## 模拟搬迁项目
周期 | 本周目标 | 人员 | 任务名称 | 类型 | 计划工时 | 完成情况 | 消耗工时 | 备注
第1周 (3.13-3.19) | 1、完成查询接口设计； 2、和夏勇高对接接口 3、去客户现场交流 4、更进web开发进度 | 李航 | 查询接口-查询目录树，从项目到单元 | 计划内 | 2.5 | 已完成 | 2.5
|  |  | 查询接口-查询目录-选中单元后再查询房屋节点 | 计划内 | 1 | 已完成 | 1
|  |  | 查询接口-模糊查询 | 计划内 | 2 | 已完成 | 2 | 加班2.5小时
|  |  | 查询接口-标段基本信息 | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
|  |  | 标段进度状态-签约状态 | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
|  |  | 标段进度状态-交房状态 | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
|  |  | 标段进度状态-赔付状态 | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
|  |  | 标段进度状态-拆除状态 | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
|  |  | 楼栋基本信息 | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
|  |  | 楼栋进度状态-签约状态 | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
|  |  | 楼栋进度状态-交房状态 | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
|  |  | 楼栋进度状态-赔付状态 | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
|  |  | 楼栋进度状态-拆除状态 | 计划内 | 2 | 已完成 | 2 | 加班2.5小时
|  |  | 部分高级查询 | 计划内 | 3 | 已完成 | 3
|  |  | 选择列获取表头 | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
|  |  | 部分导出结果 | 计划内 | 4 | 已完成 | 4
|  |  | 与夏勇高和佳林讨论首页问题 | 计划内 | 4 | 已完成 | 4
|  |  | 修改Session的存储方式 | 计划外 | 3 | 已完成 | 3 | 加班3小时
|  |  | 项目管理工作（客户交流、代码集成等） | 计划内 | 7 | 已完成 | 7 | 周一上午和杨青松交流，周三上午和张星交流，接口文档汇总，代码集成
|  | 孙佳林 | 完成拆迁首页效果图 | 计划外 | 10 | 已完成 | 8
|  |  | 与夏勇高以一起讨论首页 | 计划内 | 1 | 已完成 | 0.5
|  | 曾林 | 修改业务中心资金兑付接口规范 | 计划内 | 4 | 已完成 | 4
|  |  | 项目基本信息 | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
|  |  | 项目进度状态签约状态 | 计划内 | 2 | 已完成 | 2 | 加班2.5小时
|  |  | 项目进度状态交房状态 | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
|  |  | 项目进度状态赔付状态 | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
|  |  | 项目进度状态拆除状态 | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
|  |  | 项目档案资料 | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
|  |  | 获取某条资料信息base64字符串数据 | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
|  |  | 单元装框图 | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
|  |  | 房屋基本信息 | 计划内 | 2 | 已完成 | 2 | 加班2.5小时
|  |  | 房屋进度状态 | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
|  |  | 房屋档案资料 | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
|  |  | 获取某条资料信息base64字符串数据 | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
|  |  | 获取高级查询参数 | 计划内 | 4 | 已完成 | 4
|  |  | 部分高级查询 | 计划内 | 3 | 已完成 | 3 | 加班3小时
|  |  | 从数据库导出pdf档案接口 | 计划内 | 4 | 已完成 | 4
|  |  | 部分高级查询 | 计划内 | 3 | 已完成 | 3
|  |  | 与夏勇高以一起讨论首页 | 计划内 | 4 | 已完成 | 4
|  |  | 交流工作（客户交流，内部讨论等） | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
|  | 刘通 | 业务管理系统手册内容和整体样式设计 | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
|  |  | 创造数据为B/S端展示使用 | 计划内 | 6 | 已完成 | 9
|  |  | 数据管理系统质检思路整理 | 计划内 | 5 | 已完成 | 5
|  |  | 填写软件著作权申请表-模拟搬迁业务管理软件 | 计划内 | 1 | 已完成 | 1
|  |  | 模拟搬迁业务中心代码文件整理 | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
|  |  | 逻辑功能测试的数据设置 | 计划内 | 1 | 已完成 | 1
|  |  | 逻辑功能测试结果书面汇总及Bug提交 | 计划内 | 3 | 已完成 | 3
|  |  | 模拟搬迁动态信息系统业务中心模块的逻辑功能测试 | 计划内 | 7 | 已完成 | 7
|  |  | 西御河项目统计整理 | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
|  |  | 去客户现场交流之前整理的实施和服务问题 | 计划内 | 3 | 已完成 | 3
本周小计（工时） |  |  |  |  | 139.5 |  | 140 | 本周2人次加班共16小时
第2周 (3.20-3.26) | 1、完成首页接口设计及开发； 2、解决pdf服务器存储 3、和夏勇高对接接口 4、去客户现场交流 5、更进web开发进度 | 李航 | 项目列表，项目地图数据 | 计划内 | 3 | 已完成 | 2.5
|  |  | 获取当前项目数量、正在进行项目数量 | 计划内 | 2 | 已完成 | 1
|  |  | 切换项目 | 计划内 | 2 | 已完成 | 2.5
|  |  | 根据项目ID获取标段列表数据、标段地图数据 | 计划内 | 2 | 已完成 | 1.5
|  |  | 根据项目ID获取项目信息 | 计划内 | 2 | 已完成 | 1
|  |  | 根据项目ID房屋性质统计图数据 | 计划内 | 2 | 已完成 | 1
|  |  | 根据标段ID获取标段楼栋列表数据、楼栋地图数据 | 计划内 | 2 | 已完成 | 1
|  |  | 根据标段ID获取标段信息、 | 计划内 | 2 | 已完成 | 1.5
|  |  | 标段房屋性质统计图数据 | 计划内 | 2 | 已完成 | 1.5
|  |  | 根据楼栋ID获取地图数据 | 计划内 | 2 | 已完成 | 1
|  |  | 根据楼栋ID获取楼栋统计数据详情 | 计划内 | 2 | 已完成 | 1
|  |  | 根据项目ID获取项目位置图片（项目名称、二维、三维、影像） | 计划内 | 2 | 已完成 | 1
|  |  | 根据项目ID获取标段 | 计划内 | 2 | 取消 |  | 因后台技术转型为Java，中断.net后台开发
|  |  | 项目动态-根据项目ID获取项目基本信息 | 计划内 | 2 | 取消 |  | 因后台技术转型为Java，中断.net后台开发
|  |  | 共同服务端整理项目简介文件结构整理 | 计划内 | 3 | 已完成 | 1
|  |  | 共同核对导出PDF和JPG的文件 | 计划内 | 3.5 | 已完成 | 1.5
|  |  | 与B/S研发团队交流 | 计划外 |  | 已完成 | 9 | 讨论了两次，周三一次5，周五一次4
|  |  | 与韬哥讨论数据录入质量控制及检查问题 | 计划外 |  | 已完成 | 4 | 讨论了两次，周三一次1，周五一次3
|  |  | 优化查询关注楼栋相关接口 | 计划外 |  | 已完成 | 1.5
|  |  | 录入系统BUG修改 | 计划外 |  | 已完成 | 4
|  |  | 检验并测试刘通造的数据 | 计划内 | 2 | 已完成 | 1
|  |  | 交流工作（客户交流，内部讨论等） | 计划内 | 6 | 已完成 | 2
|  | 曾林 | 根据项目ID获取项目房屋属性列表数据（统计数据） | 计划内 | 3 | 已完成 | 3
|  |  | 根据项目ID获取项目产权类别列表数据（统计数据） | 计划内 | 3 | 已完成 | 2
|  |  | 根据项目ID获取项目项目资料列表数据 | 计划内 | 2 | 已完成 | 1
|  |  | 根据项目ID获取现状影像图片（地址）列表 | 计划内 | 2 | 已完成 | 1.5
|  |  | 根据项目ID获取标段规划用地图片 | 计划内 | 2.5 | 取消 | 0 | 因后台技术转型为Java，中断.net后台开发
|  |  | 根据项目ID标段规划用地类型列表数据 | 计划内 | 2 | 已完成 | 1.5
|  |  | 根据项目ID获取项目设计效果图片列表 | 计划内 | 2 | 取消 | 0 | 因后台技术转型为Java，中断.net后台开发
|  |  | 根据项目ID获取项目意义数据 | 计划内 | 2 | 已完成 | 1.5
|  |  | 共同核对导出PDF和JPG的文件 | 计划内 | 3.5 | 已完成 | 1.5
|  |  | 根据项目ID获取项目签约动态列表数据（统计数据） | 计划内 | 4.5 | 已完成 | 4.5
|  |  | 根据项目ID、标段ID获取改造指标数据 | 计划内 | 4.5 | 取消 | 0 | 涉及新建数据库表或字段
|  |  | 调用接口验证是否登录修改 | 计划内 | 4 | 取消 | 0 | 因后台技术转型为Java，中断.net后台开发
|  |  | 共同服务端整理项目简介文件结构整理 | 计划内 | 3 | 已完成 | 1
|  |  | 交流工作（客户交流，内部讨论等） | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
|  |  | 讨论b/s | 计划外 |  | 已完成 | 5
|  |  | 讨论数据录入 | 计划外 |  | 已完成 | 1
|  |  | 数据库字段整理，解释枚举、组合字段 | 计划外 |  | 已完成 | 5
|  |  | 数据库表关联，梳理，文档编写 | 计划外 |  | 已完成 | 3
|  |  | 数据录入质量控制讨论 | 计划外 |  | 已完成 | 2.5
|  |  | 给B/S后台开发张敏梳理业务流程、元数据展示系统界面。张敏介绍B/S后台JAVA 框架结构 | 计划外 |  | 已完成 | 4
|  | 黄东 | 完成模拟搬迁业务管理系统软件著作权整理提交 | 计划内 | 1 | 已完成 | 1.6
|  |  | 联系客户财务人员演示沟通资金兑付业务功能 | 计划内 | 4 | 已暂停 | 0.1 | 出差，且B/S技术转型
|  |  | 联系客户外勤人员演示沟通摸底调查业务功能 | 计划内 | 4 | 已暂停 | 0.1 | 出差，且B/S技术转型
|  |  | 讨论制作项目汇报PPT | 计划内 | 16 | 进行中 | 5.5 | 已完成全部思路梳理和内容构思，因出差暂停
|  |  | 推进Java后台框架搭建及人员安排 | 计划内 | 1 | 已完成 | 0.2
|  |  | 内部讨论技术转型及分工安排事宜 | 计划内 | 1 | 已完成 | 1.5
|  |  | 为B/S研发团队建立QQ群、禅道账号、SVN账号、SVN目录并提供数据库连接参数 | 计划外 |  | 已完成 | 2
|  | 刘通 | 模拟搬迁业务管理软件用户手册（摸底调查模块） | 计划内 | 4 | 已完成 | 4
|  |  | 模拟搬迁业务管理软件用户手册（模拟签约模块） | 计划内 | 4 | 已完成 | 4
|  |  | 模拟搬迁业务管理软件用户手册（房屋交接模块） | 计划内 | 4 | 已完成 | 4
|  |  | 模拟搬迁业务管理软件用户手册（资金兑付模块） | 计划内 | 4 | 已完成 | 4
|  |  | 模拟搬迁业务管理软件用户手册（房屋拆除模块） | 计划内 | 4 | 已完成 | 4
|  |  | 模拟搬迁业务管理软件用户手册——系统登录、系统设置模块编写 | 计划内 | 1 | 已完成 | 1
|  |  | 模拟搬迁业务管理软件用户手册截图制作 | 计划内 | 4 | 已完成 | 4
|  |  | 人工检查录入数据速度测试统计 | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
|  |  | 与韬哥等一起讨论梳理系统 | 计划内 | 1 | 已完成 | 1
|  |  | 根据质检讨论梳理详细的质检步骤和内容 | 计划内 | 5 | 已完成 | 5
|  |  | 与航哥等讨论确定录入规范和质检功能的设计 | 计划内 | 3 | 已完成 | 3
|  |  | 和韬哥探讨设计SOP业务流程，探讨制定SOP服务框架 | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
|  |  | 东御河项目中的数据位置问题解决方案和人工质检摸底准备 | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
本周小计（工时） |  |  |  |  | 150.5 |  | 131.5
第3周 (3.27-4.04) | 1、录入端问题解决； 2、更进web开发进度 | 李航 | 添加摸底调查表的录入界面、相关后台、数据库等 | 计划内 | 16 | 已完成 | 16
|  |  | 和Java外包人员交流沟通 | 计划内 | 4 | 未完成 |  | 本周外包人员未到公司
|  |  | 设计和开发快速检查数据录入过程中的主观错误的方法 | 计划内 | 16 | 未完成 |  | 本周韬哥与刘通去和客户详细沟通了，此功能下周再做
|  |  | 录入端保存数据时的各类错误和警告的设计和开发 | 计划内 | 8 | 已完成 | 6
|  |  | 周一上午给刘通姜凡部署新的软件包，修改公司网站上关于拆迁的敏感图片 | 计划外 |  | 已完成 | 1
|  |  | 周一下午和东哥交流 | 计划外 |  | 已完成 | 2.5
|  |  | 周二下午拆迁会议 | 计划外 |  | 已完成 | 0.3
|  |  | 周三上午与韬哥一行去和杨青松讨论 | 计划外 |  | 已完成 | 3
|  |  | 周三下午和勇哥一起讨论 | 计划外 |  | 已完成 | 0.5
|  |  | 周三下午设计资金兑付中管理批次功能 | 计划外 |  | 已完成 | 3
|  |  | 周四上午移动房屋的位置功能设计与实现 | 计划外 |  | 已完成 | 3.5
|  |  | 周四下午羊市街档案整理，调试部署 | 计划外 |  | 已完成 | 1.5
|  |  | 周五IDEA调试 | 计划外 |  | 已完成 | 3
|  |  | 周六PPT讨论及截图 | 计划外 |  | 已完成 | 3
|  |  | 技术交流讲座 | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
|  |  | 交流工作（客户交流，内部讨论等） | 计划内 | 2 | 已完成 | 3
|  | 曾林 | 梳理张敏搭建的JAVA 框架，理清开发操作流程 | 计划内 | 4 | 已完成 | 4
|  |  | 熟悉开发工具IDEA的基本操作、快捷键及使用 | 计划内 | 4 | 已完成 | 4
|  |  | 通过开发接口：用户登录，熟悉接口开发流程 | 计划内 | 4 | 已完成 | 4
|  |  | 通过开发接口：用户修改密码，进一步熟悉接口开发流程 | 计划内 | 4 | 已完成 | 4
|  |  | 根据情况，再次与B/S端后台人员沟通，规范代码，梳理业务流程，分配任务 | 计划内 | 3 | 已完成 | 3
|  |  | 按任务开发接口 | 计划内 | 25 | 已完成 | 17 | 获取用户关注相关接口 7 批次管理相关接口 10
|  |  | 了解并学习APIDOC的使用 | 计划外 |  | 进行中 | 2 | 下周继续学习
|  |  | 交流工作（客户交流，内部讨论等） | 计划内 | 2 | 已完成 | 0.5
|  |  | 帮助解决东哥搭建java SSM框架遇到的错误 | 计划外 |  | 已完成 | 2
|  |  | 技术交流讲座，及javaSSM框架结构、接口开发方式的讲座交流 | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
|  | 刘通 | 东御河项目数据细致检查 | 计划内 | 24 | 已完成 | 19
|  |  | 和韬哥一起去找张星 | 计划内 | 4 | 已完成 | 1
|  |  | 和韬哥讨论SOP | 计划内 | 3 | 取消 |  | 因计划改变，故取消该任务
|  |  | 东御河数据检查结果分析 | 计划内 | 2 | 取消 |  | 因计划改变，故取消该任务
|  |  | 去现场找杨青松沟通摸底调查和模拟签约的相关资料问题 | 计划外 |  | 已完成 | 3
|  |  | 根据新的装框图，重新修改标记九标段玉龙大厦等楼栋的房屋信息 | 计划外 |  | 已完成 | 4
|  |  | 和韬哥去找张星沟通 | 计划外 |  | 已完成 | 1
|  |  | 和韬哥去找羊市街二标段、西御河一标段的负责人交流沟通 | 计划外 |  | 已完成 | 5
|  |  | 整理西御河三标段档案信息并发送给标段负责人 | 计划外 |  | 已完成 | 1
|  |  | 根据提供的最新摸底装框图，检查、修改、新建数据管理系统中东御河组团的装框图 | 计划外 |  | 已完成 | 3
|  |  | 羊市街二标段现场协助扫描和沟通 | 计划外 |  | 已完成 | 12
|  |  | SOP作业流程——资料扫描方面编写 | 计划内 | 2 | 取消 |  | 因计划改变，故取消该任务
|  |  | SOP作业流程——数据录入方面编写 | 计划内 | 4 | 取消 |  | 因计划改变，故取消该任务
|  |  | SOP作业流程——质量检查方面编写 | 计划内 | 5 | 取消 |  | 因计划改变，故取消该任务
|  |  | 交流工作（客户交流，内部讨论等） | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
|  |  | 技术讲座交流 | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
|  | 姜凡 | 完成档案查询子选项arcgis地图展示和区块详细信息展示 | 计划内 | 4 | 已完成 | 8
|  |  | 查询页面装框图展示 | 计划内 | 4 | 已完成 | 4
|  |  | 实现高级查询按条件搜索展示信息功能 | 计划内 | 4 | 已完成 | 4
|  |  | 根据情况，再次与B/S端后台人员沟通，规范代码，梳理业务流程，分配任务 | 计划内 | 8 | 已完成 | 8
|  |  | 技术讲座交流 | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
|  |  | 交流工作（客户交流，内部讨论等） | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
|  |  | 和Java外包人员交流沟通 | 计划内 | 3 | 已完成 | 1.5
|  |  | 首页模块展示 | 计划内 | 21 | 进行中 | 20
|  | 孙佳林 | 参与拆迁PPT讨论 | 计划外 | 2 | 已完成 | 1.5
|  |  | 修改PPT内图片 | 计划外 | 2 | 已完成 | 1.2
本周小计（工时） |  |  |  |  | 192 |  | 193.3
第4周 (4.5-4.7) | 1、录入端检查功能； 2、更进web开发进度； 3、了解东御河项目进度； 4、羊市街二标段数据录入 | 李航 | 和Java外包人员交流沟通 | 计划内 | 4 | 已完成 | 4
|  |  | 设计和开发快速检查数据录入过程中的主观错误的方法 | 计划内 | 18 | 进行中 | 8 | 因其他计划外任务耽搁，推迟下周完成
|  |  | 修改从excel导入房屋信息，包括签约信息和赔付信息（主要针对于羊市街二标段）维护等 | 计划外 |  | 已完成 | 6
|  |  | 周六去拆迁现场了解财务相关内容 | 计划外 |  | 已完成 | 3 | 加班3个小时
|  |  | 交流工作（客户交流，内部讨论等） | 计划内 | 2 | 已完成 | 6 | 星期一下午去和杨青松梳理搬迁流程 3 星期二下午和勇哥等再次一起梳理搬迁流程 1
|  | 曾林 | 了解并学习APIDOC的使用 | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
|  |  | 根据情况，再次与B/S端后台人员沟通，规范代码，梳理业务流程，分配任务 | 计划内 | 20 | 已完成 | 7
|  |  | 和Java外包人员交流沟通 | 计划内 | 5 | 已完成 | 5
|  |  | 交流工作（客户交流，内部讨论等） | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
|  | 刘通 | 羊市街二标段数据录入 | 计划内 | 20 | 进行中 | 9 | 因其他计划外任务耽搁，推迟下周完成
|  |  | 设计整理EXCEL表格字段事例发给表格处理人员 | 计划外 |  | 已完成 | 1
|  |  | 去羊市街二标段现场获得装框图 | 计划外 |  | 已完成 | 2.5
|  |  | 修改和删除东御河九标段多余楼栋，修改之前新建的房屋名称 | 计划外 |  | 已完成 | 1
|  |  | 修改和检查之前的东御河十、十一标段标记问题 | 计划外 |  | 已完成 | 2
|  |  | 和扫描人员电话沟通解决录入字段问题 | 计划外 |  | 已完成 | 0.5
|  |  | 建立基础羊市街二标段楼栋和生成空装框图 | 计划外 |  | 已完成 | 1
|  |  | 对照提供的表格给系统中装框图添加房屋名称 | 计划外 |  | 已完成 | 2
|  |  | 检查EXCEL整理的表格信息 | 计划外 |  | 已完成 | 1
|  |  | 讨论业主方搬迁工作流程 | 计划外 |  | 已完成 | 1
|  |  | 补充EXCEL表中赔付金额数据 | 计划外 |  | 已完成 | 3
|  |  | 周六去拆迁现场了解财务相关内容 | 计划外 |  | 已完成 | 3 | 加班3个小时
|  |  | 配合东御河项目现场系统演练（具体看业主方通知） | 计划内 | 4 | 未开始 |  | 业主方未通知
|  |  | 交流工作（客户交流，内部讨论等） | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
|  | 姜凡 | 与B/S端后台人员沟通后，解决留个浏览器适配问题 | 计划内 | 8 | 已完成 | 8
|  |  | 与B/S端后台人员沟通，利用bootstarp进行优化 | 计划内 | 14 | 已完成 | 14
|  |  | 交流工作（客户交流，内部讨论等） | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
本周小计（工时） |  |  |  |  | 103 |  | 96 | 李航刘通周末各加班3小时
第4周 (4.10-4.16) | 1、录入端检查功能； 2、更进web开发进度； 3、了解东御河项目进度； 4、羊市街二标段数据录入5、重新梳理软件研发及实施工作思路 6、重新修改软件 | 李航 | 重新讨论梳理软件研发及实施工作思路 | 计划内 | 3 | 已完成 | 1
|  |  | 设计和开发快速检查数据录入过程中的主观错误的方法 | 计划内 | 6 | 已完成 | 6
|  |  | 和Java外包人员交流沟通新的软件设计 | 计划内 | 4 | 已完成 | 6 | 周三下午和张敏3 周五上午和刘强3
|  |  | 和卿山鹏配置AMS并交流最新要做的功能 | 计划外 |  | 已完成 | 4
|  |  | 修改SAS测算方式 | 计划外 |  | 已完成 | 4
|  |  | 查看网签系统并从网签PDF合同中读取数据测试 | 计划外 |  | 已完成 | 2
|  |  | 根据最新的讨论结果，对软件进行修改 | 计划内 | 25 | 未开始 |  | 等完善了数据库和界面再来更改
|  |  | 交流工作（客户交流，内部讨论等） | 计划内 | 2 | 已完成 | 5 | 周四中午去找杨青松2
|  | 曾林 | 重新讨论梳理软件研发及实施工作思路 | 计划内 | 3 | 已完成 | 8 | 讨论、梳理业务、讨论接口
|  |  | 根据情况，再次与B/S端后台人员沟通，规范代码，梳理业务流程，分配任务 | 计划内 | 20 | 已完成 | 21 | 查询界面接口开发
|  |  | 根据最新的讨论结果，对软件进行修改 | 计划内 | 15 | 未开始 |  | 等完善了数据库和界面再来更改
|  |  | 数据库添加摸底表 | 计划外 |  | 已完成 | 2
|  |  | 交流工作（客户交流，内部讨论等） | 计划内 | 2 | 已完成
|  | 刘通 | 羊市街二标段数据录入 | 计划内 | 16 | 已完成 | 16
|  |  | 质检功能使用与测试 | 计划内 | 4 | 已完成 | 2
|  |  | 羊市街二标段录入后质检与统计 | 计划内 | 18 | 已完成 | 10
|  |  | 录入羊市街二标段后重新整理录入统计文档 | 计划外 |  | 已完成 | 1
|  |  | 将羊市街一标段没录入的档案转PDF命名并录入 | 计划外 |  | 已完成 | 5
|  |  | 西御河一标段质检 | 计划外 |  | 进行中 | 6 | 下周继续检查
|  | 姜凡 | 根据情况，再次与B/S端后台人员沟通，规范代码，分配任务 | 计划内 | 19 | 已完成 | 19 | 按照孙佳林新修改的UI，重新做首页部分的开发，包括所有项目，以及下属的标段和楼栋信息；点击对应的按钮实现缩放的功能；点击地图上对应区域弹窗展示详细信息！
|  |  | 交流工作（客户交流，内部讨论等） | 计划内 | 1 | 已完成 | 1 | 内部讨论了Java接口的开发进度！
|  | 卿山鹏 | 1、参与需求变更及软件重构讨论 | 计划内 | 3 | 已完成 | 2
|  |  | 2、熟悉模拟搬迁数据管理系统前端后台代码 | 计划内 | 4 | 已完成 | 8
|  |  | 3、参与数据库重构设计 | 计划内 | 2 | 进行中 | 0.5 | 初步结论，还未实施
|  |  | 4、pdf上传服务器磁盘中 | 计划内 | 4 | 已完成 | 6
|  |  | 5、根据房屋移动情况移动相关服务器磁盘上的pdf文件 | 计划内 | 3 | 已完成 | 6
|  |  | 6、据房屋删除情况删除相关服务器磁盘上的pdf文件 | 计划内 | 3 | 已完成 | 6
|  |  | 7、根据新功能进行开发 | 计划内 | 20 | 未开始 | 0 | 其他功能开发方案还未确定
|  |  | 8、交流工作（客户交流，内部讨论等） | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
本周小计（工时） |  |  |  |  | 141 |  | 149.5
第6周 (4.17-4.23) | 1、更进web开发进度； 2、了解东御河项目进度； 3、重新修改软件 | 李航 | 设计从合同PDF文件读取数据并录入到系统 | 计划内 | 4 | 已完成 | 3.5
|  |  | 开发及测试从合同PDF文件读取数据并录入到系统 | 计划内 | 19 | 已完成 | 8
|  |  | 和java人员沟通 | 计划内 | 4 | 已完成 | 2.5 | 周二下午1.5 周三上午qq交流1
|  |  | 修改检查房屋字段，和对应展示的pdf文件 | 计划内 | 3 | 已完成 | 3
|  |  | 修改录入端签约多人单价 | 计划外 |  | 已完成 | 1
|  |  | 制作三表的模板 | 计划外 |  | 已完成 | 1
|  |  | 梳理测算表，发送给Java人员 | 计划外 |  | 已完成 | 1
|  |  | 设计内勤财务的作业界面 | 计划外 |  | 已完成 | 3
|  |  | 因新版xcode8.3不支持swift2.3而修改拆迁移动端引用的第三方库并调试 | 计划外 |  | 进行中 | 6
|  |  | 添加微信接口，后台数据库，整合移动端发布 | 计划外 |  | 已完成 | 8
|  |  | 交流工作（客户交流，内部讨论等） | 计划内 | 2 | 已完成 | 3
|  | 曾林 | 讨论梳理业务修改后的接口需求 | 计划内 | 3 | 已完成 | 3
|  |  | 梳理新业务的接口 | 计划外 |  | 已完成 | 3
|  |  | 数据录入系统房屋录入多个单价等 | 计划外 |  | 已完成 | 2
|  |  | 帮助余科搭建SSM及接口开发操作示例 | 计划外 |  | 已完成 | 4.5
|  |  | 根据情况，与B/S端后台人员沟通，分配任务，开发接口 | 计划内 | 25 | 已完成 | 15
|  |  | 若所有后台接口完成，根据进度，梳理接口 | 计划内 | 10 | 已完成 | 9
|  |  | 交流工作（客户交流，内部讨论等） | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
|  | 刘通 | 西御河一标段质检 | 计划内 | 8 | 已完成 | 7
|  |  | 西御河二标段质检 | 计划内 | 16 | 已完成 | 14
|  |  | 西御河三标段质检 | 计划内 | 16 | 已完成 | 13
|  |  | 新质检功能测试（以合同正本、附属设施表、临时建筑表为主）已完成 | 计划外 |  | 已完成 | 1
|  |  | 东下四栋标段质检 | 计划外 |  | 已完成 | 1.5
|  |  | 羊市街一标段质检 | 计划外 |  | 进行中 | 3.5
|  | 姜凡 | 根据情况，再次与B/S端后台人员沟通，规范代码，分配任务 | 计划内 | 19 | 已完成 | 10 | 继续完成首页弹窗内容开发，重点是要展示饼状图；其次是要完善每个楼栋内住户的详细信息！
|  |  | 首页地图展示界面完善（图标、字体等完善） | 计划内 | 2 | 已完成 | 3 | 按照UI要求，完成样式，字体等等细节部分！
|  |  | 首页代码优化（增强灵活性） | 计划内 | 4 | 已完成 | 4 | 规范变量命名，比如对象类型的用o开头，字符串类型的用s开头；每个html相对应的js代码单独用一个文件存放；能够复用的代码，尽量写成公共函数！
|  |  | 首页详情界面初步搭建 | 计划内 | 10 | 已完成 | 18 | 点击详情，展示项目位置、现状影像、改造指标等等具体内容。
|  |  | 交流工作（客户交流，内部讨论等） | 计划内 | 1 | 已完成 | 1 | 更新已经完成的Java接口数据！
|  | 卿山鹏 | 设计摸底信息的存储，查看，编辑 | 计划内 | 4 | 未开始 |  | 因计划外工作耽搁，故顺延下周
|  |  | 开发摸底资料的录入，查看，编辑 | 计划内 | 24 | 未开始 |  | 因计划外工作耽搁，故顺延下周
|  |  | 开发角色权限编辑 | 计划内 | 10 | 未开始 |  | 因计划外工作耽搁，故顺延下周
|  |  | 项目状态设置设计与功能实现 | 计划外 |  | 已完成 | 12
|  |  | 开发及测试从合同PDF文件读取数据并录入到系统 | 计划外 |  | 已完成 | 23
|  |  | 交流工作（客户交流，内部讨论等） | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
|  | 孙佳林 | 指导姜凡优化完善代码，增强可扩展性 | 计划内 | 2 | 已完成 | 1.5
|  |  | 完成新的签约动态UI | 计划外 | 4 | 已完成 | 6
|  |  | 首页展示功能详细设计、讨论交流 | 计划内 | 3 | 已完成 | 2
|  | 余科 | 微信推送消息功能调整 | 计划外 | 8 | 已完成 | 8
|  |  | 实现微信公众号不同用户权限查看不同功能菜单 | 计划外 | 8 | 已完成 | 8
第7周 (4.24-4.30) | 1、更进web开发进度； 2、了解东御河项目进度； 3、重新修改软件 | 李航 | 根据刘通检查需求再次修改检查房屋字段，和对应展示的pdf文件 | 计划内 | 3 | 已完成 | 3
|  |  | 因新版xcode8.3不支持swift2.3而修改拆迁移动端引用的第三方库并调试 | 计划内 | 4 | 已完成 | 10
|  |  | 给刘通部署新的系统，并教其使用导入网签合同 | 计划内 | 1 | 已完成 | 0.5
|  |  | 导入摸底数据数据到数据库的摸底调查表中 | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
|  |  | 开发移动的消息展示功能 | 计划内 | 25 | 已完成 | 20
|  |  | 与java外包人员保持沟通 | 计划内 | 3 | 已完成 | 0.5
|  |  | 交流工作（客户交流，内部讨论等） | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
|  | 曾林 | 根据接口开发进度，对接、辅助页面开发 | 计划内 | 18 | 已取消 | 0 | 已取消，改为计划外的那两个任务
|  |  | 整合整理代码，回顾开发的接口 | 计划外 |  | 已完成 | 8
|  |  | 与后台开发人员沟通，确认bug后，将其修改 | 计划外 |  | 已完成 | 9
|  |  | 实时按界面需求修改接口，调试接口 | 计划内 | 17 | 已完成 | 20
|  |  | 保持与java人员的沟通 | 计划内 | 3 | 已完成 | 0 | 沟通时间分散，未记录总时间
|  |  | 交流工作（客户交流，内部讨论等） | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
|  | 刘通 | 西御河一标段质检 | 计划内 | 18 | 已完成 | 16
|  |  | 羊市街二标段质检 | 计划内 | 12 | 已完成 | 6.5 | 除面积的其它部分
|  |  | 去找相关标段负责人要赔付金额、交房时间等统计表 | 计划内 | 4 | 已完成 | 4
|  |  | 补充东下四栋标段赔付金额，变更完成交房、赔付状态 | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
|  |  | 补充羊市街二标段收款金额，变更完成赔付状态 | 计划内 | 4 | 已完成 | 0.5
|  |  | 从网签系统中下载合同文件（实时更新的） | 计划内 | 2 | 已完成 | 3
|  |  | 补充西御河一标段赔付金额 | 计划外 |  | 进行中 | 8 | 预计12工时
|  | 姜凡 | 根据情况，再次与B/S端后台人员沟通，规范代码，分配任务 | 计划内 | 10 | 已完成 | 16 | 时刻跟踪项目进度，用JAVA新接口替换原来的旧接口
|  |  | 根据孙佳林的指导意见，修改首页功能、样式 | 计划内 | 8 | 已完成 | 8 | 主要是项目、标段、楼栋信息展示
|  |  | 首页代码优化（增强灵活性） | 计划内 | 4 | 已完成 | 4 | 每个html页面的js单独用一个文件加载，能够复用的代码尽量写函数复用
|  |  | 首页详情界面完善细节部分 | 计划内 | 10 | 已完成 | 10 | 继续优化弹窗饼状图的弹出时机，弹窗一出现就马上能看看相关数据，点击左下角按钮展示统计数据
|  |  | 地图展示-修改图层树样式 | 计划外 |  | 已完成 | 8 | 修改图层树的样式，包括主题图层和底图。
|  |  | 交流工作（客户交流，内部讨论等） | 计划内 | 1 | 已完成 | 1 | 保持和后台沟通，了解接口开发进度
|  | 卿山鹏 | 设计摸底信息的存储，查看，编辑 | 计划内 | 4 | 已完成 | 4
|  |  | 开发摸底资料的录入，查看，编辑 | 计划内 | 24 | 已完成 | 25.5
|  |  | 开发角色权限编辑 | 计划内 | 10 | 已完成 | 8
|  |  | 交流工作（客户交流，内部讨论等） | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
|  |  | 项目状态设置修改 | 计划外 | 1 | 已完成 | 0.5
|  | 余科 | 集思数源微信公众号认证年审 | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
|  |  | 新申请微信公众号 | 计划内 | 4 | 已完成 | 4
|  |  | 集成微信公众号菜单和推送消息页面代码 | 计划内 | 2 | 进行中 | 0.5 | 下周继续完成
|  |  | 讨论模拟搬迁信息通公众号相关设置及功能 | 计划外 | 2 | 已完成 | 2
|  |  | 集思数源公众号验证调整及模拟搬迁信息通开发验证设置 | 计划外 | 2 | 已完成 | 2
|  |  | 模拟搬迁信息通公众号功能开发（包括可复用代码迁移） | 计划外 | 8 | 已完成 | 7
|  |  | 定时发送模板信息，Windows服务重写及部署 | 计划外 | 8 | 已完成 | 8
|  |  | 获取用户openID和用户基本信息，并将其微信名和openID进行匹配输出到EXCEl | 计划外 | 4 | 已完成 | 4
|  |  | 微信公众号用户管理（添加删除标签，打标签等）代码实现 | 计划外 | 4 | 已完成 | 4
|  | 孙佳林 | 完成新微信签约界面 | 计划外 | 6 | 已完成 | 7
本周小计（工时） |  |  |  |  | 238 |  | 244.5
第8周 (5.2-5.7) | 1、更进web开发进度； 2、了解东御河项目进度； 3、重新修改软件； 4、部署系统到拆迁现场； | 李航 | 与java外包人员保持沟通 | 计划内 | 3 | 已完成 | 3
|  |  | 核对B/S端的功能 | 计划内 | 3 | 已完成 | 1
|  |  | 部署新的B/S系统到拆迁现场 | 计划内 | 4 | 未开始 | 0 | 待系统系统完善再部署
|  |  | 录入从网签系统下载的合同，并测试修改 | 计划内 | 11 | 已完成 | 3 | 卿山鹏负责修改
|  |  | 修改移动端摸底进度模块 | 计划内 | 5 | 未开始 | 0 | 未提需求，暂不需要修改
|  |  | 系统截图 | 计划外 |  | 已完成 | 1
|  |  | web端签约动态布局商量 | 计划外 |  | 已完成 | 1
|  |  | 备份数据库 | 计划内 | 1 | 已完成 | 1
|  |  | 交流工作（客户交流，内部讨论等） | 计划内 | 2 | 已完成 | 5 | 周三下午和杨青松交流
|  | 曾林 | 查看界面开发成果，记录错误 | 计划内 | 9 | 已完成 | 9
|  |  | 与前台开发人员沟通，讨论发现的界面错误，若有接口错误，及时修改 | 计划内 | 21 | 已完成 | 17
|  |  | 到客户方展示讨论web开发修改需求 | 计划外 |  | 已完成 | 3
|  |  | 交流工作（客户交流，内部讨论等） | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
|  | 刘通 | 补充西御河一标段赔付金额 | 计划内 | 4 | 已完成 | 4
|  |  | 补充西御河二标段赔付金额 | 计划内 | 16 | 已完成 | 14
|  |  | 每周从网签系统中下载合同文件（实时更新的2） | 计划内 | 3 | 已完成 | 3
|  |  | 补充西御河三标段赔付金额 | 计划内 | 15 | 进行中 | 11 | 下周继续进行
|  | 姜凡 | 对照已经更新的JAVA接口，更新首页动态数据 | 计划内 | 8 | 已完成 | 8 | 按照新修改的UI，完成页面，从新接口获取数据更新内容！
|  |  | 对照已经更新的JAVA接口，更新首页详情数据 | 计划内 | 8 | 已完成 | 8 | 根据张敏提供的新接口，更新图片，表格内容，饼状图！
|  |  | 优化现有的代码，增强代码的复用性 | 计划内 | 4 | 已完成 | 4 | 调整测试代码，找到最优方案！
|  |  | 交流工作（客户交流，内部讨论等） | 计划内 | 1 | 已完成 | 1 | 讨论关于项目动态的最新方案，通知后台完善相关接口！
|  |  | 根据后台反馈的信息，修改完善代码 | 计划外 | 12 | 已完成 | 12 | 主要包括：1）项目列表不要自动折叠；2）项目列表中，点击项目后用特殊颜色标记出来；3）去掉地图右下角的logo：“Powered by Esri”。
|  | 卿山鹏 | 设计台账和花名册产权调换数据库字段 | 计划内 | 4 | 已取消 | 0 | 暂不需要修改了，后面根据情况修改
|  |  | 优化产权调换的录入 | 计划内 | 12 | 已完成 | 8
|  |  | 优化录入端其他功能 | 计划内 | 14 | 已完成 | 14
|  |  | 产权调换pdf录入 | 计划内 | 8 | 已完成 | 10
|  |  | 交流工作（客户交流，内部讨论等） | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
|  | 余科 | 集成微信公众号菜单和推送消息页面代码 | 计划内 | 1.5 | 进行中 | 0 | 等待孙佳林将页面完善
|  |  | 模拟搬迁信息通微信公众号消息推送修改 | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
|  |  | 修复微信公众号模板消息定时推送两条重复信息的bug | 计划外 |  | 已完成 | 8
|  |  | 微信公众号用户管理（批量分组、获取已分组的组名和id等） | 计划外 |  | 已完成 | 4
|  |  | 微信公众号功能测试 | 计划外 |  | 已完成 | 2
|  | 孙佳林 | 完成签约户数统计 | 计划内 | 3 | 已完成 | 6
|  |  | 完成签约率统计 | 计划内 | 3 | 已完成 | 1
|  |  | 完成签约面积统计 | 计划内 | 3 | 已完成 | 1
|  |  | 完成每日签约户数统计 | 计划内 | 3 | 已完成 | 4
|  |  | 完成每日签约面积统计 | 计划内 | 3 | 已完成 | 2
|  |  | 完成每月签约户数统计 | 计划内 | 3 | 已完成 | 4
|  |  | 完成每日签约面积统计 | 计划内 | 3 | 已完成 | 2
|  |  | 完成新微信页面调试 | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
本周小计（工时） |  |  |  |  | 198.5 |  | 183
第9周 (5.8-5.14) | 1、更进web开发进度； 2、了解东御河项目进度； 3、重新修改软件； 4、部署系统到拆迁现场； | 李航 | 参与设计微信上报每日签约情况功能及后台汇总统计功能 | 计划内 | 2 | 已完成 | 5
|  |  | 参与设计个人待办事项列表及微信提醒功能 | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
|  |  | 参与开发微信上报每日签约情况功能及后台汇总统计功能（后台接口） | 计划内 | 24 | 已完成 | 6 | 加班2.5小时
|  |  | 参与开发个人待办事项列表及微信提醒功能（后台接口） | 计划内 | 10 | 未开始 |  | 由曾林完成了
|  |  | 修改数据，并重新截图 | 计划外 |  | 已完成 | 4
|  |  | 周一上午开会 | 计划外 |  | 已完成 | 0.5
|  |  | 周一下午给姜凡部署 | 计划外 |  | 已完成 | 0.5
|  |  | 周一下午商量微信授权 | 计划外 |  | 已完成 | 1
|  |  | 周三微信表和用户表合并，便于权限管理 | 计划外 |  | 已完成 | 3
|  |  | 验证用户名是否重复 | 计划外 |  | 已完成 | 1
|  |  | 整理B/S问题并发送给张敏 | 计划外 |  | 已完成 | 2
|  |  | 验证javascript无法加载影像的问题 | 计划外 |  | 已完成 | 0.5
|  |  | 测试修改过后的合同导入功能 | 计划外 |  | 已完成 | 1.5
|  |  | 参与修改B/S资料查看功能 | 计划外 |  | 已完成 | 2.5
|  |  | 测试、调试、部署待演示的B/S和微信系统 | 计划外 |  | 已完成 | 4
|  |  | 与java外包人员保持沟通 | 计划内 | 3 | 已完成 | 4 | 线上交流
|  |  | 交流工作（客户交流，内部讨论等） | 计划内 | 2 | 已完成 | 6 | 周末给财务演示合同审核与消息推送功能并交流 加班3小时
|  | 曾林 | 参与开发个人待办事项列表及微信提醒功能（后台接口） | 计划内 | 24 | 已完成 | 13
|  |  | 终审功能java后台开发 | 计划内 | 14 | 已完成 | 10
|  |  | 参与开发个人待办事项列表及微信提醒功能（后台接口） | 计划外 |  | 已完成 | 4
|  |  | 数据库里住户的名称处理 | 计划外 |  | 已完成 | 2.5 | 加班2.5小时
|  |  | java后台接口开发 | 计划外 |  | 已完成 | 12
|  |  | 交流工作（客户交流，内部讨论等） | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
|  | 刘通 | 补充西御河三标段赔付金额 | 计划内 | 3 | 已完成 | 2
|  |  | 每周从网签系统中下载合同文件（实时更新的3） | 计划内 | 3 | 已完成 | 3
|  |  | 西御河一标段质检（除面积字段外） | 计划内 | 14 | 已完成 | 10
|  |  | 评估单价、赔付金额录入后检查 | 计划内 | 5 | 已完成 | 8
|  |  | 变更西一、西二、西三标段完成交房、赔付状态 | 计划内 | 1 | 已完成 | 1
|  |  | 将下载的网签合同导入系统中 | 计划内 | 10 | 进行中 | 4 | 下周继续进行
|  |  | 导入合同功能测试 | 计划内 | 2 | 进行中 | 2 | 下周继续进行
|  |  | 微信推送相关功能测试 | 计划内 | 2 | 取消 |  | 因开发进度问题，故取消该任务
|  |  | 测试WEB页面开发的部分功能 | 计划外 |  | 已完成 | 5
|  |  | 跟航哥讨论修改WEB页面的测试文档 | 计划外 |  | 已完成 | 1
|  |  | 每日网签合同数量统计 | 计划外 |  | 已完成 | 1
|  |  | 周末给财务演示合同审核与消息推送功能并交流 加班3小时 | 计划外 |  | 已完成 | 3 | 加班3小时
|  |  | 制造演示数据，关键信息涂抹处理 | 计划外 |  | 已完成 | 3
|  | 姜凡 | 对照已经更新的JAVA接口，更新档案查询数据 | 计划内 | 16 | 已完成 | 12 | 配合夏勇高，完成档案查询页面
|  |  | 对照已经更新的JAVA接口，更新高级查询数据 | 计划内 | 8 | 已完成 | 8 | 配合夏勇高，完成高级查询页面
|  |  | 优化现有的代码，增强代码的复用性 | 计划内 | 4 | 已完成 | 4 | 自己归纳总结代码！
|  |  | 交流工作（客户交流，内部讨论等） | 计划内 | 1 | 已完成 | 1 | 展示，并讨论参与页面的效果。
|  |  | 根据后台反馈的信息，修改完善代码 | 计划内 | 12 | 已完成 | 8 | 主要是首页部分，loading，饼状图再次更新！
|  |  | 拆迁项目微信端，签约上报，签约进度，待办事项页面 | 计划外 |  | 已完成 | 12 | 完成这三个页面的代码，并配合余科部署到服务器，测试效果！加班2小时
|  | 卿山鹏 | 限制每户操作流程，签约 -交房-赔付-拆除 | 计划内 | 4 | 已完成 | 3
|  |  | 从数据库中重新导出所有PDF | 计划内 | 3 | 未开始 | 0 | 由于编写地理设计模型验收文档，下周进行
|  |  | 导入合同PDF插入签约表信息 | 计划内 | 12 | 已完成 | 10
|  |  | 发开档案版本管理功能 | 计划内 | 12 | 未开始 | 0 | 由于编写地理设计模型验收文档，下周进行
|  |  | 角色权限编辑优化 | 计划内 | 8 | 未开始 | 0 | 由于编写地理设计模型验收文档，下周进行
|  |  | 地理设计模型验收文档编写 | 计划外 |  | 已完成 | 20
|  |  | 添加PDF时添加审计表信息 | 计划外 |  | 已完成 | 2
|  |  | 添加PDF相关缺陷修改 | 计划外 |  | 已完成 | 4
|  |  | 交流工作（客户交流，内部讨论等） | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
|  | 余科 | 参与开发微信上报每日签约情况功能及后台汇总统计功能（微信端） | 计划内 | 16 | 已完成 | 0.5 | 应对演示，简单实现，后面再调
|  |  | 参与开发个人待办事项列表及微信提醒功能（微信端） | 计划内 | 16 | 已完成 | 0.5 | 应对演示，简单实现，后面再调
|  |  | 集成微信公众号菜单和推送消息页面代码 | 计划内 | 1.5 | 已完成 | 1.5
|  |  | 新增外勤人员组的可查看的菜单项 | 计划内 | 6 | 已完成 | 0.5 | 应对演示，简单实现，后面再调
|  |  | 交流工作（客户交流，内部讨论等） | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
|  |  | 编写文档（地理设计模型（第一批）软件设计书） | 计划外 |  | 已完成 | 24
|  |  | 微信页面授权 | 计划外 |  | 已完成 | 8
|  |  | 新增微信公众号菜单项上报、待办事项等（包含页面集成和授权） | 计划外 |  | 已完成 | 8
|  | 孙佳林 | 完成赔付户数统计 | 计划内 | 3 | 已暂停 |  | 下周交由姜凡做
|  |  | 完成赔付率统计 | 计划内 | 3 | 已暂停
|  |  | 完成赔付面积统计 | 计划内 | 3 | 已暂停
|  |  | 完成赔付金额统计 | 计划内 | 3 | 已暂停
|  |  | 完成户均成本统计 | 计划内 | 3 | 已暂停
|  |  | 完成单位成本统计 | 计划内 | 3 | 已暂停
|  |  | 微信上报页面开发 | 计划内 | 16 | 已暂停
|  |  | 微信页面调试 | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
|  |  | 修改PPT图片 | 计划外 |  | 已完成 | 8 | 加班2小时
本周小计（工时） |  |  |  |  | 282.5 |  | 271 | 本周共加班15小时
第10周 (5.15-5.21) | 1、更进web开发进度； 2、了解东御河项目进度； 3、重新修改软件； 4、部署系统到拆迁现场； | 李航 | 梳理上周六演示问题 | 计划内 | 2 | 已完成 | 1.5
|  |  | 设计新的软件功能 | 计划内 | 3 | 已完成 | 3
|  |  | 与java外包人员保持沟通 | 计划内 | 3 | 已完成 | 4
|  |  | 配合完成微信权限和安全这块 | 计划内 | 16 | 已完成 | 14
|  |  | 修改移动端 | 计划内 | 14 | 已完成 | 8
|  |  | 给两台本地服务器打补丁 | 计划外 |  | 已完成 | 1
|  |  | 重写合同匹配正则表达式 | 计划外 |  | 已完成 | 1
|  |  | 修改数据库标段权限 | 计划外 |  | 已完成 | 1
|  |  | 写绑定接口 | 计划外 |  | 已完成 | 1
|  |  | 交流工作（客户交流，内部讨论等） | 计划内 | 2 | 已完成 | 5 | 周四下午见杨青松
|  | 曾林 | 完成新版财务两表（4个查询） | 计划内 | 18 | 已完成 | 19 | 取消了花名册
|  |  | 根据新的功能开发Java接口 | 计划内 | 20 | 已完成 | 12
|  |  | 讨论业务改动后的B/S开发需求 | 计划外 |  | 已完成 | 5
|  |  | 交流工作（客户交流，内部讨论等） | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
|  | 刘通 | 每周从网签系统中下载合同文件（实时更新的4） | 计划内 | 3 | 已完成 | 3
|  |  | 将下载的网签合同导入系统中 | 计划内 | 8 | 已完成 | 10
|  |  | 使用导入合同功能测试 | 计划内 | 2 | 已完成 | 6
|  |  | B/S端系统功能测试 | 计划内 | 10 | 取消 | 0
|  |  | 数据导入质检流程规范文档编写 | 计划内 | 15 | 已完成 | 10
|  |  | 交流工作（客户交流，内部讨论等） | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
|  |  | WEB页面产权调换计算功能测试 | 计划外 |  | 已完成 | 1
|  |  | 导入之前未能成功导入的合同，进行问题汇总 | 计划外 |  | 进行中 | 8
|  | 姜凡 | 完善微信签约进度上报功能 | 计划内 | 6 | 已完成 | 6 | 完成页面，通过手机微信测试。
|  |  | 完善微信待办事项功能 | 计划内 | 8 | 已完成 | 8 | 完成页面，通过手机微信测试。
|  |  | 完成微信兑付进度推送页面 | 计划内 | 8 | 进行中 | 4 | 完成赔付确认部分，其余部分还需讨论
|  |  | 完成赔付户数统计 | 计划内 | 3.5 | 已完成 | 3.5 | 完成页面！
|  |  | 完成赔付率统计 | 计划内 | 3.5 | 已完成 | 3.5 | 完成页面！
|  |  | 完成赔付面积统计 | 计划内 | 3.5 | 已完成 | 3.5 | 完成页面！
|  |  | 完成赔付金额统计 | 计划内 | 3.5 | 已完成 | 3.5 | 完成页面！
|  |  | 完成户均成本统计 | 计划内 | 3.5 | 已完成 | 3.5 | 完成页面！
|  |  | 完成单位成本统计 | 计划内 | 3.5 | 已完成 | 3.5 | 完成页面！
|  |  | 交流工作（客户交流，内部讨论等） | 计划内 | 2 | 已完成 | 2 | 讨论页面详情，优化结构，达到更好的用户体验！
|  | 孙佳林 | 姜凡微信页面开发技术指导 | 计划内 | 1 | 已完成 | 1
|  | 卿山鹏 | 从数据库中重新导出所有PDF | 计划内 | 3 | 取消 | 0 | 已由李航完成
|  |  | 发开档案版本管理功能 | 计划内 | 12 | 未开始 | 0 | 因修改系统中发现的问题，任务顺延下周
|  |  | 角色权限编辑优化 | 计划内 | 8 | 已完成 | 8
|  |  | 新增标段人员管理 | 计划内 | 15 | 已完成 | 16
|  |  | 新增标段人员管理优化与缺陷解决 | 计划外 | 2 | 已完成 | 2
|  |  | 交流工作（客户交流，内部讨论等） | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
|  |  | 导入动态信息 | 计划内 | 4 | 已完成 | 6
|  |  | 解决测试中的BUG | 计划外 | 6 | 已完成 | 6
|  | 余科 | 完成微信权限和安全问题 | 计划内 | 16 | 已完成 | 16
|  |  | 交流工作（客户交流，内部讨论等） | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
本周小计（工时） |  |  |  |  | 236 |  | 217.5
第11周 (5.22-5.27) | 1、更进web开发进度； 2、了解东御河项目进度； 3、重新修改软件； 4、微信端功能开发 | 李航 | 配合刘通处理数据上的一些问题 | 计划内 | 2 | 已完成 | 3
|  |  | 重写待办事项的微信接口(按照不同角色) | 计划内 | 16 | 未开始 | 0 | 等待java这边确定状态分类
|  |  | 重写签约上报的接口 | 计划内 | 6 | 已完成 | 6
|  |  | 增加移动端批次赔付统计 | 计划内 | 12 | 已完成 | 12
|  |  | 与java外包人员保持沟通 | 计划内 | 3 | 已完成 | 4
|  |  | 协助卿山鹏导出附件 | 计划内 | 2 | 已完成 | 1
|  |  | 测试B/S新功能，并记录问题，反馈 | 计划外 |  | 已完成 | 4
|  |  | 修改管理端后台登录限制 | 计划内 | 8 | 已完成 | 16
|  |  | 交流工作（客户交流，内部讨论等） | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
|  | 曾林 | 参与B/S端权限功能设计 | 计划内 | 3 | 已完成 | 3
|  |  | 参与B/S端权限功能开发 | 计划内 | 12 | 已完成 | 11
|  |  | 参与B/S端待办事项功能开发 | 计划内 | 16 | 未完成 | 15 | 待根据新定义审核状态，重新开发
|  |  | 参与修改审核时的资料列表情况 | 计划内 | 8 | 已完成 | 5
|  |  | 参与新审核流程接口开发 | 计划内 | 8 | 已完成 | 7
|  |  | 交流工作（客户交流，内部讨论等） | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
|  |  | 新审核流程状态需求明确定义整理 | 计划外 |  | 已完成 | 4
|  | 刘通 | 每周从网签系统中下载合同文件（5） | 计划内 | 3 | 已完成 | 3
|  |  | 将下载的网签合同导入系统中（2） | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
|  |  | 导入之前未能成功导入的合同，进行问题汇总 | 计划内 | 16 | 已完成 | 14
|  |  | 导入合同功能测试 | 计划内 | 5 | 已完成 | 5
|  |  | 质检已导入的合同内容是否准确 | 计划内 | 20 | 取消 | 0 | 因导入结果和开发问题，故取消该任务
|  |  | 交流工作（客户交流，内部讨论等） | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
|  |  | 去现场采集铜锣巷地块棚改项目楼栋单元信息 | 计划外 |  | 已完成 | 4
|  |  | 在系统中新建生成铜锣巷地块棚改项目及其楼栋单元装框图 | 计划外 |  | 已完成 | 1
|  |  | 去现场采集东马棚地块棚改项目、西马棚焦家巷地块棚改项目楼栋单元信息 | 计划外 |  | 已完成 | 4
|  |  | 在系统中新建东马棚和西马棚焦家巷地块棚改项目及其楼栋单元装框图 | 计划外 |  | 已完成 | 1.5
|  |  | 录入企业各项信息 | 计划外 |  | 已完成 | 4
|  |  | 东马棚项目房屋名称创建 | 计划外 |  | 已完成 | 1
|  |  | 西马棚焦家巷项目房屋名称创建 | 计划外 |  | 已完成 | 2
|  |  | 锣锅巷项目房屋名称创建 | 计划外 |  | 已完成 | 2.5
|  |  | 检查并导出打印三个项目的装框图 | 计划外 |  | 已完成 | 2
|  | 姜凡 | 更新赔付统计里面的接口 | 计划内 | 12 | 进行中 | 10 | 确定的接口已经更新完毕，还有部分接口需要等待后台开发人员的最终版本
|  |  | 完成产权类别统计 | 计划内 | 4 | 已完成 | 4 | 完成页面，部署到服务器，通过手机微信初步测试。
|  |  | 完成房屋性质统计 | 计划内 | 4 | 已完成 | 4 | 完成页面，部署到服务器，通过手机微信初步测试。
|  |  | 完成产权面积统计 | 计划内 | 4 | 已完成 | 4 | 完成页面，部署到服务器，通过手机微信初步测试。
|  |  | 完成签约难度统计 | 计划内 | 4 | 已完成 | 4 | 完成页面，部署到服务器，通过手机微信初步测试。
|  |  | 完成搬迁意愿统计 | 计划内 | 4 | 已完成 | 4 | 完成页面，部署到服务器，通过手机微信初步测试。
|  |  | 完成拆迁困难户名单 | 计划内 | 4 | 已完成 | 4 | 完成页面，部署到服务器，通过手机微信初步测试。
|  |  | 完成低保户名单 | 计划内 | 4 | 已完成 | 4 | 完成页面，部署到服务器，通过手机微信初步测试。
|  |  | 签约月报 | 计划内 | 4 | 已完成 | 4 | 完成页面，部署到服务器，通过手机微信初步测试。
|  |  | 签约日报 | 计划内 | 4 | 已完成 | 4 | 完成页面，部署到服务器，通过手机微信初步测试。
|  |  | 交流工作（客户交流，内部讨论等） | 计划内 | 2 | 已完成 | 2 | 针对已经完成的页面，讨论整体效果，对能够优化的地方进行改进！
|  | 卿山鹏 | 发开档案版本管理功能 | 计划内 | 12 | 未开始 | 0 | 由于准备实景三维验收，延期到下周
|  |  | 开发通过导入合同后，到导出各类附件的单机版 | 计划内 | 34 | 进行中 | 22 | 由于准备实景三维验收，剩下功能延期到下周
|  |  | 交流工作（客户交流，内部讨论等） | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
|  | 余科 | 配合姜凡页面上的问题 | 计划内 | 8 | 已完成 | 8
|  |  | 研究及实现禁止微信页面分享的功能 | 计划内 | 16 | 已完成 | 18
|  |  | 实现分享页面的权限验证 | 计划内 | 16 | 已完成 | 16
|  |  | 增加微信赔付推送 | 计划内 | 4 | 进行中 | 3 | 微信模板申请中
|  |  | 交流工作（客户交流，内部讨论等） | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
本周小计（工时） |  |  |  |  | 292 |  | 262
第12周 (5.31-6.4) | 1、更进web开发进度； 2、了解东御河项目进度； 3、重新修改软件； 4、微信端功能开发 | 李航 | 重写待办事项的微信接口(按照不同角色) | 计划内 | 16
|  |  | 与java外包人员保持沟通 | 计划内 | 3
|  |  | 交流工作（客户交流，内部讨论等） | 计划内 | 2
|  | 曾林 | 参与B/S端待办事项功能开发 | 计划内 | 16
|  |  | 测试B/S的新功能 | 计划内 | 4
|  |  | 设计B/S档案版本管理 | 计划内 | 2
|  |  | 交流工作（客户交流，内部讨论等） | 计划内 | 2
|  | 刘通 | 每周从网签系统中下载合同文件（6） | 计划内 | 3
|  |  | 将下载的网签合同导入系统中（3） | 计划内 | 2
|  |  | 去现场核对装框图等事项 | 计划内 | 4
|  |  | 现场扫描三个项目的摸底资料 | 计划内 | 16
|  |  | 交流工作（客户交流，内部讨论等） | 计划内 | 2
|  | 姜凡 | 更新赔付统计里面的接口 | 计划内 | 2
|  |  | 更新待办事项里面的接口 | 计划内 | 12
|  |  | 更新赔付确认里面的接口 | 计划内 | 10
|  | 卿山鹏 | 发开档案版本管理功能 | 计划内 | 12
|  |  | 开发通过导入合同后，到导出各类附件的单机版 | 计划内 | 12
|  |  | 交流工作（客户交流，内部讨论等） | 计划内 | 2
|  | 余科 | 增加微信赔付推送 | 计划内 | 1
|  |  | 测试微信并修改各功能 | 计划内 | 8
|  |  | 优化微信页面分享的功能-使其能在页面加载完成前禁止 | 计划内 | 13
|  |  | 交流工作（客户交流，内部讨论等） | 计划内 | 2
本周小计（工时） |  |  |  |  | 146 |  | 0
第12周 (5.31-6.2) | 1、更进web开发进度； 2、了解东御河项目进度； 3、重新修改软件； 4、微信端功能开发 | 李航 | 重写待办事项的微信接口(按照不同角色) | 计划内 | 16 | 已完成 | 14
|  |  | 与java外包人员保持沟通 | 计划内 | 3 | 已完成 | 3
|  |  | 测试B/S新功能，并记录问题，反馈 | 计划外 |  | 已完成 | 7 | 包括周末2小时
|  |  | 交流工作（客户交流，内部讨论等） | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
|  | 曾林 | 参与B/S端待办事项功能开发 | 计划内 | 16 | 未开始 | 0 | 其他任务耽搁
|  |  | 测试B/S的新功能 | 计划内 | 4 | 已完成 | 4
|  |  | 分析梳理整理bs新功能错误及修改设计建议 | 计划外 |  | 已完成 | 3
|  |  | 查看、检查bs新的业务接口代码和sql语句，梳理数据库的设计思路 | 计划外 |  | 已完成 | 8
|  |  | 设计B/S档案版本管理 | 计划内 | 2 | 未开始 | 0 | 其他任务耽搁
|  |  | 交流工作（客户交流，内部讨论等） | 计划内 | 2 | 已完成 | 1 | 请假一天（8小时）
|  | 刘通 | 每周从网签系统中下载合同文件（6） | 计划内 | 3 | 已完成 | 3
|  |  | 将下载的网签合同导入系统中（3） | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
|  |  | 去现场核对锣锅巷项目装框图等事项 | 计划内 | 4 | 已完成 | 6
|  |  | 现场扫描三个项目的摸底资料 | 计划内 | 16 | 取消 | 0 | 因业主方进度问题，故取消该任务
|  |  | 交流工作（客户交流，内部讨论等） | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
|  |  | 修改锣锅巷项目的装框图 | 计划外 |  | 已完成 | 2
|  |  | 核对目前已导入的合同数量及错误详情汇总 | 计划外 |  | 已完成 | 2
|  |  | 检查系统中已导入的房屋信息 | 计划外 |  | 进行中 | 7 | 下周继续进行
|  | 姜凡 | 更新赔付统计里面的接口 | 计划内 | 2 | 已完成 | 2 | 完成页面,部署到服务器,通过手机测试，美化细节样式。
|  |  | 更新待办事项里面的接口 | 计划内 | 12 | 已完成 | 10 | 增加了选择标段、区分财务与非财务人员等功能！
|  |  | 更新赔付确认里面的接口 | 计划内 | 10 | 已完成 | 10 | 完成页面，因为接口数据里面为空，所以暂时用模拟数据展示效果。
|  | 卿山鹏 | 开发档案版本管理功能 | 计划内 | 12 | 进行中 | 5 | 导出附件功能消耗过多时间，下周转交曾林做
|  |  | 开发通过导入合同后，到导出各类附件的单机版 | 计划内 | 12 | 已完成 | 16
|  |  | 交流工作（客户交流，内部讨论等） | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
|  | 余科 | 增加微信赔付推送 | 计划内 | 1 | 已完成 | 1
|  |  | 测试微信并修改各功能 | 计划内 | 8 | 已完成 | 8
|  |  | 优化微信页面分享的功能-使其能在页面加载完成前禁止 | 计划内 | 13 | 已完成 | 13
|  |  | 交流工作（客户交流，内部讨论等） | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
本周小计（工时） |  |  |  |  | 146 |  | 135
第13周 (6.5-6.11) | 1、更进web开发进度； 2、了解东御河项目进度； 3、重新修改软件； 4、为给杨青松演示做准备 | 李航 | 测试修改后的BS系统的审核功能 | 计划内 | 4 | 已完成 | 3
|  |  | 与java外包人员保持沟通，跟踪进度 | 计划内 | 3 | 已完成 | 3
|  |  | 造数据，调通流程，为演示做准备（主要微信和BS） | 计划内 | 16 | 已完成 | 16
|  |  | 修改待办事项接口，供推送使用 | 计划内 | 3 | 已完成 | 3
|  |  | 参与AMS劳务退回提醒设计 | 计划内 | 3 | 已完成 | 2
|  |  | 重新修改并打包iPad版本，发布到app store | 计划内 | 9 | 进行中 | 3.5 | 审核出现问题，下周重新发布
|  |  | 根据演示后建议修改微信 | 计划外 | 0 | 进行中 | 5 | 待办事项的接口还需要再修改
|  |  | 交流工作（客户交流，内部讨论等） | 计划内 | 2 | 已完成 | 4.5 | 6月8号给杨青松演示
|  | 曾林 | AMS开发档案版本管理功能 | 计划内 | 8 | 已完成 | 12
|  |  | 参与AMS劳务退回提醒设计 | 计划内 | 3 | 已完成 | 3
|  |  | 参与B/S端待办事项功能开发 | 计划内 | 16 | 未参与
|  |  | 开发被打回房屋修改后等重新提交功能 | 计划内 | 11 | 已完成 | 18
|  |  | 交流工作（客户交流，内部讨论等） | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
|  |  | 查看思考6月8号李航与客户交流后整理的B/S修改建议 | 计划外 | 3 | 已完成 | 3
|  | 刘通 | 每周从网签系统中下载合同文件（7） | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
|  |  | 将下载的网签合同导入系统中（4） | 计划内 | 2 | 已完成 | 5
|  |  | 去现场核对东马棚、西马棚项目装框图等事项 | 计划内 | 4 | 取消 |  | 因业主方项目进度，故取消该任务
|  |  | 现场扫描三个项目的摸底资料 | 计划内 | 10 | 取消 |  | 因业主方项目进度，故取消该任务
|  |  | 交流工作（客户交流，内部讨论等） | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
|  |  | 修改东马棚项目的装框图 | 计划内 | 2 | 取消 |  | 因业主方项目进度，故取消该任务
|  |  | 修改西马棚焦家巷项目的装框图 | 计划内 | 2 | 取消 |  | 因业主方项目进度，故取消该任务
|  |  | 检查系统中已导入的房屋信息 | 计划内 | 16 | 已完成 | 6
|  |  | 修正导入的房屋性质、房产类别、业主信息、安置意向、装修情况 | 计划外 |  | 进行中 | 11 | 每户都需要查看修正，下周继续进行
|  |  | 系统生成的装框图与提供的EXCEL装框图进行核对 | 计划外 |  | 已完成 | 1
|  |  | 去现场确定下周扫描事项 | 计划外 |  | 已完成 | 4
|  |  | 重新导入之前没导成功的合同，再次统计剩余未成功导入问题 | 计划外 |  | 已完成 | 9
|  | 姜凡 | 调试微信页面（页面重定向等） | 计划内 | 8 | 已完成 | 8 | 根据后台人员的实时信息，更新相关接口数据，以及相关界面。
|  |  | B/S端页面适配问题修改 | 计划内 | 4 | 未开始 | 0 | 临时安排的计划外任务，时间紧张。
|  |  | 交流工作（客户交流，内部讨论等） | 计划内 | 2 | 已完成 | 2 | 针对 ios和android 对微信页面的不同展示效果，以及微信系统自动推送消息两个问题进行讨论，并找到解决方法。
|  |  | 指导余科学习微信网页开发 | 计划内 | 4 | 已完成 | 4 | 向余科讲解soap请求数据的方法以及jqueryWEUI的使用方法。
|  |  | 研究适用于手机APP的网页开发模式 | 计划内 | 8 | 已完成 | 8 | 学习vue2框架，为web app开发做准备。
|  |  | 测试开发手机APP内置网页 | 计划内 | 14 | 已完成 | 14 | 学习vue2官方案例，测试了三个页面，包括：table-search, totalCost, navSwitch.
|  |  | 将拆迁项目的四个excel表格转换成网页版 | 计划外 |  | 已完成 | 8 | 利用bootstrap table框架，成功完成转换，并且结合李航提供的数据，统一参数命名。
|  | 卿山鹏 | 修改AMS的BUG | 计划内 | 4 | 已完成 | 4
|  | 余科 | 待办事项的推送（针对不通过的角色人员，推不同的内容） | 计划内 | 16 | 已完成 | 16
|  |  | 交流工作（客户交流，内部讨论等） | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
|  |  | 微信网页布局代码学习总结 | 计划内 | 8 | 已完成 | 8
|  |  | 微信网页接口调用学习 | 计划内 | 4 | 已完成 | 4
|  |  | 微信网页布局及接口调用测试代码编写 | 计划内 | 10 | 已完成 | 10
本周小计（工时） |  |  |  |  | 207 |  | 206
第14周 (6.12-6.18) | 1、更进web开发进度； 2、了解东御河项目进度； 3、重新修改软件； | 李航 | 与java外包人员保持沟通，跟踪进度 | 计划内 | 3 | 已完成 | 2
|  |  | 重新修改并打包iPad版本，发布到app store | 计划内 | 9 | 进行中 | 3 | 只修改了，未发布
|  |  | 根据演示后建议修改微信 | 计划内 | 4 | 已完成 | 4
|  |  | 两表的数据库字段补充 | 计划内 | 3 | 已完成 | 3
|  |  | 梳理并参与设计批次的几个统计功能（b/s） | 计划内 | 4 | 已完成 | 0.5
|  |  | 测试修改后的BS系统的审核功能 | 计划内 | 4 | 未开始 | 0 | 本周B/S未更新，顺延下周
|  |  | 整理客户的服务器数据，为下一步部署作准备 | 计划内 | 4 | 未开始 | 0 | 其他事情耽搁了，顺延下周
|  |  | 生成档案单机版的各项功能测试 | 计划内 | 3 | 已完成 | 3
|  |  | 主持研究网络部署方案（VPN等） | 计划内 | 4 | 进行中 | 1 | 查找了相关资料，和余科讨论了一下
|  |  | 处理微信上报和进度查询相关事务（数据、功能） | 计划外 |  | 已完成 | 17 | 周四加班3小时，周六加班6小时
|  |  | 交流工作（客户交流，内部讨论等） | 计划内 | 2 | 已完成 | 5.5 | 周四下午去找杨青松商量微信
|  | 曾林 | 两表的接口补充 | 计划内 | 7 | 未完成 | 3 | 其它事（微信公众号相关接口）需要优先处理
|  |  | 权限管理限制每个用户的角色为一个 | 计划内 | 1 | 已完成 | 1
|  |  | AMS查看档案PDF修改（不从数据库读取，从服务器文件读取） | 计划内 | 12 | 已完成 | 12
|  |  | AMS的权限管理bug修改 | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
|  |  | 全面测试b/s所有功能，写测试报告 | 计划内 | 16 | 未完成 | 4 | 之前的测试错误都还未修改
|  |  | 微信拆迁公众号相关接口 | 计划外 |  | 已完成 | 14 | 周四加班3小时
|  |  | 根据刘通导入锣锅巷的excel数据需求，修改导入功能 | 计划外 |  | 已完成 | 3
|  |  | 交流工作（客户交流，内部讨论等） | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
|  | 刘通 | 每周从网签系统中下载合同文件（8） | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
|  |  | 将下载的网签合同导入系统中（5） | 计划内 | 3 | 已完成 | 3
|  |  | 现场扫描锣锅巷项目摸底资料 | 计划内 | 8 | 已完成 | 8
|  |  | 锣锅巷摸底资料EXCEL导入 | 计划内 | 16 | 进行中 | 2 | 计划外任务优先，下周继续进行
|  |  | 交流工作（客户交流，内部讨论等） | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
|  |  | 修正导入的房屋性质、房产类别、业主信息、安置意向、装修情况 | 计划内 | 12 | 已完成 | 16
|  |  | 沟通确认EXCEL字段内容 | 计划外 |  | 已完成 | 0.5
|  |  | 查询填写协议编号在签约总表中 | 计划外 |  | 已完成 | 3 | 周四加班3小时
|  |  | 剩余全部有问题的合同解决导入 | 计划外 |  | 已完成 | 4
|  |  | 在系统中新建”回函“的房屋 | 计划外 |  | 已完成 | 0.5
|  |  | 检查修改新导入的房屋信息 | 计划外 |  | 已完成 | 2
|  |  | 配合新建和修改没有合同号的房屋数据+摸底资料导入 | 计划外 |  | 已完成 | 6 | 周六加班6小时
|  |  | 导入同步当天的网签合同到系统中 | 计划外 |  | 已完成 | 1 | 周日加班1小时
|  | 姜凡 | 研究适用于手机APP的网页开发模式 | 计划内 | 8 | 已完成 | 8 | 本周主要研究webpack, vue-cli, vue-router, vue2单页面功能和方法。
|  |  | 尝试开发手机APP内置网页 | 计划内 | 16 | 已完成 | 16 | 使用webpack, vue脚手架写了三个页面，在实际操作过程中体会vue2开发的魅力，同时熟悉vue2的功能和方法。
|  |  | B/S端页面适配问题修改 | 计划内 | 8 | 已完成 | 8 | 相关代码已经更新，等待夏勇高整合到项目文件里面。
|  |  | B/S端代码自查与优化 | 计划内 | 8 | 进行中 | 8 | 相关代码已经更新，等待夏勇高整合到项目文件里面。主要问题有：1、顶部导航按钮在屏幕宽度变小是会有格式错乱的问题； 2、 点击Arcgis地图界面，项目列表会错误地收起； 3、点击项目或标段，弹窗内容格式不协调
|  |  | 微信项目进度页面调整 | 计划外 |  | 已完成 | 10 | 项目进度页面增加日期选择功能， 表格增加两列数据展示， 标段表格内点击功能从新增数字上面移到名称上面。 周四加班3小时，周六加班7小时
|  | 余科 | 微信公众号项目进度查询推送修改 | 计划外 |  | 已完成 | 4
|  |  | 微信公众号未提交提醒定时推送（定时判断未提交才推送） | 计划外 |  | 进行中 | 3 | 模板申请不成功，后台未完成
|  |  | 和李航一起去拆迁现场 | 计划外 |  | 已完成 | 3.5
|  |  | 修改微信公众号后台代码（序列化、接收post等） | 计划外 |  | 已完成 | 5 | 周四加班3小时，周六加班6小时
|  |  | 微信公众号推送消息（上报、项目进度）修改和测试 | 计划外 |  | 已完成 | 6
|  |  | 交流工作（客户交流，内部讨论等） | 计划外 |  | 已完成 | 2
|  |  | 配合研究网络部署方案（VPN等） | 计划内 | 16 | 进行中 | 10 | 服务器部署后，客户机不能连接，正在修改
|  | 卿山鹏 | 修改导出附件的问题 | 计划外 |  | 已完成 | 4
本周小计（工时） |  |  |  |  | 163 |  | 217.5 | 本周共加班41小时
第15周 (6.19-6.25) | 1、更进web开发进度； 2、了解东御河项目进度； 3、重新修改软件； 4、微信上报和进度功能完善 | 李航 | 测试修改后的BS系统的审核功能 | 计划内 | 4 | 已完成 | 4
|  |  | 整理客户的服务器数据，为下一步部署作准备 | 计划内 | 4 | 已完成 | 4
|  |  | 与java外包人员保持沟通，跟踪进度 | 计划内 | 3 | 已完成 | 3
|  |  | 设计根据金额生成资金流向表的界面（添加和编辑） | 计划内 | 3 | 已完成 | 1
|  |  | 参与微信功能优化 | 计划内 | 3 | 已完成 | 3
|  |  | 重新修改并打包iPad版本，发布到app store（和微信功能核对后修改，为下一步给青羊国投董事长看做准备） | 计划内 | 16 | 未开始 | 0 | 其他事务耽搁，顺延下周
|  |  | 主持研究网络部署方案（VPN等） | 计划内 | 2 | 已完成 | 3 | 由于民用网络无法映射端口，研究到此结束。
|  |  | 周一下午去国投和杨小玉对数据 | 计划内 | 3 | 已完成 | 6 | 上午在数据库中整理 查找错误数据 下午和刘通一起去找杨小玉 回来整理数据，同步并上报微信
|  |  | 处理微信上的数据等问题 | 计划外 |  | 已完成 | 12
|  |  | 周六，和刘强、张敏找杨青松交流 | 计划外 |  | 已完成 | 4 | 加班4小时
|  |  | 交流工作（客户交流，内部讨论等） | 计划内 | 2 | 已完成 | 2 | 周五请假2小时
|  | 曾林 | 修改微信进度查询接口，增加合同打印率等 | 计划内 | 4 | 已完成 | 4
|  |  | 每天数据自动同步功能(将每天导入的新打印合同自动同步到云服务器上) | 计划内 | 8 | 未开始 | 0
|  |  | 微信-外勤未上报提醒组团初审内勤功能接口开发 | 计划内 | 4 | 已完成 | 4
|  |  | 两表的接口补充 | 计划内 | 4 | 已完成 | 4
|  |  | B/S待办事项接口开发 | 计划内 | 15 | 已完成 | 15
|  |  | B/S获取项目状态接口修改 | 计划内 | 3 | 已完成 | 3
|  |  | 档案存储、读取，文件目录修改 | 计划外 |  | 已完成 | 3
|  |  | 数据整理：房屋加密、档案导出 | 计划外 |  | 已完成 | 3
|  |  | 周六，和刘强、张敏找杨青松交流 | 计划外 |  | 已完成 | 4 | 加班4小时
|  |  | 交流工作（客户交流，内部讨论等） | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
|  | 刘通 | 每周从网签系统中下载合同文件（9） | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
|  |  | 将下载的网签合同导入系统中（6） | 计划内 | 3 | 已完成 | 3
|  |  | 交流工作（客户交流，内部讨论等） | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
|  |  | 锣锅巷摸底资料EXCEL导入 | 计划内 | 24 | 已完成 | 18
|  |  | 添加每户摸底图片文件 | 计划内 | 12 | 已完成 | 4
|  |  | 去现场核对解决数据问题 | 计划外 |  | 已完成 | 3
|  |  | 集中标记摸底数据的导入结果 | 计划外 |  | 已完成 | 2
|  |  | 统计已录入摸底总户数，整理问题 | 计划外 |  | 已完成 | 2 | 周二上午请假4小时
|  |  | 周六周日导入当日新增的网签合同 | 计划外 |  | 已完成 | 2 | 周六周日共加班2小时
|  | 姜凡 | 应杨青松要求，再次修改微信进度查询页面 | 计划内 | 4 | 已完成 | 6 | 为项目进度列表增加两列数据，并调整相关样式；周四接到客户新的意见，将新增的两列数据删除，恢复到原来的样式。
|  |  | 搬迁项目临时增加一个待办事项页面 | 计划外 |  | 已完成 | 6 | 以三个表格形式展现，点击按钮可以切换内容。
|  | 余科 | 配合研究网络部署方案（VPN等） | 计划内 | 8 | 已完成 | 13
|  |  | 微信公众号未提交提醒定时推送（定时判断未提交才推送） | 计划内 | 3 | 已完成 | 3
|  |  | 微信用户绑定修改（避免在拉取菜单时重复操作） | 计划外 |  | 已完成 | 1
|  |  | 微信定时推送消息服务BUG测试和修改 | 计划外 |  | 已完成 | 2
|  |  | 微信公众号交流测试 | 计划内 | 4 | 已完成 | 4
本周小计（工时） |  |  |  |  | 142 |  | 157
第16周 (6.26-7.2) | 1、更进web开发进度； 2、了解东御河项目进度； 3、重新修改软件； | 李航 | 重新修改并打包iPad版本，发布到app store（和微信功能核对后修改，为下一步给青羊国投董事长看做准备） | 计划内 | 16 | 未开始 | 0 | 其他任务耽搁，顺延下周
|  |  | 与java外包人员保持沟通，跟踪进度 | 计划内 | 3 | 已完成 | 3
|  |  | 处理非常规合同PDF入库 | 计划内 | 8 | 进行中 | 2
|  |  | 整理周六与杨青松交流内容 | 计划内 | 2 | 已完成 | 2.5
|  |  | 参与编写B/S测试用例 | 计划内 | 5 | 未开始 | 0 | 其他任务耽搁，暂停
|  |  | 解决刘通每周必须来公司导入合同的问题 | 计划内 | 6 | 已完成 | 26.5
|  |  | 周四特殊处理新签约数据为回函的数据和每天同步本地与云上的数据 | 计划外 |  | 已完成 | 4
|  |  | 交流工作（客户交流，内部讨论等） | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
|  | 曾林 | 每天数据自动同步功能(将每天导入的新打印合同自动同步到云服务器上) | 计划内 | 16 | 已完成 | 24
|  |  | 参与编写B/S测试用例 | 计划内 | 22 | 未开始 | 11
|  |  | 交流工作（客户交流，内部讨论等） | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
|  | 刘通 | 每周从网签系统中下载合同文件（10） | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
|  |  | 将下载的网签合同导入系统中（7） | 计划内 | 4 | 已完成 | 4
|  |  | 交流工作（客户交流，内部讨论等） | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
|  |  | 去锣锅巷标段现场沟通数据问题 | 计划内 | 4 | 取消 | 0 | 考虑业主方工作进度，故推迟该任务
|  |  | 沟通后修改摸底数据 | 计划内 | 4 | 取消 | 0 | 考虑业主方工作进度，故推迟该任务
|  |  | 东马棚、西马棚项目摸底资料扫描 | 计划内 | 8 | 取消 | 0 | 考虑业主方工作进度，故取消该任务
|  |  | 完整修改导入的锣锅巷数据 | 计划内 | 16 | 已完成 | 24 | 由于数据量大，身份证、权字号、面积等出现很多问题，故完成时间增长
|  |  | 修改添加客户方反馈的遗漏签约数据 | 计划外 |  | 已完成 | 1
|  |  | 指导同事进行导入网签数据操作 | 计划外 |  | 已完成 | 1
|  |  | 核对摸底表格，修改添加系统中东御河项目的遗漏信息 | 计划外 |  | 进行中 | 4
|  |  | TeamViewer安装调试与使用 | 计划外 |  | 已完成 | 2
|  | 余科 | 配合微信公众号测试并作技术保障 | 计划内 | 4 | 已完成 | 4
|  | 姜凡 | BS端现有代码阅读、理解、注释、整理 | 计划内 | 20 | 已完成 | 20 | 再次阅读模拟搬迁项目的JS代码，包括网页端和微信公众号；提取出可以重复利用的代码，以备以后的项目开发使用。
本周小计（工时） |  |  |  |  | 122 |  | 117 | 6月去现场处理相关事宜共消耗34个工时
第17周 (7.3-7.9) | 1、更进web开发进度； 2、了解东御河项目进度； 3、重新修改软件； | 李航 | 重新修改并打包iPad版本，发布到app store（和微信功能核对后修改，为下一步给青羊国投董事长看做准备） | 计划内 | 16 | 未开始 | 0 | 优先完成其他任务
|  |  | 与java外包人员保持沟通，跟踪进度 | 计划内 | 3 | 已完成 | 1
|  |  | 处理非常规合同PDF入库 | 计划内 | 6 | 已完成 | 8
|  |  | 设计并开发微信端回函上报功能 | 计划内 | 18 | 已完成 | 22
|  |  | AMS添加上传资料时是否为摸底资料选项 | 计划内 | 3 | 已完成 | 3
|  |  | 测试最新B/S功能，并写报告反馈给外包java人员 | 计划外 |  | 已完成 | 2
|  |  | 交流工作（客户交流，内部讨论等） | 计划内 | 2 | 已完成 | 5.5 | 周二下午团队技术交流3.5
|  | 曾林 | 移动房屋，档案位置同步移动功能 | 计划内 | 8 | 已完成 | 7
|  |  | 档案位置的正确性判断功能与整理 | 计划内 | 10 | 未开始 | 0 | 任务取消
|  |  | 设计并开发B/S审核资料和摸底资料分离 | 计划内 | 5 | 进行中 | 2 | 下周继续做
|  |  | 参与编写B/S测试用例 | 计划内 | 22 | 未开始 | 0 | 优先完成其他任务
|  |  | 处理数据同步记录的sql有时产权人姓名为空或加密出错的问题 | 计划外 |  | 已完成 | 10
|  |  | loadrunner简介及设计之美讲座交流 | 计划外 |  | 已完成 | 4
|  |  | 删除房屋或档案时，删除对应档案文件；档案文件不在存储到数据库 | 计划外 |  | 已完成 | 7
|  |  | 微信接口代码更新及修改项目进度统计接口 | 计划外 |  | 已完成 | 1
|  |  | b/s端，新建批次时系统生成批次名称接口 | 计划外 |  | 进行中 | 5 | 下周继续做
|  |  | 交流工作（客户交流，内部讨论等） | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
|  | 刘通 | 每周从网签系统中下载合同文件（11） | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
|  |  | 将下载的网签合同导入系统中（8） | 计划内 | 4 | 已完成 | 4
|  |  | 交流工作（客户交流，内部讨论等） | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
|  |  | 核对摸底表格，修改添加系统中东御河项目的遗漏信息 | 计划内 | 24 | 已完成 | 20
|  |  | 去锣锅巷标段现场沟通数据问题 | 计划内 | 4 | 取消 | 0
|  |  | 沟通后修改摸底数据 | 计划内 | 4 | 取消 | 0
|  |  | 补充录入摸底资料的多个联系电话信息 | 计划外 |  | 已完成 | 3
|  |  | 参加知识讲座交流 | 计划外 |  | 已完成 | 4
|  |  | 东马棚产权人姓名录入 | 计划外 |  | 已完成 | 1.5
|  |  | 西马棚焦家巷产权人姓名录入 | 计划外 |  | 已完成 | 3.5
|  | 余科 | 配合微信公众号测试并作技术保障 | 计划内 | 4 | 已完成 | 4
|  | 姜凡 | 新增并修改微信回函页面 | 计划内 | 8 | 已完成 | 20 | 新增了待提交列表和搜索两个页面，完成了相关代码编写和手机测试。
本周小计（工时） |  |  |  |  | 119 |  | 119.5
第18周 (7.10-7.16) | 1、更进web开发进度； 2、了解东御河项目进度； 3、重新修改软件； | 李航 | 重新修改并打包iPad版本，发布到app store（和微信功能核对后修改，为下一步给青羊国投董事长看做准备） | 计划内 | 31 | 进行中 | 22 | 修改了进图提醒和微信数据保持一致，项目展示数据从服务器获取。下周测试再一下有空就打包上传
|  |  | 与java外包人员保持沟通，跟踪进度 | 计划内 | 3 | 已完成 | 0
|  |  | 参与编写B/S测试用例 | 计划内 | 4 | 已完成 | 1
|  |  | 周四上午找财务了解资金流向表 | 计划外 |  | 已完成 | 3 | 本来是找杨青松的，他突然有事
|  |  | 写自动下载合同脚本 | 计划外 |  | 已完成 | 4 | 发现效率太低，有如果新的组团再用新的方法
|  |  | 周五上午去给东御河、五福街、金家坝的劳务人员分配账号 | 计划外 |  | 已完成 | 4
|  |  | 设置五福街、金家坝的初始数据等 | 计划外 |  | 已完成 | 4
|  |  | 周五晚上处理五福街、金家坝的已打合同PDF数据 | 计划外 |  | 已完成 | 3.5 | 加班3.5小时
|  |  | 周六上午处理五福街、金家坝的已报签约数据（找出可能为回函的数据） | 计划外 |  | 已完成 | 4 | 加班4小时
|  |  | 周六下午去找五福街劳务人员核对数据 | 计划外 |  | 已完成 | 4 | 加班4小时
|  |  | 周六晚上处理五福街的数据 | 计划外 |  | 已完成 | 2.5 | 加班2.5小时
|  |  | 周日上午去找金家坝劳务人员核对数据 | 计划外 |  | 已完成 | 3 | 加班3小时
|  |  | 周日下午处理金家坝的数据 | 计划外 |  | 已完成 | 5 | 加班5小时
|  |  | 测试数据，更新数据，检验数据 | 计划外 |  | 已完成 | 1.5 | 加班1.5小时
|  |  | 交流工作（客户交流，内部讨论等） | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
|  | 曾林 | 设计并开发B/S审核资料和摸底资料分离 | 计划内 | 4 | 已完成 | 4
|  |  | 参与编写B/S测试用例 | 计划内 | 29 | 进行中 | 17 | 房屋数据处理优先
|  |  | b/s端，新建批次时系统生成批次名称接口 | 计划内 | 5 | 已完成 | 4
|  |  | 批量导入房屋pdf资料的功能开发 | 计划外 |  | 已完成 | 7
|  |  | 尝试从网签系统批量下载pdf的方法 | 计划外 |  | 已完成 | 6
|  |  | 数据导入 | 计划外 |  | 已完成 | 3.5 | 周五加班3.5小时
|  |  | 数据对比，区分上报、打表数据 | 计划外 |  | 已完成 | 5 | 周六加班2.5、周日加班2.5小时
|  |  | 与客户边核对数据 | 计划外 |  | 已完成 | 7 | 周六加班4小时，周日加班3小时
|  |  | 数据库签约数据核对处理 | 计划外 |  | 已完成 | 8 | 周六加班4小时，周日加班4小时
|  |  | 交流工作（客户交流，内部讨论等） | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
|  | 刘通 | 每周从网签系统中下载合同文件（12） | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
|  |  | 将下载的网签合同导入系统中（9） | 计划内 | 4 | 已完成 | 4
|  |  | 交流工作（客户交流，内部讨论等） | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
|  |  | 锣锅巷摸底资料核对完善 | 计划内 | 10 | 取消
|  |  | 两份作业手册初步编写（摸底调查资料入库服务方案、质量保障方案） | 计划内 | 22 | 已完成 | 14
|  |  | 去找各标段负责人了解西御河项目剩余资料回收情况 | 计划外 |  | 已完成 | 4
|  |  | 下载五福街和金家坝项目的网签系统合同 | 计划外 |  | 已完成 | 10
|  |  | 导入合同流程规范文档初步简单编写 | 计划外 |  | 已完成 | 2
|  |  | 对五福街项目合同进行标段分类 | 计划外 |  | 已完成 | 2 | 周五晚加班3.5小时
|  |  | 往系统中批量导入五福街项目合同（未匹配装框图） | 计划外 |  | 已完成 | 1.5
|  |  | 整理对比五福街、金家坝项目的已打表已签约、已签约的表格信息，制作表格 | 计划外 |  | 已完成 | 4 | 周六加班10.5小时
|  |  | 去找五福街五、六标段负责人核对有问题的合同信息 | 计划外 |  | 已完成 | 4
|  |  | 修正五福街项目合同等信息 | 计划外 |  | 已完成 | 2.5
|  |  | 去找金家坝七、八标段负责人核对有问题的合同信息 | 计划外 |  | 已完成 | 4 | 周日加班9.5小时
|  |  | 修正金家坝项目合同等信息 | 计划外 |  | 已完成 | 3
|  |  | 补充下载并导入周末的东御河、五福街、金家坝项目合同 | 计划外 |  | 已完成 | 2.5
本周小计（工时） |  |  |  |  | 89 |  | 188.5
第19周 (7.17-7.23) | 1、更进web开发进度； 2、了解东御河片区、五福街片区、金家坝片区进度； 3、保证微信推送正常进行； | 李航 | 保证微信上报，进度推送正常进行 | 计划内 | 4 | 已完成 | 7
|  |  | 给几个标段的劳务人员培训使用方法，给国投或指挥部领导系统账号 | 计划内 | 4 | 已完成 | 5 | 周二加班1小时
|  |  | 重新修改并打包iPad版本，发布到app store（和微信功能核对后修改，为下一步给青羊国投董事长看做准备） | 计划内 | 8 | 未开始 | 0
|  |  | 组团上面增加顶级项目节点，修改相关接口 | 计划外 |  | 已完成 | 12 | 周一加班4小时
|  |  | 找杨青松谈微信后BS后续功能 | 计划外 |  | 已完成 | 3
|  |  | 设计微信名单功能 | 计划外 |  | 已完成 | 4 | 周四加班2小时
|  |  | 问各个标段要公务员名单 | 计划外 |  | 已完成 | 3
|  |  | 处理公务员名单数据 | 计划外 |  | 已完成 | 18.5 | 周六加班10.5小时，八标段数据还未拿到
|  |  | 微信交接和微信调试等 | 计划外 |  | 已完成 | 5 | 周日加班5小时
|  |  | 与java外包人员保持沟通，跟踪进度 | 计划内 | 3 | 已完成 | 1
|  |  | 参与设计并实现修改批量导入数据 | 计划内 | 19 | 已完成 | 2
|  |  | 交流工作（客户交流，内部讨论等） | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
|  | 曾林 | 参与设计并实现修改批量导入数据 | 计划内 | 22 | 已完成 | 7 | 本周加班22.5小时
|  |  | 参与编写B/S测试用例 | 计划内 | 16 | 已完成 | 11
|  |  | 编辑权限bug定位修复、导入房屋pdf产权地址获取有误修改 | 计划外 |  | 已完成 | 2
|  |  | 微信端房屋结构增加组团，修改推送消息及签约列表界面 | 计划外 |  | 已完成 | 3 | 周一加班3小时
|  |  | 拆迁管理B/S系统部署到本地服务器 | 计划外 |  | 已完成 | 3 | 周一加班1小时
|  |  | 梳理后台接口（web），包括所有接口的名称和用途 | 计划外 |  | 已完成 | 5
|  |  | 讨论思考房屋多性质多面积的数据库存储设计 | 计划外 |  | 已完成 | 1
|  |  | 合同审核相关的表，表名称、表结构文档整理 | 计划外 |  | 已完成 | 2
|  |  | 业主身份 数据处理 设计建立相关数据库表 | 计划外 |  | 已完成 | 2 | 周四加班2小时
|  |  | 业主身份 数据处理 设计建立相关数据库表 | 计划外 |  | 已完成 | 2
|  |  | 业主身份录入、查询、编辑功能设计与开发 | 计划外 |  | 已完成 | 6
|  |  | 微信展示业主身份名单设计与相关接口开发 | 计划外 |  | 已完成 | 10.5 | 周六加班10.5小时
|  |  | 与余科交接微信开发相关事宜及代码 | 计划外 |  | 已完成 | 3 | 周日加班3小时
|  |  | 微信名单签约接口调试 | 计划外 |  | 已完成 | 1 | 周日加班2小时
|  |  | 交流工作（客户交流，内部讨论等） | 计划内 | 2 | 已完成 | 2 | 本周加班21.5小时
|  | 刘通 | 东御河项目网签合同导入（7.17-7.21） | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
|  |  | 五福街项目网签合同导入（7.17-7.21） | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
|  |  | 金家坝项目网签合同导入（7.17-7.21） | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
|  |  | 交流工作（客户交流，内部讨论等） | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
|  |  | 五福街项目装框图生成制作 | 计划内 | 3 | 已完成 | 2
|  |  | 金家坝项目装框图生成制作 | 计划内 | 3 | 已完成 | 2
|  |  | 五福街五标段信息导入到装框图中 | 计划内 | 20 | 取消 | 0 | 项目信息导入进行了人员分配变更
|  |  | 金家坝七标段信息导入到装框图中 | 计划外 |  | 已完成 | 27.5 | 周一下午请假0.5小时
|  |  | 五福街六标段信息导入到装框图中 | 计划内 | 20 | 未开始 | 0 | 下周进行
|  |  | 添加五、六、七、十、十一标段公务员详细信息 | 计划外 |  | 已完成 | 10 | 周六加班10小时
|  |  | 导入周末当日的网签合同 | 计划外 |  | 已完成 | 1.5 | 周日加班1.5小时，本周加班12小时
|  | 姜凡 | 微信上报页面修改及测试 | 计划内 | 4 | 已完成 | 4 | 按照客户最新的使用反馈，完善了签约上报页面。
|  |  | 微信进度查询页面修改及测试 | 计划外 | 7 | 已完成 | 7 | 增加高级项目识别功能，选择高级项目，先展示组团表格数据
|  |  | 微信新增了业主信息列表页面 | 计划外 | 14 | 已完成 | 14 | 增加高级项目识别功能，选择高级项目，先展示组团表格数据。本周请假3小时，加班19小时（周一晚上4小时，周六10小时，周天5小时）
|  | 余科 | 配合微信公众号测试并作技术保障 | 计划内 | 4 | 已完成 | 2
|  |  | 根据客户具体要求对微信公众号做整改 | 计划内 | 4 | 已完成 | 2
本周小计（工时） |  |  |  |  | 118 |  | 174
第20周 (7.24-7.30) | 1、更进web开发进度； 2、了解东御河片区、五福街片区、金家坝片区进度； 3、保证微信推送正常进行； | 李航 | 微信名单功能测试及修改 | 计划内 | 6 | 已完成 | 6
|  |  | 设计和开发搜索已签房屋功能 | 计划外 |  | 已完成 | 4 | 周一加班2小时
|  |  | 处理新的八标段公务员数据 | 计划内 | 4 | 已完成 | 4
|  |  | 设计开发多面积多单价相关功能 | 计划内 | 20 | 已完成 | 4
|  |  | 设计开发多产权人，多赔付对象，多身份证相关功能 | 计划内 | 5 | 已完成 | 13 | 周四加班3小时
|  |  | 与java外包人员保持沟通，跟踪进度 | 计划内 | 3 | 已完成 | 3
|  |  | 微信公众号运维工作交接 | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
|  |  | 处理体育场南侧数据、去客户现场分配微信账号、并培训使用方法 | 计划外 |  | 已完成 | 10.5 | 周六加班10.5小时
|  |  | 交流工作（客户交流，内部讨论等） | 计划内 | 2 | 已完成 | 2 | 调休4小时、加班17.5小时
|  | 曾林 | 新增公务员在职情况未调查 | 计划内 | 4 | 已完成 | 4
|  |  | 微信名单签约推送调试及修改 | 计划内 | 9 | 已完成 | 8 | 周一加班2小时
|  |  | 设计开发多产权人，多赔付对象，多身份证相关功能 | 计划内 | 20 | 已完成 | 5
|  |  | 参与设计开发多面积多单价相关功能 | 计划内 | 5 | 已完成 | 14.5 | 周四加班3小时
|  |  | 微信公众号代码交接 | 计划内 | 6 | 已完成 | 6
|  |  | 参与解决微信上报搜索结果有null的问题 | 计划外 |  | 已完成 | 2
|  |  | 批量导出体育场南侧合同代码整理及导出合同 | 计划外 |  | 已完成 | 1.5
|  |  | 交流工作（客户交流，内部讨论等） | 计划内 | 2 | 已完成 | 2 | 本周加班5小时，请假1小时
|  | 刘通 | 东御河项目网签合同导入（7.24-7.30） | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
|  |  | 五福街项目网签合同导入（7.24-7.30） | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
|  |  | 金家坝项目网签合同导入（7.24-7.30） | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
|  |  | 交流工作（客户交流，内部讨论等） | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
|  |  | 五福街六标段信息导入到装框图中 | 计划内 | 25 | 已完成 | 11.5
|  |  | 金家坝八标段信息导入到装框图中 | 计划内 | 25 | 已完成 | 14
|  |  | 添加八标段公务员详细信息 | 计划外 |  | 已完成 | 3.5 | 周一晚加班1.5小时
|  |  | 添加遗漏的产权地址 | 计划外 |  | 已完成 | 1
|  |  | 去开项目收据 | 计划外 |  | 已完成 | 1.5
|  |  | 添加部分五标段数据 | 计划外 |  | 已完成 | 2
|  |  | 去体育场南侧组团沟通 | 计划外 |  | 已完成 | 1.5 | 周六加班6.5小时
|  |  | 添加部分体育场南侧组团公务员房屋信息 | 计划外 |  | 已完成 | 5
|  |  | 添加体育场南侧三、四标段省市区级公务员房屋信息 | 计划外 |  | 已完成 | 8.5 | 周日加班8.5小时
|  | 姜凡 | 微信名单功能测试及修改 | 计划内 | 4 | 已完成 | 6 | 按照客户最新指示，完成页面开发并通过了手机测试。
本周小计（工时） |  |  |  |  | 150 |  | 148
第21周 (7.31-8.6) | 1、更进web开发进度； 2、了解体育场南侧片区、东御河片区、五福街片区、金家坝片区进度； 3、保证微信推送正常进行； | 李航 | 处理体育场南侧公务员数据 | 计划内 | 4 | 已完成 | 4
|  |  | 与java外包人员保持沟通，跟踪进度（现在最重要的是首页的统计和查询） | 计划内 | 4 | 已完成 | 2
|  |  | 根据周六杨青松的意见、修改微信（主要是接口） | 计划内 | 12 | 已完成 | 12
|  |  | 写招标要求及内容响应偏离表 | 计划内 | 3 | 已完成 | 2
|  |  | 优化导入合同PDF | 计划内 | 8 | 已完成 | 6
|  |  | 设计体制内名单搜索 | 计划外 |  | 已完成 | 2
|  |  | 去给武警总队组团的相关人员分配微信账号 | 计划外 |  | 已完成 | 3
|  |  | 部署武警总队数据 | 计划外 |  | 已完成 | 2
|  |  | 处理五福街有问题的合同 | 计划外 |  | 已完成 | 2
|  |  | 修改可能因为biz_houses记录为0而影响结果的接口；新增实时未上报标段的接口，并可以查看联系人和电话号码 | 计划外 |  | 已完成 | 3
|  |  | 通过导入pdf生成附件的单机程序优化（杨青松重点提到这个功能） | 计划内 | 7 | 未开始 | 0 | 其他任务耽搁，顺延下周
|  |  | 交流工作（客户交流，内部讨论等） | 计划内 | 2 | 已完成 | 2 | 本周加班2.5小时
|  | 曾林 | 临时建筑多面积修改 | 计划内 | 16 | 已完成 | 8
|  |  | 被退回房屋修改 | 计划内 | 16 | 进行中 | 7 | 下周接着做
|  |  | 微信点击进度推送模板时 需要带上日期和项目 | 计划内 | 4 | 已完成 | 8
|  |  | 配合B/S修改首页统计和新增顶级项目等 | 计划内 | 2 | 未参与 | 0
|  |  | 项目进度通知房屋总数数量不对问题解决 | 计划外 |  | 已完成 | 1
|  |  | 房屋装修情况存储录入修改 | 计划外 |  | 已完成 | 4
|  |  | 名单房屋数量统计有误修改 | 计划外 |  | 已完成 | 1
|  |  | 项目进度通知没有房屋的项目展示有误接口修改 | 计划外 |  | 已完成 | 1
|  |  | 测试web | 计划外 |  | 已完成 | 6
|  |  | 交流工作（客户交流，内部讨论等） | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
|  | 刘通 | 东御河项目网签合同导入（7.31-8.4） | 计划内 | 2 | 已完成 | 2 | 周一下午请假1小时办宽带
|  |  | 五福街项目网签合同导入（7.31-8.4） | 计划内 | 2 | 已完成 | 2 | 周二中午请假1小时装宽带
|  |  | 金家坝项目网签合同导入（7.31-8.4） | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
|  |  | 交流工作（客户交流，内部讨论等） | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
|  |  | 体育场项目三标段信息导入到装框图中 | 计划内 | 12 | 已完成 | 7
|  |  | 体育场项目四标段信息导入到装框图中 | 计划内 | 12 | 已完成 | 8
|  |  | 整理更正三、四、五、六、七、八标段装框图 | 计划内 | 20 | 未开始 | 0 | 如有空闲时间则开始进行
|  |  | 修改剔除体育场项目公务员姓名相同的重复数据 | 计划外 |  | 已完成 | 8
|  |  | 制作三、四标段楼栋单元 | 计划外 |  | 已完成 | 1
|  |  | 检查并修改体育场项目业主姓名相同的房屋 | 计划外 |  | 已完成 | 4
|  |  | 检查并修改东御河项目业主姓名相同的房屋 | 计划外 |  | 已完成 | 1
|  |  | 检查并修改五福街项目业主姓名相同的房屋 | 计划外 |  | 进行中 | 0.5 | 下周继续进行
|  |  | 生成武警总队项目一、二标段装框图 | 计划外 |  | 已完成 | 0.5
|  | 姜凡 | 新增公务员名单查询页面 | 计划外 | 6 | 进行中 | 5 | 下周继续进行
|  |  | 微信进度推送对应的页面需要获取日期和项目id | 计划内 | 4 | 已完成 | 4
本周小计（工时） |  |  |  |  | 142 |  | 125
第22周 (8.7-8.13) | 1、更进web开发进度； 2、了解体育场南侧片区、东御河片区、五福街片区、金家坝片区、武警总队片区进度； 3、保证微信推送正常进行； | 李航 | 开发公务员名单查询接口 | 计划内 | 10 | 已完成 | 11
|  |  | 与java外包人员保持沟通，跟踪进度 | 计划内 | 4 | 已完成 | 3
|  |  | 修改每个组团已签约房屋的日期，便于生成统计图 | 计划内 | 8 | 已完成 | 10.5 | 由于五标段和十标段部分没有时间，故后面看情况处理
|  |  | 解决无法推送问题 | 计划外 |  | 已完成 | 1
|  |  | 修改base_data为空时的bug 和修改添加项目、标段、楼栋后返回列表 | 计划外 |  | 已完成 | 4
|  |  | 处理标段上数据事务 | 计划外 |  | 已完成 | 2
|  |  | 开发手动推送相关接口等 | 计划外 |  | 已完成 | 6
|  |  | 通过导入pdf生成附件的单机程序优化（杨青松重点提到这个功能） | 计划内 | 8 | 未开始 | 0 | 其他任务耽搁，顺延下周
|  |  | 交流工作（客户交流，内部讨论等） | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
|  | 曾林 | 被退回房屋修改 | 计划内 | 10 | 已完成 | 10
|  |  | 微信增加公务员查询菜单 | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
|  |  | 微信增加未提交提醒模板链接 | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
|  |  | 微信未提交提醒接口修改 | 计划外 |  | 已完成 | 5
|  |  | 从网签系统获取某标段合同及其对应签约时间方法实现 | 计划外 |  | 已完成 | 7
|  |  | 名单签约进度模板申请 | 计划外 |  | 进行中 | 2 | 审核未通过
|  |  | 跟踪web修改结果，并回归测试 | 计划内 | 24 | 已完成 | 7
|  |  | 交流工作（客户交流，内部讨论等） | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
|  | 刘通 | 东御河项目网签合同导入（8.7-8.11） | 计划内 | 1 | 已完成 | 1
|  |  | 五福街项目网签合同导入（8.7-8.11） | 计划内 | 1 | 已完成 | 1
|  |  | 金家坝项目网签合同导入（8.7-8.11） | 计划内 | 1 | 已完成 | 1
|  |  | 体育场项目网签合同导入（8.7-8.11） | 计划内 | 1 | 已完成 | 1
|  |  | 武警总队项目网签合同导入（8.7-8.11） | 计划内 | 1 | 已完成 | 1
|  |  | 交流工作（客户交流，内部讨论等） | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
|  |  | 整理更正三、四、五、六、七、八标段装框图 | 计划内 | 20 | 取消 |  | 已划分成详细任务分标段进行
|  |  | 检查并修改五福街项目业主姓名相同的房屋 | 计划内 | 2 | 已完成 | 1
|  |  | 检查并修改金家坝项目业主姓名相同的房屋 | 计划内 | 4 | 已完成 | 4
|  |  | 导入添加三标段合同数据 | 计划内 | 10 | 取消 |  | 如有空闲时间进行
|  |  | 整合统一所有公务员所在的单位名称 | 计划外 |  | 已完成 | 5
|  |  | 新建二标段装框图 | 计划外 |  | 已完成 | 1
|  |  | 添加一标段房屋门牌号和业主姓名 | 计划外 |  | 已完成 | 1
|  |  | 添加二标段房屋门牌号和业主姓名 | 计划外 |  | 已完成 | 6
|  |  | 将临时楼栋中的房屋移动到对应的产权地址位置 | 计划外 |  | 已完成 | 4
|  |  | 添加五标段的房屋门牌号和位置移动更正 | 计划外 |  | 已完成 | 9
|  |  | 添加和剔除青羊区级公务员信息 | 计划外 |  | 已完成 | 2
|  |  | 周末导各项目网签合同 | 计划外 |  | 已完成 | 3 | 周末加班共3小时
|  | 姜凡 | 新增未提交实时提醒页面 | 计划内 | 3 | 已完成 | 12 | 新增了未提交项目列表展示页面，往等级分类和在职情况里面添加了‘全部’选项。
|  |  | 新增公务员名单查询页面 | 计划内 | 2 | 已完成 | 8 | 新增一个多条件查询页面。
本周小计（工时） |  |  |  |  | 120 |  | 139.5
第23周 (8.14-8.20) | 1、更进web开发进度； 2、了解体育场南侧片区、东御河片区、五福街片区、金家坝片区、武警总队片区进度； 3、保证微信推送正常进行； | 李航 | 处理七标段一户已报的的数据却要在未签公务名单展示的房屋 | 计划内 | 1 | 已完成 | 1
|  |  | 与java外包人员保持沟通，跟踪进度 | 计划内 | 4 | 已完成 | 3
|  |  | 更新十标段部分签约时间 | 计划内 | 2 | 未开始 | 0 | 杨青松没给我签约日期 ，下周再找他确认一次
|  |  | 更新五标段全部的签约时间 | 计划内 | 2 | 未开始 | 0
|  |  | 处理标段上可能出现的数据问题 | 计划内 | 2 | 已完成 | 3
|  |  | 参与B/S测试 | 计划内 | 3 | 已完成 | 4
|  |  | 处理目前所有合同PDF的情况，全部到如数据库中 | 计划外 |  | 已完成 | 10
|  |  | 梳理整个拆迁信息平台 | 计划外 |  | 已完成 | 3
|  |  | 通过导入pdf生成附件的单机程序优化 | 计划内 | 16 | 进行中 | 10 | 下周继续
|  |  | 去和指挥部领导秘书展示B/S系统 | 计划内 | 4 | 已完成 | 4
|  |  | 交流工作（客户交流，内部讨论等） | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
|  | 曾林 | 获取五标段每个合同的打印时间 | 计划内 | 4 | 已完成 | 4
|  |  | 更新B/S测试结果文档 | 计划内 | 4 | 已完成 | 3
|  |  | 更改B/S两表的接口 | 计划内 | 16 | 已完成 | 14
|  |  | 部署新的B/S系统到台式机服务器，准备给客户演示 | 计划内 | 4 | 已取消 | 0 | 给客户展示是网上数据
|  |  | 增加微信管理员推送菜单 | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
|  |  | 跟踪web修改结果，并回归测试 | 计划内 | 8 | 已完成 | 3
|  |  | 微信推送模板消息部分字体修改 | 计划外 |  | 已完成 | 2
|  |  | 项目标段改造目标录入数据库 | 计划外 |  | 已完成 | 2
|  |  | 交流工作（客户交流，内部讨论等） | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
|  | 姜凡 | 新增管理员手动推送页面 | 计划内 | 4 | 已完成 | 4
|  |  | 修改劳务上报的bug | 计划内 | 4 | 已完成 | 4
本周小计（工时） |  |  |  |  | 84 |  | 80
第24周 (8.21-8.27) | 1、更进web开发进度； 2、了解体育场南侧片区、东御河片区、五福街片区、金家坝片区、武警总队片区进度； 3、保证微信推送正常进行； | 李航 | 更新十标段部分签约时间 | 计划内 | 2 | 未开始 | 0 | 杨青松周五说用合同打印时间代替
|  |  | 更新五标段全部的签约时间 | 计划内 | 2 | 未开始 | 0
|  |  | 通过导入pdf生成附件的单机程序优化 | 计划内 | 16 | 已完成 | 18 | 增加临时建筑、旧房移交单、收条、住改非申请表的导出
|  |  | 与java外包人员保持沟通，跟踪进度（记录每个房屋的审核过程） | 计划内 | 4 | 已完成 | 1
|  |  | 参与B/S测试 | 计划内 | 3 | 未开始 | 0 | 周五更新的 来不及测试
|  |  | 修改AMS导入合同PDF等 | 计划外 |  | 已完成 | 4
|  |  | 处理标段上可能出现的数据问题 | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
|  |  | 问每个标段要红线图和对应楼栋签约总数目 | 计划内 | 3 | 已完成 | 10 | 重新修改了绘制项目地图和标段地图(标段也有可能是分开)的功能
|  |  | 熟悉B/S代码 | 计划内 | 6 | 未开始 | 0
|  |  | 交流工作（客户交流，内部讨论等） | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
|  | 曾林 | 微信劳务增加已签约搜索菜单 | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
|  |  | 测试B/S | 计划内 | 8 | 未开始 | 0
|  |  | 新增楼栋总户数字段、录入界面和接口 | 计划内 | 4 | 已完成 | 4
|  | 姜凡 | B/S首页点击地图弹窗统计页面 | 计划内 | 3 | 已完成 | 3
|  |  | 微信页面微调（搜索已签约房屋提醒等） | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
本周小计（工时） |  |  |  |  | 59 |  | 48
第25周 (8.28-9.3) | 1、更进web开发进度； 2、了解体育场南侧片区、东御河片区、五福街片区、金家坝片区、武警总队片区进度； 3、保证微信推送正常进行； | 李航 | 更新十标段部分签约时间 | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
|  |  | 更新五标段全部的签约时间 | 计划内 | 2 | 已完成 | 1
|  |  | 测试和修改生成附件小程序 | 计划外 |  | 已完成 | 4
|  |  | 与java外包人员保持沟通，跟踪进度 | 计划内 | 3 | 已完成 | 3
|  |  | 参与B/S测试 | 计划内 | 3 | 已完成 | 6
|  |  | 处理标段上可能出现的数据问题 | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
|  |  | 设计和开发给劳务用的绘制装框图的工具 | 计划内 | 20 | 进行中 | 14 | 已经设计出java接口和界面，开发java接口还需要点时间
|  |  | 熟悉B/S代码 | 计划内 | 6 | 已完成 | 6
|  |  | 交流工作（客户交流，内部讨论等） | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
|  | 黄东 | 更新成都中心影像数据 | 计划外 | 4 | 已完成 | 4
|  |  | 参与Web端测试并反馈意见 | 计划内 | 2 | 已完成 | 0.5
本周小计（工时） |  |  |  |  | 46 |  | 44.5
第26周 (9.4-9.10) | 1、跟进web开发进度； 2、了解各组团签约进度； 3、保证微信推送正常进行； 4、开发劳务java接口 | 李航 | 根据刘通的测试结果再次修改附件小程序 | 计划内 | 4 | 未开始
|  |  | 与java外包人员保持沟通，跟踪进度 | 计划内 | 3 | 已完成
|  |  | 处理标段上可能出现的数据问题 | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
|  |  | 测试修改后的BS系统的首页功能 | 计划内 | 3 | 未开始
|  |  | 设计和开发给劳务用的绘制装框图的工具的java接口 | 计划内 | 24 | 进行中 | 13
|  |  | 限制外勤只能有一个标段 | 计划内 | 2 | 未开始
|  |  | 交流工作（客户交流，内部讨论等） | 计划内 | 2 | 已完成 | 1 | 本周调休3天
|  | 曾林 | 上传数据异常时，当前操作的sql实际未执行成功却被当作执行成功处理了 | 计划内 | 2 | 未开始
|  |  | 在AMS上biz_rebuild_target的录入和修改 | 计划内 | 6 | 未开始
|  |  | 在AMS上biz_project的三个意义de录入和修改 | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
|  | 姜凡 | 修复B/S首页点击地图时不准确的错误 | 计划内 | 2 | 进行中 | 2
本周小计（工时） |  |  |  |  | 52 |  | 20
第27周 (9.11-9.17) | 1、跟进web开发进度； 2、了解各组团签约进度； 3、保证微信推送正常进行； 4、开发劳务java接口 | 李航 | 根据刘通的测试结果再次修改附件小程序 | 计划内 | 4 | 已完成 | 6
|  |  | 与java外包人员保持沟通，跟踪进度 | 计划内 | 3 | 已完成 | 0.5
|  |  | 处理标段上可能出现的数据问题 | 计划内 | 2 | 已完成 | 1
|  |  | 测试修改后的BS系统的首页功能 | 计划内 | 3 | 已完成 | 0
|  |  | 设计和开发给劳务用的绘制装框图的工具的java接口 | 计划内 | 20 | 进行中 | 8
|  |  | 限制外勤只能有一个标段 | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
|  |  | 准备东马棚、西马鹏、罗锅巷的数据，给劳务和负责项目的国投人员分配系统账号 | 计划外 |  | 已完成 | 4
|  |  | 根据杨青松和劳务意见修改附件小程序 | 计划外 |  | 已完成 | 8
|  |  | 去和杨青松、罗锅巷劳务演示附件小程序 | 计划外 |  | 已完成 | 3
|  |  | 解决附件小程序适配问题 | 计划外 |  | 已完成 | 20
|  |  | 交流工作（客户交流，内部讨论等） | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
|  | 曾林 | 上传数据异常时，当前操作的sql实际未执行成功却被当作执行成功处理了 | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
|  |  | 在AMS上biz_rebuild_target的录入和修改 | 计划内 | 6 | 已完成 | 6
|  | 姜凡 | 修复B/S首页点击地图时不准确的错误 | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
本周小计（工时） |  |  |  |  | 46 |  | 64.5
第28周 (9.18-9.24) | 1、跟进web开发进度； 2、签约进度； 3、保证微信推送正常进行； 4、开发劳务java接口 | 李航 | 解决AMS工程启动失败bug | 计划内 | 8 | 已完成 | 8
|  |  | 修改AMS适应最新PDF | 计划内 | 4 | 已完成 | 4
|  |  | 与java外包人员保持沟通，跟踪进度 | 计划内 | 3 | 已完成 | 3
|  |  | 处理标段上可能出现的数据问题 | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
|  |  | 交流工作（客户交流，内部讨论等） | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
|  | 姜凡 | 取消微信上报时间限制 | 计划外 |  | 已完成 | 1 | 注销时间限制代码
|  | 孙佳林 | BS端首页两个关于地图地图的功能（遮盖，计算面积） | 计划内 | 24 | 进行中 | 4
本周小计（工时） |  |  |  |  | 43 |  | 24
第29周 (9.25-10.8) | 1、跟进web开发进度； 2、签约进度； 3、保证微信推送正常进行； 4、开发劳务java接口 | 李航 | 与java外包人员保持沟通，跟踪进度 | 计划内 | 3 | 已完成 | 4
|  |  | 处理标段上可能出现的数据问题 | 计划内 | 4 | 已完成 | 4
|  |  | 测试修改后的BS系统的首页功能 | 计划内 | 3 | 已完成 | 8 | 9月27日周三加班2.5小时，测试了审核
|  |  | 设计和开发给劳务用的绘制装框图的工具的java接口 | 计划内 | 20 | 进行中 | 0
|  |  | 准备部署服务器 | 计划内 | 8 | 已完成 | 8
|  |  | 将数据部署到云服务器 | 计划内 | 3 | 已完成 | 3
|  |  | 给杨青松那边演示 | 计划内 | 4 | 已完成 | 4 | 周四，还去见了劳务
|  |  | 周四周五两次关于拆迁的讨论会议 | 计划外 |  | 已完成 | 3
|  |  | 周五再次去见劳务，了解业务 | 计划外 | 4 | 已完成 | 4
|  |  | 交流工作（客户交流，内部讨论等） | 计划内 | 2 | 已完成 | 4 | 研发部讲座等
|  |  | 设计和开发新的档案上传 | 计划外 | 30 | 已完成 | 30 | 10月4号到10月8号加班5天
|  |  | 测试修改后的新的审核并和张敏沟通交流 | 计划外 |  | 已完成 | 10
|  | 曾林 | 拆迁B/S系统部署到云服务器 | 计划外 |  | 已完成 | 3.5
|  |  | 参与拆迁B/S系统测试 | 计划外 |  | 已完成 | 2 | 9.27 加班2小时
|  |  | B/S获取审核列表BUG修复 | 计划外 |  | 已完成 | 1
|  | 孙佳林 | 封装绘图工具，并增加面积量算功能 | 计划内 | 12 | 已完成 | 16
|  | 姜凡 | 首页地图定位功能修改 | 计划外 | 4 | 已完成 | 4 | 解决点击项目或者标段不能定位到具体区域的问题，把之前goTo(center)替换为goTo(graphic）。
|  |  | 首页弹窗数据统计样式开发 | 计划内 | 3 | 已完成 | 3
本周小计（工时） |  |  |  |  | 100 |  | 111.5
第30周 (10.9-10.15) | 1、跟进web开发进度； 2、签约进度； 3、保证微信推送正常进行； 4、测试B/S系统 5、给杨青松那边演示 | 李航 | 与java外包人员保持沟通，跟踪进度 | 计划内 | 3 | 已完成 | 3
|  |  | 处理标段上可能出现的数据问题 | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
|  |  | 测试修改后的BS系统 | 计划内 | 8 | 已完成 | 15.5 | 周3加班4.5个小时，周五加班3小时，周六加班8小时
|  |  | 给杨青松那边演示 | 计划内 | 4 | 已完成 | 4 | 周四去锣锅巷了解了附件小程序的问题，到东马棚演示资金流向表
|  |  | 批量导入合同更新房屋信息 | 计划外 |  | 已完成 | 3 | 周四加班3个小时
|  |  | 优化的附件小程序 | 计划外 |  | 已完成 | 4
|  |  | 优化新的档案上传和修改被退回房屋页面 | 计划内 | 24 | 已完成 | 21
|  |  | 去见杨青松和劳务，沟通最新业务 | 计划外 |  | 已完成 | 4 | 周一见杨青松
|  |  | 交流工作（客户交流，内部讨论等） | 计划内 | 2 | 已完成 | 2 | 周三早会议，本周共加班18.5小时
|  | 孙佳林 | 参与到B/S系统修改中 | 计划内 | 16 | 已完成 | 12 | 加班6小时
|  |  | 修复删除测算结果文字标注地块未被删除的问题 | 计划外 |  | 已完成 | 2
|  | 曾林 | 报表导出 | 计划外 |  | 已完成 | 7 | 周三 加班4.5小时
|  |  | 资金兑付数据获取接口修改及对应excel导出核对修改 | 计划外 |  | 已完成 | 14 | 周四 加班3小时
|  |  | b/s打包部署，测试批次生成，修改bug | 计划外 |  | 已完成 | 5 | 周五 加班3小时
|  |  | 台账导出获取的数据结构修改，两表数据修正 | 计划外 |  | 已完成 | 5 | 周六 加班8小时
|  |  | b/s部署测试修正 | 计划外 |  | 已完成 | 2 | 本周共加班18.5小时
|  |  | 批量导出合同实现 | 计划外 |  | 已完成 | 1
本周小计（工时） |  |  |  |  | 59 |  | 106.5
第31周 (10.16-10.22) | 1、跟进web开发进度； 2、签约进度； 3、保证微信推送正常进行； 4、测试B/S系统 5、给杨青松,邱姐那边演示 | 李航 | 与java外包人员保持沟通，跟踪进度 | 计划内 | 3 | 已完成 | 4 | 周4下午去张敏公司附近见了张敏
|  |  | 处理标段上可能出现的数据问题 | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
|  |  | 测试修改后的BS系统 | 计划内 | 8 | 已完成 | 2
|  |  | 培训东马棚人使用B/S系统 | 计划内 | 2 | 已完成 | 4 | 期间又更具需求改了一下资金流向表，周三加班2小时
|  |  | 给杨青松，邱姐那边演示 | 计划内 | 4 | 已完成 | 4 | 给西马棚的解决了不能导出临时建筑的问题
|  |  | 给西马棚，锣锅巷部署新的附加导出工具 | 计划内 | 1 | 已完成 | 1
|  |  | 根据邱姐等意见，设计新的审核功能 | 计划外 |  | 已完成 | 20 | 周四加班2小时
|  |  | 和韬哥他们梳理新的业务流程 | 计划外 |  | 已完成 | 2
|  |  | 设计和开发给劳务用的绘制装框图的工具的java接口 | 计划内 | 20 | 进行中 | 0
|  |  | 写新的B/S审核接口 | 计划外 |  | 已完成 | 14 | 周六加班8小时，周日加班6小时
|  |  | 交流工作（客户交流，内部讨论等） | 计划内 | 2 | 已完成 | 4 | 周二晚上去见了杨青松，加班3小时
|  | 孙佳林 | 参与到B/S系统修改中 | 计划内 | 8 | 已完成 | 19 | 加班15小时
|  |  | 梳理B/S系统重构思路 | 计划内 | 4 | 已完成 | 4
|  |  | 重构B/S系统框架 | 计划内 | 8 | 已完成 | 6
|  |  | 迁移B/S系统主要功能 | 计划内 | 24 | 进行中 | 22
|  | 曾林 | 帮助孙佳林部署b/s后台接口调用环境，解决本地接口调用问题 | 计划外 |  | 已完成 | 2
|  |  | 参与到B/S系统修改中 | 计划内 | 8 | 已完成
本周小计（工时） |  |  |  |  | 94 |  | 110
第32周 (10.23-10.29) | 1、跟进web开发进度； 2、签约进度； 3、保证微信推送正常进行； 4、测试B/S系统 5、给杨青松,邱姐那边演示 | 李航 | 与java外包人员保持沟通，跟踪进度 | 计划内 | 3 | 已完成 | 3
|  |  | 处理标段上可能出现的数据问题 | 计划内 | 2 | 已完成 | 1
|  |  | 给相关人员培训使用B/S系统 | 计划内 | 4 | 已完成 | 0
|  |  | 给杨青松，邱姐那边演示 | 计划内 | 4 | 已完成 | 4
|  |  | 开发新的B/S审核接口 | 计划内 | 30 | 已完成 | 36.5 | 周一2.5小时周二4.5小时周三3小时周四2.5小时
|  |  | AMS新增设置两表是否可以导出 | 计划外 |  | 已完成 | 4
|  |  | 迁移新数据库模式，部署新的数据管理系统 | 计划外 |  | 已完成 | 3 | 周六加班3小时
|  |  | 测试调试B/S系统 | 计划外 |  | 已完成 | 12 | 周六加班5小时 周日加班7小时
|  |  | 交流工作（客户交流，内部讨论等） | 计划内 | 2 | 已完成 | 4 | 周五下午讲座
|  | 孙佳林 | 开发新的B/S审核页面 | 计划内 | 30 | 已完成 | 47 | 加班21小时
|  | 曾林 | 修改产权调换数据获取接口 | 计划内 |  | 已完成 | 3
|  |  | 用于切换当前项目的项目列表数据结构有变， 修改其对应数据获取接口 | 计划内 |  | 已完成 | 3
|  |  | 获取某个房屋审核的资料列表 | 计划内 |  | 已完成 | 3.5 | 10月23 加班2.5小时
|  |  | 审核流程中，退回房屋、踢出房屋接口 | 计划内 |  | 已完成 | 7
|  |  | 批次相关接口开发 | 计划内 |  | 已完成 | 4.5 | 10月24 加班3.5小时
|  |  | 测试、修改B/S审核流程 | 计划内 |  | 已完成 | 18.5 | 10月25 加班3小时 10月26 加班2.5小时
|  |  | 数据库讲座 | 计划内 |  | 已完成 | 2
|  |  | B/S按新需求修改对应接口等 | 计划内 |  | 已完成 | 6 | 由上周的打任务拆分成了小任务
|  | 姜凡 | 开发B/S资料快速备注控件 | 计划外 |  | 已完成 | 8
本周小计（工时） |  |  |  |  | 75 |  | 170
第33周 (10.30-11.05) | 1、跟进web开发进度； 2、签约进度； 3、保证微信推送正常进行； 4、测试B/S系统 5、给杨青松,邱姐那边演示 | 李航 | 处理标段上可能出现的数据问题 | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
|  |  | 给B/S提供远程支持 | 计划内 | 2 | 已完成 | 4
|  |  | 开发批次开始请款后的接口 | 计划内 | 16 | 已完成 | 16
|  |  | 设计和开发微信推送的接口 | 计划内 | 16 | 未开始 | 0
|  |  | 解决组团审核不能再提交的问题 | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
|  |  | 修改B/S出现的问题，调试等 | 计划外 |  | 已完成 | 3 | 周一加班3小时
|  |  | 去客户现场推广、支持和交流 | 计划外 |  | 已完成 | 8 | 两次：周二下午、 周三下午
|  |  | AMS添加批次详单和编辑批量下载 | 计划外 |  | 已完成 | 6 | 周日加班2小时
|  |  | 设计和开发组团添加可以编辑正式批次的功能 | 计划外 |  | 已完成 | 8 | 周三加班3小时
|  |  | 测试新加请款批次后的B/S | 计划外 |  | 已完成 | 3 | 周日加班3小时
|  | 孙佳林 | 微信待办事项事项页面 | 计划内 | 12 | 已完成 | 8
|  |  | 微信组团开始请款后的上报进度页面 | 计划内 | 12 | 进行中 | 12
|  |  | 拆迁web端功能开发 | 计划外 |  | 已完成 | 30 | 加班6小时
|  | 曾林 | 微信推送相关支持 | 计划内 | 8 | 未开始 | 0
|  |  | 开发从网签系统根据合同号批量下载合同方法 | 计划外 |  | 已完成 | 7 | 10月30日 加班3小时
|  |  | 台账导出格式修改 | 计划外 |  | 已完成 | 2
|  |  | 新建批次微信推送模板修改 | 计划外 |  | 已完成 | 2
|  |  | 下载金家坝项目合同 | 计划外 |  | 已完成 | 1
本周小计（工时） |  |  |  |  | 70 |  | 114
第34周 (11.06-11.12) | 1、跟进web开发进度； 2、推广B/S系统； 3、保证微信推送正常进行； 4、开发微信推送功能 | 李航 | 处理标段上可能出现的数据问题 | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
|  |  | 设计和开发微信推送的接口 | 计划内 | 30 | 进行中 | 15 | 批次的相关推送基本完成，接下来是房屋相关
|  |  | 开发房屋一键通过和批次一键通过的按钮 | 计划内 | 4 | 已完成 | 4
|  |  | AMS下载 | 计划外 | 2 | 已完成 | 2
|  |  | 待办事项接口修改 | 计划外 |  | 已完成 | 1
|  |  | 处理五福街和金家坝修改后的签约数据 | 计划外 |  | 已完成 | 4 | 周二加班3小时
|  |  | 测试调试B/S | 计划外 |  | 已完成 | 3
|  |  | 设计劳务修改资金流向表数据数据库 | 计划外 |  | 已完成 | 3 | 周四加班3小时
|  |  | 去客户现场支持和交流 | 计划内 | 4 | 已完成 | 8 | 周二下午，周四下午。周一下午请假4小时
|  | 孙佳林 | B/S调试修改 | 计划内 | 8 | 已完成 | 28
|  |  | 微信待办事项事项页面 | 计划内 | 16 | 进行中 | 3 | 研究测试Vue.js移动框架的各类常用组件
|  |  | 微信组团开始请款后的上报进度页面 | 计划内 | 8 | 未开始 | 0
|  | 曾林 | 微信推送相关支持 | 计划内 | 8 | 已完成 | 5
|  |  | 修改测试待办事项列表获取的问题 | 计划外 |  | 已完成 | 2
|  |  | 配置环境并部署B/S测试版本到本地服务器 | 计划外 |  | 已完成 | 1
|  |  | B/S问题修复、测试。从网签系统获取合同号及对应签约时间到Excel | 计划外 |  | 已完成 | 3 | 周二 加班3小时
|  |  | 产权调换资金流向表数据获取及导出修改 | 计划外 |  | 已完成 | 3
|  |  | 修改资金流向表合并单元格后值重复问题 | 计划外 |  | 已完成 | 2
|  |  | 批量下载优化 | 计划内 | 2 | 已完成 | 0
本周小计（工时） |  |  |  |  | 84 |  | 89
第35周 (11.13-11.219 | 1、跟进web开发进度； 2、推广B/S系统； 3、保证微信推送正常进行； 4、开发微信推送功能 | 李航 | 处理标段上可能出现的数据问题 | 计划内 | 2
|  |  | 设计和开发微信推送的接口 | 计划内 | 16
|  |  | 测试调试B/S | 计划内 | 3
|  |  | 开发劳务修改资金流向表数据的后台接口 | 计划内 | 16
|  |  | 去客户现场支持和交流 | 计划内 | 4
|  | 孙佳林 | 微信待办事项事项页面 | 计划内 | 13
|  |  | B/S劳务修改资金流向表页面 | 计划内 | 16
|  | 曾林 | 微信推送相关支持 | 计划内 | 8
本周小计（工时） |  |  |  |  | 78 |  | 0

## 实景三维平台 (hidden)
周期 | 本周目标 | 人员 | 任务名称 | 类型 | 计划工时 | 完成情况 | 消耗工时 | 备注
第1周 (3.13-3.19) | 1、测试3月8日完成的C/S端程序，并完成测试报告； 2、与合肥泰瑞沟通，新一阶段的需求； 3、完善容积率功能； 4、辅助实景三维平台 开发工作总结ppt； 6、辅助完成工作总结 7、完成软件著作权申请的相关资料 | 孙佳林 | 完成3月8日完成的C/S端程序测试 | 计划内 | 4 | 已完成 | 2
|  |  | 编写3月8日完成的C/S端程序测试报告 | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
|  |  | 与合肥泰瑞沟通新的C/S端的需求 | 计划内 | 1 | 已完成 | 0.5
|  |  | 完成容积率增加点击结果高亮显示地块功能 | 计划内 | 4 | 已完成 | 3
|  |  | 完成容积率增加点击结果显示对应地块覆盖建筑的属性信息 | 计划内 | 4 | 已完成 | 6
|  |  | 完成容积率通过绘制完成容积率地块属性查看功能 | 计划内 | 4 | 已完成 | 5
|  |  | 实景三维平台 开发工作总结ppt | 计划内 | 4 | 已完成 | 2
|  |  | 辅助完成实景三维平台技术总结 | 计划内 | 6 | 未开始 | 0 | 计划外任务耽搁，与客户沟通延期提交
|  |  | 辅助完成实景三维平台工作总结 | 计划内 | 2 | 已完成 | 1.5
|  |  | 完成B/S端、C/S端软件信息采集表的填写 | 计划内 | 1 | 已完成 | 0.5
|  |  | 完成B/S平台使用说明书编写 | 计划内 | 4 | 已完成 | 2
|  |  | 完成C/S平台使用说明书编写 | 计划内 | 6 | 已完成 | 3
|  |  | 完成B/S项目的源代码整理 | 计划内 | 1 | 已完成 | 1
|  |  | 配合李鹏龙解决新部署B/S系统部分功能无法使用的问题 | 计划外 | 2 | 已完成 | 4 | 加班2小时。原因：Skyline未知错误
|  |  | 解决Skyline在高分辨率电脑下的未知错误 | 计划外 | 2 | 已完成 | 1.5
|  |  | 协助卿三鹏完成数据预处理程序 | 计划外 | 2 | 已完成 | 1.5
|  |  | 协助王硕完成新数据发布 | 计划外 | 2 | 进行中 | 4 | 与客户反复沟通完善数据和配图等
|  |  | 帮李鹏龙部署换数据后的系统 | 计划外 | 3 | 已完成 | 2 | 周末加班2小时
|  |  | 根据变更之后的数据调整代码 | 计划外 | 3 | 进行中 | 4 | 周末加班4小时，数据未处理完
|  | 王硕 | 协助完成数据发布与处理 | 计划外 | 3 | 进行中 | 2 | 周末加班2小时
|  | 卿山鹏 | 协助完成数据预处理程序 | 计划外 | 3 | 已完成 | 3 | 周末加班3小时
本周小计（工时） |  |  |  |  | 63 |  | 50.5 | 本周3人次共加班13小时
第2周 (3.20-3.26) | 1、完成邻近分析的功能 2、配合重庆完成新数据部署的问题 3、完成控高测算功能； 4、完成拆迁分析功能。 5、完成3月17日C/S端程序测试工作 | 孙佳林 | 完成新数据数据预处理 | 计划内 | 6 | 已完成 | 5
|  |  | 协助王硕完成新数据发布 | 计划内 | 4 | 已完成 | 4
|  |  | 修改数据变更之后搜索结果定位的功能 | 计划内 | 3 | 已完成 | 2
|  |  | 修改数据变更之后搜索结果属性表查看功能 | 计划内 | 3 | 已完成 | 2.5
|  |  | 数据变更之后容积率计算功能 | 计划内 | 6 | 已完成 | 6
|  |  | 数据变更之后容积率结果查看功能 | 计划内 | 3 | 已完成 | 3
|  |  | 完成控高测算功能 | 计划内 | 6 | 已完成 | 5
|  |  | 完成控高测算结果查看功能 | 计划内 | 3 | 进行中 |  | 数据问题，且数据变动很大，导致功能开发进度慢
|  |  | 完成控高测算结果高亮功能 | 计划内 | 2 | 进行中 |  | 数据问题，且数据变动很大，导致功能开发进度慢
|  |  | 完成拆迁分析数据加载功能 | 计划内 | 3 | 进行中 | 1.5
|  |  | 完成拆迁分析功能按时间序列对比分析功能 | 计划内 | 6 | 已完成 | 5
|  |  | 完成3月17日C/S端程序测试工作 | 计划内 | 3 | 已完成 | 2
|  |  | 准备给重庆演示的材料（B/S系统，C/S系统，应急系统） | 计划外 | 3 | 已完成 | 1
|  |  | 去重庆进行阶段性成果展示 | 计划外 | 8 | 已完成 | 8 | 出差一天
|  |  | 完成3月17日C/S端程序测试报告 | 计划内 | 2 | 已完成 | 1
|  | 王硕 | 协助完成数据发布与处理 | 计划内 | 4 | 已完成 | 3
|  | 卿山鹏 | 协助完成数据预处理程序 | 计划内 | 6 | 已完成 | 5.5
|  | 姜凡 | 使用arcgis完成拆迁系统地图展示 | 计划内 | 4 | 已完成 | 4
|  |  | 使用arcgis完成拆迁系统地图切换不同类型地图功能 | 计划内 | 4 | 已完成 | 4
|  |  | 使用arcgis完成拆迁系统地图实现项目，标段，楼梯地块标绘 | 计划内 | 8 | 已完成 | 8
|  |  | 使用arcgis完成拆迁系统地图弹窗功能 | 计划内 | 8 | 已完成 | 8
|  |  | 使用arcgis完成拆迁系统地图弹窗内容展示功能 | 计划内 | 4 | 进行中 | 3 | ArcGIS地图青羊区图层点击弹窗感应区域有些错位，正在想办法解决！
|  |  | 跟李航拆迁接口同步开发前端功能 | 计划内 | 12 | 进行中 | 10 | 搬迁模拟WEB端开发，信息查询部分，3月24号下午，夏勇高过来指导！
2 |  |  |  |  | 111 |  | 91.5
第3周 (3.27-4.1） | 1、配合准备验收的事情（技术总结报告，工作总结报告，bs，cs系统演示准备，演示数据，模型准备，需沟通） 2、参加验收汇报 3、海绵城市三维系统界面搭建，基础功能开发 4、移动端需求梳理，数据梳理 | 孙佳林 | 完成技术总结报告 | 计划内 | 6 | 已完成 | 8
|  |  | 与重庆沟通汇报演示的准备材料 | 计划内 | 1 | 已完成 | 1
|  |  | 准备给重庆演示的材料-B/S系统 | 计划内 | 2 | 已完成 | 0.5
|  |  | 准备给重庆演示的材料-C/S系统 | 计划内 | 2 | 已完成 | 0.5
|  |  | 准备给重庆演示的材料-应急系统 | 计划内 | 2 | 已完成 | 0.5
|  |  | 参加验收汇报 | 计划内 | 8 | 未开始 | 0 | 客户未安排本周验收
|  |  | 移动端数据梳理 | 计划内 | 6 | 已完成 | 2
|  |  | 移动端需求梳理 | 计划内 | 4 | 已完成 | 1
|  |  | 系统新增量测功能 | 计划外 | 3 | 已完成 | 2
|  |  | 整理重庆的新需求和功能变动 | 计划外 | 2 | 已完成 | 1.5
|  |  | 完成20140324的C/S端程序测试 | 计划外 | 2 | 已完成 | 4
|  |  | 给重庆远程换数据 | 计划外 | 2 | 已完成 | 2
|  |  | 整理下周的工作计划 | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
|  | 李航 | 移动端系统框架搭建 | 计划内 | 16 | 未开始 | 0 | 因拆迁系统事务无暇顾及
|  |  | 移动端界面搭建 | 计划内 | 16 | 未开始 | 0 | 因拆迁系统事务无暇顾及
[5 empty] | 74 |  | 25
第4周 (4.5-4.9） | 1、继续配合完善验收资料 2、移动端功能界面设计 3、移动端系统框架搭建 | 孙佳林 | 继续配合完善验收资料 | 计划内 | 6 | 已完成 | 0.5
|  |  | 帮重庆部署长寿的系统 | 计划外 | 1 | 已完成 | 1
|  |  | 移动端功能界面设计 | 计划内 | 4 | 未开始 | 0 | 海绵城市和拆迁项目事务较多
|  | 李航 | 移动端系统框架搭建 | 计划内 | 16 | 未开始 | 0 | 精力全部投入到拆迁项目上
|  |  | 移动端界面搭建 | 计划内 | 16 | 未开始 | 0 | 精力全部投入到拆迁项目上
[5 empty] | 43 |  | 1.5
第5周 (4.10-4.16） | 1、继续配合完善验收资料 2、移动端功能界面设计、框架搭建及功能开发 4、完成实景三维系统的C/S程序测试； | 孙佳林 | 移动端功能界面设计 | 计划内 | 4 | 已完成 | 2
|  |  | 移动端数据服务整理提供 | 计划内 | 2 | 已完成 | 1
|  |  | 完成4月6日实景三维系统c/s端程序测试 | 计划内 | 1 | 已完成 | 1
|  |  | 完成4月6日实景三维系统c/s端程序测试报告编写 | 计划内 | 1 | 已完成 | 1
|  | 李航 | 移动端系统框架搭建 | 计划内 | 8 | 已完成 | 3
|  |  | 移动端开发技术指导 | 计划内 | 4 | 已完成 | 6
|  |  | POI和信息查询 | 计划外 | 3 | 已完成 | 3
|  |  | 系统汉化 | 计划外 | 3 | 已完成 | 3
|  |  | 删减多余功能及更换图标背景 | 计划外 | 3 | 已完成 | 3
|  |  | 解决真机无法调试问题 | 计划外 | 5 | 已完成 | 5
|  |  | 集成余科的做的功能并调试 | 计划外 | 2 | 已完成 | 2
|  | 余科 | 移动端开发环境准备 | 计划内 | 8 | 已完成 | 11
|  |  | 移动端开发框架熟悉 | 计划内 | 4 | 已完成 | 5
|  |  | 移动端基本浏览功能开发集成 | 计划内 | 8 | 已完成 | 8
|  |  | 移动端视线分析功能开发集成 | 计划内 | 8 | 已完成 | 8
|  |  | 移动端量测等功能开发集成 | 计划内 | 4 | 已完成 | 4
[5 empty] | 68 |  | 66 | 本周李航余科各加班12小时
第6周 (4.17-4.23） | 1. web端系统系统查漏补缺 2. 应急系统系统搭建，应急预案模块 | 孙佳林 | 完成新版本桌面端软件测试 | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
|  |  | 完成应急系统框架搭建 | 计划内 | 2 | 未开始 | 0 | 直接部署贵阳的应急系统
|  |  | 完成应急系统整体UI设计 | 计划内 | 4 | 未开始
|  |  | 完成应急系统应急预案 | 计划内 | 4 | 未开始
|  |  | 完成应急系统数据整理 | 计划内 | 2 | 未开始
|  |  | 测试并完善web端系统 | 计划内 | 8 | 进行中 | 6
|  |  | 与客户沟通移动端功能 | 计划内 | 1 | 已完成 | 1
|  |  | 整理下周工作计划 | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
|  | 李航 | 移动端新功能开发指导 | 计划内 | 3 | 未开始 | 0 | 目前功能都基本完成，余下功能需要数据支持，预计下周一开始
|  |  | 移动端新功能集成测试 | 计划内 | 5 | 未开始 | 0
|  | 余科 | 移动端POI查询功能开发 | 计划内 | 8 | 未开始 | 0
|  |  | 移动端历史影像对比功能开发 | 计划内 | 8 | 未开始 | 0
|  |  | 移动端空间查询功能开发 | 计划内 | 8 | 未开始 | 0
|  |  | 移动端需求设计交流沟通 | 计划内 | 2 | 未开始 | 0
本周小计（工时） |  |  |  |  | 59 |  | 11
第7周 (4.24-4.30） | 1. 优化web端与桌面端 2.完成移动端与应急系统为验收做准备 | 孙佳林 | 推进合肥泰瑞下一版桌面端软件提交 | 计划内 | 1 | 已完成 | 1
|  |  | 与王硕讨论应急系统部署的事宜 | 计划内 | 1 | 已完成 | 1
|  |  | 测试并完善web端系统 | 计划内 | 4 | 已完成 | 4
|  |  | 与客户沟通移动端功成果提交事宜 | 计划内 | 1 | 未开始 | 0 | 移动端新功能还没完成
|  |  | 完成下一桌面软件测试与测试报告编写 | 计划内 | 2 | 未开始 | 0 | 测试软件收到时间较晚
|  |  | 协助王硕完成移动端数据准备 | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
|  |  | 协助王硕部分应急系统 | 计划内 | 8 | 已完成 | 6.5 | 应急系统部署需要在服务器上安装SQL Sever 2012，而服务器C盘已满，无法安装。所以系统暂时部署在公司演示机上。如必须部署在服务器，则需要服务器环境需要尽快改善
|  |  | 修改应急系统 | 计划外 | 6 | 进行中 | 6 | 系统中仍然存在很多贵阳相关信息
|  |  | 整理下周工作计划 | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
|  | 李航 | 完成移动端历史对比功能 | 计划内 | 4 | 进行中 | 1.5
|  |  | 完成移动端沿飞行线路浏览功能 | 计划内 | 4 | 已完成 | 0 | 已从数据层面解决
|  | 王硕 | 完成应急系统部署 | 计划内 | 8 | 进行中 | 8
|  |  | 完成移动端数据准备 | 计划内 | 6 | 已完成 | 6
本周小计（工时） |  |  |  |  | 49 |  | 38
第8周 (5.1-5.7） | 1. 优化web端与桌面端 2.完成移动端与应急系统为验收做准备 | 孙佳林 | 完成下一桌面软件测试与测试报告编写 | 计划内 | 1 | 已完成 | 1
|  |  | 与王硕讨论应急系统部署的事宜 | 计划内 | 1 | 已完成 | 1
|  |  | 测试并完善web端系统 | 计划内 | 4 | 已完成 | 2
|  |  | 修改应急系统 | 计划内 | 8 | 已完成 | 6
|  |  | 与客户沟通移动端功成果提交事宜 | 计划内 | 1 | 已完成 | 1
|  | 李航 | 移动端视野内搜索功能开发 | 计划外 |  | 已完成 | 12
|  |  | 完成移动端历史对比功能 | 计划内 | 4 | 已完成 | 3
|  | 王硕 | 完成应急系数据修改 | 计划内 | 8 | 已完成 | 16
本周小计（工时） |  |  |  |  | 27 |  | 42
第9周 (5.8-5.14） | 1. 优化web端与桌面端 2.完成移动端与应急系统为验收做准备 | 孙佳林 | 测试web系统控高测算 | 计划内 | 4 | 未开始
|  |  | 测试应急系统 | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
|  |  | 部署应急系统到服务器 | 计划外 | 4 | 进行中 | 9 | 加班2小时
|  |  | 提交移动端成果 | 计划内 | 2 | 未开始
|  |  | 编写需求变更表 | 计划外 | 3 | 已完成 | 3
|  | 王硕 | 测试应急系统 | 计划内 | 2 | 进行中 | 4
本周小计（工时） |  |  |  |  | 17 |  | 18 | 本周孙佳林加班2小时
第10周 (5.15-5.21） | 1. 准备项目资料 2.完成应急系统的部署 | 孙佳林 | 根据验收要求修改验收资料 | 计划内 | 6 | 未开始 | 0
|  |  | 部署应急系统到服务器 | 计划内 | 4 | 已完成 | 2
|  |  | 与连蓉讨论应急系统相关改善内容 | 计划内 | 2 | 已完成 | 1
|  |  | 编写需求变更表 | 计划内 | 1 | 已完成 | 1
|  |  | 增加规划系统与应急系统入口页面 | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
|  |  | 和勇哥讨论验收事宜 | 计划外 | 1 | 已完成 | 1 | 加班1小时
|  |  | 配合王伟修改应急系统 | 计划外 | 1 | 已完成 | 0.5
|  | 王硕 | 制作自然灾害应急预案文档 | 计划内 | 8 | 已完成 | 3
|  | 黄东 | 编制项目总结汇报PPT | 计划内 | 8 | 已完成 | 4
本周小计（工时） |  |  |  |  | 33 |  | 14.5 | 本周孙佳林加班1小时
第11周 (5.22-5.27） | 1. 测试桌面端规划系统与应急系统 2.参与项目验收相关工作 | 孙佳林 | 参与项目验收相关工作 | 计划内 | 8 | 未开始 | 0 | 换卿山鹏参与验收
|  |  | 测试桌面端规划系统与应急系统 | 计划内 | 4 | 已完成 | 2
|  |  | 交流工作（客户交流，内部讨论等） | 计划内 | 2 | 已完成 | 2.5
|  | 卿山鹏 | 熟悉实景三维功能，对照PPT进行演示 | 计划外 | 16 | 已完成 | 16
|  |  | 出差重庆进行实景三维验收 | 计划外 | 8 | 已完成 | 8
|  | 黄东 | 准备验收汇报PPT | 计划外 | 8 | 已完成 | 8
|  |  | 参与验收汇报交流 | 计划外 | 8 | 已完成 | 8
本周小计（工时） |  |  |  |  | 12 |  | 44.5
第12周 (5.31-6.4） | 1. 完成项目验收会议记录整理 2.与王伟沟通要修改内容 | 孙佳林 | 熟悉验收反馈意见 | 计划内 | 1 | 已完成 | 0.5
|  |  | 与C/S开发团队沟通完善内容 | 计划内 | 2 | 已完成 | 1
|  |  | 解决桌面端软件问题 | 计划外 | 2 | 已完成 | 2
|  |  | 梳理B/S系统完善内容 | 计划内 | 4 | 进行中 | 1
|  | 卿山鹏 | 梳理汇总验收反馈意见 | 计划内 | 1 | 已完成 | 0.5
|  |  | 讨论交流反馈意见应对措施 | 计划内 | 1 | 已完成 | 0.5
本周小计（工时） |  |  |  |  | 9
第13周 (6.5-6.11） | 1. 完成系统演示需求梳理 2.完成系统演示功能 | 孙佳林 | 梳理系统演示需求梳理 | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
|  |  | 与C/S开发团队沟通完善内容 | 计划内 | 2 | 已完成 | 1
|  |  | 与客户方沟通确定系统演示具体需求 | 计划内 | 16 | 已完成 | 12
|  |  | 辅助准备系统显演示数据 | 计划内 | 6 | 已完成 | 4
|  |  | 制定演示流程 | 计划外 | 4 | 已完成 | 6
|  |  | 辅助王硕制作系统演示 | 计划外 | 2 | 已完成 | 2
|  | 王硕 | 梳理汇总验收反馈意见 | 计划内 | 16 | 已完成 | 1
|  |  | 准备系统演示数据 | 计划内 | 16 | 已完成 | 0
|  |  | 演示文档流程修改 | 计划外 | 6 | 已完成 | 6
|  |  | 演示编辑与修改完善 | 计划外 | 10 | 已完成 | 10
|  |  | 演示所需各类数据发布与更新 | 计划外 | 4 | 已完成 | 4
|  |  | 再次沟通修改意见及展现方式 | 计划外 | 6 | 已完成 | 6
本周小计（工时） |  |  |  |  | 90
第14周 (6.12-6.18） | 1. 完成系统演示相关工作 2. 根据反馈意见完善系统功能 | 孙佳林 | 辅助王硕完成城市建设演示 | 计划内 | 8 | 已完成 | 1
|  |  | 辅助王硕完成城市管理演示 | 计划内 | 8 | 已完成 | 1
|  |  | 辅助王硕完成道路辅助演示 | 计划内 | 6 | 已完成 | 1
|  |  | 与连蓉沟通系统演示效果 | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
|  |  | 制作演示相关数据 | 计划内 | 6 | 已完成 | 2
|  |  | 根据反馈意见修改web端系统 | 计划内 | 8 | 已完成 | 8
|  |  | 与桌面端系统开发团队沟通系统完成内容 | 计划内 | 2 | 已完成 | 1
|  | 王硕 | 完成城市建设演示 | 计划内 | 8
|  |  | 完成城市管理演示 | 计划内 | 8
|  |  | 完成道路辅助演示 | 计划内 | 6
本周小计（工时） |  |  |  |  | 62
第15周 (6.19-6.25） | 1、与连蓉沟通项目相关工作 2.与C/S端开发团队沟通开发情况 | 孙佳林 | 与连蓉沟项目相关工作 | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
|  |  | 与C/S端开发团队沟通系统 | 计划内 | 2 | 已完成 | 1
|  |  | 去重庆跟连蓉沟项目完善使用 | 计划内 | 8 | 已完成 | 8 | 待定
|  |  | 完善系统演示 | 计划外 | 4 | 已完成 | 4
|  |  | 整理系统演示修改内容 | 计划外 | 3 | 已完成 | 3
本周小计（工时） |  |  |  |  | 16 |  | 18
第16周 (6.26-7.2） | 1、完成系统演示修改 2.与C/S端开发团队沟通开发情况 | 孙佳林 | 完成系统演示修改 | 计划内 | 8 | 已完成 | 8
|  |  | 与C/S端开发团队沟通系统 | 计划内 | 2 | 已完成 | 1
本周小计（工时） |  |  |  |  | 10
第17周 (7.3-7.9） | 1、完成系统演示修改 2.与C/S端开发团队沟通开发情况 | 孙佳林 | 完善系统演示结尾部分 | 计划内 | 4 | 已完成 | 4
|  |  | 去重庆完成系统交接 | 计划内 | 16 | 未开始 | 0 | 推迟到下周
|  |  | 完成TE包装相关工作 | 计划内 | 2 | 已完成 | 4
|  |  | 测试C/S端修改 | 计划外 | 8 | 已完成 | 8
|  | 卿山鹏 | 协助佳林进行TE的功能包装 | 计划外 | 8 | 已完成 | 8
|  |  | 编写实时视频上传位置到服务器 | 计划外 | 24 | 已完成 | 24
本周小计（工时） |  |  |  |  | 22 |  | 16
第18周 (7.10-7.16） | 1、完成项目验收 | 孙佳林 | 沟通项目验收时间 | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
|  |  | 去重庆参与项目验收 | 计划内 | 16 | 已完成 | 16
本周小计（工时） |  |  |  |  | 18 |  | 18
第24周 (8.20-8.27） | 1、配合测试 | 孙佳林 | 配合完成第三方测试报告 | 计划内 | 8 | 进行中 | 6
本周小计（工时） |  |  |  |  | 8 |  | 6
第25周 (8.28-9.3） | 1、配合测试 | 孙佳林 | 配合完成第三方测试报告 | 计划内 | 8 | 进行中 | 1
本周小计（工时） |  |  |  |  | 8 |  | 1
第26周 (9.4-9.10） | 1、配合测试 | 孙佳林 | 配合完成第三方测试报告 | 计划内 | 8 | 进行中 | 8
本周小计（工时） |  |  |  |  | 8 |  | 8
第27周 (9.11-9.17) | 配合完成第三方测试报告， 并完成数据更换相关事宜 | 孙佳林 | 配合完成性能测试 | 计划内 | 8 | 已完成 | 4
|  |  | 修改测试出的问题 | 计划内 | 4 | 已完成 | 6
|  |  | 沟通数据更换事宜 | 计划外 | 1 | 已完成 | 1
|  |  | 去重庆测试新数据环境下的系统问题 | 计划外 | 8 | 已完成 | 8
|  |  | 联系王伟沟通桌面端系统数据更换后的功能调整 | 计划外 | 1 | 进行中 | 1 | 系统邻近分析，控高测算仍存在问题
|  |  | 更换web端数据并完成功能调整 | 计划外 | 12 | 已完成 | 12
|  |  | 远程协助王硕完成系统部署 | 计划外 | 4 | 已完成 | 4
本周小计（工时） |  |  |  |  | 8 |  | 36
第28周 (9.18-9.24) | 配合完成第三方测试报告， 并完成数据更换相关事宜 | 孙佳林 | 修改Web端部署发现的新问题 | 计划内 | 4 | 已完成 | 4
|  |  | 联系王伟沟通桌面端系统数据更换后的功能调整 | 计划内 | 1 | 已完成 | 8
|  |  | 协助王硕完成系统部署 | 计划外 | 3 | 已完成 | 6
|  |  | 去重庆测试最新的版本的系统 | 计划外 | 8 | 已完成 | 10 | 加班10小时
本周小计（工时） |  |  |  |  | 4 |  | 28
第29周 (9.25-9.30) | 部署新版，配合测试 | 孙佳林 | 部署测试最新版桌面端系统 | 计划内 | 8 | 已完成 | 8
|  |  | 配合第三方测试 | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
本周小计（工时） |  |  |  |  | 8
第30周 (10.9-10.15) | 催报告 | 孙佳林 | 联系测试公司催缴测试报告 | 计划内 | 8 | 已完成 | 0.5
本周小计（工时） |  |  |  |  | 8
第31周 (10.16-10.22) | 催报告 | 孙佳林 | 联系测试公司根据客户意见修改测试报告 | 计划内 | 1 | 已完成 | 1
本周小计（工时） |  |  |  |  | 1

## 地理设计模型 (hidden)
周期 | 本周目标 | 人员 | 任务名称 | 类型 | 计划工时 | 完成情况 | 消耗工时 | 备注
第1周 (3.13-3.19) | 1、完成第2个模型集成测试部署与交付； 2、完成湖泊淹没分析需求和设计理解； 3、完成湖泊淹没分析技术路线测试； 4、完成湖泊淹没分析界面搭建； 5、开始湖泊淹没分析功能开发。 | 卿山鹏 | 1、湖泊淹没分析模型研究和接口熟悉 | 计划内 | 6 | 已完成 | 6
|  |  | 2、工程创建和可复用代码整合集成 | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
|  |  | 3、前往重庆部署集成景观视域分析 | 计划内 | 16 | 已完成 | 16
|  |  | 4、界面搭建和对外属性接口编写 | 计划内 | 8 | 已完成 | 8
|  |  | 5、熟悉湖泊淹没分析流程并拆分步骤 | 计划内 | 6 | 已完成 | 6 | 加班2小时
|  |  | 6、项目管理工作（客户交流、代码集成等） | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
|  | 余科 | 1、研究生成淹没后的水平面的方法并测试（分析范围以栅格数据边界、格网大小与DEM一致） | 计划内 | 4 | 进行中 | 2 | 淹没后格网大小与DEM一致还需要研究
|  |  | 2、叠加水位值测试（减操作） | 计划内 | 3 | 已完成 | 3
|  |  | 3、提取淹没区域并删除连通栅格研究测试 | 计划内 | 5 | 进行中 | 3 | 删除淹没栅格数据连通区域还需要研究
|  |  | 4、分析结果栅格转矢量测试 | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
|  |  | 5、提取矢量边界线功能测试 | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
|  |  | 6、湖泊淹没分析模型研究与接口熟悉 | 计划内 | 6 | 已完成 | 6
|  |  | 7、前往重庆部署集成景观视域分析 | 计划内 | 16 | 已完成 | 16
|  |  | 8、交流工作（客户交流，内部讨论等） | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
|  | 黄东 | 与重庆地理信息中心沟通确认出差事宜 | 计划内 | 0.5 | 已完成 | 0.1 | 督促肖禾尽快梳理完善其他模型需求，计划下周三四出差交流
|  |  | 内部讨论明确湖泊淹没分析模型设计思路和开发要点 | 计划内 | 1 | 已完成 | 0.5
|  |  | 研究如何去除栅格文件中孤立数据 | 计划外 | 1 | 已完成 | 0.7
本周小计（工时） |  |  |  |  | 82.5 |  | 77.3
第2周 (3.20-3.26) | 1、完成湖泊淹没分析功能开发； 2、完成河流淹没分析需求和设计理解； 3、完成河流淹没分析技术路线测试； 4、完成河流淹没分析界面搭建。 5、开始河流淹没分析功能开发。 | 卿山鹏 | 1、实现湖泊淹没分析过程 | 计划内 | 12 | 已完成 | 16
|  |  | 2、湖泊淹没分析测试与解决突发问题 | 计划内 | 8 | 已完成 | 8
|  |  | 3、河流淹没分析需求讨论 | 计划内 | 2 | 进行中 | 0 | 需求未定
|  |  | 4、河流淹没分析接口熟悉 | 计划内 | 2 | 进行中 | 0.5 | 需求未定
|  |  | 5、河流淹没分析工程创建与可复用代码整理 | 计划内 | 2 | 进行中 | 0 | 需求未定
|  |  | 6、河流淹没分析步骤整理与代码编写 | 计划内 | 2 | 未开始 | 0 | 需求未定
|  |  | 7、实现河流淹没分析 | 计划内 | 12 | 未开始 | 0 | 需求未定
|  |  | 8、项目管理工作（客户交流、代码集成等） | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
|  |  | 9、湖泊淹没分析代码重构 | 计划外 | 8 | 已完成 | 8
|  |  | 10、对过去可复用代码进行提取和整理 | 计划外 | 6 | 已完成 | 6
|  | 余科 | 1、研究淹没后格网大小与DEM一致 | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
|  |  | 2、实现删除淹没栅格数据连通区域 | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
|  |  | 3、河流淹没分析需求讨论 | 计划内 | 2 | 进行中 | 0 | 需求未定
|  |  | 4、河流淹没分析接口熟悉 | 计划内 | 2 | 进行中 | 1 | 需求未定
|  |  | 5、河流淹没分析流程研究与测试 | 计划内 | 16 | 未开始 | 0 | 需求未定
|  |  | 6、实现河流淹没分析 | 计划内 | 8 | 未开始 | 0 | 需求未定
|  |  | 7、交流工作（客户交流，内部讨论等） | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
|  |  | 8、事件与委托熟悉与研究 | 计划外 | 6 | 已完成 | 8
|  |  | 9、熟悉湖泊淹没分析的代码流程 | 计划外 | 8 | 已完成 | 8
|  | 黄东 | 1、与肖禾沟通明确河流淹没分析需求设计 | 计划内 | 2 | 已完成 | 1
|  |  | 2、与肖禾沟通明确居民地选址分析需求设计 | 计划内 | 4 | 已完成 | 0.5
|  |  | 3、出差重庆地理信息中心 | 计划内 | 16 | 已完成 | 9.5
|  |  | 4、梳理河流淹没分析详细设计并内部讨论 | 计划内 | 2 | 已完成 | 1.5
|  |  | 5、与肖禾沟通出差时间调整事宜 | 计划内 | 1 | 已完成 | 0.5
|  |  | 6、完成居民地选址分析模型需求梳理和技术设计 | 计划内 | 1 | 已完成 | 0.5
本周小计（工时） |  |  |  |  | 130 |  | 77 | 由于河流淹没分析需求未定，很多任务没有进行，余科请假两天
第3周 (3.27-4.2) | 1、河流淹没分析需求和设计理解； 2、河流淹没分析技术路线测试； 3、河流淹没分析界面搭建。 4、河流淹没分析功能开发 5、居民点选址分析需求和设计理解； 6、居民点选址分析技术路线测试； 7、居民点选址分析界面搭建。 8、居民点选址分析功能开发 | 卿山鹏 | 1、河流淹没分析需求讨论 | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
|  |  | 2、河流淹没分析接口熟悉 | 计划内 | 4 | 已完成 | 4
|  |  | 3、河流淹没分析功能测试 | 计划内 | 12 | 已完成 | 12
|  |  | 4、河流淹没分析工程创建与可复用代码整理 | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
|  |  | 5、河流淹没分析步骤整理与代码编写 | 计划内 | 4 | 已完成 | 4
|  |  | 6、实现河流淹没分析功能开发 | 计划内 | 18 | 已完成 | 18
|  |  | 7、项目管理工作（客户交流、代码集成等） | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
|  |  | 8、指导余科完成居民点选址分析 | 计划内 | 4 | 已完成 | 4
|  |  | 9、参与讲座 | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
|  | 余科 | 1、居民点选址分析需求和设计理解 | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
|  |  | 2、居民点选址分析接口熟悉 | 计划内 | 4 | 已完成 | 4
|  |  | 3、居民点选址分析流程研究与测试 | 计划内 | 12 | 已完成 | 12
|  |  | 4、居民点选址分析工程创建与可复用代码整理 | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
|  |  | 5、居民点选址分析分析流程研究与测试 | 计划内 | 3 | 已完成 | 3
|  |  | 6、完成居民点选址分析功能开发 | 计划内 | 18 | 已完成 | 18
|  |  | 7、交流工作（客户交流，内部讨论等） | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
|  |  | 8、公司安排的其他事务 | 计划内 | 5 | 已完成 | 5
|  |  | 9、参与讲座 | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
本周小计（工时） |  |  |  |  | 100 |  | 100
第4周 (4.5-4.9) | 1、完成湖泊淹没分析功能集成； 2、完成河流淹没分析功能集成； 3、完成居民选址分析功能集成； | 卿山鹏 | 1、完成湖泊淹没分析功能集成 | 计划内 | 8 | 已完成 | 8
|  |  | 2、完成河流淹没分析功能集成 | 计划内 | 8 | 已完成 | 10
|  |  | 3、配合完成居民选址分析功能集成 | 计划内 | 8 | 已完成 | 4
|  |  | 4、出差重庆 | 计划内 | 8 | 已完成 | 8 | 往返乘车候车
|  | 余科 | 1、配合完成湖泊淹没分析功能集成 | 计划内 | 8 | 已完成 | 8
|  |  | 2、配合完成河流淹没分析功能集成 | 计划内 | 8 | 已完成 | 10
|  |  | 3、完成居民选址分析功能集成 | 计划内 | 8 | 已完成 | 4
|  |  | 4、客户真实数据处理 | 计划外 | 3 | 已完成 | 3 | 加班完成
|  |  | 5、出差重庆 | 计划内 | 8 | 已完成 | 8 | 往返乘车候车
|  | 黄东 | 与金博沟第五个模型时间问题 | 计划内 | 0.2 | 未开始 | 0 | 金博不在
|  |  | 与金博沟通后续模型开发计划 | 计划内 | 0.3 | 未开始 | 0 | 金博不在
|  |  | 与何宗沟通数据展示web需求 | 计划内 | 1 | 已完成 | 1 | 何宗不在，与刘建、吕帅进行了交流
本周小计（工时） |  |  |  |  | 68.5 |  | 64
第5周 (4.10-4.16) | 1、推进用户试用； 2、收集反馈意见； 3、跟进后续计划； | 卿山鹏 | 1、推进用户试用前4个模型 | 计划内 | 0.5 | 已完成 | 0.5
|  |  | 2、收集用户试用反馈意见 | 计划内 | 1 | 已完成 | 1
|  | 黄东 | 与金博沟第五个模型时间问题 | 计划内 | 0.2 | 已完成 | 0.2
|  |  | 与金博沟通后续模型开发计划 | 计划内 | 0.3 | 未开始 | 0 | 未沟通，先完成当前项目验收
本周小计（工时） |  |  |  |  | 2 |  | 1.7
第6周 (4.17-4.23) | 1、推进用户试用； 2、收集反馈意见； 3、准备验收资料 | 卿山鹏 | 1、继续收集用户反馈意见 | 计划内 | 0.5 | 已完成 | 0.5
|  |  | 2、参与模型代码审查 | 计划内 | 1 | 已完成 | 1
|  | 黄东 | 1、模型代码审查 | 计划内 | 1 | 已完成 | 1
|  | 余科 | 1、参与模型代码审查 | 计划内 | 1 | 已完成 | 1
本周小计（工时） |  |  |  |  | 3.5 |  | 3.5
第7周 (4.24-4.30) | 1、优化完善代码 | 余科 | 根据代码审查结果优化完善代码 | 计划内 | 4 | 已完成 | 7
本周小计（工时） |  |  |  |  | 4 |  | 7
第9周 (5.8-5.14) | 1、准备项目验收资料 | 卿山鹏 | 1、编写项目工作总结报告 | 计划内 | 4 | 已完成 | 5
|  |  | 2、编写项目技术总结报告 | 计划内 | 4 | 已完成 | 5
|  |  | 3、编制项目汇报PPT | 计划内 | 4 | 已完成 | 6
|  | 黄东 | 1、验收资料准备（文档模板、审阅） | 计划内 | 8 | 已完成 | 2
|  | 余科 | 1、编写项目软件设计文档 | 计划内 | 24 | 已完成 | 24
本周小计（工时） |  |  |  |  | 44 |  | 42
第10周 (5.15-5.21) | 1、验收资料完善； 2、参加项目验收 | 卿山鹏 | 1、根据需要完善项目验收资料 | 计划内 | 4 | 未开始 |  | 本周未验收
|  |  | 2、参与项目验收汇报 | 计划内 | 4 | 未开始 |  | 本周未验收
|  | 黄东 | 1、参与项目验收汇报 | 计划内 | 4 | 未开始 |  | 本周未验收
本周小计（工时） |  |  |  |  | 12 |  | 0
第14周 (6.12-6.18) | 1、封装公共类库 2、测试各个模型的稳定性 | 卿山鹏 | 封装公共类库 | 计划内 | 8 | 已完成 | 8
|  |  | 测试各个模型稳定性 | 计划内 | 12 | 已完成 | 10
|  | 余科 | 测试各个模型的正确性 | 计划内 | 12 | 已完成 | 11
|  |  | 居民点选址分析模型修改 | 计划内 | 8 | 未开始 | 0 | 询问客户后，未反馈如何修改
|  |  | 测试打开GDB数据并保存本地 | 计划内 | 4 | 已完成 | 5
本周小计（工时） |  |  |  |  | 44 |  | 16
项目暂停
第15周 (8.21-8.27） | 1.配合修改完善前四个模型； | 卿山鹏 | 沟通交流前四个模型修改完善需求 | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
|  |  | 配合进行模型修改完善 | 计划内 | 32 | 进行中 | 32
[5 empty] | 34 |  | 34 | 后续工作需要根据中心的需求进行功能的修改，添加新的功能
第16周 (8.28-9.3） | 1.配合修改完善现状综合分析模型； 2.优化完善另外三个模型 | 卿山鹏 | 讨论交流现状综合分析模型修改完善意见 | 计划内 | 1 | 已完成 | 1
|  |  | 修改完善现状综合分析模型 | 计划内 | 16 | 进行中 | 16 | 修改内容相比原来较大，完成时间需要延长
|  |  | 完成现状综合分析模型集成测试 | 计划内 | 4 | 进行中 | 4
|  |  | 交流明确另外三个模型修改完善需求 | 计划内 | 1 | 已完成 | 1
|  | 黄东 | 跟进现状综合分析模型修改完善情况 | 计划内 | 2 | 已完成 | 0.5
[5 empty] | 24 |  | 22.5
第17周 (9.4-9.10） | 1.配合修改完善现状综合分析模型； 2.优化完善另外三个模型 | 卿山鹏 | 修改完善现状综合分析模型 | 计划内 | 16 | 已完成 | 18
|  |  | 完成现状综合分析模型集成测试 | 计划内 | 4 | 已完成 | 6
|  | 黄东 | 跟进现状综合分析模型修改完善情况 | 计划内 | 2 | 未开始 | 0
[5 empty] | 22 |  | 24
第18周 (9.11-9.17） | 1.跟进现状综合分析的反馈意见 | 卿山鹏 | 跟进现状综合分析的反馈意见 | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
|  |  | 根据反馈意见修改完善 | 计划内 | 4 | 未开始 | 0 | 用户未反馈
[5 empty] | 6 |  | 2
项目暂停
第19周 (10.16-10.22） | 修改完善剩余模型 | 卿山鹏 | 与客户交流讨论剩余模型修改意见 | 计划内 | 2 | 已完成 | 2 | 部分模型
|  |  | 修改完善剩余模型 | 计划内 | 32 | 已完成 | 32 | 部分模型
[5 empty] | 34 |  | 34
第20周 (10.23-10.29） | 修改完善剩余模型 | 卿山鹏 | 与客户交流讨论剩余模型修改意见 | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
|  |  | 修改完善剩余模型 | 计划内 | 24 | 已完成 | 32
[5 empty] | 26 |  | 34

## 海绵城市三维 (hidden)
周期 | 本周目标 | 人员 | 任务名称 | 类型 | 计划工时 | 完成情况 | 消耗工时 | 备注
第1周 (3.27-4.1） | 1、系统界面搭建 2、基础功能开发 | 孙佳林 | 海绵城市三维系统基础界面搭建 | 计划内 | 6 | 已完成 | 4
|  |  | 海绵城市系统框架搭建 | 计划内 | 6 | 已完成 | 6
|  |  | 海绵城市数据梳理与需求明确 | 计划内 | 4 | 已完成 | 2
|  |  | 与外包公司沟通海绵城市需求 | 计划外 | 2 | 已完成 | 2
本周小计（工时） |  |  |  |  | 18 |  | 14
第2周 (4.5-4.9) | 1、沟通准备数据 2、完成常用查询、浏览、测量功能 | 孙佳林 | 沟通海绵城市数据沟通 | 计划内 | 1 | 已完成 | 1
|  |  | 完成海绵城市测量功能 | 计划内 | 2 | 已完成 | 1.5
|  |  | 完成海绵城市复位功能 | 计划内 | 2 | 已完成 | 1
|  |  | 完成时间轴浏览界面 | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
|  |  | 完成专题界面 | 计划内 | 3 | 已完成 | 2.5
|  |  | 完成地下功能界面 | 计划内 | 2 | 已完成 | 1.8
|  |  | 完成选择功能 | 计划内 | 1 | 已完成 | 1
|  |  | 完成查询功能 | 计划内 | 1 | 已完成 | 1
|  |  | 完成保存功能 | 计划内 | 1 | 已完成 | 1
|  |  | 完成图层功能 | 计划内 | 4 | 已完成 | 2.5
|  |  | 与外包公司完成工作计划 | 计划外 | 3 | 已完成 | 3
|  |  | 完成海绵城市SVN搭建 | 计划外 | 0.5 | 已完成 | 0.5
|  |  | 整理下周的工作计划 | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
本周小计（工时） |  |  |  |  | 24.5 |  | 20.8
第3周 (4.10-4.16） | 1.根据重庆要求调整海绵城市功能结构； | 孙佳林 | 完成部分数据整理 | 计划内 | 3 | 已完成 | 3.5
|  |  | 协助完成矢量数据发布 | 计划内 | 2 | 未开始 | 0 | 客户需求调整，换成本地数据
|  |  | 协助完成模型数据的发布 | 计划内 | 2 | 未开始 | 0
|  |  | 完成功能结构调整 | 计划内 | 8 | 已完成 | 7
|  |  | 根据客户需求研究自定义infowindow | 计划内 | 4 | 已完成 | 4
|  |  | 完成矢量数据获取接口 | 计划内 | 4 | 已完成 | 3
|  |  | 与外包公司沟通图表功能 | 计划内 | 2 | 已完成 | 1
|  |  | 解决海绵城市部署问题 | 计划外 | 2 | 已完成 | 1
|  |  | 调整海绵城市系统UI | 计划外 | 3 | 已完成 | 3
|  |  | 整理下周工作计划 | 计划内 | 2 | 已完成 | 3
|  | 余科 | 配合完成部分数据整理 | 计划内 | 4 | 已完成 | 4
|  |  | 配合完成矢量数据发布 | 计划内 | 4 | 已完成 | 4
[5 empty] | 40 |  | 33.5
第4周 (4.17-4.23） | 与客户沟通数据，和下阶段功能开发 | 孙佳林 | 完成沿路飞行浏览 | 计划内 | 4 | 已完成 | 2
|  |  | 与客户沟通下阶段数据与功能 | 计划内 | 2 | 已完成 | 1 | 除TE控件不加载问题，其余如全屏功能，infowindow优化等功能均已完成
本周小计（工时） |  |  |  |  | 6
第5周 (4.24-4.30） | 与客户沟通数据 | 孙佳林 | 与客户沟通下阶段数据 | 计划内 | 1 | 未开始 | 0
本周小计（工时） |  |  |  |  | 1
项目暂停
第6周 (8.21-8.27） | 1.控规、监测数据叠加查看； | 孙佳林 | 控规数据叠加及属性查看 | 计划内 | 3 | 已完成 | 3
|  |  | 海绵城市专项规划数据叠加及属性查看 | 计划内 | 3 | 已完成 | 3
|  |  | 监测站点数据叠加查看 | 计划内 | 3 | 已完成 | 3
|  |  | 实时监测数据查看，暂用本地测试数据模拟接口 | 计划内 | 6 | 已完成 | 6
|  |  | 界面微调：logo调整、功能布局调整 | 计划内 | 1 | 已完成 | 1
本周小计（工时） |  |  |  |  | 16 |  | 16
第7周 (8.28-9.3） | 1.更换为网络数据源； | 孙佳林 | 更换数据完成功能调试 | 计划内 | 6 | 已完成 | 4
|  |  | 解决客户方提供的矢量数据属性表乱码问题 | 计划外 | 6 | 已完成 | 6
|  | 黄东 | 跟进本阶段开发成果及下一步计划 | 计划内 | 1 | 已完成 | 0.5
本周小计（工时） |  |  |  |  | 6 |  | 4
第8周 (9.4-9.10) | 完成新的修改内容 | 孙佳林 | 完成新的修改内容 | 计划内 | 6 | 已完成 | 5
|  |  | 处理发布最新收到的控规数据 | 计划外 | 1 | 已完成 | 1
|  |  | 根据即时反馈优化系统功能 | 计划外 | 4 | 已完成 | 4
|  | 黄东 | 跟进客户最新需求及开发计划 | 计划内 | 1 | 未开始 | 0
本周小计（工时） |  |  |  |  | 12 |  | 10
项目暂停
第9周 (10.16-10.22) | 完成新的修改内容 | 孙佳林 | 三维地下管网数据浏览（osgb数据转换） | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
|  |  | 管网数据属性浏览（shp数据） | 计划内 | 3
|  |  | 新功能集成测试与部署提交 | 计划内 | 2
本周小计（工时） |  |  |  |  | 7 |  | 2

## 村现状查询系统 (hidden)
周期 | 本周目标 | 人员 | 任务名称 | 类型 | 计划工时 | 完成情况 | 消耗工时 | 备注
第1周 (4.10-4.16） | 1、系统功能梳理 2、数据梳理处理 3、界面设计 4、开发框架搭建 | 孙佳林 | 完成村现状查询系统功能技术路线设计 | 计划内 | 4 | 已完成 | 3.5
|  |  | 完成村现状查询系统数据梳理 | 计划内 | 2 | 已完成 | 1.5
|  |  | 完成村现状查询系统主要界面设计 | 计划内 | 4 | 已完成 | 4
|  |  | 搭建系统前端框架 | 计划内 | 4 | 已完成 | 3.5
|  | 余科 | 完成部分专题数据处理和服务发布 | 计划内 | 4 | 已完成 | 4
|  |  | 完成部分统计数据整理入库 | 计划内 | 4 | 未开始 | 0 | 数据未要到
|  | 姜凡 | 参与并熟悉界面设计 | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
|  |  | 参与并熟悉功能设计 | 计划内 | 4 | 已完成 | 3.5
|  |  | 进行功能点技术测试 | 计划内 | 8 | 已完成 | 7
|  |  | 熟悉相关组件使用方法 | 计划内 | 6 | 已完成 | 6
|  |  | 熟悉系统框架 | 计划内 | 4 | 已完成 | 3
本周小计（工时） |  |  |  |  | 46 |  | 38
第2周 (4.17-4.23） | 1. 村查询系统完成地图展示模块功能设计地图展示模块功能设计； | 孙佳林 | 完成地图展示UI设计 | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
|  |  | 完成地图展示模块功能设计 | 计划内 | 3 | 已完成 | 2.5
|  |  | 完成地图展示模块功能集成 | 计划内 | 4 | 已完成 | 2
|  | 余科 | 完成统计表格测试数据收集和录入 | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
|  |  | 完成Java后台服务开发环境搭建 | 计划内 | 4 | 已完成 | 15
|  |  | 完成统计数据查询接口开发 | 计划内 | 6 | 已完成 | 6
|  | 姜凡 | 常规图层管理、地图缩放、平移、全图等功能(全图功能额外添加？) | 计划内 | 1 | 已完成 | 1 | 成功加载重庆市行政区划底图
|  |  | 矢量底图、影像底图、地形底图展示(三个basemap切换？） | 计划内 | 2 | 已完成 | 2 | 在重庆市地理信息公共服务平台，获取底图mapserver数据，加载到地图上，并实现切换功能
|  |  | 村界叠加展示 | 计划内 | 1 | 已完成 | 1 | 通过接口调取村界mapserver数据，在地图上叠加展示。
|  |  | 村界的信息和附件展示 | 计划内 | 5 | 已完成 | 5 | 熟悉村界的信息和附件展示效果
|  |  | 专题数据叠加展示 | 计划内 | 1 | 已完成 | 1 | 熟悉专题数据叠加展示效果
|  |  | 外调采集点叠加展示 | 计划内 | 1 | 已完成 | 1 | 熟悉外调采集点叠加展示效果
本周小计（工时） |  |  |  |  | 32 |  | 40.5
第3周 (4.24-4.30） | 1. 村查询系统完成地图展示模块功能设计地图展示模块功能设计； | 孙佳林 | 完成要素查询模块UI设计 | 计划内 | 2 | 未开始 |  | 项目推后
|  |  | 完成要素查询模块功能设计 | 计划内 | 3 | 未开始 |  | 项目推后
|  |  | 完成调采集点数据的信息和附件展示界面设计 | 计划内 | 3 | 未开始 |  | 项目推后
|  |  | 完成要素查询-空间查询功能测试 | 计划内 | 2 | 未开始 |  | 项目推后
|  |  | 完成要素查询-查询对象功能测试 | 计划内 | 1 | 未开始 |  | 项目推后
|  |  | 完成要素查询-结果列表功能测试 | 计划内 | 3 | 未开始 |  | 项目推后
|  |  | 完成要素查询-属性查询界面设计 | 计划内 | 1 | 未开始 |  | 项目推后
|  |  | 解决地图展示地图切换问题 | 计划外 | 4 | 已完成 | 4
|  | 姜凡 | 调采集点数据的信息和附件展示 | 计划内 | 4 | 未开始 |  | 项目推后
|  |  | 要素查询属性查询功能测试 | 计划内 | 2 | 未开始 |  | 项目推后
|  |  | 要素查询空间查询功能测试 | 计划内 | 4 | 未开始 |  | 项目推后
|  |  | 要素查询-查询对象功能测试 | 计划内 | 4 | 未开始 |  | 项目推后
|  |  | 要素查询-结果列表功能测试 | 计划内 | 4 | 未开始 |  | 项目推后
|  |  | 地图展示-修改图层树样式 | 计划外 | 8 | 已完成 | 8 | 修改图层树的样式，包括主题图层和底图。
本周小计（工时） |  |  |  |  | 45 |  | 12
第4周 (5.2-5.7) | 继续上周未进行任务（优先级靠后） | 姜凡 | 调采集点数据的信息和附件展示 | 计划内 | 4 | 未开始
|  |  | 要素查询属性查询功能测试 | 计划内 | 2 | 未开始
|  |  | 要素查询空间查询功能测试 | 计划内 | 4 | 未开始
|  |  | 要素查询-查询对象功能测试 | 计划内 | 4 | 未开始
|  |  | 要素查询-结果列表功能测试 | 计划内 | 4 | 未开始
|  | 孙佳林 | 完成要素查询模块UI设计 | 计划内 | 2 | 未开始
|  |  | 完成要素查询模块功能设计 | 计划内 | 3 | 未开始
|  |  | 完成调采集点数据的信息和附件展示界面设计 | 计划内 | 3 | 未开始
|  |  | 完成要素查询-空间查询功能测试 | 计划内 | 2 | 未开始
|  |  | 完成要素查询-查询对象功能测试 | 计划内 | 1 | 未开始
|  |  | 完成要素查询-结果列表功能测试 | 计划内 | 3 | 未开始
|  |  | 完成要素查询-属性查询界面设计 | 计划内 | 1 | 未开始
本周小计（工时） |  |  |  |  | 33
项目暂停

## 达林南博会演示系统 (hidden)
周期 | 本周目标 | 人员 | 任务名称 | 类型 | 计划工时 | 完成情况 | 消耗工时 | 备注
第1周 (4.24-4.30） | 1.完成前期需求整理 | 孙佳林 | 需求讨论和分析 | 计划内 | 1 | 未开始 | 4
|  |  | 数据梳理分析 | 计划内 | 1 | 未开始
|  |  | 技术路线讨论设计 | 计划内 | 1 | 未开始
|  |  | 界面效果设计 | 计划内 | 6 | 未开始 | 10
本周小计（工时） |  |  |  |  | 9 |  | 14
第2周 (5.8-5.14） | 1.完成前期需求整理 2.准备模型数据 3.完成界面设计 | 孙佳林 | 需求讨论和分析 | 计划内 | 1 | 已完成 | 1
|  |  | 数据梳理分析 | 计划内 | 1 | 已完成 | 1
|  |  | 技术路线讨论设计 | 计划内 | 1 | 未开始
|  |  | 准备模型数据 | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
|  |  | 界面效果设计 | 计划内 | 6 | 进行中 | 4
本周小计（工时） |  |  |  |  | 20 |  | 8
第3周 (5.15-5.21） | 1.确定首页功能需求 2.完成首页相关图表制作 | 孙佳林 | 完成系统模型相关功能 | 计划内 | 6 |  | 4
|  |  | 跟客户确定系统首页的要演示的内容 | 计划内 | 2 |  | 0.5
|  |  | 完成首页相关图表的数据整理 | 计划内 | 6 |  | 4
|  |  | 完成人口图表的调整 | 计划外 | 4 | 已完成 | 2.5
|  |  | 完成首页相关图表数据的展示 | 计划内 | 8 |  | 12
本周小计（工时） |  |  |  |  | 26 |  | 23
第4周 (5.22-5.27） | 1.完成地图与图表联动的工程 2.完成企业相关的图表 | 孙佳林 | 整理完成企业矢量数据处理 | 计划内 | 2 | 已完成 | 2.5
|  |  | 完成企业页面图表数据整理 | 计划内 | 4 | 已完成 | 4
|  |  | 完成企业图表展示 | 计划内 | 6 | 已完成 | 6 | 加班2小时
|  |  | 完成宏观经济数据整理 | 计划内 | 4 | 已完成 | 3
|  |  | 完成宏观经济图表展示 | 计划内 | 6 | 已完成 | 8 | 加班3小时
|  |  | 完成事件数据整理 | 计划内 | 2 | 已完成 | 6
|  |  | 完成事件图表展示 | 计划内 | 6 | 进行中 | 22 | 加班6小时。包括招商引资，工业，研发投入三个页面
|  |  | 交流工作（客户交流，内部讨论等） | 计划内 | 4 | 已完成 | 3
|  | 刘通 | 整理企业数据 | 计划外 | 3 | 已完成 | 3
本周小计（工时） |  |  |  |  | 37 |  | 57.5 | 共加班11小时
第5周 (5.21-6.4） | 1.完成页面调整 2.系统地图联动联动 | 孙佳林 | 完成工业页面调整 | 计划内 | 6 | 已完成 | 4
|  |  | 完成招商引资页面调整 | 计划内 | 6 | 已完成 | 6
|  |  | 完成工业页面调整 | 计划内 | 4 | 已完成 | 4
|  |  | 完成沿路径浏览的功能 | 计划内 | 4 | 已完成 | 2
|  |  | 完善企业与地图联动的功能 | 计划内 | 5 | 已完成 | 6
|  |  | 完成系统测试 | 计划内 | 2 | 已完成 | 1
|  |  | 完成系统打包 | 计划外 | 1 | 已完成 | 1
本周小计（工时） |  |  |  |  | 28 |  | 24
第6周 (6.5-6.11） | 1. 收集反馈意见 2.完成系统调整 | 孙佳林 | 完成系统远程部署 | 计划内 | 4 | 已完成 | 6
|  |  | 收集客户反馈意见 | 计划内 | 2 | 已完成 | 1
|  |  | 完成系统功能调整 | 计划内 | 6 | 已完成 | 6
本周小计（工时） |  |  |  |  | 12 |  | 13
第7周 (6.12-6.16） | 1. 保障支持 2.现场参观 | 孙佳林 | 技术保障与支持 | 计划内 | 4 | 已完成 | 4
|  |  | 出差昆明参加南博会 | 计划内 | 12 | 已完成 | 12
|  | 黄东 | 出差昆明参加南博会 | 计划内 | 12 | 已完成 | 16
|  |  | 出差昆明洽谈项目合作 | 计划内 | 6 | 未开始 | 0 | 预约下周一起见客户
本周小计（工时） |  |  |  |  | 34 |  | 16

## 煤矿信息平台
周期 | 本周目标 | 人员 | 任务名称 | 类型 | 计划工时 | 完成情况 | 消耗工时 | 备注
第1周 (5.29-6.4） | 需求文档分析并整理初步技术与功能方案 | 卿山鹏 | 需求讨论和分析 | 计划外 | 0.5 | 已完成 | 0.5
本周小计（工时） |  |  |  |  | 0.5 |  | 0.5
第2周 (6.5-6.11) | 1、确定需求方案 2、完成搭建SSM框架并测试通过 3、研究PostgreSql关于Nosql的支持 | 卿山鹏 | 需求问题列表整理 | 计划内 | 6
|  |  | 研究PostgreSql关于Nosql的支持 | 计划内 | 8
|  |  | 搭建SSM开发框架，并测试通过 | 计划内 | 16
|  |  | 出差重庆讨论平台需求 | 计划内 | 8
|  |  | 交流工作（客户交流，内部讨论等） | 计划内 | 2
本周小计（工时） |  |  |  |  | 40 |  | 0
第3周 (6.12-6.18) | 1、完成搭建SSM框架并测试通过 2、研究Mongodb、redis等Nosql的支持 | 卿山鹏 | 研究Mongdb、redis等Nosql | 计划内 | 8 | 进行中 | 6 | （redis命令看完，还需要java调用测试，mongdb下周进行）
|  |  | Redis、Mongdb WIndows环境搭建 | 计划外 | 3 | 已完成 | 4
|  |  | 搭建SSM开发框架，并测试通过 | 计划内 | 16 | 未开始 | 0 | 由于修改拆迁项目问题和请假导致没有进行
|  | 黄东 | 编制投标技术要求 | 计划内 | 12
|  |  | 与客户沟通确认不明白的细节问题 | 计划内 | 2
本周小计（工时） |  |  |  |  | 41 |  | 10
第4周 (6.19-6.25) | 1、研究Mongodb、redis等Nosql的支持 2、研究LoadRunner 3、完成梳理数据结构和初步设计 4、完成研究手机App的网页开发模式 | 姜凡 | 研究适用于手机APP的网页开发模式 | 计划内 | 6 | 已完成 | 12 | 使用H5 或者vue2开发web-app, 然后用Hbuilder打包成app安装文件，已经在安卓手机上测试成功。
|  |  | 尝试开发手机APP内置网页 | 计划内 | 12 | 已完成 | 12 | 本周用vue2开发了公司官网的首页，放在安卓手机上测试app成功。
|  |  | 测试微信网页在手机APP中的兼容性 | 计划内 | 4 | 已完成 | 4 | 直接在app的JS文件中写函数调用外部链接打开微信网页。
|  | 余科 | LoadRunner研究 | 计划内 | 12 | 已完成 | 13
|  |  | 开会（了解项目情况） | 计划外 | 0.5 | 已完成 | 0.5
|  |  | 熟悉功能结构和数据情况 | 计划内 | 5 | 已完成 | 4
|  | 卿山鹏 | redis研究 | 计划内 | 6 | 已完成 | 6
|  |  | Mongdb研究 | 计划内 | 8 | 已完成 | 6
|  |  | 梳理数据结构，并与客户确认 | 计划内 | 8 | 已完成 | 6
|  |  | 结合数据结构进行数据库文档的初步编写 | 计划外 | 12 | 已完成 | 12
|  |  | 思考并初步设计各模块主要界面 | 计划内 | 8 | 进行中 | 2
|  |  | 细化Web版的功能模块结构 | 计划内 | 8 | 已完成 | 6
|  |  | 交流工作（客户交流，内部讨论等） | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
本周小计（工时） |  |  |  |  | 91.5 |  | 85.5
第5周 (6.26-7.2) | 1、完成搭建SSM框架并测试通过 2、完成讨论数据库设计方案 3、完成讨论服务接口设计方案 4、出差重庆，确定数据结构和功能 | 余科 | LoadRunner研究成果总结与分享 | 计划内 | 10 | 进行中 | 15 | 还未进行分享
|  |  | 参与搭建SSM开发框架，并配合测试 | 计划内 | 6 | 已完成 | 5
|  |  | 研究SQL Server 2012数据库数据同步技术 | 计划内 | 16 | 已完成 | 16
|  | 卿山鹏 | 配置服务器开发环境 | 计划内 | 4 | 已完成 | 4
|  |  | 确定已知数据库结构，讨论数据库设计方案 | 计划内 | 2 | 未开始 | 0 | 由于东哥出差贵州，推迟下一周进行
|  |  | 根据已经确定数据库结构设计数据库 | 计划内 | 8 | 未开始 | 0
|  |  | 讨论服务接口方案设计 | 计划内 | 2 | 未开始 | 0
|  |  | 出差重庆，确定数据结构和功能 | 计划内 | 8 | 未开始 | 0 | 推迟到下周
|  |  | 梳理并确认基础空间数据 | 计划内 | 2 | 已完成 | 2 | 行政区划、煤矿分区、地质数据或其他相关地理数据
|  |  | 研究Spring和Mybatis的整合 | 计划内 | 12 | 已完成 | 12
|  |  | Mybatis连接Sqlserver | 计划内 | 4 | 已完成 | 3
|  |  | Spring注解与代理模式开发 | 计划内 | 4 | 已完成 | 4
|  |  | 协助佳林进行P图，提供数据 | 计划外 | 4 | 已完成 | 4
|  |  | 根据Web端功能按照菜单与页面分布进行划分整理 | 计划外 | 8 | 进行中 | 6
|  |  | 调试Spring+Springmvc+Mybatis开发结构 | 计划内 | 4 | 已完成 | 3
|  |  | 交流工作（客户交流，内部讨论等） | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
|  | 孙佳林 | 完成系统效果图设计 | 计划内 | 12 | 已完成 | 16
本周小计（工时） |  |  |  |  | 96 |  | 76
第6周 (7.3-7.9) | 1、完成数据库已有功能设计 2、完成服务接口实现方案 3、出差重庆，确定数据结构和功能 | 卿山鹏 | 确定已知数据库结构，讨论数据库设计方案 | 计划内 | 3 | 未开始 | 0 | 推迟到下周
|  |  | 根据已经确定数据库结构设计数据库 | 计划内 | 16 | 进行中 | 3
|  |  | 讨论服务接口方案设计 | 计划内 | 3 | 未开始 | 0 | 推迟到下周
|  |  | 出差重庆，确定数据结构和功能 | 计划内 | 8 | 已取消 | 0 | 在网上直接交流
|  |  | 根据Web端功能按照菜单与页面分布进行划分整理（上周遗留部分） | 计划内 | 2 | 已完成 | 3
|  |  | 交流工作（客户交流，内部讨论等） | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
|  | 余科 | LoadRunner研究成果分享 | 计划内 | 1 | 已完成 | 4 | LoadRunner分享2小时，参加孙佳林分享2小时
|  |  | iOS手机端App开发学习（基本组件） | 计划内 | 12 | 进行中 | 8 | 掌握列表、表格、统计图表
|  |  | 参与讨论并设计现有数据库结构 | 计划内 | 2 | 未开始 | 0
|  |  | 参与讨论服务接口设计方案 | 计划内 | 2 | 未开始 | 0
|  |  | 参与讨论系统菜单功能点梳理 | 计划内 | 2 | 已完成 | 4
|  |  | SQL Server 2012数据库数据同步技术研究成果分享 | 计划内 | 16 | 进行中 | 18 | 本地同步成功，异地同步还未成功
|  | 姜凡 | 参与讨论系统菜单功能点梳理 | 计划内 | 2 | 已完成 | 2 | 主要梳理了本项目的主要功能，页面设计风格和工作进度安排。
|  |  | 参与讨论系统详细功能点设计 | 计划内 | 6 | 已完成 | 6 | 主要讨论系统首页，我的数据和数据管理等页面的排版和逻辑关系。
|  |  | 参与编写软件设计文档 | 计划内 | 16 | 未开始 | 0 | 实景三维项目赶进度，煤矿项目文档编写工作推迟；孙佳林正在设计煤矿项目首页。
本周小计（工时） |  |  |  |  | 93 |  | 50
第7周 (7.10-7.16) | 1、完成数据库已有功能设计 2、完成服务接口实现方案 3、完成主页，用户首页，登录界面设计 | 卿山鹏 | mybatis逆向工程编写并上传snv | 计划内 | 6 | 已完成 | 6
|  |  | 确定已知数据库结构，讨论数据库设计方案 | 计划内 | 3 | 已完成 | 3
|  |  | 根据已经确定数据库结构设计数据库，并编写数据库设计文档 | 计划内 | 24 | 进行中 | 16 | 完成部分数据库设计，剩余部分推迟到下周
|  |  | 讨论服务接口方案设计 | 计划内 | 3 | 未开始 | 0 | 数据库设计完成再进行
|  |  | 讨论主页、登录页面和用户首页界面设计 | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
|  |  | 讨论信息检索页面设计 | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
|  |  | 出差重庆，讨论设计方案 | 计划外 | 12 | 已完成 | 12
|  |  | 交流工作（客户交流，内部讨论等） | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
|  | 刘通 | 帮卿山鹏制作部分煤炭数据库模型 | 计划外 | 2 | 已完成 | 2
|  | 孙佳林 | 完成平台主页设计图 | 计划内 | 6 | 已完成 | 6
|  |  | 完成用户主页设计图 | 计划内 | 4 | 已完成 | 4
|  |  | 完成登录页面设计图 | 计划内 | 6 | 已完成 | 6
|  | 姜凡 | 完成平台主页网页设计 | 计划内 | 12 | 未开始 | 0
|  |  | 完成用户主页网页设计 | 计划内 | 2 | 未开始 | 0
|  |  | 参与讨论信息检索页面 | 计划内 | 2 | 未开始 | 0
|  |  | 交流工作（客户交流，内部讨论等） | 计划内 | 6 | 未开始 | 0
|  |  | 添加平台主页，用户主页登录页面的软件设计文档前端部分 | 计划内 | 8 | 未开始 | 0
|  |  | 完成登录界面网页设计 | 计划内 | 10 | 未开始 | 0
|  |  | 熟悉新组件库iView | 计划外 | 20 | 已完成 | 20 | iView 是一套基于 Vue.js 的开源 UI 组件库，主要服务于 PC 界面的中后台产品
|  |  | 研读JavaScript高级程序设计，补充新知识。 | 计划外 | 12 | 已完成 | 12 | 熟悉了更多的JS原生代码。
|  |  | 卿山鹏配合测试前后台交互数据。 | 计划外 | 8 | 已完成 | 8 | 使用vue-resource成功获取到后台数据，并更新到页面上。
本周小计（工时） |  |  |  |  | 152 |  | 101
第8周 (7.17-7.23) | 1、完成数据库表设计 2、完成逻辑梳理和功能设计 3、完成主页，用户首页，检索、统计、录入、登录界面设计 | 卿山鹏 | 完成剩余数据库设计，并编写数据库文档 | 计划内 | 20 | 已完成 | 32 | 业务相关表编写完毕，系统相关正在编写
|  |  | 讨论检索统计服务接口方案设计 | 计划内 | 3 | 未开始 | 0 | 由于数据库设计，推迟下一周
|  |  | 研究缓存数据结构设计 | 计划内 | 12 | 进行中 | 4 | 由于编写数据库模型，下周继续进行
|  |  | 讨论已经设计好的数据库的结构的合理性 | 计划内 | 3 | 未开始 | 0 | 本周未开始
|  |  | 参与讨论检索、统计、录入等页面设计 | 计划内 | 3 | 已完成 | 2
|  |  | 参与讨论详细功能设计 | 计划内 | 2 | 已完成 | 1
|  |  | 参与编写软件设计文档 | 计划内 | 8 | 未开始 | 0 | 本周未开始
|  |  | 梳理项目进度计划并绘制甘特图 | 计划内 | 4 | 已完成 | 2
|  |  | 本周项目进度总结报告（给客户） | 计划内 | 1 | 已完成 | 1
|  |  | 交流工作（客户交流，内部讨论等） | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
|  | 黄东 | 梳理业务逻辑并绘制逻辑图 | 计划内 | 2 | 已完成 | 1.5
|  |  | 设计数据录入及导入界面草图 | 计划内 | 3 | 已完成 | 1.5
|  |  | 设计查询检索界面草图 | 计划内 | 4 | 已完成 | 7
|  |  | 设计统计分析界面草图 | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
|  |  | 重新绘制首页界面草图 | 计划内 | 2 | 已完成 | 1.5
|  |  | 梳理讨论项目进度计划 | 计划内 | 4 | 已完成 | 2
|  |  | 梳理软件设计文档大概结构并分工 | 计划内 | 3 | 已完成 | 1.5
|  |  | 讨论系统详细功能点设计 | 计划内 | 6 | 未开始
|  |  | 讨论服务接口设计方案 | 计划内 | 2 | 未开始
|  | 孙佳林 | 修改平台主页设计图 | 计划内 | 6 | 进行中 | 36 | 根据客户需求进行调整
|  |  | 修改用户主页设计图 | 计划内 | 4 | 未开始 | 0
|  |  | 设计检索页面 | 计划内 | 3 | 未开始 | 0
|  |  | 设计统计页面 | 计划内 | 3 | 未开始 | 0
|  |  | 设计录入页面 | 计划内 | 3 | 未开始 | 0
|  | 姜凡 | 完成平台主页网页设计开发 | 计划内 | 12 | 未开始 | 0
|  |  | 完成用户主页网页设计开发 | 计划内 | 12 | 已完成 | 13 | 使用vue.js框架完成用户主页开发，并将公共模块拆分成组件，以备后期使用。
|  |  | 研究网页内容分段加载及任意跳转（滚动） | 计划内 | 8 | 进行中 | 4 | 暂时先研究了fullpage插件的使用方法。
|  |  | 完成煤矿详细信息页面开发 | 计划内 | 12 | 进行中 | 8 | 正在开发灾害事故查询页面。
|  |  | 参与讨论检索统计页面 | 计划内 | 3 | 已完成 | 3 | 针对信息检索页面的设计草稿，提出关于布局和配色方案方面的整改意见。
|  |  | 交流工作（客户交流，内部讨论等） | 计划内 | 2 | 已完成 | 2 | 和组员一起讨论页面设计，形成统一方案交给客户审阅。
|  | 余科 | 参与讨论数据库结构 | 计划内 | 3 | 未开始 | 0
|  |  | 参与讨论详细功能设计 | 计划内 | 2 | 未开始 | 0
|  |  | 参与讨论接口设计方案 | 计划内 | 2 | 未开始 | 0
|  |  | 梳理煤矿详细信息页面数据 | 计划内 | 4 | 未开始 | 0
|  |  | 设计开发煤矿详细信息接口 | 计划内 | 8 | 未开始 | 0
|  |  | 创建数据库模型 | 计划外 | 8 | 已完成 | 8
|  |  | 交流工作（客户交流，内部讨论等） | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
本周小计（工时） |  |  |  |  | 183 |  | 137 | 姜凡：本周请假3小时，加班13小时 卿山鹏：加班3小时 孙佳林：加班3小时
第9周 (7.23-7.30) | 1、完成查询操作页面（简单条件）和数据详情页面（煤矿详细信息）功能交互设计与部分开发 2、完成数据详情页面（煤矿详细信息）接口设计与编写 | 卿山鹏 | 讨论查询操作页面（简单条件）功能交互设计 | 计划内 | 1 | 已完成 | 0.5
|  |  | 讨论数据详情页面（煤矿详细信息）功能交互设计 | 计划内 | 1 | 已完成 | 0.5
|  |  | 数据库设计文档编写（部分） | 计划内 | 6 | 已完成 | 6
|  |  | 梳理可用于查询的数据字段 | 计划内 | 12 | 已完成 | 10
|  |  | 讨论查询接口设计方案与接口文档编写规范 | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
|  |  | 后台框架修改维护（框架功能修改添加） | 计划内 | 4 | 已完成 | 4
|  |  | 数据详情页面（煤矿详细信息）接口设计与编写 | 计划内 | 24 | 进行中 | 20
|  |  | 去重庆沟通页面需求 | 计划外 | 8 | 已完成 | 8
|  |  | 交流工作（客户交流，内部讨论等） | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
|  | 孙佳林 | 修改平台主页设计图 | 计划内 | 6 | 进行中 | 2
|  |  | 修改用户主页设计图 | 计划内 | 4 | 已完成 | 8
|  |  | 去重庆沟通页面需求 | 计划外 | 8 | 已完成 | 8
|  |  | 参与平台设计讨论 | 计划外 | 4 | 已完成 | 4
|  |  | 参与查询操作页面（简单条件）开发设计 | 计划内 | 6 | 已完成 | 6
|  | 姜凡 | 讨论查询操作页面（简单条件）功能交互设计 | 计划内 | 3 | 已完成 | 3 | 和项目组员一起讨论查询页面的布局，色彩搭配，功能展示。
|  |  | 讨论数据详情页面（煤矿详细信息）功能交互设计 | 计划内 | 3 | 已完成 | 3 | 和项目组员一起讨论查询页面的布局，色彩搭配，功能展示；将讨论结果汇报给客户，然后再按照客户的反馈意见进行修改。
|  |  | 完成数据详情页面（煤矿详细信息） | 计划内 | 24 | 进行中 | 16 | 完成页面基本功能开发，下周会根据佳林最新的UI设计做局部调整。
|  |  | 完成查询操作页面（简单条件）（部分） | 计划内 | 16 | 进行中 | 14 | 完成页面基本功能开发，下周会根据佳林最新的UI设计做局部调整。
|  |  | 交流工作（客户交流，内部讨论等） | 计划内 | 2 | 已完成 | 2 | 讨论了查询条件提取公共查询条件的方法，佳林提成了使用输入框统一模糊查询的方案，最终由客户定夺。
本周小计（工时） |  |  |  |  | 136 |  | 119 | 加班（卿山鹏：2.5小时、姜凡：2小时、孙佳林：2.5小时）请假：（卿山鹏：0.5天）
第10周 (7.31-8.6) | 1、完成查询操作页面（简单条件）和数据详情页面（煤矿详细信息、企业、工作面）功能交互设计与开发 2、完成数据详情页面（煤矿、企业、生产、工作面、瓦斯、火灾、水害）接口设计与编写 | 卿山鹏 | 与客户确认查询操作页面设计方案 | 计划内 | 3 | 已完成 | 3
|  |  | 数据查询接口编写（煤矿、企业、生产、工作面） | 计划内 | 20 | 进行中 | 8
|  |  | 数据查询接口编写（瓦斯、火灾、水害） | 计划内 | 16 | 未开始 | 0
|  |  | 数据库设计文档编写（部分） | 计划内 | 4 | 已完成 | 4
|  |  | 后台框架修改维护（框架功能修改添加） | 计划内 | 3 | 已完成 | 3
|  |  | 出差重庆，协助佳林完善主要界面设计 | 计划外 | 20 | 已完成 | 20 | 在客户现场完成设计
|  |  | 交流工作（客户交流，内部讨论等） | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
|  | 孙佳林 | 用户主页设计 | 计划内 | 8 | 已完成 | 8
|  |  | 和姜凡进行用户主页修改 | 计划内 | 4 | 已完成 | 4
|  |  | 出差重庆，完善主要界面设计 | 计划外 | 20 | 已完成 | 20
|  |  | 查询页面设计 | 计划内 | 12 | 已完成 | 12
|  | 姜凡 | 完成数据详情页面（企业）与数据交互 | 计划内 | 4 | 未开始 | 0 | 正在和客户确认UI设计
|  |  | 完成数据详情页面（工作面）与数据交互 | 计划内 | 8 | 未开始 | 0 | 正在和客户确认UI设计
|  |  | 完成数据详情页面（煤矿详细信息）与数据交互 | 计划内 | 16 | 进行中 | 15 | 完成页面开发，等待客户最新的反馈再做局部修改。
|  |  | 完成查询操作页面（简单条件）与数据交互 | 计划内 | 16 | 进行中 | 15 | 完成页面开发，等待客户最新的反馈再做局部修改。
|  |  | 交流工作（客户交流，内部讨论等） | 计划内 | 2 | 已完成 | 2 | 讨论数据接口和跨域请求数据相关事情。
本周小计（工时） |  |  |  |  | 158 |  | 116
第11周 (8.7-8.13) | 1、完成查询操作页面（简单条件）和数据详情页面（煤矿详细信息、企业、工作面）功能交互设计与开发 2、完成数据详情页面（煤矿、企业、生产、工作面、瓦斯、火灾、水害）接口设计与编写 3、完成几个主要页面的优化功能并提交客户确认 | 卿山鹏 | 查询统计通用接口设计开发 | 计划内 | 6 | 已完成 | 16
|  |  | 数据查询接口编写（煤矿、企业、生产、工作面） | 计划内 | 20 | 进行中 | 20 | 大部分时间用于通用查询接口开发
|  |  | 数据查询接口编写（瓦斯、火灾、水害） | 计划内 | 16 | 进行中 | 2
|  |  | 后台框架修改维护（框架功能修改添加） | 计划内 | 3 | 已完成 | 3
|  |  | 讨论手机和微信功能设计方案 | 计划内 | 3 | 未开始 | 0
|  |  | 与客户确认几个主要页面优化结果 | 计划内 | 1 | 已完成 | 1
|  |  | 交流工作（客户交流，内部讨论等） | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
|  | 孙佳林 | 用户主页细节优化 | 计划内 | 6 | 已完成 | 6
|  |  | 查询页面细节优化 | 计划内 | 6 | 已完成 | 6
|  |  | 数据录入细节优化 | 计划内 | 3 | 已完成 | 3
|  |  | 协助姜凡进行页面开发 | 计划内 | 3 | 已完成 | 3
|  |  | 统计页面细节优化 | 计划内 | 4 | 已完成 | 4
|  | 姜凡 | 完成数据详情页面（企业）与数据交互 | 计划内 | 4 | 未开始 | 0 | 推迟到下周开发。
|  |  | 完成数据详情页面（工作面）与数据交互 | 计划内 | 8 | 未开始 | 0 | 推迟到下周开发。
|  |  | 完成数据详情页面（煤矿详细信息）与数据交互 | 计划内 | 16 | 未开始 | 0 | 推迟到下周开发。
|  |  | 完成查询操作页面（简单条件）与数据交互 | 计划内 | 16 | 进行中 | 19 | 按照客户认可的最新的UI设计完成了用户首页开发，按条件查询页面正在进行中。
|  |  | 交流工作（客户交流，内部讨论等） | 计划内 | 2 | 已完成 | 2 | 讨论公共条件的提取，以及更多条件的添加和布局。
本周小计（工时） |  |  |  |  | 119 |  | 87
第12周 (8.14-8.20) | 1、完成查询操作页面（煤矿、企业、工作面）功能交互设计与开发 2、完成数据详情页面（煤矿、企业、生产、工作面、瓦斯、火灾、水害）接口设计与编写 | 卿山鹏 | 数据查询接口编写（生产、工作面、瓦斯、火灾、水害） | 计划内 | 40 | 进行中 | 36 | 瓦斯，水害还未开始
|  |  | 后台框架修改维护（框架功能修改添加） | 计划内 | 3 | 已完成 | 3
|  |  | 讨论手机和微信功能设计方案 | 计划内 | 3 | 已完成 | 3
|  |  | 交流工作（客户交流，内部讨论等） | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
|  | 孙佳林 | 完成查询页面开发（生产、工作面、瓦斯） | 计划内 | 20 | 进行中 | 16
|  |  | 继续完善主要页面优化 | 计划内 | 4 | 进行中 | 8
|  |  | 讨论手机和微信功能设计方案 | 计划内 | 3 | 未开始 | 0
|  |  | 协助姜凡封装通用查询接口 | 计划内 | 8 | 未开始 | 0
|  | 曾林 | 浏览煤矿信息平台档案文件，了解项目内容 | 计划外 | 7 | 已完成 | 7
|  | 姜凡 | 完成查询页面开发（企业、煤矿） | 计划内 | 16 | 已完成 | 16 | 完成页面开发，实现分类添加条件，删除条件，以及按照已选择的条件查询数据。
|  |  | 完成查询页面开发（水害） | 计划内 | 8 | 未开始 | 0
|  |  | 讨论手机和微信功能设计方案 | 计划内 | 3 | 未开始 | 0
|  |  | 完成通用查询接口封装 | 计划内 | 16 | 已完成 | 16 | 完成通用查询接口封装，并在煤矿和企业页面中测试通过。
|  |  | 交流工作（客户交流，内部讨论等） | 计划内 | 2 | 已完成 | 2 | 讨论了查询接口封装以及如何提高查询效率。
本周小计（工时） |  |  |  |  | 135 |  | 109
第13周 (8.21-8.27) | 1、完成查询操作页面（煤层信息、生产信息、工作面、灾害-瓦斯）功能交互设计与开发 2、完成数据展示页面（煤矿、企业、生产、工作面、灾害-瓦斯）接口设计与编写 | 卿山鹏 | 优化查询结构，提升查询速度 | 计划内 | 6 | 已完成 | 6
|  |  | 后台框架修改维护（框架功能修改添加） | 计划内 | 3 | 已完成 | 2
|  |  | 数据查询功能（工作面） | 计划内 | 4 | 未开始 | 0
|  |  | 数据查询功能（煤层信息） | 计划内 | 8 | 进行中 | 3
|  |  | 数据查询功能（火灾灾害） | 计划内 | 6 | 未开始 | 0 | 由于开发模型
|  |  | 数据查询功能（瓦斯灾害与水害灾害） | 计划内 | 16 | 未开始 | 0 | 由于开发模型
|  |  | 交流工作（客户交流，内部讨论等） | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
|  | 黄东 | 讨论交流移动端页面设计 | 计划内 | 2
|  |  | 重新设计移动端功能界面 | 计划内 | 4
|  | 孙佳林 | 完成分类菜单开发 | 计划内 | 8 | 已完成 | 6
|  |  | 完成水害页面开发 | 计划内 | 4 | 未开始 | 0
|  |  | 完成平台首页终稿 | 计划内 | 4 | 已完成 | 2
|  |  | 完成用户首页终稿修改 | 计划内 | 4 | 已完成 | 1
|  |  | 完成查询统计终稿修改 | 计划内 | 4 | 已完成 | 1
|  | 曾林 | 熟悉项目数据结构 | 计划内 | 3 | 已完成 | 3
|  |  | 熟悉数据库结构 | 计划内 | 3 | 已完成 | 3
|  |  | 熟悉代码结构并搭建开发环境，并讨论合理性 | 计划内 | 4 | 已完成 | 4
|  |  | 熟悉结构开发过程和相关文档编写 | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
|  |  | 数据查询（安全监测-瓦斯） | 计划内 | 24 | 进行中 | 2
|  |  | 数据查询（安全监测-通风） | 计划内 | 12 | 进行中 | 2
|  | 姜凡 | 完成查询页面开发（煤层相关） | 计划内 | 12 | 进行中 | 2
|  |  | 完成查询页面开发（工作面） | 计划内 | 8 | 进行中 | 2
|  |  | 完成查询页面开发（生产信息） | 计划内 | 12 | 进行中 | 2
|  |  | 完成查询页面开发（灾害-瓦斯） | 计划内 | 12 | 进行中 | 2
|  |  | 完成数据维护页面设计和开发 | 计划外 | 12 | 已完成 | 13 | 和佳林一起讨论页面布局，颜色搭配，并且形成最终方案。
|  |  | 完成用户首页样式修改 | 计划外 | 10 | 已完成 | 11 | 和佳林一起讨论页面布局，颜色搭配，并且形成最终方案，将佳林开发的子菜单组件整合进煤矿项目。
|  |  | 完成煤矿信息-煤矿 样式修改 | 计划外 | 10 | 已完成 | 10 | 和佳林一起讨论页面布局，颜色搭配，并且形成最终方案。
|  |  | 交流工作（客户交流，内部讨论等） | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
本周小计（工时） |  |  |  |  | 201 |  | 83
第14周 (8.28-9.3) | 1、完成查询操作页面（灾害，检测监测）功能交互设计与开发 2、完成数据展示（灾害，检测监测）接口设计与编写 | 卿山鹏 | 后台框架修改维护（框架功能修改添加） | 计划内 | 3 | 已完成 | 3
|  |  | 完成数据查询接口（瓦斯爆炸、瓦斯中毒窒息、煤与瓦斯突出） | 计划内 | 6 | 已完成 | 8
|  |  | 完成瓦斯事故统计分类整理 | 计划内 | 1 | 已完成 | 1
|  |  | 完成统计通用接口设计 | 计划内 | 4 | 进行中 | 2
|  |  | 完成统计通用接口开发 | 计划内 | 8 | 进行中 | 2
|  |  | 交流工作（客户交流，内部讨论等） | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
|  | 黄东 | 讨论调整研发计划 | 计划内 | 2 | 已完成 | 0.5
|  |  | 讨论设计统计分析功能与交互逻辑 | 计划内 | 2 | 已完成 | 3
|  |  | 跟进讨论意见修改完善移动端界面设计 | 计划内 | 6 | 已取消 | 0.5 | 客户自己完成修改
|  |  | 检查当前开发及设计成果 | 计划内 | 4 | 未开始 | 0
|  | 孙佳林 | 完成瓦斯事故伤亡统计页面开发 | 计划内 | 6 | 已完成 | 6
|  |  | 完成统计通用接口开发 | 计划内 | 6 | 进行中 | 2
|  | 曾林 | 参与统计通用接口设计与开发 | 计划内 | 8 | 进行中 | 2
|  |  | 完成瓦斯事故区域统计接口开发 | 计划内 | 4 | 进行中 | 2
|  |  | 完成瓦斯事故伤亡统计接口开发 | 计划内 | 4 | 进行中 | 2
|  |  | 完成数据查询接口开发（安全监测检测-瓦斯赋存） | 计划内 | 8 | 已完成 | 8
|  |  | 完成数据查询接口开发（安全监测检测-瓦斯利用） | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
|  |  | 完成数据查询接口开发（安全监测检测-瓦斯检查） | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
|  |  | 完成数据查询接口开发（安全监测检测-瓦斯突出） | 计划内 | 4 | 未开始 | 0
|  |  | 熟悉完整开发流程 | 计划外 | 4 | 已完成 | 4
|  |  | 完成数据查询接口开发（安全监测-通风_测风信息） | 计划外 | 7 | 已完成 | 7
|  |  | 完成数据查询接口开发（安全监测-通风_主扇通风） | 计划外 | 4 | 已完成 | 4
|  |  | 完成数据查询接口开发（安全监测-通风_局扇通风） | 计划外 | 4 | 已完成 | 4 | 周二加班2小时
|  |  | 修改接口，增加首次查询查询结果总数 | 计划外 | 3 | 已完成 | 3
|  |  | 完成数据查询接口开发（安全监测检测-瓦斯抽采） | 计划内 | 8 | 已完成 | 8
|  | 姜凡 | 完成查询页面开发（瓦斯爆炸） | 计划内 | 3 | 已完成 | 3 | 完成瓦斯爆炸三个子页面开发，以及设计表格展示数据样式。
|  |  | 完成查询页面开发（瓦斯中毒窒息） | 计划内 | 3 | 已完成 | 3 | 完成瓦斯中毒两个个子页面开发，以及设计表格展示数据样式。
|  |  | 完成查询页面开发（煤与瓦斯突出） | 计划内 | 3 | 已完成 | 3 | 完成瓦斯突出两个子页面开发，以及设计表格展示数据样式。
|  |  | 完成统计通用接口开发 | 计划内 | 6 | 已完成 | 2 | 暂时没有数据，只能预先设置几种图表的样式查看效果。
|  |  | 完成查询页面开发（水害） | 计划内 | 2 | 已完成 | 2 | 完成水害页面开发
|  |  | 完成查询页面开发（火灾） | 计划内 | 2 | 已完成 | 2 | 完成火灾页面开发
|  |  | 完成查询页面开发（顶板垮塌） | 计划内 | 2 | 已完成 | 2 | 完成顶板垮塌页面开发
|  |  | 完成查询页面开发（冲击地压与矿震表） | 计划内 | 2 | 已完成 | 2 | 完成冲击地压与矿震页面开发
|  |  | 完成上周没有完成的页面开发 | 计划内 | 8 | 已完成 | 8 | 完成上周未完成任务，调整页面样式。
|  |  | 完成数据详情页面（瓦斯爆炸） | 计划内 | 4 | 已完成 | 6 | 完成数据页面表格制作
|  |  | 完成数据详情页面（瓦斯中毒窒息） | 计划内 | 4 | 已完成 | 6 | 完成数据页面表格制作
|  |  | 完成数据详情页面（煤与瓦斯突出） | 计划内 | 4 | 已完成 | 6 | 完成数据页面表格制作
|  |  | 交流工作（客户交流，内部讨论等） | 计划内 | 2 | 已完成 | 2 | 讨论子选项菜单的样式
本周小计（工时） |  |  |  |  | 157 |  | 125 | 卿山鹏、孙佳林、姜凡、曾林星期二加班2小时
第15周 (9.4-9.10) | 1、完成查询操作页面（安全检测监测）功能交互设计与开发 2、完成主要数据统计接口设计与编写 3、完成开始数据权限和数据录入模块的设计工作 | 卿山鹏 | 后台框架修改维护（框架功能修改添加） | 计划内 | 3 | 已完成 | 3
|  |  | 完成查询接口（火灾） | 计划内 | 3 | 进行中 | 1 | 完成mapper接口
|  |  | 完成查询接口（水害） | 计划内 | 3 | 进行中 | 1 | 完成mapper接口
|  |  | 统计通用接口设计 | 计划内 | 4 | 进行中 | 2
|  |  | 统计通用接口开发与测试 | 计划内 | 10 | 进行中 | 2
|  |  | 完成瓦斯事故伤亡统计接口开发 | 计划内 | 4 | 未开始 | 0
|  |  | 根据煤科院要求修改数据结构（数据库、数据库模型、数据查询接口） | 计划外 | 8 | 已完成 | 10
|  |  | 交流工作（客户交流，内部讨论等） | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
|  | 孙佳林 | 完成统计通用接口开发，对接后台接口 | 计划内 | 12 | 进行中 | 4
|  |  | 完成数据查询接口开发（安全监测检测-防水），5个子页面 | 计划内 | 6 | 进行中 | 2
|  |  | 完成数据查询接口开发（安全监测检测-防火），4个子页面 | 计划内 | 4 | 进行中 | 2
|  | 曾林 | 完成瓦斯事故区域统计接口开发 | 计划内 | 4 | 未开始 | 0
|  |  | 完成瓦斯爆炸地点类型分布统接口开发 | 计划内 | 4 | 未开始 | 0
|  |  | 完成数据查询接口开发（安全监测检测-防水-矿井涌水量台账） | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
|  |  | 完成数据查询接口开发（安全监测检测-防水-采区涌水量台账） | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
|  |  | 完成数据查询接口开发（安全监测检测-防水-采煤工作面涌水台账） | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
|  |  | 完成数据查询接口开发（安全监测检测-防水-掘进工作面涌水台账） | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
|  |  | 完成数据查询接口开发（安全监测检测-防水-其他地点涌水量） | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
|  |  | 完成数据查询接口开发（安全监测检测-防火-防灭火检查台账） | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
|  |  | 完成数据查询接口开发（安全监测检测-防火-防火密闭检查台账） | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
|  |  | 完成数据查询接口开发（安全监测检测-防火-火区管理卡片） | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
|  |  | 完成数据查询接口开发（安全监测检测-防火-火灾束管采样监测） | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
|  |  | 完成数据查询接口开发（安全监测检测-瓦斯突出） | 计划内 | 4 | 已完成 | 4
|  |  | 完成数据查询接口开发（安全监测检测-防尘） | 计划内 | 6 | 已完成 | 6
|  |  | 完成数据查询接口开发（安全监测检测-矿压） | 计划内 | 8 | 已完成 | 8
|  |  | 给李航介绍后台开发框架 | 计划外 | 2 | 已完成 | 1.5
|  |  | 交流工作（客户交流，内部讨论等） | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
|  | 李航 | 初步了解项目并搭建开发环境 | 计划外 | 1.5 | 已完成 | 1.5
|  | 杨益汉 | 初步了解项目背景及开发框架 | 计划外 |  | 已完成 | 12
|  | 黄东 | 数据权限模块设计 | 计划内 | 4 | 未开始 | 0
|  |  | 给新同事及李航介绍项目背景和主要需求 | 计划外 | 1 | 已完成 | 0.5
|  |  | 数据录入模块设计 | 计划内 | 2 | 未开始 | 0
|  | 姜凡 | 完成瓦斯事故伤亡统计页面开发 | 计划内 | 4 | 已完成 | 4 | 采用专题地图展示伤亡统计数据
|  |  | 完成瓦斯事故区域统计页面开发 | 计划内 | 4 | 已完成 | 4 | 采用专题地图展示事故区域统计信息
|  |  | 完成瓦斯爆炸地点类型分布页面开发 | 计划内 | 4 | 已完成 | 4 | 采用饼状图展示瓦斯爆炸地点类型；
|  |  | 协助佳林完成统计通用接口开发，对接后台接口 | 计划内 | 8 | 已完成 | 5 | 暂时把统计分析分为大类统计和小类统计两个项目
|  |  | 完成查询页面开发（安全监测检测-通风），包括3个子页面 | 计划内 | 4 | 已完成 | 4 | 按照整体规划的样式，完成三个子页面的开发工作
|  |  | 交流工作（客户交流，内部讨论等） | 计划内 | 2 | 已完成 | 2 | 根据目前的进度来看，需要客户提供更多的业务数据以支撑项目快速向前推进。
|  |  | 给新同事介绍项目开发框架 | 计划外 |  | 已完成 | 2
|  |  | 完成查询页面开发（安全监测检测-瓦斯），包括12个子页面 | 计划内 | 16 | 已完成 | 16 | 完成安全检测下属的瓦斯子页面
本周小计（工时） |  |  |  |  | 157.5 |  | 123.5
第16周 (9.11-9.17) | 1、完成查询操作页面（灾害事故）功能交互设计与开发 2、完成主要数据统计接口设计与编写 3、根据写好的接口修改已经做好的页面 | 卿山鹏 | 封闭开发计划制定与任务分工 | 计划内 | 50 | 已完成 | 50 | 9.13-9.16封闭开发，9.13-9.15每晚2小时 本周加班12小时
|  |  | 统计通用接口可行性测试 | 计划内 |  | 已完成
|  |  | 统计通用接口开发与测试 | 计划内 |  | 进行中
|  |  | 统计模型数据库建立 | 计划内 |  | 已完成
|  |  | 统计分析模型设计 | 计划内 |  | 已完成
|  |  | 统计结果数据结构设计 | 计划内 |  | 已完成
|  |  | 每日进度统计 | 计划内 |  | 已完成
|  |  | 交流工作（客户交流，内部讨论等） | 计划内 |  | 已完成
|  | 曾林 | 煤层信息查询接口 | 计划内 | 50 | 已完成 | 50 | 9.13-9.16封闭开发，9.13-9.15每晚2小时 本周加班12小时
|  |  | 工作面查询接口 | 计划内 |  | 已完成
|  |  | 瓦斯信息查询接口 | 计划内 |  | 已完成
|  |  | 事故登记信息查询接口 | 计划内 |  | 已完成
|  |  | 瓦斯事故查询接口 | 计划内 |  | 已完成
|  |  | 水害事故查询接口 | 计划内 |  | 已完成
|  |  | 火灾事故查询接口 | 计划内 |  | 已完成
|  |  | 顶板与煤尘事故查询接口 | 计划内 |  | 已完成
|  |  | 交流工作（客户交流，内部讨论等） | 计划内 |  | 已完成
|  | 李航 | 了解项目通用查询接口使用方法与实现方法 | 计划内 | 3 | 已完成 | 1 | 9.13-9.16封闭开发，9.13-9.15每晚2小时 本周加班9小时（周六下午走）
|  |  | 了解项目数据结构 | 计划内 | 3 | 已完成 | 1
|  |  | 沟通确定移动端后台接口开发模式与实现方案 | 计划内 | 3 | 已完成 | 1
|  | 杨益汉 | 讨论移动端框架和实现方案 | 计划内 | 40 | 已完成 | 40 | 9.13-9.15封闭开发，每晚2小时 本周加班6小时（周五晚上走）
|  |  | 搭建移动端框架 | 计划内 |  | 已完成
|  |  | 首页页面开发 | 计划内 |  | 已完成
|  |  | 煤矿相关数据查询页面 | 计划内 |  | 进行中
|  |  | 煤矿相关数据详情页面 | 计划内 |  | 进行中
|  | 姜凡 | 统计通用接口封装 | 计划内 | 50 | 进行中 | 50 | 9.13-9.16封闭开发，9.13-9.15每晚2小时 本周加班12小时
|  |  | 事故伤亡损失统计相关页面开发 | 计划内 |  | 已完成
|  |  | 事故发生时间相关统计（默认近10年）页面开发 | 计划内 |  | 已完成
|  |  | 瓦斯事故相关统计页面开发 | 计划内 |  | 已完成
|  |  | 交流工作（客户交流，内部讨论等） | 计划内 |  | 已完成
本周小计（工时） |  |  |  |  | 199 |  | 193
第17周 (9.18-9.24) | 1、完成查询操作页面（灾害事故）功能交互设计与开发 2、完成主要数据统计接口设计与编写 3、根据写好的接口修改已经做好的页面 | 卿山鹏 | 数据库文档 | 计划内 | 45 | 已完成 | 45 | 9.18-9.22封闭开发，9.18-9.21每晚2小时 本周加班8小时
|  |  | 统计配置文档 | 计划内 |  | 已完成
|  |  | 查询配置文档 | 计划内 |  | 已完成
|  |  | 数据字段XML配置文件编写 | 计划内 |  | 已完成
|  |  | 完成开发中数据库的修改 | 计划内 |  | 已完成
|  |  | 统计通用接口开发与测试 | 计划内 |  | 已完成
|  |  | 每日进度统计 | 计划内 |  | 已完成
|  |  | 交流工作（客户交流，内部讨论等） | 计划内 |  | 已完成
|  | 曾林 | 图片上传接口 | 计划内 | 45 | 已完成 | 45 | 9.18-9.22封闭开发，9.18-9.21每晚2小时 本周加班8小时
|  |  | 数据录入接口（先做煤矿和灾害） | 计划内 |  | 已完成
|  |  | 数据删除接口（先做煤矿和灾害） | 计划内 |  | 已完成
|  |  | 交流工作（客户交流，内部讨论等） | 计划内 |  | 已完成
|  | 李航 | 移动端煤矿相关查询接口 | 计划内 |  | 进行中
|  |  | 移动端灾害相关查询接口 | 计划内 |  | 进行中
|  | 杨益汉 | 煤矿相关数据查询页面 | 计划内 | 42 | 已完成 | 42 | 9.18-9.22封闭开发，9.18-9.21每晚2小时 本周加班8小时
|  |  | 煤矿相关数据详情页面 | 计划内 |  | 已完成
|  |  | 灾害相关数据查询页面 | 计划内 |  | 已完成
|  |  | 灾害相关数据详情页面 | 计划内 |  | 已完成
|  |  | 自定义分析功能 | 计划内 |  | 已完成
|  |  | 交流工作（客户交流，内部讨论等） | 计划内 |  | 已完成
|  | 孙佳林 | 煤矿相关数据配置页面（包括录入、删除、修改） | 计划内 | 8 | 已完成 | 8
|  |  | 封装公共数据调用接口 | 计划外 | 2 | 已完成 | 2
|  |  | 搭建平台管理页面结构 | 计划内 | 8 | 已完成 | 6
|  | 姜凡 | 统计过滤字段模板开发 | 计划内 | 45 | 进行中 | 45 | 9.18-9.22封闭开发，9.18-9.21每晚2小时 本周加班8小时
|  |  | 煤矿相关数据配置页面（包括录入、删除、修改） | 计划内 |  | 进行中
|  |  | 常用查询配置管理页面 | 计划内 |  | 进行中
|  |  | 常用统计配置管理页面 | 计划内 |  | 进行中
|  |  | 交流工作（客户交流，内部讨论等） | 计划内 |  | 已完成
本周小计（工时） |  |  |  |  | 195 |  | 193
第18周 (9.25-9.30) | 1、完成查询操作页面（灾害事故）功能交互设计与开发 2、完成主要数据统计接口设计与编写 3、根据写好的接口修改已经做好的页面 | 卿山鹏 | 后台框架修改维护（框架功能修改添加） | 计划内 | 3 | 已完成 | 3
|  |  | 统计通用接口多字段分类 | 计划内 | 24 | 进行中 | 12
|  |  | 统计通用接口单字段分类（字典类型） | 计划外 | 6 | 已完成 | 6
|  |  | 编写煤矿和灾害测试数据 | 计划内 | 6 | 已完成 | 6
|  |  | 协助姜凡整理煤矿和灾害公共查询页面公共条件并修改 | 计划内 | 6 | 进行中 | 4
|  |  | 协助姜凡进行统计配置页面开发 | 计划内 | 4 | 已完成 | 4
|  |  | 协助姜凡进行查询配置页面开发 | 计划内 | 4 | 已完成 | 4
|  |  | 交流工作（客户交流，内部讨论等） | 计划内 | 2 | 已完成 | 4
|  | 曾林 | 自定义分析功能接口开发 | 计划内 | 20 | 进行中 | 14
|  |  | 查询接口开发-技术科研信息 | 计划内 | 8 | 已完成 | 8
|  |  | 查询接口开发-安全生产图件 | 计划内 | 3 | 已完成 | 3
|  |  | 查询接口开发-煤矿设备信息 | 计划内 | 3 | 已完成 | 3
|  |  | 煤矿安全许可，生产许可，营业证，矿长资格证信息录入接口 | 计划外 | 12 | 已完成 | 12
|  |  | 数据权限接口设计 | 计划内 | 8 | 未开始 | 0
|  |  | 数据权限接口开发 | 计划内 | 12 | 未开始 | 0
|  |  | 交流工作（客户交流，内部讨论等） | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
|  | 李航 | 移动端首页数据分类查询接口 | 计划内 | 16 | 进行中 | 6
|  | 杨益汉 | 查询公共接口封装（可参考Web端封装的接口） | 计划内 | 16 | 已完成 | 16
|  |  | 统计公共接口封装（可参考Web端封装的接口） | 计划内 | 16 | 进行中 | 8
|  |  | 集成煤矿相关数据查询接口 | 计划内 | 6 | 进行中 | 2
|  |  | 集成煤矿相关数据详情接口 | 计划内 | 6 | 进行中 | 2
|  |  | 煤矿与灾害剩余数据详情页面开发 | 计划外 | 12 | 已完成 | 12
|  |  | 前端自定义分析功能设计 | 计划内 | 6 | 进行中 | 4
|  | 孙佳林 | 煤矿相关数据配置页面（包括录入、删除、修改） | 计划内 | 8 | 已完成 | 8
|  |  | 封装公共数据调用接口 | 计划外 | 2 | 已完成 | 2
|  |  | 搭建平台管理页面结构 | 计划内 | 8 | 已完成 | 6
|  | 姜凡 | 统计过滤字段模板开发 | 计划内 | 8 | 进行中 | 2
|  |  | 常用查询配置管理页面 | 计划内 | 16 | 已完成 | 18 | 用文件树的形式展示查询条件分类，点击具体分类展示相关的所有选项
|  |  | 常用统计配置管理页面 | 计划内 | 20 | 进行中 | 16 | 选取分类字段后，用弹窗展示文件树结构，点击文件树选项后展示数据列表
|  |  | 统计通用接口封装 | 计划内 | 4 | 进行中 | 2 | 封装数据分类展示文件树
|  |  | 交流工作（客户交流，内部讨论等） | 计划内 | 2 | 已完成 | 2 | 讨论统计配置页面布局和展示方式；分享前端框架Vue2.0给大家。
本周小计（工时） |  |  |  |  | 269 |  | 191
第19周 (10.9-10.15) | 1、完成查询操作页面（灾害事故）功能交互设计与开发 2、完成主要数据统计接口设计与编写 3、根据写好的接口修改已经做好的页面 4、完成数据统计配置页面开发 | 卿山鹏 | 后台框架修改维护（框架功能修改添加） | 计划内 | 3 | 已完成 | 3
|  |  | 统计通用接口多字段分类（按字段名称） | 计划内 | 8 | 已完成 | 6
|  |  | 协助姜凡进行统计配置页面开发 | 计划内 | 4 | 已完成 | 4
|  |  | 交流工作（客户交流，内部讨论等） | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
|  | 曾林 | 完成自定义分析功能接口开发 | 计划内 | 16 | 进行中 | 12
|  |  | 完成数据权限接口设计 | 计划内 | 8 | 未开始 | 0
|  |  | 完成数据权限接口开发 | 计划内 | 16 | 未开始 | 0
|  |  | 条件查询接口文档完善 | 计划外 |  | 已完成 | 3
|  |  | 条件查询接口修复 | 计划外 |  | 已完成 | 3
|  |  | 交流工作（客户交流，内部讨论等） | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
|  | 杨益汉 | 查询公共页面展示接口开发 | 计划内 | 8 | 已完成 | 8
|  |  | 前端自定义分析功能设计 | 计划内 | 6 | 进行中 | 2
|  |  | 前端自定义分析功能开发 | 计划内 | 16 | 进行中 | 4
|  |  | 公共统计页面设计（只包含过滤字段条件） | 计划内 | 4 | 已完成 | 4
|  |  | 公共统计页面开发 | 计划内 | 6 | 已完成 | 6
|  |  | 后台新闻管理模块设计与开发 | 计划外 | 12 | 已完成 | 14
|  |  | 交流工作（客户交流，内部讨论等） | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
|  | 姜凡 | 统计过滤字段模板开发 | 计划内 | 8 | 已完成 | 8 | 统计过滤字段页面暂定分为大类和小类
|  |  | 常用统计配置管理页面-分类字段（根据单个字段值） | 计划内 | 4 | 已完成 | 4 | 单个字段，直接展示，只能单选
|  |  | 常用统计配置管理页面-分类字段（根据单个字典字段） | 计划内 | 8 | 进行中 | 6 | 单个字典，只能单选，按用户需求可以配置不同的组合
|  |  | 常用统计配置管理页面-分类字段（根据单个数值型字段） | 计划内 | 8 | 未开始 | 0 | 计划调整，页面详细流程需要当面沟通
|  |  | 常用统计配置管理页面-统计方式 | 计划内 | 4 | 未开始 | 0 | 计划调整，页面详细流程需要当面沟通
|  |  | 常用统计配置管理页面-展示类型 | 计划内 | 4 | 未开始 | 0 | 计划调整，页面详细流程需要当面沟通
|  |  | 统计通用接口封装 | 计划内 | 4 | 未开始 | 0 | 计划调整，页面详细流程需要当面沟通
|  |  | 交流工作（客户交流，内部讨论等） | 计划内 | 2 | 已完成 | 2 | 讨论统计配置页面布局和色彩搭配
|  |  | 研究leaflet地图在vue2.0框架里面的运用 | 计划外 | 10 | 已完成 | 10 | 导入基础地图，尝试添加点，线，面
|  |  | 完善查询页面公共条件部分 | 计划外 | 12 | 已完成 | 12 | 对照查询表，为对应页面添加公共条件
本周小计（工时） |  |  |  |  | 177 |  | 117
第20周 (10.16-10.22) | 1、完成查询操作页面（灾害事故）功能交互设计与开发 2、完成主要数据统计接口设计与编写 3、根据写好的接口修改已经做好的页面 4、完成数据统计配置页面开发 | 卿山鹏 | 后台框架修改维护（框架功能修改添加） | 计划内 | 3 | 已完成 | 3
|  |  | 数据录入数据表设计与建立 | 计划内 | 2 | 进行中 | 2
|  |  | 数据录入自动生成界面后台接口设计 | 计划内 | 4 | 未开始 | 0 | 由于开发地理设计模型未进行
|  |  | 数据录入自动生成界面数据模型设计与开发 | 计划内 | 2 | 未开始 | 0
|  |  | 数据录入自动生成界面接口开发 | 计划内 | 8 | 未开始 | 0
|  |  | 新闻管理数据结构设计与编写 | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
|  |  | 演示准备，配合姜凡修改Bug，进行测试 | 计划内 |  | 已完成 | 6
|  |  | 交流工作（客户交流，内部讨论等） | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
|  | 曾林 | 完成自定义分析功能接口开发 | 计划内 | 6 | 已完成 | 6
|  |  | 移动端煤矿（煤矿信息）查询接口 | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
|  |  | 移动端煤矿（灾害事故）查询接口 | 计划内 | 8 | 未开始 | 0
|  |  | 移动端煤矿（监测检测）查询接口 | 计划内 | 16 | 未开始 | 0
|  |  | 移动端煤矿（技术科研）查询接口 | 计划内 | 2 | 未开始 | 0
|  |  | 移动端数据专业分类（灾害）查询接口 | 计划内 | 8 | 未开始 | 0
|  |  | 修复姜凡使用条件查询接口是遇到的问题 | 计划外 | 6 | 已完成 | 6
|  |  | 为数据库每张表添加测试数据 | 计划外 | 2 | 已完成 | 2
|  |  | 梳理移动端接口开发需求 | 计划外 | 4 | 已完成 | 4
|  |  | 煤矿基本信息及其关联信息（企业、 通风、开采、抽采、排水、监控、机电、运输）查询 | 计划外 | 19 | 进行中 | 19
|  |  | 交流工作（客户交流，内部讨论等） | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
|  | 杨益汉 | 根据需求导入富文本编辑器 | 计划内 | 8 | 已完成 | 8
|  |  | 完成WEB端新闻管理页面初步布局方案 | 计划内 | 4 | 已完成 | 4
|  |  | 完成原型图剩余部分 | 计划内 | 8 | 已完成 | 8
|  |  | 完成部分PC移动端通用接口封装 | 计划内 | 12 | 已完成 | 12
|  |  | 与后台人员定义接口 | 计划内 | 4 | 已完成 | 4
|  |  | 完成登陆系统页面开发 | 计划内 | 8 | 进行中 | 6
|  |  | 根据需求设计登陆页面布局 | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
|  |  | 交流工作（客户交流，内部讨论等） | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
|  | 姜凡 | 常用统计配置管理页面-分类字段（根据单个字典字段） | 计划内 | 8 | 已完成 | 8
|  |  | 常用统计配置管理页面-分类字段（根据单个数值型字段） | 计划内 | 8 | 已完成 | 8
|  |  | 常用统计配置管理页面-统计方式 | 计划内 | 6 | 已完成 | 6
|  |  | 常用统计配置管理页面-展示类型 | 计划内 | 6 | 已完成 | 6
|  |  | 统计通用接口封装 | 计划内 | 4 | 进行中 | 4 | 等待接口测试
|  |  | 数据录入统一接口数据结构设计 | 计划内 | 6 | 进行中 | 4
|  |  | 数据录入统一接口数据结构开发 | 计划内 | 8 | 进行中 | 6
本周小计（工时） |  |  |  |  | 192 |  | 144 | 加班（姜凡：15小时、曾林：15小时、卿山鹏：10小时）
第21周 (10.23-10.29) | 1、完成App大部分页面开发 2、完成App“我的”模块中大部分接口 3、完成用户权限开发 4、完成微信菜单开发 | 卿山鹏 | 后台框架修改维护（框架功能修改添加） | 计划内 | 3 | 已完成 | 3
|  |  | 数据分类菜单动态设计 | 计划内 | 1 | 已完成 | 1
|  |  | 数据详情动态页面设计 | 计划内 | 1 | 已完成 | 1
|  |  | 外部用户多区域选择设计 | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
|  |  | 用户权限体系设计 | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
|  |  | 用户权限管理接口开发 | 计划内 | 12 | 进行中 | 8
|  |  | Web数据详情页面配置接口 | 计划内 | 12 | 未开始 | 0 | 同数据录入统一接口类似
|  |  | 新闻管理接口开发 | 计划内 | 4 | 未开始 | 0
|  |  | 功能测试 | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
|  |  | 交流工作（客户交流，内部讨论等） | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
|  | 曾林 | 煤炭项目进度需求会议 | 计划外 | 1 | 已完成 | 1
|  |  | 微信公众号申请 | 计划外 | 2 | 已完成 | 2
|  |  | Web查询结果列表项配置接口 | 计划内 | 6 | 未开始 | 0
|  |  | App端自定义分析接口 | 计划内 | 4 | 未开始 | 0
|  |  | App端统计表格生成接口 | 计划内 | 4 | 未开始 | 0
|  |  | App、Web端新闻公告接口 | 计划内 | 3 | 未开始 | 0
|  |  | App、Web端示范工程接口 | 计划内 | 3 | 未开始 | 0
|  |  | App、Web端经典案例接口 | 计划内 | 3 | 未开始 | 0
|  |  | App、Web端科研成果接口 | 计划内 | 3 | 未开始 | 0
|  |  | App、Web端行业标准接口 | 计划内 | 3 | 未开始 | 0
|  |  | App、Web端关于软件接口 | 计划内 | 3 | 未开始 | 0
|  |  | App、Web端帮助反馈接口 | 计划内 | 3 | 未开始 | 0
|  |  | App、Web端联系我们接口 | 计划内 | 3 | 未开始 | 0
|  |  | App、Web端退出接口 | 计划内 | 2 | 未开始 | 0
|  |  | App端版本更新接口 | 计划内 | 2 | 未开始 | 0
|  |  | 微信端菜单项定制 | 计划内 | 8 | 未开始 | 0
|  |  | 微信端菜单项交互 | 计划内 | 6 | 未开始 | 0
|  |  | 交流工作（客户交流，内部讨论等） | 计划内 | 2 | 已完成 | 2 | 周五讲座交流
|  | 孙佳林 | 数据分类菜单动态生成 | 计划内 | 6 | 未开始 | 0
|  |  | 查询结果列表项配置页面封装与开发 | 计划内 | 8 | 未开始 | 0
|  | 杨益汉 | Web端用户登录页面 | 计划内 | 3 | 已完成 | 16
|  |  | Web端平台首页 | 计划内 | 6 | 已完成 | 8
|  |  | Web端自定义分析页面 | 计划内 | 4 | 已完成 | 8
|  |  | Web端App二维码下载页面 | 计划内 | 2 | 未开始 | 0
|  |  | Web端联系反馈页面 | 计划内 | 2 | 未开始 | 0
|  |  | Web端系统帮助页面 | 计划内 | 2 | 未开始 | 0
|  |  | App端自定义分析 | 计划内 | 2 | 未开始 | 0
|  |  | App端统计表格生成 | 计划内 | 2 | 未开始 | 0
|  |  | App端新闻公告 | 计划内 | 2 | 未开始 | 0
|  |  | App端示范工程 | 计划内 | 2 | 进行中 | 2
|  |  | App端经典案例 | 计划内 | 2 | 进行中 | 2
|  |  | App端科研成果 | 计划内 | 2 | 进行中 | 2
|  |  | App端行业标准 | 计划内 | 2 | 进行中 | 2
|  |  | App端关于软件 | 计划内 | 2 | 未开始 | 0
|  |  | App端帮助反馈 | 计划内 | 2 | 未开始 | 0
|  |  | App端联系我们 | 计划内 | 2 | 未开始 | 0
|  |  | App端退出 | 计划内 | 2 | 未开始 | 0
|  |  | App端版本更新 | 计划内 | 2 | 未开始 | 0
|  |  | 交流工作（客户交流，内部讨论等） | 计划内 | 2 | 已完成 | 2 | 周五讲座交流
|  | 姜凡 | 数据删除功能 | 计划内 | 4 | 已完成 | 6
|  |  | 统计页面流程优化 | 计划内 | 4 | 已完成 | 4
|  |  | 统计接口测试 | 计划内 | 4 | 已完成 | 4
|  |  | 数据录入统一接口数据结构设计 | 计划内 | 6 | 已完成 | 8
|  |  | 定制推送 | 计划外 | 8 | 已完成 | 16
|  |  | 数据录入统一接口数据结构开发 | 计划内 | 6 | 已完成 | 6
|  |  | Web端新闻公告集成接口 | 计划内 | 3 | 未开始 | 0
|  |  | Web端示范工程集成接口 | 计划内 | 3 | 未开始 | 0
|  |  | Web端经典案例集成接口 | 计划内 | 3 | 未开始 | 0
|  |  | Web端科研成果集成接口 | 计划内 | 3 | 未开始 | 0
|  |  | Web端行业标准集成接口 | 计划内 | 3 | 未开始 | 0
|  |  | 交流工作（客户交流，内部讨论等） | 计划内 | 2 | 已完成 | 2 | 周五讲座交流
本周小计（工时） |  |  |  |  | 210 |  | 114
第22周 (10.30-11.5) | 1、完成App大部分页面开发 2、完成数据动态管理大部分接口 3、完成用户权限开发 4、完成微信大部分页面开发 | 卿山鹏 | 后台框架修改维护（框架功能修改添加） | 计划内 | 3 | 已完成 | 3
|  |  | 用户权限管理接口开发 | 计划内 | 16 | 进行中 | 4
|  |  | 用户登录接口开发 | 计划内 | 4 | 已完成 | 4
|  |  | 数据管理动态配置数据库设计与建库 | 计划内 | 8 | 已完成 | 6
|  |  | 公共查询接口重构修改（实现更多条件和公共条件可配置） | 计划外 | 24 | 已完成 | 24
|  |  | 数据管理动态配置接口定义 | 计划内 | 6 | 已完成 | 4
|  |  | 数据管理动态配置（录入接口设计与开发） | 计划内 | 16 | 进行中 | 4
|  |  | 交流工作（客户交流，内部讨论等） | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
|  | 曾林 | 完成上周未完成的接口（App和Web端） | 计划内 | 16 | 进行中 | 4
|  |  | 新闻管理接口开发 | 计划内 | 4 | 未开始 | 0
|  |  | Web数据详情页面配置接口设计 | 计划内 | 12 | 未开始 | 0
|  |  | 用户注册接口开发 | 计划内 | 3 | 未开始 | 0
|  |  | 微信公众号菜单项交互控制开发 | 计划内 | 3 | 已完成 | 3
|  |  | 微信认证 | 计划外 | 3 | 已完成 | 3
|  |  | 煤矿微信公众号模板申请 | 计划外 | 2 | 已完成 | 2
|  |  | 微信服务搭建、自定义菜单相关文档查阅 | 计划外 | 2 | 已完成 | 2
|  |  | maven安装配置，搭建配置新的煤矿信息开发环境 | 计划外 | 2 | 已完成 | 2
|  |  | 微信服务器搭建，模板申请 | 计划外 | 7 | 已完成 | 7
|  |  | 微信公众号菜单编辑软件开发 | 计划内 | 14 | 已完成 | 14
|  |  | 微信公众号菜单事件响应处理 | 计划内 | 4 | 已完成 | 4
|  |  | 交流工作（客户交流，内部讨论等） | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
|  | 杨益汉 | 完成上周未完成的页面开发（App和Web端） | 计划内 | 8 | 已完成 | 8
|  |  | 专题地图生成 | 计划内 | 8 | 已完成 | 4
|  |  | 欢迎关注页面（微信） | 计划内 | 4 | 已完成 | 4
|  |  | 煤矿列表页面（微信） | 计划内 | 4 | 已完成 | 4
|  |  | 煤矿详情页面（微信） | 计划内 | 4 | 已完成 | 4
|  |  | 煤矿名称查询页面（微信） | 计划内 | 3 | 已完成 | 3
|  |  | 专业分类数据列表页面（微信） | 计划内 | 4 | 已完成 | 4
|  |  | 专业分类数据详情页面（微信） | 计划内 | 4 | 已完成 | 4
|  |  | 新闻公告等列表页面（微信） | 计划内 | 4 | 已完成 | 4
|  |  | 新闻公告等详情页面（微信） | 计划内 | 4 | 已完成 | 4
|  |  | 交流工作（客户交流，内部讨论等） | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
|  | 孙晓聪 | 熟悉项目业务 | 计划内 | 4 | 已完成 | 4
|  |  | 熟悉项目数据库结构 | 计划内 | 4 | 已完成 | 4
|  |  | 搭建开发环境与熟悉当前业务代码 | 计划内 | 8 | 已完成 | 3
|  |  | 移动端煤矿通风基本信息接口 | 计划内 | 1 | 已完成 | 0.5
|  |  | 移动端煤矿基本信息查询接口 | 计划内 | 2 | 已完成 | 2.5
|  |  | 移动App区域查询API | 计划内 | 3 | 已完成 | 3
|  | 姜凡 | 数据分类菜单动态生成 | 计划内 | 8 | 已完成 | 10 | 取消之前的固定内容单页面，通过接口获取数据动态生成数据分类。
|  |  | 查询结果列表项配置页面封装与开发 | 计划内 | 16 | 已完成 | 17 | 跳转查询配置页面，公共条件和更多条件全都动态获取。
|  |  | 批量导入模板文件 | 计划内 | 8 | 已完成 | 8 | 设计和完成导入页面。
|  |  | 个人资料 | 计划内 | 2 | 未开始 | 0
|  |  | 退出系统 | 计划内 | 1 | 未开始 | 0
|  |  | 数据结果导出 | 计划内 | 6 | 已完成 | 6 | 设计和完成页面。
|  |  | 交流工作（客户交流，内部讨论等） | 计划内 | 2 | 已完成 | 2 | 调试和讨论动态生成的查询页面
|  |  | 下载模板页面 | 计划外 | 3 | 已完成 | 3 | 设计和完成页面。
本周小计（工时） |  |  |  |  | 270 |  | 202 | 加班：卿山鹏：10小时、姜凡：6小时、曾林：6小时
第23周 (11.6-11.12) | 1、完成查询统计开发并测试通过 2、完成数据录入接口 3、完成用户权限开发 4、完成微信大部分页面开发 | 卿山鹏 | 后台框架修改维护（框架功能修改添加） | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
|  |  | 用户权限控制接口开发（数据功能） | 计划内 | 12 | 已完成 | 16 | 完成用户数据功能操作权限
|  |  | 完善查询与统计执行流程 | 计划内 | 2 | 已完成 | 8
|  |  | 用户注册接口开发 | 计划内 | 3 | 已完成 | 3
|  |  | 数据录入接口设计与开发 | 计划内 | 24 | 进行中 | 4
|  |  | 研究数据库测试数据生成工具，并生成测试数据 | 计划内 | 3 | 已完成 | 2
|  |  | 字段基本信息管理接口 | 计划外 | 3 | 已完成 | 3
|  |  | 查询列表配置接口 | 计划外 | 3 | 已完成 | 3
|  |  | 查询配置关联配置接口 | 计划外 | 3 | 已完成 | 3
|  |  | 处理移动端数据分类遇到的问题并与煤科院及时沟通解决 | 计划外 | 1 | 已完成 | 1
|  |  | 交流工作（客户交流，内部讨论等） | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
|  | 曾林 | 完成上周未完成的接口（App和Web端） | 计划内 | 16 | 进行中 | 11
|  |  | 新闻管理接口开发 | 计划内 | 4 | 已完成 | 4
|  |  | Web数据详情页面配置接口设计 | 计划内 | 12 | 已完成 | 14
|  |  | 文件在线浏览 | 计划内 | 3 | 未开始 | 0
|  |  | 附件原件下载 | 计划内 | 6 | 未开始 | 0
|  |  | 交流工作（客户交流，内部讨论等） | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
|  | 杨益汉 | 完成上周未完成的页面开发（App和Web端） | 计划内 | 12 | 已完成 | 12
|  |  | 查询列表项源数据表字段配置页面开发与接口集成 | 计划内 | 8 | 进行中 | 6
|  |  | 查询列表项关联数据表字段配置页面开发与接口集成 | 计划内 | 8 | 进行中 | 6
|  |  | App用户登录界面开发 | 计划内 | 4 | 已完成 | 4
|  |  | App用户注册界面开发 | 计划内 | 4 | 已完成 | 4
|  |  | 专题地图生成修改 | 计划内 | 6 | 已完成 | 6
|  |  | 交流工作（客户交流，内部讨论等） | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
|  | 孙晓聪 | App专业数据分类（煤矿）查询接口 | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
|  |  | App专业数据分类（煤矿）详细信息（生产系统）查询接口 | 计划内 | 8 | 已完成 | 8
|  |  | App专业数据分类（煤矿）详细信息（煤层地质信息）查询接口 | 计划内 | 4 | 已完成 | 4
|  |  | App专业数据分类（煤矿）详细信息（工作面）查询接口 | 计划内 | 3 | 已完成 | 3
|  |  | App专业数据分类（灾害）查询接口 | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
|  |  | App专业数据分类（灾害）详细信息（灾害分类）查询接口 | 计划内 | 8 | 已完成 | 8
|  |  | App专业数据分类（通风）查询接口 | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
|  |  | App专业数据分类（通风）详细信息（设备）查询接口 | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
|  |  | App专业数据分类（通风）详细信息（科研信息）查询接口 | 计划内 | 4 | 已完成 | 4
|  |  | App专业数据分类（通风）详细信息（安监）查询接口 | 计划内 | 6 | 已完成 | 6
|  |  | 交流工作（客户交流，内部讨论等） | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
|  | 姜凡 | 查询配置设置公共条件开发 | 计划内 | 6 | 已完成 | 8 | 公共条件配置完成
|  |  | 分类菜单显示查询条件和统计列表公共页面开发 | 计划内 | 8 | 已完成 | 10 | 完成统计条件组件
|  |  | 完善查询和统计执行流程 | 计划内 | 8 | 已完成 | 16 | 完成统计页面图表展示，通过初步测试。
|  |  | 微信新增煤矿消息推送页面开发 | 计划内 | 6 | 未开始 | 0
|  |  | 微信新增事故消息推送页面开发 | 计划内 | 6 | 未开始 | 0
|  |  | 微信欢迎关注消息推送页面开发 | 计划内 | 6 | 未开始 | 0
|  |  | 日志管理页面WEB框架搭建 | 计划外 | 2 | 已完成 | 2 | 搭建页面框架，后面添加详细内容。
|  |  | 统计分析管理页面WEB框架搭建 | 计划外 | 2 | 已完成 | 2 | 搭建页面框架，后面添加详细内容。
|  |  | 权限管理页面WEB框架搭建 | 计划外 | 2 | 已完成 | 2 | 搭建页面框架，后面添加详细内容。
|  |  | 数字字典管理页面WEB框架搭建 | 计划外 | 2 | 已完成 | 2 | 搭建页面框架，后面添加详细内容。
|  |  | 运行参数管理页面WEB框架搭建 | 计划外 | 2 | 已完成 | 2 | 搭建页面框架，后面添加详细内容。
|  |  | 交流工作（客户交流，内部讨论等） | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
本周小计（工时） |  |  |  |  | 240 |  |  | 加班：卿山鹏：9小时、姜凡：4.5小时、曾林：6.5小时
第24周 (11.13-11.19) | 1、完成查询统计开发并测试通过 2、完成数据录入接口 3、完成用户权限开发 4、完成微信大部分页面开发 | 卿山鹏 | 后台框架修改维护（框架功能修改添加） | 计划内 | 3
|  |  | 权限管理管理接口开发（权限配置、注册审核、用户管理、机构管理） | 计划内 | 12
|  |  | 查询列表项接口完善并结合前端进行修改 | 计划内 | 8
|  |  | 数据录入公共接口设计 | 计划内 | 3
|  |  | 数据录入公共接口开发 | 计划内 | 20
|  |  | 交流工作（客户交流，内部讨论等） | 计划内 | 2
|  | 曾林 | 登录日志管理接口开发 | 计划内 | 6
|  |  | 数据访问日志管理开发 | 计划内 | 6
|  |  | 数据维护日志管理接口 | 计划内 | 6
|  |  | 配置管理日志接口开发 | 计划内 | 6
|  |  | 数据字典管理（包括业务字典和系统字典） | 计划内 | 6
|  |  | 协调完成数据详情展示页面开发 | 计划内 | 3
|  |  | 文件在线浏览 | 计划内 | 2
|  |  | 附件原件下载 | 计划内 | 2
|  |  | 访问统计接口开发 | 计划内 | 8
|  |  | 交流工作（客户交流，内部讨论等） | 计划内 | 2
|  | 杨益汉 | 完善修改用户登录和注册页面 | 计划内 | 2
|  |  | 集成用户注册接口 | 计划内 | 2
|  |  | 解决用户注册接口集成遇到的问题 | 计划内 | 2
|  |  | 集成用户登录退出接口 | 计划内 | 2
|  |  | 解决用户登录退出接口集成遇到的问题 | 计划内 | 2
|  |  | 用户管理界面页面开发 | 计划内 | 4
|  |  | 用户管理集成接口 | 计划内 | 3
|  |  | 机构管理界面页面开发 | 计划内 | 4
|  |  | 机构管理集成接口 | 计划内 | 3
|  |  | 权限管理界面页面开发 | 计划内 | 4
|  |  | 权限管理集成接口 | 计划内 | 3
|  |  | 注册审核界面开发 | 计划内 | 4
|  |  | 注册审核接口集成 | 计划内 | 3
|  |  | 集成新闻管理接口（包括新闻动态、经典案例、示范工程、行业标准、科研成果） | 计划内 | 8
|  |  | 交流工作（客户交流，内部讨论等） | 计划内 | 2
|  | 孙晓聪 | App专业数据分类（采掘）查询接口 | 计划内 | 2
|  |  | App专业数据分类（监控）查询接口 | 计划内 | 2
|  |  | App专业数据分类（运输）查询接口 | 计划内 | 2
|  |  | App专业数据分类（瓦斯）查询接口 | 计划内 | 2
|  |  | App专业数据分类（瓦斯）详细信息（设备）查询接口 | 计划内 | 2
|  |  | App专业数据分类（瓦斯）详细信息（科研信息）查询接口 | 计划内 | 6
|  |  | App专业数据分类（瓦斯）详细信息（安监）查询接口 | 计划内 | 6
|  |  | App专业数据分类（防水）查询接口 | 计划内 | 2
|  |  | App专业数据分类（防水）详细信息（设备）查询接口 | 计划内 | 2
|  |  | App专业数据分类（防水）详细信息（科研信息）查询接口 | 计划内 | 6
|  |  | App专业数据分类（防水）详细信息（安监）查询接口 | 计划内 | 6
|  |  | App专业数据分类（防火）查询接口 | 计划内 | 2
|  |  | App专业数据分类（防火）详细信息（设备）查询接口 | 计划内 | 2
|  |  | 交流工作（客户交流，内部讨论等） | 计划内 | 2
|  | 姜凡 | 查询列表项配置 | 计划内 | 3
|  |  | 查询列表项关联配置 | 计划内 | 3
|  |  | 数据详情关联配置 | 计划内 | 3
|  |  | 数据详情公共展示界面公共接口设置 | 计划内 | 2
|  |  | 数据详情公共展示界面开发 | 计划内 | 8
|  |  | 数据详情公共接口开发 | 计划内 | 4
|  |  | 数据录入公共展示界面公共接口设置 | 计划内 | 8
|  |  | 数据录入公共展示界面开发 | 计划内 | 8
|  |  | 数据录入公共接口开发 | 计划内 | 4
|  |  | 数据功能权限界面控制 | 计划内 | 2
|  |  | 交流工作（客户交流，内部讨论等） | 计划内 | 2
本周小计（工时） |  |  |  |  | 234

## 足迹分享APP (hidden)
周期 | 本周目标 | 人员 | 任务名称 | 类型 | 计划工时 | 完成情况 | 消耗工时 | 备注
第1周 (7.24-7.30) | 1、完成功能梳理设计 2、完成DEMO开发重点梳理 3、完成主要界面效果设计 | 李航 | 参与讨论足迹分享App需求及设计 | 计划内 | 1 | 已完成 | 1
|  |  | 搭建足迹分享App程序框架 | 计划内 | 8 | 进行中 | 2 | 周三加班2小时
|  |  | 开发足迹分享App基本功能 | 计划内 | 16 | 未开始 | 0
|  | 孙佳林 | 参与讨论足迹分享App需求及设计 | 计划内 | 1
|  |  | 设计足迹分享App主要界面 | 计划内 | 8
本周小计（工时） |  |  |  |  | 34 |  | 3
第2周 (7.31-8.06) | 1、完成功能梳理设计 2、完成DEMO开发重点梳理 3、完成主要界面效果设计 | 李航 | 搭建足迹分享App程序框架 | 计划内 | 8 | 进行中 | 2.5 | 周二加班2.5小时
|  |  | 开发足迹分享App基本功能 | 计划内 | 16 | 未开始 | 0
本周小计（工时） |  |  |  |  | 24 |  | 2.5
第3周 (8.7-8.13) | 1、完成功能梳理设计 2、完成DEMO开发重点梳理 3、完成主要界面效果设计 | 李航 | 搭建足迹分享App程序框架 | 计划内 | 8 | 未开始 | 0
|  |  | 开发足迹分享App基本功能 | 计划内 | 16 | 未开始 | 0
|  |  | 去见刘强，商量足迹app的事情 | 计划外 |  | 已完成 | 3 | 和他们的iOS开发人员讲解了需求，并预估了工作量
本周小计（工时） |  |  |  |  | 24 |  | 3
第4周 (8.14-8.20) | 1、完成功能梳理设计 2、完成DEMO开发重点梳理 3、完成主要界面效果设计 | 李航 | 搭建足迹分享App程序框架 | 计划内 | 8 | 未开始
|  |  | 开发足迹分享App基本功能 | 计划内 | 16 | 未开始
|  |  | 与外包对接足迹app的事情 | 计划内 | 3 | 未开始
本周小计（工时） |  |  |  |  | 27 |  | 0
第5周 (8.21-8.27) | 1、交流确认设计思路 | 黄东 | 讨论交流设计思路 | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
|  |  | 跟进讨论结果重新梳理思路并分期规划 | 计划内 | 4 | 已完成 | 2.5
本周小计（工时） |  |  |  |  | 2 |  | 2
第6周 (8.28-9.3) | 1、需求确认与报价 | 黄东 | 根据新梳理功能及分期规划评估工作量报价 | 计划内 | 2 | 进行中 | 0.3 | 客户还没时间看，暂无法报价
|  |  | 主要页面初步设计 | 计划内 | 8 | 已完成 | 3
本周小计（工时） |  |  |  |  | 10 |  | 3.3
第7周 (9.4-9.10) | 1、需求确认与报价 | 黄东 | 跟进客户反馈意见对功能和分期规划进行修改完善 | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
|  |  | 根据最终确认的功能进行工作量评估报价 | 计划内 | 2 | 已完成 | 2.6
|  | 李航 | 和外包人员交流需求 | 计划外 |  | 已完成 | 1
本周小计（工时） |  |  |  |  | 4 |  | 5.6
第8周 (9.11-9.17) | 1、确认报价是否受理 | 黄东 | 与用户确认最终报价是否接受 | 计划内 | 1 | 已完成 | 0.5
|  |  | 启动或终止本项目 | 计划内 | 1 | 已完成 | 0.1
本周小计（工时） |  |  |  |  | 2 |  | 0.6
第9周 (9.18-9.24) | 1、细化合同功能点 | 黄东 | 配合补充合同附件 | 计划内 | 1 | 已完成 | 1
|  |  | 联系确认外包开发团队（优先iOS版） | 计划内 | 2 | 已完成 | 1.5
|  |  | 细化一期各个功能点需求 | 计划内 | 4 | 已完成 | 2
本周小计（工时） |  |  |  |  | 7 |  | 4.5
第10周 (9.25-9.30) | 1、完成各项基础设计 2、搭建移动端框架 3、搭建Web端框架 4、搭建后台框架 | 黄东 | 完成一期功能点详细设计 | 计划内 | 4 | 已完成 | 2
|  |  | 完成一期iOS版界面草图设计 | 计划内 | 4 | 已完成 | 3.5
|  |  | 完成一期相关功能数据结构设计 | 计划内 | 4 | 已完成 | 5.5
|  |  | 联系确认Web端开发人员与计划 | 计划内 | 2 | 已完成 | 0.5
|  |  | 联系确认后台接口开发人员与计划 | 计划内 | 2 | 已完成 | 0.5
|  |  | 梳理制定整体研发进度计划 | 计划内 | 2 | 已完成 | 0.7
|  |  | 梳理代码管理及基础资源 | 计划内 | 2 | 未开始 | 0
|  | 孙佳林 | 配合完善一期iOS版界面设计 | 计划内 | 4 | 未开始 | 0
|  |  | 完成一期Web端界面设计 | 计划内 | 4 | 未开始 | 0
|  | 外包 | 搭建移动端框架 | 计划内 | 16 | 已完成 | 0 | 无法统计时间
|  |  | 搭建Web端框架 | 计划内 | 16 | 已完成 | 0 | 无法统计时间
|  |  | 搭建后台框架 | 计划内 | 16 | 已完成 | 0 | 无法统计时间
|  |  | 完成接口初步设计 | 计划内 | 16 | 进行中 | 0 | 无法统计时间
|  |  | 完成技术路线细节设计 | 计划内 | 16 | 已完成 | 0 | 无法统计时间
本周小计（工时） |  |  |  |  | 108 |  | 12.7
第11周 (10.9-10.15) | 1、完成各项基础设计 2、搭建移动端框架 3、搭建Web端框架 4、搭建后台框架 | 黄东 | 完善确定App及Web界面设计 | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
|  |  | 梳理代码管理及基础资源 | 计划内 | 2 | 已完成 | 1
|  |  | 推进接口设计 | 计划内 | 2 | 未开始
|  |  | 推进路线脚印数据结构细化设计 | 计划内 | 2 | 进行中
|  |  | 推进路线脚印展示网页自动生成功能设计 | 计划内 | 2 | 未开始
|  | 孙佳林 | 配合完善一期iOS版界面设计 | 计划内 | 16 | 已完成 | 27 | 完成了界面设计和页面交互逻辑
|  |  | 完成一期Web端界面设计 | 计划内 | 4 | 未开始
|  | 外包 | 底图加载功能开发 | 计划内 |  | 已完成
|  |  | 实时定位与地址解析功能开发 | 计划内 |  | 已完成
|  |  | 线路生成功能开发 | 计划内 |  | 已完成
|  |  | 脚印生成功能开发 | 计划内 |  | 已完成
|  |  | 手机号注册登录功能开发 | 计划内 |  | 已完成
|  |  | 在线统计功能开发 | 计划内 |  | 进行中
|  |  | 访问统计功能开发 | 计划内 |  | 进行中
|  |  | 分享统计功能开发 | 计划内 |  | 进行中
|  |  | 注册统计功能开发 | 计划内 |  | 进行中
|  |  | 积分统计功能开发 | 计划内 |  | 进行中
本周小计（工时） |  |  |  |  | 30 |  | 30
第12周 (10.16-10.22) | 1、完成各项基础设计 2、搭建移动端框架 3、搭建Web端框架 4、搭建后台框架 | 黄东 | 跟进项目进度 | 计划内 | 2 | 已完成
|  |  | 协调外包开发费用定金 | 计划内 | 2 | 进行中 | 0.5 | 等中心付款
|  |  | 推进接口设计 | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
|  |  | 推进路线脚印数据结构细化设计 | 计划内 | 2 | 已完成 | 1
|  |  | 推进路线脚印展示网页自动生成功能设计 | 计划内 | 2 | 已完成 | 0.5
|  | 外包 | 分享功能开发 | 计划内 |  | 已完成
|  |  | 个人资料功能开发 | 计划内 |  | 已完成
|  |  | 用户登录功能开发 | 计划内 |  | 已完成
|  |  | 脚印展示功能开发 | 计划内 |  | 未开始
|  |  | 路线展示功能开发 | 计划内 |  | 未开始
|  |  | 路线脚印数据结构细化设计 | 计划内 |  | 已完成
|  |  | 路线脚印展示网页自动生成功能设计开发 | 计划内 |  | 未开始
本周小计（工时） |  |  |  |  | 10 |  | 4

## 边民大数据平台 (hidden)
周期 | 本周目标 | 人员 | 任务名称 | 类型 | 计划工时 | 完成情况 | 消耗工时 | 备注
第1周 (7.24-7.30) | 1、完成效果图修改完善 2、沟通确认DEMO功能及数据 3、进行DEMO功能开发 | 孙佳林 | 与达林公司沟通演示DEMO功能及样例数据 | 计划内 | 2 | 未开始
|  |  | 进行演示DEMO开发 | 计划内 | 16 | 未开始
|  |  | 根据反馈意见修改完善专题页面设计图 | 计划内 | 4 | 已完成 | 20
本周小计（工时） |  |  |  |  | 22 |  | 20
第2周 (7.31-8.6) | 修改设计图 | 孙佳林 | 制作边民大数据demo首页 | 计划内 | 8 | 未开始
|  |  | 制作边民大数据demo边民主题 | 计划内 | 8 | 未开始
小计（工时） |  |  |  |  | 8
第3周 (8.7-8.13) | 完成边民大数据DEMO | 孙佳林 | 制作边民大数据demo首页 | 计划内 | 8 | 已完成 | 12
|  |  | 制作边民大数据demo边民专题 | 计划内 | 8 | 已完成 | 8
|  |  | 制作边民大数据demo车辆专题 | 计划内 | 8 | 已完成 | 8
|  |  | 制作边民大数据demo交易专题 | 计划内 | 8 | 已完成 | 4
小计（工时） |  |  |  |  | 32 |  | 32
第4周 (8.14-8.20) | 修改边民大数据DEMO | 孙佳林 | 制作边民大数据地图模块功能 | 计划内 | 8 | 已完成 | 8
|  |  | 修改系统部分图标 | 计划内 | 4 | 已完成 | 4
|  |  | 部署边民系统 | 计划内 | 4 | 已完成 | 4
小计（工时） |  |  |  |  | 16 |  | 16
第5周 (8.21-8.27) | 修改边民大数据DEMO | 孙佳林 | 修改边民地图模块功能和部分数据图表 | 计划内 | 8
小计（工时） |  |  |  |  | 8 |  | 0
第6周 (8.27-9.3) | 修改边民大数据DEMO | 孙佳林 | 修改系统首页 | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
|  |  | 修改系统版面新增第四区 | 计划内 | 6 | 已完成 | 6
|  |  | 修改部分图表 | 计划内 | 6 | 已完成 | 6
|  |  | 新增地图动态数据展示功能 | 计划内 | 8 | 进行中 |  | 客户暂时没有提供提供相关地图数据
|  |  | 系统新增自适应不同分辨率功能 | 计划内 | 6 | 已完成 | 10
|  | 黄东 | 梳理最新需求并评估报价 | 计划内 | 3 | 已完成 | 0.5
小计（工时） |  |  |  |  | 31 |  | 2
第7周 (9.4-9.10) | 1. 沟通地图数据相关问题 2.完成地图功能测试 | 孙佳林 | 更新部署最新修改版本 | 计划外 | 1 | 已完成 | 2 | 存在功能难点，完成时间可能会比预计长
|  |  | 模拟并发布互市点数据 | 计划外 | 4 | 已完成 | 4
|  |  | 完成新的修改内容 | 计划内 | 8 | 已完成 | 10
|  |  | 测试地图功能特效 | 计划外 | 4 | 进行中 | 6
|  | 黄东 | 了解最新成果及后续修改需求 | 计划内 | 2 | 已完成 | 0.2
小计（工时） |  |  |  |  | 19
第8周 (9.11-9.17) | 1. 沟通新的模拟数据 2.更新系统数据 | 孙佳林 | 讨论并制作一套合理的模拟数据 | 计划内 | 4 | 未开始
|  |  | 更新系统数据 | 计划内 | 6 | 未开始 |  | 未收到反馈数据
|  |  | 沟通并完成系统功能调整 | 计划内 | 8 | 进行中 | 4 | 完成了最新版本的两个图表修改与系统部署，并进行了简单的沟通。客户方未提出关于功能调整的反馈
小计（工时） |  |  |  |  | 18 |  | 4

## 李航
日期 | 项目 | 任务名称 | 类型 | 计划工时 | 完成情况 | 消耗工时 | 备注
第1周 (3.13-3.19) | 模拟搬迁信息化平台 | 查询接口-查询目录树，从项目到单元 | 计划内 | 2.5 | 已完成 | 2.5
|  | 查询接口-查询目录-选中单元后再查询房屋节点 | 计划内 | 1 | 已完成 | 1
|  | 查询接口-模糊查询 | 计划内 | 2 | 已完成 | 2 | 加班2.5小时
|  | 查询接口-标段基本信息 | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
|  | 标段进度状态-签约状态 | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
|  | 标段进度状态-交房状态 | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
|  | 标段进度状态-赔付状态 | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
|  | 标段进度状态-拆除状态 | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
|  | 楼栋基本信息 | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
|  | 楼栋进度状态-签约状态 | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
|  | 楼栋进度状态-交房状态 | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
|  | 楼栋进度状态-赔付状态 | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
|  | 楼栋进度状态-拆除状态 | 计划内 | 2 | 已完成 | 2 | 加班2.5小时
|  | 部分高级查询 | 计划内 | 3 | 已完成 | 3
|  | 选择列获取表头 | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
|  | 部分导出结果 | 计划内 | 4 | 已完成 | 4
|  | 与夏勇高和佳林讨论首页问题 | 计划内 | 4 | 已完成 | 4
|  | 修改Session的存储方式 | 计划外 | 3 | 已完成 | 3 | 加班3小时
|  | 项目管理工作（客户交流、代码集成等） | 计划内 | 7 | 已完成 | 7 | 周一上午和杨青松交流，周三上午和张星交流，接口文档汇总，代码集成
小计（工时） |  |  |  | 48.5 |  | 48.5 | 本周加班8小时
第2周 (3.20-3.26) | 模拟搬迁信息化平台 | 项目列表，项目地图数据 | 计划内 | 3 | 已完成 | 2.5
|  | 获取当前项目数量、正在进行项目数量 | 计划内 | 2 | 已完成 | 1
|  | 切换项目 | 计划内 | 2 | 已完成 | 2.5
|  | 根据项目ID获取标段列表数据、标段地图数据 | 计划内 | 2 | 已完成 | 1.5
|  | 根据项目ID获取项目信息 | 计划内 | 2 | 已完成 | 1
|  | 根据项目ID房屋性质统计图数据 | 计划内 | 2 | 已完成 | 1
|  | 根据标段ID获取标段楼栋列表数据、楼栋地图数据 | 计划内 | 2 | 已完成 | 1
|  | 根据标段ID获取标段信息、 | 计划内 | 2 | 已完成 | 1.5
|  | 标段房屋性质统计图数据 | 计划内 | 2 | 已完成 | 1.5
|  | 根据楼栋ID获取地图数据 | 计划内 | 2 | 已完成 | 1
|  | 根据楼栋ID获取楼栋统计数据详情 | 计划内 | 2 | 已完成 | 1
|  | 根据项目ID获取项目位置图片（项目名称、二维、三维、影像） | 计划内 | 2 | 已完成 | 1
|  | 根据项目ID获取标段 | 计划内 | 2 | 取消 | 0 | 因后台技术转型为Java，中断.net后台开发
|  | 项目动态-根据项目ID获取项目基本信息 | 计划内 | 2 | 取消 | 0 | 因后台技术转型为Java，中断.net后台开发
|  | 共同服务端整理项目简介文件结构整理 | 计划内 | 3 | 已完成 | 1
|  | 共同核对导出PDF和JPG的文件 | 计划内 | 3.5 | 已完成 | 1.5
|  | 与B/S研发团队交流 | 计划外 |  | 已完成 | 9 | 讨论了两次，周三一次5，周五一次4
|  | 与韬哥讨论数据录入质量控制及检查问题 | 计划外 |  | 已完成 | 4 | 讨论了两次，周三一次1，周五一次3
|  | 优化查询关注楼栋相关接口 | 计划外 |  | 已完成 | 1.5
|  | 录入系统BUG修改 | 计划外 |  | 已完成 | 4
|  | 检验并测试刘通造的数据 | 计划内 | 2 | 已完成 | 1
|  | 交流工作（客户交流，内部讨论等） | 计划内 | 6 | 已完成 | 2
小计（工时） |  |  |  | 43.5 |  | 40.5
第3周 (3.27-4.1) | 模拟搬迁信息化平台 | 添加摸底调查表的录入界面、相关后台、数据库等 | 计划内 | 16 | 已完成 | 16
|  | 和Java外包人员交流沟通 | 计划内 | 4 | 未完成 | 0 | 本周外包人员未到公司
|  | 设计和开发快速检查数据录入过程中的主观错误的方法 | 计划内 | 16 | 未完成 | 0 | 本周韬哥与刘通去和客户详细沟通了，此功能下周再做
|  | 录入端保存数据时的各类错误和警告的设计和开发 | 计划内 | 8 | 已完成 | 6
|  | 周一上午给刘通姜凡部署新的软件包，修改公司网站上关于拆迁的敏感图片 | 计划外 |  | 已完成 | 1
|  | 周一下午和东哥交流 | 计划外 |  | 已完成 | 2.5
|  | 周二下午拆迁会议 | 计划外 |  | 已完成 | 0.3
|  | 周三上午与韬哥一行去和杨青松讨论 | 计划外 |  | 已完成 | 3
|  | 周三下午和勇哥一起讨论 | 计划外 |  | 已完成 | 0.5
|  | 周三下午设计资金兑付中管理批次功能 | 计划外 |  | 已完成 | 3
|  | 周四上午移动房屋的位置功能设计与实现 | 计划外 |  | 已完成 | 3.5
|  | 周四下午羊市街档案整理，调试部署 | 计划外 |  | 已完成 | 1.5
|  | 周五IDEA调试 | 计划外 |  | 已完成 | 3
|  | 周六PPT讨论及截图 | 计划外 |  | 已完成 | 3
|  | 技术交流讲座 | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
|  | 交流工作（客户交流，内部讨论等） | 计划内 | 2 | 已完成 | 3
| 实景三维平台 | 移动端系统框架搭建 | 计划内 | 16 | 未开始 | 0 | 因拆迁系统事务无暇顾及
|  | 移动端界面搭建 | 计划内 | 16 | 未开始 | 0 | 因拆迁系统事务无暇顾及
小计（工时） |  |  |  | 80 |  | 48.3
第4周 (4.5-4.9) | 模拟搬迁信息化平台 | 和Java外包人员交流沟通 | 计划内 | 4 | 已完成 | 4
|  | 设计和开发快速检查数据录入过程中的主观错误的方法 | 计划内 | 18 | 进行中 | 8 | 因其他计划外任务耽搁，推迟下周完成
|  | 修改从excel导入房屋信息，包括签约信息和赔付信息（主要针对于羊市街二标段）维护等 | 计划外 | 6 | 已完成 | 6
|  | 周六去拆迁现场了解财务相关内容 | 计划外 | 3 | 已完成 | 3 | 加班3个小时
|  | 交流工作（客户交流，内部讨论等） | 计划内 | 2 | 已完成 | 6 | 星期一下午去和杨青松梳理搬迁流程 3 星期二下午和勇哥等再次一起梳理搬迁流程 1
| 实景三维平台 | 移动端系统框架搭建 | 计划内 | 16 | 未开始 | 0 | 精力全部投入到拆迁项目上
|  | 移动端界面搭建 | 计划内 | 16 | 未开始 | 0 | 精力全部投入到拆迁项目上
小计（工时） |  |  |  | 65 |  | 27 | 本周加班3小时
第5周 (4.10-4.16) | 模拟搬迁信息化平台 | 重新讨论梳理软件研发及实施工作思路 | 计划内 | 3 | 已完成 | 1
|  | 设计和开发快速检查数据录入过程中的主观错误的方法 | 计划内 | 6 | 已完成 | 6
|  | 和Java外包人员交流沟通新的软件设计 | 计划内 | 4 | 已完成 | 6 | 周三下午和张敏3 周五上午和刘强3
|  | 和卿山鹏配置AMS并交流最新要做的功能 | 计划外 |  | 已完成 | 4
|  | 修改SAS测算方式 | 计划外 |  | 已完成 | 4
|  | 查看网签系统并从网签PDF合同中读取数据测试 | 计划外 |  | 已完成 | 2
|  | 根据最新的讨论结果，对软件进行修改 | 计划内 | 25 | 未开始 |  | 等完善了数据库和界面再来更改
|  | 交流工作（客户交流，内部讨论等） | 计划内 | 2 | 已完成 | 5 | 周四中午去找杨青松2
| 实景三维平台 | 移动端系统框架搭建 | 计划内 | 8 | 已完成 | 3
|  | 移动端开发技术指导 | 计划内 | 4 | 已完成 | 6
|  | POI和信息查询 | 计划外 | 3 | 已完成 | 3
|  | 系统汉化 | 计划外 | 3 | 已完成 | 3
|  | 删减多余功能及更换图标背景 | 计划外 | 3 | 已完成 | 3
|  | 解决真机无法调试问题 | 计划外 | 5 | 已完成 | 5
|  | 集成余科的做的功能并调试 | 计划外 | 2 | 已完成 | 2
小计（工时） |  |  |  | 68 |  | 53 | 本周加班12小时
第6周 (4.17-4.23) | 模拟搬迁信息化平台 | 设计从合同PDF文件读取数据并录入到系统 | 计划内 | 4 | 已完成 | 3.5
|  | 开发及测试从合同PDF文件读取数据并录入到系统 | 计划内 | 19 | 已完成 | 8
|  | 和java人员沟通 | 计划内 | 4 | 已完成 | 2.5 | 周二下午1.5 周三上午qq交流1
|  | 修改检查房屋字段，和对应展示的pdf文件 | 计划内 | 3 | 已完成 | 3
|  | 修改录入端签约多人单价 | 计划外 |  | 已完成 | 1
|  | 制作三表的模板 | 计划外 |  | 已完成 | 1
|  | 梳理测算表，发送给Java人员 | 计划外 |  | 已完成 | 1
|  | 设计内勤财务的作业界面 | 计划外 |  | 已完成 | 3
|  | 因新版xcode8.3不支持swift2.3而修改拆迁移动端引用的第三方库并调试 | 计划外 |  | 进行中 | 6
|  | 添加微信接口，后台数据库，整合移动端发布 | 计划外 |  | 已完成 | 8
|  | 交流工作（客户交流，内部讨论等） | 计划内 | 2 | 已完成 | 3
| 实景三维平台 | 移动端新功能开发指导 | 计划内 | 3 | 未开始 | 0
|  | 移动端新功能集成调试 | 计划内 | 5 | 未开始 | 0
小计（工时） |  |  |  | 40 |  | 40
第7周 (4.24-4.30) | 模拟搬迁信息化平台 | 根据刘通检查需求再次修改检查房屋字段，和对应展示的pdf文件 | 计划内 | 3 | 已完成 | 3
|  | 因新版xcode8.3不支持swift2.3而修改拆迁移动端引用的第三方库并调试 | 计划内 | 4 | 已完成 | 10
|  | 给刘通部署新的系统，并教其使用导入往前合同 | 计划内 | 1 | 已完成 | 0.5
|  | 导入摸底数据数据到数据库的摸底调查表中 | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
|  | 开发移动的消息展示功能 | 计划内 | 25 | 已完成 | 20
|  | 与java外包人员保持沟通 | 计划内 | 3 | 已完成 | 0.5
|  | 交流工作（客户交流，内部讨论等） | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
| 实景三维平台 | 完成移动端历史对比功能 | 计划内 | 4 | 进行中 | 1.5
|  | 完成移动端沿飞行线路浏览功能 | 计划内 | 4 | 已完成 | 0 | 已从数据层面解决
小计（工时） |  |  |  | 48 |  | 39.5
第8周 (5.2-5.7) | 模拟搬迁信息化平台 | 与java外包人员保持沟通 | 计划内 | 3 | 已完成 | 3
|  | 核对B/S端的功能 | 计划内 | 3 | 已完成 | 1
|  | 部署新的B/S系统到拆迁现场 | 计划内 | 4 | 未开始 | 0 | 待系统系统完善再部署
|  | 录入从网签系统下载的合同，并测试修改 | 计划内 | 11 | 已完成 | 3 | 卿山鹏负责修改
|  | 修改移动端摸底进度模块 | 计划内 | 5 | 未开始 | 0 | 未提需求，暂不需要修改
|  | 系统截图 | 计划外 |  | 已完成 | 1
|  | web端签约动态布局商量 | 计划外 |  | 已完成 | 1
|  | 备份数据库 | 计划内 | 1 | 已完成 | 1
|  | 交流工作（客户交流，内部讨论等） | 计划内 | 2 | 已完成 | 5 | 周三下午和杨青松交流
| 实景三维平台 | 移动端视野内搜索功能开发 | 计划外 |  | 已完成 | 12
|  | 完成移动端历史对比功能 | 计划内 | 4 | 已完成 | 3
小计（工时） |  |  |  | 33 |  | 30
第9周 (5.8-5.14) | 模拟搬迁信息化平台 | 参与设计微信上报每日签约情况功能及后台汇总统计功能 | 计划内 | 2 | 已完成 | 5
|  | 参与设计个人待办事项列表及微信提醒功能 | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
|  | 参与开发微信上报每日签约情况功能及后台汇总统计功能（后台接口） | 计划内 | 24 | 已完成 | 6 | 加班2.5小时
|  | 参与开发个人待办事项列表及微信提醒功能（后台接口） | 计划内 | 10 | 未开始 |  | 由曾林完成了
|  | 修改数据，并重新截图 | 计划外 |  | 已完成 | 4
|  | 周一上午开会 | 计划外 |  | 已完成 | 0.5
|  | 周一下午给姜凡部署 | 计划外 |  | 已完成 | 0.5
|  | 周一下午商量微信授权 | 计划外 |  | 已完成 | 1
|  | 周三微信表和用户表合并，便于权限管理 | 计划外 |  | 已完成 | 3
|  | 验证用户名是否重复 | 计划外 |  | 已完成 | 1
|  | 整理B/S问题并发送给张敏 | 计划外 |  | 已完成 | 2
|  | 验证javascript无法加载影像的问题 | 计划外 |  | 已完成 | 0.5
|  | 测试修改过后的合同导入功能 | 计划外 |  | 已完成 | 1.5
|  | 参与修改B/S资料查看功能 | 计划外 |  | 已完成 | 2.5
|  | 测试、调试、部署待演示的B/S和微信系统 | 计划外 |  | 已完成 | 4
|  | 与java外包人员保持沟通 | 计划内 | 3 | 已完成 | 4 | 线上交流
|  | 交流工作（客户交流，内部讨论等） | 计划内 | 2 | 已完成 | 6 | 周末给财务演示合同审核与消息推送功能并交流 加班3小时
小计（工时） |  |  |  | 43 |  | 43.5 | 本周加班5.5小时
第10周 (5.15-5.21) | 模拟搬迁信息化平台 | 梳理上周六演示问题 | 计划内 | 2 | 已完成 | 1.5
|  | 设计新的软件功能 | 计划内 | 3 | 已完成 | 3
|  | 与java外包人员保持沟通 | 计划内 | 3 | 已完成 | 4
|  | 配合完成微信权限和安全这块 | 计划内 | 16 | 已完成 | 14
|  | 修改移动端 | 计划内 | 14 | 已完成 | 8
|  | 给两台本地服务器打补丁 | 计划外 |  | 已完成 | 1
|  | 重写合同匹配正则表达式 | 计划外 |  | 已完成 | 1
|  | 修改数据库标段权限 | 计划外 |  | 已完成 | 1
|  | 写绑定接口 | 计划外 |  | 已完成 | 1
|  | 交流工作（客户交流，内部讨论等） | 计划内 | 2 | 已完成 | 5 | 周四下午见杨青松
| 培训讲课 | 移动端Skyline开发技术培训指导 | 计划内 | 4 | 已完成 | 1
小计（工时） |  |  |  | 44 |  | 40.5
第11周 (5.22-5.27) | 模拟搬迁信息化平台 | 配合刘通处理数据上的一些问题 | 计划内 | 2 | 已完成 | 3
|  | 重写待办事项的微信接口(按照不同角色) | 计划内 | 16 | 未开始 | 0 | 等待java这边确定状态分类
|  | 重写签约上报的接口 | 计划内 | 6 | 已完成 | 6
|  | 增加移动端批次赔付统计 | 计划内 | 12 | 已完成 | 12
|  | 与java外包人员保持沟通 | 计划内 | 3 | 已完成 | 4
|  | 协助卿山鹏导出附件 | 计划内 | 2 | 已完成 | 1
|  | 测试B/S新功能，并记录问题，反馈 | 计划外 |  | 已完成 | 4
|  | 修改管理端后台登录限制 | 计划内 | 8 | 已完成 | 16
|  | 交流工作（客户交流，内部讨论等） | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
小计（工时） |  |  |  | 51 |  | 48
第12周 (5.31-6.4) | 模拟搬迁信息化平台 | 重写待办事项的微信接口(按照不同角色) | 计划内 | 16 | 已完成 | 14
|  | 与java外包人员保持沟通 | 计划内 | 3 | 已完成 | 3
|  | 测试B/S新功能，并记录问题，反馈 | 计划外 |  | 已完成 | 7 | 包括周末2小时
|  | 交流工作（客户交流，内部讨论等） | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
小计（工时） |  |  |  | 21 |  | 26
第13周 (6.5-6.11) | 模拟搬迁信息化平台 | 测试修改后的BS系统的审核功能 | 计划内 | 4 | 已完成 | 3
|  | 与java外包人员保持沟通，跟踪进度 | 计划内 | 3 | 已完成 | 3
|  | 造数据，调通流程，为演示做准备（主要微信和BS） | 计划内 | 16 | 已完成 | 16
|  | 修改待办事项接口，供推送使用 | 计划内 | 3 | 已完成 | 3
|  | 参与AMS劳务退回提醒设计 | 计划内 | 3 | 已完成 | 2
|  | 重新修改并打包iPad版本，发布到app store | 计划内 | 9 | 进行中 | 3.5 | 审核出现问题，下周重新发布
|  | 根据演示后建议修改微信 | 计划外 | 0 | 进行中 | 5 | 待办事项的接口还需要再修改
|  | 交流工作（客户交流，内部讨论等） | 计划内 | 2 | 已完成 | 4.5 | 6月8号给杨青松演示
小计（工时） |  |  |  | 40 |  | 40
第14周 (6.12-6.18) | 模拟搬迁信息化平台 | 与java外包人员保持沟通，跟踪进度 | 计划内 | 3 | 已完成 | 2
|  | 重新修改并打包iPad版本，发布到app store | 计划内 | 9 | 进行中 | 3 | 只修改了，未发布
|  | 根据演示后建议修改微信 | 计划内 | 4 | 已完成 | 4
|  | 两表的数据库字段补充 | 计划内 | 3 | 已完成 | 3
|  | 梳理并参与设计批次的几个统计功能（b/s） | 计划内 | 4 | 已完成 | 0.5
|  | 测试修改后的BS系统的审核功能 | 计划内 | 4 | 未开始 | 0 | 本周B/S未更新，顺延下周
|  | 整理客户的服务器数据，为下一步部署作准备 | 计划内 | 4 | 未开始 | 0 | 其他事情耽搁了，顺延下周
|  | 生成档案单机版的各项功能测试 | 计划内 | 3 | 已完成 | 3
|  | 主持研究网络部署方案（VPN等） | 计划内 | 4 | 进行中 | 1 | 查找了相关资料，和余科讨论了一下
|  | 处理微信上报和进度查询相关事务（数据、功能） | 计划外 |  | 已完成 | 17 | 周四加班3小时，周六加班6小时
|  | 交流工作（客户交流，内部讨论等） | 计划内 | 2 | 已完成 | 5.5 | 周四下午去找杨青松商量微信
小计（工时） |  |  |  | 40 |  | 39 | 本周请假1天半（12小时），加班9小时
第15周 (6.19-6.25) | 模拟搬迁信息化平台 | 测试修改后的BS系统的审核功能 | 计划内 | 4 | 已完成 | 4
|  | 整理客户的服务器数据，为下一步部署作准备 | 计划内 | 4 | 已完成 | 4
|  | 与java外包人员保持沟通，跟踪进度 | 计划内 | 3 | 已完成 | 3
|  | 设计根据金额生成资金流向表的界面（添加和编辑） | 计划内 | 3 | 已完成 | 1
|  | 参与微信功能优化 | 计划内 | 3 | 已完成 | 3
|  | 重新修改并打包iPad版本，发布到app store（和微信功能核对后修改，为下一步给青羊国投董事长看做准备） | 计划内 | 16 | 未开始 | 0 | 其他事务耽搁，顺延下周
|  | 主持研究网络部署方案（VPN等） | 计划内 | 2 | 已完成 | 3 | 由于民用网络无法映射端口，研究到此结束。
|  | 周一下午去国投和杨小玉对数据 | 计划内 | 3 | 已完成 | 6 | 上午在数据库中整理 查找错误数据 下午和刘通一起去找杨小玉 回来整理数据，同步并上报微信
|  | 处理微信上的数据等问题 | 计划外 |  | 已完成 | 12
|  | 周六，和刘强、张敏找杨青松交流 | 计划外 |  | 已完成 | 4 | 加班4小时
|  | 交流工作（客户交流，内部讨论等） | 计划内 | 2 | 已完成 | 2 | 周五请假2小时
小计（工时） |  |  |  | 40 |  | 42 | 本周加班4小时，请假2小时
第16周 (6.26-7.2) | 模拟搬迁信息化平台 | 重新修改并打包iPad版本，发布到app store（和微信功能核对后修改，为下一步给青羊国投董事长看做准备） | 计划内 | 16 | 未开始 | 0 | 其他任务耽搁，顺延下周
|  | 与java外包人员保持沟通，跟踪进度 | 计划内 | 3 | 已完成 | 3
|  | 处理非常规合同PDF入库 | 计划内 | 8 | 进行中 | 2
|  | 整理周六与杨青松交流内容 | 计划内 | 2 | 已完成 | 2.5
|  | 参与编写B/S测试用例 | 计划内 | 5 | 未开始 | 0 | 其他任务耽搁，暂停
|  | 解决刘通每周必须来公司导入合同的问题 | 计划内 | 6 | 已完成 | 26.5
|  | 周四特殊处理新签约数据为回函的数据和每天同步本地与云上的数据 | 计划外 |  | 已完成 | 4
|  | 交流工作（客户交流，内部讨论等） | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
小计（工时） |  |  |  | 42 |  | 40
第17周 (7.3-7.9) | 模拟搬迁信息化平台 | 重新修改并打包iPad版本，发布到app store（和微信功能核对后修改，为下一步给青羊国投董事长看做准备） | 计划内 | 16 | 未开始 | 0 | 优先完成其他任务
|  | 与java外包人员保持沟通，跟踪进度 | 计划内 | 3 | 已完成 | 1
|  | 处理非常规合同PDF入库 | 计划内 | 6 | 已完成 | 8
|  | 设计并开发微信端回函上报功能 | 计划内 | 18 | 已完成 | 22
|  | AMS添加上传资料时是否为摸底资料选项 | 计划内 | 3 | 已完成 | 3
|  | 测试最新B/S功能，并写报告反馈给外包java人员 | 计划外 |  | 已完成 | 2
|  | 交流工作（客户交流，内部讨论等） | 计划内 | 2 | 已完成 | 5.5 | 周二下午团队技术交流3.5
小计（工时） |  |  |  | 48 |  | 41.5
第18周 (7.10-7.16) | 模拟搬迁信息化平台 | 重新修改并打包iPad版本，发布到app store（和微信功能核对后修改，为下一步给青羊国投董事长看做准备） | 计划内 | 31 | 进行中 | 22 | 修改了进图提醒和微信数据保持一致，项目展示数据从服务器获取。下周测试再一下有空就打包上传
|  | 与java外包人员保持沟通，跟踪进度 | 计划内 | 3 | 已完成 | 0
|  | 参与编写B/S测试用例 | 计划内 | 4 | 已完成 | 1
|  | 周四上午找财务了解资金流向表 | 计划外 |  | 已完成 | 3 | 本来是找杨青松的，他突然有事
|  | 写自动下载合同脚本 | 计划外 |  | 已完成 | 4 | 发现效率太低，有如果新的组团再用新的方法
|  | 周五上午去给东御河、五福街、金家坝的劳务人员分配账号 | 计划外 |  | 已完成 | 4
|  | 设置五福街、金家坝的初始数据等 | 计划外 |  | 已完成 | 4
|  | 周五晚上处理五福街、金家坝的已打合同PDF数据 | 计划外 |  | 已完成 | 3.5 | 加班3.5小时
|  | 周六上午处理五福街、金家坝的已报签约数据（找出可能为回函的数据） | 计划外 |  | 已完成 | 4 | 加班4小时
|  | 周六下午去找五福街劳务人员核对数据 | 计划外 |  | 已完成 | 4 | 加班4小时
|  | 周六晚上处理五福街的数据 | 计划外 |  | 已完成 | 2.5 | 加班2.5小时
|  | 周日上午去找金家坝劳务人员核对数据 | 计划外 |  | 已完成 | 3 | 加班3小时
|  | 周日下午处理金家坝的数据 | 计划外 |  | 已完成 | 5 | 加班5小时
|  | 测试数据，更新数据，检验数据 | 计划外 |  | 已完成 | 1.5 | 加班1.5小时
|  | 交流工作（客户交流，内部讨论等） | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
小计（工时） |  |  |  | 40 |  | 63.5 | 本周共加班23.5小时
第19周 (7.17-7.23) | 模拟搬迁信息化平台 | 保证微信上报，进度推送正常进行 | 计划内 | 4 | 已完成 | 7
|  | 给几个标段的劳务人员培训使用方法，给国投或指挥部领导系统账号 | 计划内 | 4 | 已完成 | 5 | 周二加班1小时
|  | 重新修改并打包iPad版本，发布到app store（和微信功能核对后修改，为下一步给青羊国投董事长看做准备） | 计划内 | 8 | 未开始 | 0
|  | 组团上面增加顶级项目节点，修改相关接口 | 计划外 |  | 已完成 | 12 | 周一加班4小时
|  | 找杨青松谈微信后BS后续功能 | 计划外 |  | 已完成 | 3
|  | 设计微信名单功能 | 计划外 |  | 已完成 | 4 | 周四加班2小时
|  | 问各个标段要公务员名单 | 计划外 |  | 已完成 | 3
|  | 处理公务员名单数据 | 计划外 |  | 已完成 | 18.5 | 周六加班10.5小时，八标段数据还未拿到
|  | 微信交接和微信调试等 | 计划外 |  | 已完成 | 5 | 周日加班5小时
|  | 与java外包人员保持沟通，跟踪进度 | 计划内 | 3 | 已完成 | 1
|  | 参与设计并实现修改批量导入数据 | 计划内 | 19 | 已完成 | 2
|  | 交流工作（客户交流，内部讨论等） | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
| 足迹分享App | 参与讨论足迹分享App需求及设计 | 计划内 | 1 | 未开始
|  | 搭建足迹分享App程序框架 | 计划内 | 8 | 未开始
|  | 开发足迹分享App基本功能 | 计划内 | 16 | 未开始 |  | 轨迹记录、拍照上传等，根据设计具体制定任务
小计（工时） |  |  |  | 65 |  | 62.5 | 本周加班22.5小时
第20周 (7.24-7.30) | 模拟搬迁信息化平台 | 微信名单功能测试及修改 | 计划内 | 6 | 已完成 | 6
|  | 设计和开发搜索已签房屋功能 | 计划外 |  | 已完成 | 4 | 周一加班2小时
|  | 处理新的八标段公务员数据 | 计划内 | 4 | 已完成 | 4
|  | 设计开发多面积多单价相关功能 | 计划内 | 20 | 已完成 | 4
|  | 设计开发多产权人，多赔付对象，多身份证相关功能 | 计划内 | 5 | 已完成 | 13 | 周四加班3小时
|  | 与java外包人员保持沟通，跟踪进度 | 计划内 | 3 | 已完成 | 3
|  | 微信公众号运维工作交接 | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
|  | 处理体育场南侧数据、去客户现场分配微信账号、并培训使用方法 | 计划外 |  | 已完成 | 10.5 | 周六加班10.5小时
|  | 交流工作（客户交流，内部讨论等） | 计划内 | 2 | 已完成 | 2 | 调休4小时、加班17.5小时
| 足迹分享App | 参与讨论足迹分享App需求及设计 | 计划内 | 1 | 已完成 | 1
|  | 搭建足迹分享App程序框架 | 计划内 | 8 | 进行中 | 2 | 周三加班2小时
|  | 开发足迹分享App基本功能 | 计划内 | 16 | 未开始 | 0
小计（工时） |  |  |  | 67 |  | 51.5 | 本周加班19.5小时，调休4小时
第21周 (7.31-8.6) | 模拟搬迁信息化平台 | 处理体育场南侧公务员数据 | 计划内 | 4 | 已完成 | 4
|  | 与java外包人员保持沟通，跟踪进度（现在最重要的是首页的统计和查询） | 计划内 | 4 | 已完成 | 2
|  | 根据周六杨青松的意见、修改微信（主要是接口） | 计划内 | 12 | 已完成 | 12
|  | 写招标要求及内容响应偏离表 | 计划内 | 3 | 已完成 | 2
|  | 优化导入合同PDF | 计划内 | 8 | 已完成 | 6
|  | 设计体制内名单搜索 | 计划外 |  | 已完成 | 2
|  | 去给武警总队组团的相关人员分配微信账号 | 计划外 |  | 已完成 | 3
|  | 部署武警总队数据 | 计划外 |  | 已完成 | 2
|  | 处理五福街有问题的合同 | 计划外 |  | 已完成 | 2
|  | 修改可能因为biz_houses记录为0而影响结果的接口；新增实时未上报标段的接口，并可以查看联系人和电话号码 | 计划外 |  | 已完成 | 3
|  | 通过导入pdf生成附件的单机程序优化（杨青松重点提到这个功能） | 计划内 | 7 | 未开始 | 0 | 其他任务耽搁，顺延下周
|  | 交流工作（客户交流，内部讨论等） | 计划内 | 2 | 已完成 | 2 | 本周加班2.5小时
| 足迹分享App | 搭建足迹分享App程序框架 | 计划内 | 8 | 进行中 | 2.5 | 周二加班2.5小时
|  | 开发足迹分享App基本功能 | 计划内 | 16 | 未开始 | 0
小计（工时） |  |  |  | 64 |  | 42.5 | 本周加班5小时
第22周 (8.7-8.13) | 模拟搬迁信息化平台 | 开发公务员名单查询接口 | 计划内 | 10 | 已完成 | 11
|  | 与java外包人员保持沟通，跟踪进度 | 计划内 | 4 | 已完成 | 3
|  | 修改每个组团已签约房屋的日期，便于生成统计图 | 计划内 | 8 | 已完成 | 10.5 | 由于五标段和十标段部分没有时间，故后面看情况处理
|  | 解决无法推送问题 | 计划外 |  | 已完成 | 1
|  | 修改base_data为空时的bug 和修改添加项目、标段、楼栋后返回列表 | 计划外 |  | 已完成 | 4
|  | 处理标段上数据事务 | 计划外 |  | 已完成 | 2
|  | 开发手动推送相关接口等 | 计划外 |  | 已完成 | 6
|  | 通过导入pdf生成附件的单机程序优化（杨青松重点提到这个功能） | 计划内 | 8 | 未开始 | 0 | 其他任务耽搁，顺延下周
|  | 交流工作（客户交流，内部讨论等） | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
| 足迹分享App | 搭建足迹分享App程序框架 | 计划内 | 8 | 未开始 | 0
|  | 开发足迹分享App基本功能 | 计划内 | 16 | 未开始 | 0
|  | 去见刘强，商量足迹app的事情 | 计划外 |  | 已完成 | 3 | 和他们的iOS开发人员讲解了需求，并预估了工作量
小计（工时） |  |  |  | 56 |  | 42.5
第23周 (8.14-8.20) | 模拟搬迁信息化平台 | 处理七标段一户已报的的数据却要在未签公务名单展示的房屋 | 计划内 | 1 | 已完成 | 1
|  | 与java外包人员保持沟通，跟踪进度 | 计划内 | 4 | 已完成 | 3
|  | 更新十标段部分签约时间 | 计划内 | 2 | 未开始 | 0 | 杨青松没给我签约日期 ，下周再找他确认一次
|  | 更新五标段全部的签约时间 | 计划内 | 2 | 未开始 | 0
|  | 处理标段上可能出现的数据问题 | 计划内 | 2 | 已完成 | 3
|  | 参与B/S测试 | 计划内 | 3 | 已完成 | 4
|  | 处理目前所有合同PDF的情况，全部到如数据库中 | 计划外 |  | 已完成 | 10
|  | 梳理整个拆迁信息平台 | 计划外 |  | 已完成 | 3
|  | 通过导入pdf生成附件的单机程序优化 | 计划内 | 16 | 进行中 | 10 | 下周继续
|  | 去和指挥部领导秘书展示B/S系统 | 计划内 | 4 | 已完成 | 4
|  | 交流工作（客户交流，内部讨论等） | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
| 足迹分享App | 搭建足迹分享App程序框架 | 计划内 | 8 | 未开始
|  | 开发足迹分享App基本功能 | 计划内 | 16 | 未开始
|  | 与外包对接足迹app的事情 | 计划内 | 3 | 未开始
小计（工时） |  |  |  | 63 |  | 40
第24周 (8.21-8.27) | 模拟搬迁信息化平台 | 更新十标段部分签约时间 | 计划内 | 2 | 未开始 | 0 | 杨青松周五说用合同打印时间代替
|  | 更新五标段全部的签约时间 | 计划内 | 2 | 未开始 | 0
|  | 通过导入pdf生成附件的单机程序优化 | 计划内 | 16 | 已完成 | 18 | 增加临时建筑、旧房移交单、收条、住改非申请表的导出
|  | 与java外包人员保持沟通，跟踪进度（记录每个房屋的审核过程） | 计划内 | 4 | 已完成 | 1
|  | 参与B/S测试 | 计划内 | 3 | 未开始 | 0 | 周五更新的 来不及测试
|  | 修改AMS导入合同PDF等 | 计划外 |  | 已完成 | 4
|  | 处理标段上可能出现的数据问题 | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
|  | 问每个标段要红线图和对应楼栋签约总数目 | 计划内 | 3 | 已完成 | 10 | 重新修改了绘制项目地图和标段地图(标段也有可能是分开)的功能
|  | 熟悉B/S代码 | 计划内 | 6 | 未开始 | 0
|  | 交流工作（客户交流，内部讨论等） | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
| 公司事务 | 陪成都经济信息中心的客户吃饭 | 计划外 |  | 已完成 | 3
小计（工时） |  |  |  | 40 |  | 40
第25周 (8.28-9.3) | 模拟搬迁信息化平台 | 更新十标段部分签约时间 | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
|  | 更新五标段全部的签约时间 | 计划内 | 2 | 已完成 | 1
|  | 测试和修改生成附件小程序 | 计划外 |  | 已完成 | 4
|  | 与java外包人员保持沟通，跟踪进度 | 计划内 | 3 | 已完成 | 3
|  | 参与B/S测试 | 计划内 | 3 | 已完成 | 6
|  | 处理标段上可能出现的数据问题 | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
|  | 设计和开发给劳务用的绘制装框图的工具 | 计划内 | 20 | 进行中 | 14 | 已经设计出java接口和界面，开发java接口还需要点时间
|  | 熟悉B/S代码 | 计划内 | 6 | 已完成 | 6
|  | 交流工作（客户交流，内部讨论等） | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
小计（工时） |  |  |  | 40 |  | 40
第26周 (9.4-9.10) | 模拟搬迁信息化平台 | 根据刘通的测试结果再次修改附件小程序 | 计划内 | 4 | 未开始
|  | 与java外包人员保持沟通，跟踪进度 | 计划内 | 3 | 已完成
|  | 处理标段上可能出现的数据问题 | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
|  | 测试修改后的BS系统的首页功能 | 计划内 | 3 | 未开始
|  | 设计和开发给劳务用的绘制装框图的工具的java接口 | 计划内 | 24 | 进行中 | 13
|  | 限制外勤只能有一个标段 | 计划内 | 2 | 未开始
|  | 交流工作（客户交流，内部讨论等） | 计划内 | 2 | 已完成 | 1 | 本周调休3天
| 煤炭信息平台 | 初步了解项目并搭建开发环境 | 计划外 | 1.5 | 已完成 | 1.5
小计（工时） |  |  |  | 41.5 |  | 17.5 | 本周调休3天
第27周 (9.11-9.17) | 模拟搬迁信息化平台 | 根据刘通的测试结果再次修改附件小程序 | 计划内 | 4 | 已完成 | 6
|  | 与java外包人员保持沟通，跟踪进度 | 计划内 | 3 | 已完成 | 0.5
|  | 处理标段上可能出现的数据问题 | 计划内 | 2 | 已完成 | 1
|  | 测试修改后的BS系统的首页功能 | 计划内 | 3 | 已完成 | 0
|  | 设计和开发给劳务用的绘制装框图的工具的java接口 | 计划内 | 20 | 进行中 | 8
|  | 限制外勤只能有一个标段 | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
|  | 准备东马棚、西马鹏、罗锅巷的数据，给劳务和负责项目的国投人员分配系统账号 | 计划外 |  | 已完成 | 4
|  | 根据杨青松和劳务意见修改附件小程序 | 计划外 |  | 已完成 | 8
|  | 去和杨青松、罗锅巷劳务演示附件小程序 | 计划外 |  | 已完成 | 3
|  | 解决附件小程序适配问题 | 计划外 |  | 已完成 | 20
|  | 交流工作（客户交流，内部讨论等） | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
| 煤炭信息平台 | 了解项目通用查询接口使用方法与实现方法 | 计划内 | 3 | 已完成 | 1
|  | 了解项目数据结构 | 计划内 | 3 | 已完成 | 1
|  | 沟通确定移动端后台接口开发模式与实现方案 | 计划内 | 3 | 已完成 | 1
小计（工时） |  |  |  | 45 |  | 57.5 | 本周加班小时
第28周 (9.18-9.24) | 模拟搬迁信息化平台 | 解决AMS工程启动失败bug | 计划内 | 8 | 已完成 | 8
|  | 修改AMS适应最新PDF | 计划内 | 4 | 已完成 | 4
|  | 与java外包人员保持沟通，跟踪进度 | 计划内 | 3 | 已完成 | 3
|  | 处理标段上可能出现的数据问题 | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
|  | 交流工作（客户交流，内部讨论等） | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
| 煤炭信息平台 | 移动端煤矿相关查询接口 | 计划内 |  | 进行中 | 10
|  | 移动端灾害相关查询接口 | 计划内 |  | 进行中 | 10
小计（工时） |  |  |  | 19 |  | 39
第29周 (9.25-9.30) | 模拟搬迁信息化平台 | 与java外包人员保持沟通，跟踪进度 | 计划内 | 3 | 已完成 | 4
|  | 处理标段上可能出现的数据问题 | 计划内 | 4 | 已完成 | 4
|  | 测试修改后的BS系统的首页功能 | 计划内 | 3 | 已完成 | 8 | 9月27日周三加班2.5小时，测试了审核
|  | 设计和开发给劳务用的绘制装框图的工具的java接口 | 计划内 | 20 | 进行中 | 0
|  | 准备部署服务器 | 计划内 | 8 | 已完成 | 8
|  | 将数据部署到云服务器 | 计划内 | 3 | 已完成 | 3
|  | 给杨青松那边演示 | 计划内 | 4 | 已完成 | 4 | 周四，还去见了劳务
|  | 周四周五两次关于拆迁的讨论会议 | 计划外 |  | 已完成 | 3
|  | 周五再次去见劳务，了解业务 | 计划外 | 4 | 已完成 | 4
|  | 交流工作（客户交流，内部讨论等） | 计划内 | 2 | 已完成 | 4 | 研发部讲座等
|  | 设计和开发新的档案上传 | 计划外 | 30 | 已完成 | 30 | 10月4号到10月8号加班5天
|  | 测试修改后的新的审核并和张敏沟通交流 | 计划外 |  | 已完成 | 10
| 煤炭信息平台 | 移动端首页数据分类查询接口 | 计划内 | 16 | 进行中 | 6
小计（工时） |  |  |  | 97 |  | 88 | 国庆加班42.5小时
第30周 (10.9-10.15) | 模拟搬迁信息化平台 | 与java外包人员保持沟通，跟踪进度 | 计划内 | 3 | 已完成 | 3
|  | 处理标段上可能出现的数据问题 | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
|  | 测试修改后的BS系统 | 计划内 | 8 | 已完成 | 15.5 | 周3加班4.5个小时，周五加班3小时，周六加班8小时
|  | 给杨青松那边演示 | 计划内 | 4 | 已完成 | 4 | 周四去锣锅巷了解了附件小程序的问题，到东马棚演示资金流向表
|  | 批量导入合同更新房屋信息 | 计划外 |  | 已完成 | 3 | 周四加班3个小时
|  | 优化的附件小程序 | 计划外 |  | 已完成 | 4
|  | 优化新的档案上传和修改被退回房屋页面 | 计划内 | 24 | 已完成 | 21
|  | 去见杨青松和劳务，沟通最新业务 | 计划外 |  | 已完成 | 4 | 周一见杨青松
|  | 交流工作（客户交流，内部讨论等） | 计划内 | 2 | 已完成 | 2 | 周三早会议，本周共加班18.5小时
小计（工时） |  |  |  | 43 |  | 58.5 | 本周加班18.5小时
第31周 (10.16-10.22) | 模拟搬迁信息化平台 | 与java外包人员保持沟通，跟踪进度 | 计划内 | 3 | 已完成 | 4 | 周4下午去张敏公司附近见了张敏
|  | 处理标段上可能出现的数据问题 | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
|  | 测试修改后的BS系统 | 计划内 | 8 | 已完成 | 2
|  | 培训东马棚人使用B/S系统 | 计划内 | 2 | 已完成 | 4 | 期间又更具需求改了一下资金流向表，周三加班2小时
|  | 给杨青松，邱姐那边演示 | 计划内 | 4 | 已完成 | 4 | 给西马棚的解决了不能导出临时建筑的问题
|  | 给西马棚，锣锅巷部署新的附加导出工具 | 计划内 | 1 | 已完成 | 1
|  | 根据邱姐等意见，设计新的审核功能 | 计划外 |  | 已完成 | 20 | 周四加班2小时
|  | 和韬哥他们梳理新的业务流程 | 计划外 |  | 已完成 | 2
|  | 设计和开发给劳务用的绘制装框图的工具的java接口 | 计划内 | 20 | 进行中 | 0
|  | 写新的B/S审核接口 | 计划外 |  | 已完成 | 14 | 周六加班8小时，周日加班6小时
|  | 交流工作（客户交流，内部讨论等） | 计划内 | 2 | 已完成 | 4 | 周二晚上去见了杨青松，加班3小时
小计（工时） |  |  |  | 42 |  | 57 | 本周加班21小时
第32周 (10.23-10.29) | 模拟搬迁信息化平台 | 与java外包人员保持沟通，跟踪进度 | 计划内 | 3 | 已完成 | 3
|  | 处理标段上可能出现的数据问题 | 计划内 | 2 | 已完成 | 1
|  | 给相关人员培训使用B/S系统 | 计划内 | 4 | 已完成 | 0
|  | 给杨青松，邱姐那边演示 | 计划内 | 4 | 已完成 | 4
|  | 开发新的B/S审核接口 | 计划内 | 30 | 已完成 | 36.5 | 周一2.5小时周二4.5小时周三3小时周四2.5小时
|  | AMS新增设置两表是否可以导出 | 计划外 |  | 已完成 | 4
|  | 迁移新数据库模式，部署新的数据管理系统 | 计划外 |  | 已完成 | 3 | 周六加班3小时
|  | 测试调试B/S系统 | 计划外 |  | 已完成 | 12 | 周六加班5小时 周日加班7小时
|  | 交流工作（客户交流，内部讨论等） | 计划内 | 2 | 已完成 | 4 | 周五下午讲座
小计（工时） |  |  |  | 45 |  | 67.5 | 本周加班27.5小时
第33周 (10.30-11.5) | 模拟搬迁信息化平台 | 处理标段上可能出现的数据问题 | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
|  | 给B/S提供远程支持 | 计划内 | 2 | 已完成 | 4
|  | 开发批次开始请款后的接口 | 计划内 | 16 | 已完成 | 16
|  | 设计和开发微信推送的接口 | 计划内 | 16 | 未开始 | 0
|  | 解决组团审核不能再提交的问题 | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
|  | 修改B/S出现的问题，调试等 | 计划外 |  | 已完成 | 3 | 周一加班3小时
|  | 去客户现场推广、支持和交流 | 计划外 |  | 已完成 | 8 | 两次：周二下午、 周三下午
|  | AMS添加批次详单和编辑批量下载 | 计划外 |  | 已完成 | 6 | 周日加班2小时
|  | 设计和开发组团添加可以编辑正式批次的功能 | 计划外 |  | 已完成 | 8 | 周三加班3小时
|  | 测试新加请款批次后的B/S | 计划外 |  | 已完成 | 3 | 周日加班3小时
小计（工时） |  |  |  | 38 |  | 52 | 本周加班11小时
第34周 (11.6-11.12) | 模拟搬迁信息化平台 | 处理标段上可能出现的数据问题 | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
|  | 设计和开发微信推送的接口 | 计划内 | 30 | 进行中 | 15 | 批次的相关推送基本完成，接下来是房屋相关
|  | 开发房屋一键通过和批次一键通过的按钮 | 计划内 | 4 | 已完成 | 4
|  | AMS下载 | 计划外 | 2 | 已完成 | 2
|  | 待办事项接口修改 | 计划外 |  | 已完成 | 1
|  | 处理五福街和金家坝修改后的签约数据 | 计划外 |  | 已完成 | 4 | 周二加班3小时
|  | 测试调试B/S | 计划外 |  | 已完成 | 3
|  | 设计劳务修改资金流向表数据数据库 | 计划外 |  | 已完成 | 3 | 周四加班3小时
|  | 去客户现场支持和交流 | 计划内 | 4 | 已完成 | 8 | 周二下午，周四下午。周一下午请假4小时
小计（工时） |  |  |  | 42 |  | 42 | 本周加班6小时，请假4小时
第35周 (11.12-11.19) | 模拟搬迁信息化平台 | 处理标段上可能出现的数据问题 | 计划内 | 2
|  | 设计和开发微信推送的接口 | 计划内 | 16
|  | 测试调试B/S | 计划内 | 3
|  | 开发劳务修改资金流向表数据的后台接口 | 计划内 | 16
|  | 去客户现场支持和交流 | 计划内 | 4
小计（工时） |  |  |  | 41 |  | 0

## 卿山鹏
日期 | 项目 | 任务名称 | 类型 | 计划工时 | 完成情况 | 消耗工时 | 备注
第1周 (3.13-3.19) | 地理设计模型 | 1、湖泊淹没分析模型研究和接口熟悉 | 计划内 | 6 | 已完成 | 6
|  | 2、工程创建和可复用代码整合集成 | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
|  | 3、前往重庆部署集成景观视域分析 | 计划内 | 16 | 已完成 | 16
|  | 4、界面搭建和对外属性接口编写 | 计划内 | 8 | 已完成 | 8
|  | 5、熟悉湖泊淹没分析流程并拆分步骤 | 计划内 | 6 | 已完成 | 6 | 加班2小时
|  | 6、项目管理工作（客户交流、代码集成等） | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
| 实景三维展示平台 | 协助完成数据预处理程序 | 计划外 | 3 | 已完成 | 3 | 周末加班3小时
小计（工时） |  |  |  | 43 |  | 43 | 本周加班5小时
第2周 (3.20-3.26) | 实景三维展示平台 | 协助完成数据预处理程序 | 计划内 | 4 | 已完成 | 5.5
| 地理设计模型 | 1、实现湖泊淹没分析过程 | 计划内 | 12 | 已完成 | 16
|  | 2、湖泊淹没分析测试与解决突发问题 | 计划内 | 8 | 已完成 | 8
|  | 3、河流淹没分析需求讨论 | 计划内 | 2 | 进行中 | 0 | 需求未定
|  | 4、河流淹没分析接口熟悉 | 计划内 | 2 | 进行中 | 0.5 | 需求未定
|  | 5、河流淹没分析工程创建与可复用代码整理 | 计划内 | 2 | 进行中 | 0 | 需求未定
|  | 6、河流淹没分析步骤整理与代码编写 | 计划内 | 2 | 未开始 | 0 | 需求未定
|  | 7、实现河流淹没分析 | 计划内 | 12 | 未开始 | 0 | 需求未定
|  | 8、项目管理工作（客户交流、代码集成等） | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
|  | 9、湖泊淹没分析代码重构 | 计划外 | 8 | 已完成 | 8
|  | 10、对过去可复用代码进行提取和整理 | 计划外 | 6 | 已完成 | 6
小计（工时） |  |  |  | 60 |  | 46
第3周 (3.27-4.1) | 地理设计模型 | 1、河流淹没分析需求讨论 | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
|  | 2、河流淹没分析接口熟悉 | 计划内 | 4 | 已完成 | 4
|  | 3、河流淹没分析功能测试 | 计划内 | 12 | 已完成 | 12
|  | 4、河流淹没分析工程创建与可复用代码整理 | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
|  | 5、河流淹没分析步骤整理与代码编写 | 计划内 | 4 | 已完成 | 4
|  | 6、实现河流淹没分析功能开发 | 计划内 | 18 | 已完成 | 18
|  | 7、项目管理工作（客户交流、代码集成等） | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
|  | 8、指导余科完成居民点选址分析 | 计划内 | 4 | 已完成 | 4
|  | 9、参与讲座 | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
小计（工时） |  |  |  | 50 |  | 50
第4周 (4.5-4.9) | 地理设计模型 | 1、完成湖泊淹没分析功能集成 | 计划内 | 8 | 已完成 | 8
|  | 2、完成河流淹没分析功能集成 | 计划内 | 8 | 已完成 | 10
|  | 3、配合完成居民选址分析功能集成 | 计划内 | 8 | 已完成 | 4
|  | 4、出差重庆 | 计划内 | 8 | 已完成 | 8 | 往返乘车候车
小计（工时） |  |  |  | 32 |  | 30
第5周 (4.10-4.16) | 模拟搬迁平台 | 1、参与需求变更及软件重构讨论 | 计划内 | 3 | 已完成 | 2
|  | 2、熟悉模拟搬迁数据管理系统前端后台代码 | 计划内 | 4 | 已完成 | 8
|  | 3、参与数据库重构设计 | 计划内 | 2 | 进行中 | 0.5 | 初步结论，还未实施
|  | 4、pdf上传服务器磁盘中 | 计划内 | 4 | 已完成 | 6
|  | 5、根据房屋移动情况移动相关服务器磁盘上的pdf文件 | 计划内 | 3 | 已完成 | 6
|  | 6、据房屋删除情况删除相关服务器磁盘上的pdf文件 | 计划内 | 3 | 已完成 | 6
|  | 7、根据新功能进行开发 | 计划内 | 20 | 未开始 | 0 | 其他功能开发方案还未确定
|  | 8、交流工作（客户交流，内部讨论等） | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
| 地理设计模型 | 1、推进用户试用前4个模型 | 计划内 | 0.5 | 已完成 | 0.5
|  | 2、收集用户试用反馈意见 | 计划内 | 1 | 已完成 | 1
小计（工时） |  |  |  | 42.5 |  | 32 | 本周请假1天（8小时）
第6周 (4.17-4.23) | 模拟搬迁平台 | 设计摸底信息的存储，查看，编辑 | 计划内 | 4 | 未开始 |  | 因计划外工作耽搁，故顺延下周
|  | 开发摸底资料的录入，查看，编辑 | 计划内 | 24 | 未开始 |  | 因计划外工作耽搁，故顺延下周
|  | 开发角色权限编辑 | 计划内 | 10 | 未开始 |  | 因计划外工作耽搁，故顺延下周
|  | 项目状态设置设计与功能实现 | 计划外 |  | 已完成 | 12
|  | 开发及测试从合同PDF文件读取数据并录入到系统 | 计划外 |  | 已完成 | 23
|  | 交流工作（客户交流，内部讨论等） | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
| 地理设计模型 | 1、继续收集用户反馈意见 | 计划内 | 0.5 | 已完成 | 0.5
|  | 2、参与模型代码审查 | 计划内 | 1 | 已完成 | 1
小计（工时） |  |  |  | 41.5 |  | 38.5
第7周 (4.24-4.30) | 模拟搬迁平台 | 设计摸底信息的存储，查看，编辑 | 计划内 | 4 | 已完成 | 4
|  | 开发摸底资料的录入，查看，编辑 | 计划内 | 24 | 已完成 | 25.5
|  | 开发角色权限编辑 | 计划内 | 10 | 已完成 | 8
|  | 交流工作（客户交流，内部讨论等） | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
|  | 项目状态设置修改 | 计划外 | 1 | 已完成 | 0.5
小计（工时） |  |  |  | 41 |  | 40
第8周 (5.2-5.7) | 模拟搬迁平台 | 设计台账和花名册产权调换数据库字段 | 计划内 | 4 | 已取消 | 0 | 暂不需要修改了，后面根据情况修改
|  | 优化产权调换的录入 | 计划内 | 12 | 已完成 | 8
|  | 优化录入端其他功能 | 计划内 | 14 | 已完成 | 14
|  | 产权调换pdf录入 | 计划内 | 8 | 已完成 | 10
|  | 交流工作（客户交流，内部讨论等） | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
小计（工时） |  |  |  | 40 |  | 34
第9周 (5.8-5.14) | 模拟搬迁平台 | 限制每户操作流程，签约 -交房-赔付-拆除 | 计划内 | 4 | 已完成 | 3
|  | 从数据库中重新导出所有PDF | 计划内 | 3 | 未完成 | 0 | 由于编写地理设计模型验收文档，下周进行
|  | 导入合同PDF插入签约表信息 | 计划内 | 12 | 已完成 | 10
|  | 发开档案版本管理功能 | 计划内 | 12 | 未完成 | 0 | 由于编写地理设计模型验收文档，下周进行
|  | 角色权限编辑优化 | 计划内 | 8 | 未完成 | 0 | 由于编写地理设计模型验收文档，下周进行
|  | 添加PDF时添加审计表信息 | 计划外 |  | 已完成 | 2
|  | 添加PDF相关缺陷修改 | 计划外 |  | 已完成 | 4
|  | 交流工作（客户交流，内部讨论等） | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
| 地理设计模型 | 1、编写项目工作总结报告 | 计划内 | 4 | 已完成 | 5
|  | 2、编写项目技术总结报告 | 计划内 | 4 | 已完成 | 5
|  | 3、编制项目汇报PPT | 计划内 | 4 | 已完成 | 6
小计（工时） |  |  |  | 53 |  | 37
第10周 (5.15-5.21) | 模拟搬迁平台 | 从数据库中重新导出所有PDF | 计划内 | 3 | 取消 | 0 | 已由李航完成
|  | 发开档案版本管理功能 | 计划内 | 12 | 未开始 | 0 | 因修改系统中发现的问题，任务顺延下周
|  | 角色权限编辑优化 | 计划内 | 8 | 已完成 | 8
|  | 新增标段人员管理 | 计划内 | 15 | 已完成 | 16
|  | 新增标段人员管理优化与缺陷解决 | 计划外 | 2 | 已完成 | 2
|  | 交流工作（客户交流，内部讨论等） | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
|  | 导入动态信息 | 计划内 | 4 | 已完成 | 6
|  | 解决测试中的BUG | 计划外 | 6 | 已完成 | 6
| 地理设计模型 | 1、根据需要完善项目验收资料 | 计划内 | 4 | 取消 | 0 | 本周未验收
|  | 2、参与项目验收汇报 | 计划内 | 4 | 取消 | 0 | 本周未验收
小计（工时） |  |  |  | 60 |  | 40
第11周 (5.22-5.27) | 模拟搬迁平台 | 发开档案版本管理功能 | 计划内 | 12 | 未开始 | 0 | 由于准备实景三维验收，延期到下周
|  | 开发通过导入合同后，到导出各类附件的单机版 | 计划内 | 34 | 进行中 | 22 | 由于准备实景三维验收，剩下功能延期到下周
|  | 交流工作（客户交流，内部讨论等） | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
| 实景三维展示平台 | 熟悉实景三维功能，对照PPT进行演示 | 计划外 | 16 | 已完成 | 16
|  | 出差重庆进行实景三维验收 | 计划外 | 8 | 已完成 | 8
小计（工时） |  |  |  | 72 |  | 48
第12周 (5.31-6.4) | 模拟搬迁平台 | 开发档案版本管理功能 | 计划内 | 12 | 进行中 | 5 | 导出附件功能消耗过多时间
|  | 开发通过导入合同后，到导出各类附件的单机版 | 计划内 | 12 | 已完成 | 16
|  | 交流工作（客户交流，内部讨论等） | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
| 煤炭灾害基础信息平台 | 讨论煤炭灾害基础信息平台方案 | 计划外 | 0.5 | 已完成 | 0.5
| 实景三维展示平台 | 梳理汇总验收反馈意见 | 计划内 | 1 | 已完成 | 0.5
|  | 讨论交流反馈意见应对措施 | 计划内 | 1 | 已完成 | 0.5
小计（工时） |  |  |  | 28.5 |  | 24.5
第13周 (6.5-6.11) | 煤炭信息平台 | 需求问题列表整理 | 计划内 | 6 | 已完成 | 6
|  | 研究PostgreSql关于Nosql的支持 | 计划内 | 8 | 已完成 | 8
|  | 搭建SSM开发框架，并测试通过 | 计划内 | 16 | 未开始 | 0
|  | 出差重庆讨论平台需求 | 计划内 | 8 | 已完成 | 8
|  | 协助晏飞修改模型 | 计划外 | 16 | 已完成 | 16
|  | 交流工作（客户交流，内部讨论等） | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
| 模拟搬迁平台 | 修改AMS的BUG | 计划内 | 4 | 已完成 | 4
小计（工时） |  |  |  | 60 |  | 40
第14周 (6.12-6.18) | 煤炭信息平台 | 研究Mongdb、redis等Nosql | 计划内 | 8 | 进行中 | 6 | （redis命令看完，还需要java调用测试，mongdb下周进行）
|  | Redis、Mongdb WIndows环境搭建 | 计划外 | 3 | 已完成 | 4
|  | 搭建SSM开发框架，并测试通过 | 计划内 | 16 | 未开始 | 0 | 由于修改拆迁项目问题和请假导致没有进行
| 地理设计模型 | 封装公共类库 | 计划内 | 8 | 已完成 | 8
|  | 测试各个模型稳定性 | 计划内 | 12 | 已完成 | 10
| 模拟搬迁平台 | 修改导出附件的问题 | 计划外 |  | 已完成 | 4
小计（工时） |  |  |  | 47 |  | 32 | 本周请假1天（8小时）
第15周 (6.19-6.25) | 煤炭信息平台 | redis研究 | 计划内 | 6 | 已完成 | 6
|  | Mongdb研究 | 计划内 | 8 | 已完成 | 8
|  | 梳理数据结构，并与客户确认 | 计划内 | 8 | 已完成 | 6
|  | 结合数据结构进行数据库文档的初步编写 | 计划外 | 12 | 已完成 | 12
|  | 思考并初步设计各模块主要界面 | 计划内 | 8 | 进行中 | 2
|  | 细化Web版的功能模块结构 | 计划内 | 8 | 已完成 | 6
|  | 交流工作（客户交流，内部讨论等） | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
小计（工时） |  |  |  | 52 |  | 42
第16周 (6.26-7.1) | 煤炭信息平台 | 配置服务器开发环境 | 计划内 | 4 | 已完成 | 4
|  | 确定已知数据库结构，讨论数据库设计方案 | 计划内 | 2 | 未开始 | 0 | 由于东哥出差贵州，推迟下一周进行
|  | 根据已经确定数据库结构设计数据库 | 计划内 | 8 | 未开始 | 0
|  | 讨论服务接口方案设计 | 计划内 | 2 | 未开始 | 0
|  | 出差重庆，确定数据结构和功能 | 计划内 | 8 | 未开始 | 0 | 推迟到下周
|  | 梳理并确认基础空间数据 | 计划内 | 2 | 已完成 | 2 | 行政区划、煤矿分区、地质数据或其他相关地理数据
|  | 研究Spring和Mybatis的整合 | 计划内 | 12 | 已完成 | 12
|  | Mybatis连接Sqlserver | 计划内 | 4 | 已完成 | 3
|  | Spring注解与代理模式开发 | 计划内 | 4 | 已完成 | 4
|  | 协助佳林进行P图，提供数据 | 计划外 | 4 | 已完成 | 4
|  | 根据Web端功能按照菜单与页面分布进行划分整理 | 计划外 | 8 | 进行中 | 6
|  | 调试Spring+Springmvc+Mybatis开发结构 | 计划内 | 4 | 已完成 | 3
|  | 交流工作（客户交流，内部讨论等） | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
小计（工时） |  |  |  | 64 |  | 40
第17周 (7.3-7.9) | 煤炭信息平台 | 确定已知数据库结构，讨论数据库设计方案 | 计划内 | 3 | 未开始 | 0 | 推迟到下周
|  | 根据已经确定数据库结构设计数据库 | 计划内 | 16 | 进行中 | 3
|  | 讨论服务接口方案设计 | 计划内 | 3 | 未开始 | 0 | 推迟到下周
|  | 出差重庆，确定数据结构和功能 | 计划内 | 8 | 已取消 | 0 | 在网上直接交流
|  | 根据Web端功能按照菜单与页面分布进行划分整理（上周遗留部分） | 计划内 | 2 | 已完成 | 3
|  | 交流工作（客户交流，内部讨论等） | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
| 实景三维展示平台 | 协助佳林进行TE的功能包装 | 计划外 | 8 | 已完成 | 8
|  | 编写实时视频上传位置到服务器 | 计划外 | 24 | 已完成 | 24
小计（工时） |  |  |  | 66 |  | 40
第18周 (7.10-7.16) | 煤炭信息平台 | mybatis逆向工程编写并上传snv | 计划内 | 6 | 已完成 | 6
|  | 确定已知数据库结构，讨论数据库设计方案 | 计划内 | 3 | 已完成 | 3
|  | 根据已经确定数据库结构设计数据库，并编写数据库设计文档 | 计划内 | 24 | 进行中 | 16 | 完成部分数据库设计，剩余部分推迟到下周
|  | 讨论服务接口方案设计 | 计划内 | 3 | 未开始 | 0 | 数据库设计完成再进行
|  | 讨论主页、登录页面和用户首页界面设计 | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
|  | 讨论信息检索页面设计 | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
|  | 出差重庆，讨论设计方案 | 计划外 | 12 | 已完成 | 12
|  | 交流工作（客户交流，内部讨论等） | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
小计（工时） |  |  |  | 54 |  | 43
第19周 (7.17-7.23) | 煤炭信息平台 | 完成剩余数据库设计，并编写数据库文档 | 计划内 | 20 | 已完成 | 32 | 业务相关表编写完毕，系统相关正在编写
|  | 讨论检索统计服务接口方案设计 | 计划内 | 3 | 未开始 | 0 | 由于数据库设计，推迟下一周
|  | 研究缓存数据结构设计 | 计划内 | 12 | 进行中 | 4 | 由于编写数据库模型，下周继续进行
|  | 讨论已经设计好的数据库的结构的合理性 | 计划内 | 3 | 未开始 | 0 | 本周未开始
|  | 参与讨论检索、统计、录入等页面设计 | 计划内 | 3 | 已完成 | 2
|  | 参与讨论详细功能设计 | 计划内 | 2 | 已完成 | 1
|  | 参与编写软件设计文档 | 计划内 | 8 | 未开始 | 0 | 本周未开始
|  | 梳理项目进度计划并绘制甘特图 | 计划内 | 4 | 已完成 | 2
|  | 本周项目进度总结报告（给客户） | 计划内 | 1 | 已完成 | 1
|  | 交流工作（客户交流，内部讨论等） | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
小计（工时） |  |  |  | 58 |  | 44 | 本周加班3小时
第20周 (7.24-7.30) | 煤炭信息平台 | 讨论查询操作页面（简单条件）功能交互设计 | 计划内 | 1 | 已完成 | 0.5
|  | 讨论数据详情页面（煤矿详细信息）功能交互设计 | 计划内 | 1 | 已完成 | 0.5
|  | 数据库设计文档编写（部分） | 计划内 | 6 | 已完成 | 6
|  | 梳理可用于查询的数据字段 | 计划内 | 12 | 已完成 | 10
|  | 讨论查询接口设计方案与接口文档编写规范 | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
|  | 后台框架修改维护（框架功能修改添加） | 计划内 | 4 | 已完成 | 4
|  | 数据详情页面（煤矿详细信息）接口设计与编写 | 计划内 | 24 | 进行中 | 20
|  | 交流工作（客户交流，内部讨论等） | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
小计（工时） |  |  |  | 52 |  | 45
第21周 (7.31-8.6) | 煤炭信息平台 | 查询统计通用接口设计开发 | 计划内 | 6 | 已完成 | 16
|  | 数据查询接口编写（煤矿、企业、生产、工作面） | 计划内 | 20 | 进行中 | 20 | 大部分时间用于通用查询接口开发
|  | 数据查询接口编写（瓦斯、火灾、水害） | 计划内 | 16 | 进行中 | 2
|  | 后台框架修改维护（框架功能修改添加） | 计划内 | 3 | 已完成 | 3
|  | 讨论手机和微信功能设计方案 | 计划内 | 3 | 未开始 | 0
|  | 与客户确认几个主要页面优化结果 | 计划内 | 1 | 已完成 | 1
|  | 交流工作（客户交流，内部讨论等） | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
小计（工时） |  |  |  | 51 |  | 44
第22周 (8.7-8.13) | 煤炭信息平台 | 查询统计通用接口设计开发 | 计划内 | 6 | 已完成 | 16
|  | 数据查询接口编写（煤矿、企业、生产、工作面） | 计划内 | 20 | 进行中 | 20 | 大部分时间用于通用查询接口开发
|  | 数据查询接口编写（瓦斯、火灾、水害） | 计划内 | 16 | 进行中 | 2
|  | 后台框架修改维护（框架功能修改添加） | 计划内 | 3 | 已完成 | 3
|  | 讨论手机和微信功能设计方案 | 计划内 | 3 | 未开始 | 0
|  | 与客户确认几个主要页面优化结果 | 计划内 | 1 | 已完成 | 1
|  | 交流工作（客户交流，内部讨论等） | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
小计（工时） |  |  |  | 51 |  | 44
第23周 (8.14-8.20) | 煤炭信息平台 | 数据查询接口编写（生产、工作面、瓦斯、火灾、水害） | 计划内 | 40 | 进行中 | 36 | 瓦斯，水害还未开始
|  | 后台框架修改维护（框架功能修改添加） | 计划内 | 3 | 已完成 | 3
|  | 讨论手机和微信功能设计方案 | 计划内 | 3 | 已完成 | 3
|  | 交流工作（客户交流，内部讨论等） | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
小计（工时） |  |  |  | 48 |  | 44
第24周 (8.21-8.27) | 煤炭信息平台 | 优化查询结构，提升查询速度 | 计划内 | 6 | 已完成 | 6
|  | 后台框架修改维护（框架功能修改添加） | 计划内 | 3 | 已完成 | 2
|  | 数据查询功能（工作面） | 计划内 | 4 | 未开始 | 0
|  | 数据查询功能（煤层信息） | 计划内 | 8 | 进行中 | 3
|  | 数据查询功能（火灾灾害） | 计划内 | 6 | 未开始 | 0
|  | 数据查询功能（瓦斯灾害与水害灾害） | 计划内 | 16 | 未开始 | 0
|  | 交流工作（客户交流，内部讨论等） | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
| 地理设计模型 | 沟通交流前四个模型修改完善需求 | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
|  | 配合进行模型修改完善 | 计划内 | 32 | 进行中 | 32
小计（工时） |  |  |  | 79 |  | 13
第25周 (8.28-9.3) | 煤炭信息平台 | 后台框架修改维护（框架功能修改添加） | 计划内 | 3 | 已完成 | 3
|  | 完成数据查询接口（瓦斯爆炸、瓦斯中毒窒息、煤与瓦斯突出） | 计划内 | 6 | 已完成 | 8
|  | 完成瓦斯事故统计分类整理 | 计划内 | 1 | 已完成 | 1
|  | 完成统计通用接口设计 | 计划内 | 4 | 进行中 | 2
|  | 完成统计通用接口开发 | 计划内 | 8 | 进行中 | 2
|  | 交流工作（客户交流，内部讨论等） | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
| 地理设计模型 | 讨论交流现状综合分析模型修改完善意见 | 计划内 | 1 | 已完成 | 1
|  | 修改完善现状综合分析模型 | 计划内 | 16 | 进行中 | 16 | 修改内容相比原来较大，完成时间需要延长
|  | 完成现状综合分析模型集成测试 | 计划内 | 4 | 进行中 | 4
|  | 交流明确另外三个模型修改完善需求 | 计划内 | 1 | 已完成 | 1
小计（工时） |  |  |  | 46 |  | 40
第26周 (9.4-9.10) | 煤炭信息平台 | 后台框架修改维护（框架功能修改添加） | 计划内 | 3 | 已完成 | 3
|  | 完成查询接口（火灾） | 计划内 | 3 | 进行中 | 1 | 完成mapper接口
|  | 完成查询接口（水害） | 计划内 | 3 | 进行中 | 1 | 完成mapper接口
|  | 统计通用接口设计 | 计划内 | 4 | 进行中 | 2
|  | 统计通用接口开发与测试 | 计划内 | 10 | 进行中 | 2
|  | 完成瓦斯事故伤亡统计接口开发 | 计划内 | 4 | 未开始 | 0
|  | 根据煤科院要求修改数据结构（数据库、数据库模型、数据查询接口） | 计划外 | 8 | 已完成 | 10
|  | 交流工作（客户交流，内部讨论等） | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
| 地理设计模型 | 修改完善现状综合分析模型 | 计划内 | 16 | 已完成 | 18
|  | 完成现状综合分析模型集成测试 | 计划内 | 4 | 已完成 | 6
小计（工时） |  |  |  | 57 |  | 45
第27周 (9.11-9.17) | 煤炭信息平台 | 封闭开发计划制定与任务分工 | 计划内 | 50 | 已完成 | 50 | 9.13-9.16封闭开发，9.13-9.15每晚2小时 本周加班12小时
|  | 统计通用接口可行性测试 | 计划内 |  | 已完成
|  | 统计通用接口开发与测试 | 计划内 |  | 进行中
|  | 统计模型数据库建立 | 计划内 |  | 已完成
|  | 统计分析模型设计 | 计划内 |  | 已完成
|  | 统计结果数据结构设计 | 计划内 |  | 已完成
|  | 每日进度统计 | 计划内 |  | 已完成
|  | 交流工作（客户交流，内部讨论等） | 计划内 |  | 已完成
| 地理设计模型 | 跟进现状综合分析的反馈意见 | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
|  | 根据反馈意见修改完善 | 计划内 | 4 | 未开始 | 0 | 用户未反馈
小计（工时） |  |  |  | 56 |  | 52 | 本周加班12小时
第28周 (9.18-9.24) | 煤炭信息平台 | 数据库文档 | 计划内 | 45 | 已完成 | 45 | 9.18-9.22封闭开发，9.18-9.21每晚2小时 本周加班8小时
|  | 统计配置文档 | 计划内 |  | 已完成
|  | 查询配置文档 | 计划内 |  | 已完成
|  | 数据字段XML配置文件编写 | 计划内 |  | 已完成
|  | 完成开发中数据库的修改 | 计划内 |  | 已完成
|  | 统计通用接口开发与测试 | 计划内 |  | 已完成
|  | 每日进度统计 | 计划内 |  | 已完成
|  | 交流工作（客户交流，内部讨论等） | 计划内 |  | 已完成
小计（工时） |  |  |  | 45 |  | 45 | 本周加班8小时
第29周 (9.25-9.30) | 煤炭信息平台 | 后台框架修改维护（框架功能修改添加） | 计划内 | 3 | 已完成 | 3
|  | 统计通用接口多字段分类 | 计划内 | 24 | 进行中 | 12
|  | 统计通用接口单字段分类（字典类型） | 计划外 | 6 | 已完成 | 6
|  | 编写煤矿和灾害测试数据 | 计划内 | 6 | 已完成 | 6
|  | 协助姜凡整理煤矿和灾害公共查询页面公共条件并修改 | 计划内 | 6 | 进行中 | 4
|  | 协助姜凡进行统计配置页面开发 | 计划内 | 4 | 已完成 | 4
|  | 协助姜凡进行查询配置页面开发 | 计划内 | 4 | 已完成 | 4
|  | 交流工作（客户交流，内部讨论等） | 计划内 | 2 | 已完成 | 4
小计（工时） |  |  |  | 55 |  | 39 | 本周请假1天
第30周 (10.9-10.15) | 煤炭信息平台 | 后台框架修改维护（框架功能修改添加） | 计划内 | 3 | 已完成 | 3
|  | 统计通用接口多字段分类（按字段名称） | 计划内 | 8 | 已完成 | 6
|  | 协助姜凡进行统计配置页面开发 | 计划内 | 4 | 已完成 | 4
|  | 交流工作（客户交流，内部讨论等） | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
小计（工时） |  |  |  | 17 |  | 15 | 本周请假4天
第31周 (10.16-10.22) | 煤炭信息平台 | 后台框架修改维护（框架功能修改添加） | 计划内 | 3 | 已完成 | 3
|  | 数据录入数据表设计与建立 | 计划内 | 2 | 进行中 | 2
|  | 数据录入自动生成界面后台接口设计 | 计划内 | 4 | 未开始 | 0 | 由于开发地理设计模型未进行
|  | 数据录入自动生成界面数据模型设计与开发 | 计划内 | 2 | 未开始 | 0
|  | 数据录入自动生成界面接口开发 | 计划内 | 8 | 未开始 | 0
|  | 新闻管理数据结构设计与编写 | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
|  | 演示准备，配合姜凡修改Bug，进行测试 | 计划内 |  | 已完成 | 6
|  | 交流工作（客户交流，内部讨论等） | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
| 地理设计模型 | 与客户交流讨论剩余模型修改意见 | 计划内 | 2 | 已完成 | 2 | 部分模型
|  | 修改完善剩余模型 | 计划内 | 32 | 已完成 | 32 | 部分模型
小计（工时） |  |  |  | 57 |  | 49 | 本周加班16小时
第32周 (10.23-10.29) | 煤炭信息平台 | 后台框架修改维护（框架功能修改添加） | 计划内 | 3 | 已完成 | 3
|  | 数据分类菜单动态设计 | 计划内 | 1 | 已完成 | 1
|  | 数据详情动态页面设计 | 计划内 | 1 | 已完成 | 1
|  | 外部用户多区域选择设计 | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
|  | 用户权限体系设计 | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
|  | 用户权限管理接口开发 | 计划内 | 12 | 进行中 | 8
|  | Web数据详情页面配置接口 | 计划内 | 12 | 未开始 | 0 | 同数据录入统一接口类似
|  | 新闻管理接口开发 | 计划内 | 4 | 未开始 | 0
|  | 功能测试 | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
|  | 交流工作（客户交流，内部讨论等） | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
| 地理设计模型 | 与客户交流讨论剩余模型修改意见 | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
|  | 修改完善剩余模型 | 计划内 | 24 | 已完成 | 32
小计（工时） |  |  |  | 67 |  | 55
第33周 (10.30-11.5) | 煤炭信息平台 | 后台框架修改维护（框架功能修改添加） | 计划内 | 3 | 已完成 | 3
|  | 用户权限管理接口开发 | 计划内 | 16 | 进行中 | 4
|  | 用户登录接口开发 | 计划内 | 4 | 已完成 | 4
|  | 数据管理动态配置数据库设计与建库 | 计划内 | 8 | 已完成 | 6
|  | 公共查询接口重构修改（实现更多条件和公共条件可配置） | 计划外 | 24 | 已完成 | 24
|  | 数据管理动态配置接口定义 | 计划内 | 6 | 已完成 | 4
|  | 数据管理动态配置（录入接口设计与开发） | 计划内 | 16 | 进行中 | 4
|  | 交流工作（客户交流，内部讨论等） | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
| 公司事务 | 参与面试实习生 | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
小计（工时） |  |  |  | 81 |  | 53
第34周 (11.6-11.12) | 煤炭信息平台 | 后台框架修改维护（框架功能修改添加） | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
|  | 用户权限控制接口开发（数据功能） | 计划内 | 12 | 已完成 | 16 | 完成用户数据功能操作权限
|  | 完善查询与统计执行流程 | 计划内 | 2 | 已完成 | 8
|  | 用户注册接口开发 | 计划内 | 3 | 已完成 | 3
|  | 数据录入接口设计与开发 | 计划内 | 24 | 进行中 | 4
|  | 研究数据库测试数据生成工具，并生成测试数据 | 计划内 | 3 | 已完成 | 2
|  | 字段基本信息管理接口 | 计划外 | 3 | 已完成 | 3
|  | 查询列表配置接口 | 计划外 | 3 | 已完成 | 3
|  | 查询配置关联配置接口 | 计划外 | 3 | 已完成 | 3
|  | 处理移动端数据分类遇到的问题并与煤科院及时沟通解决 | 计划外 | 1 | 已完成 | 1
|  | 交流工作（客户交流，内部讨论等） | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
小计（工时） |  |  |  | 58 |  | 47
第35周 (11.12-11.19) | 煤炭信息平台 | 后台框架修改维护（框架功能修改添加） | 计划内 | 3
|  | 权限管理管理接口开发（权限配置、注册审核、用户管理、机构管理） | 计划内 | 12
|  | 查询列表项接口完善并结合前端进行修改 | 计划内 | 8
|  | 数据录入公共接口设计 | 计划内 | 3
|  | 数据录入公共接口开发 | 计划内 | 20
|  | 交流工作（客户交流，内部讨论等） | 计划内 | 2
小计（工时） |  |  |  | 48 |  | 0

## 孙佳林
日期 | 项目 | 任务名称 | 类型 | 计划工时 | 完成情况 | 消耗工时 | 备注
第1周 (3.13-3.19) | 实景三维展示平台 | 完成3月8日完成的C/S端程序测试 | 计划内 | 4 | 已完成 | 2
|  | 编写3月8日完成的C/S端程序测试报告 | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
|  | 与合肥泰瑞沟通新的C/S端的需求 | 计划内 | 1 | 已完成 | 0.5
|  | 完成容积率增加点击结果高亮显示地块功能 | 计划内 | 4 | 已完成 | 3
|  | 完成容积率增加点击结果显示对应地块覆盖建筑的属性信息 | 计划内 | 4 | 已完成 | 6
|  | 完成容积率通过绘制完成容积率地块属性查看功能 | 计划内 | 4 | 已完成 | 5
|  | 实景三维平台 开发工作总结ppt | 计划内 | 4 | 已完成 | 2
|  | 辅助完成实景三维平台技术总结 | 计划内 | 6 | 未开始 | 0 | 计划外任务耽搁，与客户沟通延期提交
|  | 辅助完成实景三维平台工作总结 | 计划内 | 2 | 已完成 | 1.5
|  | 完成B/S端、C/S端软件信息采集表的填写 | 计划内 | 1 | 已完成 | 0.5
|  | 完成B/S平台使用说明书编写 | 计划内 | 4 | 已完成 | 2
|  | 完成C/S平台使用说明书编写 | 计划内 | 6 | 已完成 | 3
|  | 完成B/S项目的源代码整理 | 计划内 | 1 | 已完成 | 1
|  | 配合李鹏龙解决新部署B/S系统部分功能无法使用的问题 | 计划外 | 2 | 已完成 | 4 | 加班2小时。原因：Skyline未知错误
|  | 解决Skyline在高分辨率电脑下的未知错误 | 计划外 | 2 | 已完成 | 1.5
|  | 协助卿三鹏完成数据预处理程序 | 计划外 | 2 | 已完成 | 1.5
|  | 协助王硕完成新数据发布 | 计划外 | 2 | 进行中 | 4 | 与客户反复沟通完善数据和配图等
|  | 帮李鹏龙部署换数据后的系统 | 计划外 | 3 | 已完成 | 2 | 周末加班2小时
|  | 根据变更之后的数据调整代码 | 计划外 | 3 | 进行中 | 4 | 周末加班4小时，数据未处理完
| 模拟搬迁信息化平台 | 完成拆迁首页效果图 | 计划外 | 10 | 已完成 | 8
|  | 与夏勇高以一起讨论首页 | 计划内 | 1 | 已完成 | 0.5
小计（工时） |  |  |  | 68 |  | 54 | 本周加班8小时
第2周 (3.20-3.26) | 实景三维展示平台 | 完成新数据数据预处理 | 计划内 | 6 | 已完成 | 5
|  | 协助王硕完成新数据发布 | 计划内 | 4 | 已完成 | 4
|  | 修改数据变更之后搜索结果定位的功能 | 计划内 | 3 | 已完成 | 2
|  | 修改数据变更之后搜索结果属性表查看功能 | 计划内 | 3 | 已完成 | 2.5
|  | 数据变更之后容积率计算功能 | 计划内 | 6 | 已完成 | 6
|  | 数据变更之后容积率结果查看功能 | 计划内 | 3 | 已完成 | 3
|  | 完成控高测算功能 | 计划内 | 6 | 已完成 | 5
|  | 完成控高测算结果查看功能 | 计划内 | 3 | 进行中 | 0 | 数据问题，且数据变动很大，导致功能开发进度慢
|  | 完成控高测算结果高亮功能 | 计划内 | 2 | 进行中 | 0 | 数据问题，且数据变动很大，导致功能开发进度慢
|  | 完成拆迁分析数据加载功能 | 计划内 | 3 | 进行中 | 1.5
|  | 完成拆迁分析功能按时间序列对比分析功能 | 计划内 | 6 | 已完成 | 5
|  | 完成3月17日C/S端程序测试工作 | 计划内 | 3 | 已完成 | 2
|  | 准备给重庆演示的材料（B/S系统，C/S系统，应急系统） | 计划外 | 3 | 已完成 | 1
|  | 去重庆进行阶段性成果展示 | 计划外 | 8 | 已完成 | 8 | 出差一天
|  | 完成3月17日C/S端程序测试报告 | 计划内 | 2 | 已完成 | 1
小计（工时） |  |  |  | 61 |  | 46
第3周 (3.27-4.1) | 实景三维展示平台 | 完成技术总结报告 | 计划内 | 6 | 已完成 | 8
|  | 与重庆沟通汇报演示的准备材料 | 计划内 | 1 | 已完成 | 1
|  | 准备给重庆演示的材料-B/S系统 | 计划内 | 2 | 已完成 | 0.5
|  | 准备给重庆演示的材料-C/S系统 | 计划内 | 2 | 已完成 | 0.5
|  | 准备给重庆演示的材料-应急系统 | 计划内 | 2 | 已完成 | 0.5
|  | 参加验收汇报 | 计划内 | 8 | 未开始 | 0 | 客户未安排本周验收
|  | 移动端数据梳理 | 计划内 | 6 | 已完成 | 2
|  | 移动端需求梳理 | 计划内 | 4 | 已完成 | 1
|  | 系统新增量测功能 | 计划外 | 3 | 已完成 | 2
|  | 整理重庆的新需求和功能变动 | 计划外 | 2 | 已完成 | 1.5
|  | 完成20140324的C/S端程序测试 | 计划外 | 2 | 已完成 | 4
|  | 给重庆远程换数据 | 计划外 | 2 | 已完成 | 2
|  | 整理下周的工作计划 | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
| 海绵城市三维展示系统 | 海绵城市三维系统基础界面搭建 | 计划内 | 6 | 已完成 | 4
|  | 海绵城市系统框架搭建 | 计划内 | 6 | 已完成 | 6
|  | 海绵城市数据梳理与需求明确 | 计划内 | 4 | 已完成 | 2
|  | 与外包公司沟通海绵城市需求 | 计划外 | 2 | 已完成 | 2
小计（工时） |  |  |  | 42 |  | 39
第4周 (4.5-4.9) | 海绵城市三维展示系统 | 沟通海绵城市数据沟通 | 计划内 | 1 | 已完成 | 1
|  | 完成海绵城市测量功能 | 计划内 | 2 | 已完成 | 1.5
|  | 完成海绵城市复位功能 | 计划内 | 2 | 已完成 | 1
|  | 完成时间轴浏览界面 | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
|  | 完成专题界面 | 计划内 | 3 | 已完成 | 2.5
|  | 完成地下功能界面 | 计划内 | 2 | 已完成 | 1.8
|  | 完成选择功能 | 计划内 | 1 | 已完成 | 1
|  | 完成查询功能 | 计划内 | 1 | 已完成 | 1
|  | 完成保存功能 | 计划内 | 1 | 已完成 | 1
|  | 完成图层功能 | 计划内 | 4 | 已完成 | 2.5
|  | 与外包公司完成工作计划 | 计划外 | 3 | 已完成 | 3
|  | 完成海绵城市SVN搭建 | 计划外 | 0.5 | 已完成 | 0.5
|  | 整理下周的工作计划 | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
| 实景三维展示平台 | 继续配合完善验收资料 | 计划内 | 6 | 已完成 | 0.5
|  | 帮重庆部署长寿的系统 | 计划外 | 1 | 已完成 | 1
|  | 移动端功能界面设计 | 计划内 | 4 | 未开始 | 0 | 海绵城市和拆迁项目事务较多
小计（工时） |  |  |  | 35.5 |  | 22.3 | 本周请假半天（驾校练车）
第5周 (4.10-4.16) | 村现状查询系统 | 完成村现状查询系统功能技术路线设计 | 计划内 | 4 | 已完成 | 3.5
|  | 完成村现状查询系统数据梳理 | 计划内 | 2 | 已完成 | 1.5
|  | 完成村现状查询系统主要界面设计 | 计划内 | 4 | 已完成 | 4
|  | 搭建系统前端框架 | 计划内 | 4 | 已完成 | 3.5
| 实景三维平台 | 移动端功能界面设计 | 计划内 | 4 | 已完成 | 2
|  | 移动端数据服务整理提供 | 计划内 | 2 | 已完成 | 1
|  | 完成4月6日实景三维系统c/s端程序测试 | 计划内 | 1 | 已完成 | 1
|  | 完成4月6日实景三维系统c/s端程序测试报告编写 | 计划内 | 1 | 已完成 | 1
| 海绵城市三维 | 完成部分数据整理 | 计划内 | 3 | 已完成 | 3.5
|  | 协助完成矢量数据发布 | 计划内 | 2 | 未开始 | 0 | 客户需求调整，换成本地数据
|  | 协助完成模型数据的发布 | 计划内 | 2 | 未开始 | 0
|  | 完成功能结构调整 | 计划内 | 8 | 已完成 | 7
|  | 根据客户需求研究自定义infowindow | 计划内 | 4 | 已完成 | 4
|  | 完成矢量数据获取接口 | 计划内 | 4 | 已完成 | 3
|  | 与外包公司沟通图表功能 | 计划内 | 2 | 已完成 | 1
|  | 解决海绵城市部署问题 | 计划外 | 2 | 已完成 | 1
|  | 调整海绵城市系统UI | 计划外 | 3 | 已完成 | 3
|  | 整理下周工作计划 | 计划内 | 2 | 已完成 | 3
小计（工时） |  |  |  | 54 |  | 43 | 本周请假半天（驾校练车）
第6周 (4.17-4.23) | 村现状查询系统 | 完成地图展示UI设计 | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
|  | 完成地图展示模块功能设计 | 计划内 | 3 | 已完成 | 2.5
|  | 完成地图展示模块功能集成 | 计划内 | 4 | 已完成 | 2
| 实景三维平台 | 完成新版本桌面端软件测试 | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
|  | 完成应急系统框架搭建 | 计划内 | 2 | 未开始 | 0 | 直接部署贵阳的应急系统
|  | 完成应急系统整体UI设计 | 计划内 | 4 | 未开始
|  | 完成应急系统应急预案 | 计划内 | 4 | 未开始
|  | 完成应急系统数据整理 | 计划内 | 2 | 未开始
|  | 测试并完善web端系统 | 计划内 | 8 | 进行中 | 6
|  | 与客户沟通移动端功能 | 计划内 | 1 | 已完成 | 1
|  | 整理下周工作计划 | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
| 海绵城市三维 | 完成沿路飞行浏览 | 计划内 | 4 | 已完成 | 2
|  | 与客户沟通下阶段数据与功能 | 计划内 | 2 | 已完成 | 1 | 除TE控件不加载问题，其余如全屏功能，infowindow优化等功能均已完成
| 模拟搬迁信息化平台 | 指导姜凡优化完善代码，增强可扩展性 | 计划内 | 2 | 已完成 | 1.5
|  | 完成新的签约动态UI | 计划外 | 4 | 已完成 | 6
|  | 首页展示功能详细设计、讨论交流 | 计划内 | 3 | 已完成 | 2
| 空间大数据产业高峰论坛 | 部署演示系统 | 计划外 | 4 | 已完成 | 4
|  | 参与首届中国空间大数据产业高峰论坛 | 计划外 | 8 | 已完成 | 10
小计（工时） |  |  |  | 49 |  | 44
第7周 (4.24-4.30) | 实景三维平台 | 推进合肥泰瑞下一版桌面端软件提交 | 计划内 | 1 | 已完成 | 1
|  | 与王硕讨论应急系统部署的事宜 | 计划内 | 1 | 已完成 | 1
|  | 测试并完善web端系统 | 计划内 | 4 | 已完成 | 4
|  | 与客户沟通移动端功成果提交事宜 | 计划内 | 1 | 未开始 | 0 | 移动端新功能还没完成
|  | 完成下一桌面软件测试与测试报告编写 | 计划内 | 2 | 未开始 | 0 | 测试软件收到时间较晚
|  | 协助王硕完成移动端数据准备 | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
|  | 协助王硕部分应急系统 | 计划内 | 8 | 已完成 | 6.5 | 应急系统部署需要在服务器上安装SQL Sever 2012，而服务器C盘已满，无法安装。所以系统暂时部署在公司演示机上。如必须部署在服务器，则需要服务器环境需要尽快改善
|  | 修改应急系统 | 计划外 | 6 | 进行中 | 6 | 系统中仍然存在很多贵阳相关信息
|  | 整理下周工作计划 | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
| 模拟搬迁 | 完成新微信签约界面 | 计划外 | 6 | 已完成 | 7
| 达林南博会演示系统 | 需求讨论和分析 | 计划内 | 1 | 进行中 | 4
|  | 数据梳理分析 | 计划内 | 1 | 未开始
|  | 技术路线讨论设计 | 计划内 | 1 | 未开始
|  | 界面效果设计 | 计划内 | 6 | 进行中 | 10
小计（工时） |  |  |  | 42 |  | 43.5
第8周 (5.2-5.7) | 实景三维平台 | 完成下一桌面软件测试与测试报告编写 | 计划内 | 1 | 已完成 | 1
|  | 与王硕讨论应急系统部署的事宜 | 计划内 | 1 | 已完成 | 1
|  | 测试并完善web端系统 | 计划内 | 4 | 已完成 | 2
|  | 修改应急系统 | 计划内 | 8 | 已完成 | 6
|  | 与客户沟通移动端功成果提交事宜 | 计划内 | 1 | 已完成 | 1
| 模拟搬迁信息化平台 | 完成签约户数统计 | 计划内 | 3 | 已完成 | 6
|  | 完成签约率统计 | 计划内 | 3 | 已完成 | 1
|  | 完成签约面积统计 | 计划内 | 3 | 已完成 | 1
|  | 完成每日签约户数统计 | 计划内 | 3 | 已完成 | 4
|  | 完成每日签约面积统计 | 计划内 | 3 | 已完成 | 2
|  | 完成每月签约户数统计 | 计划内 | 3 | 已完成 | 4
|  | 完成每日签约面积统计 | 计划内 | 3 | 已完成 | 2
|  | 完成新微信页面调试 | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
小计（工时） |  |  |  | 38 |  | 33
第9周 (5.8-5.14) | 实景三维平台 | 测试web系统控高测算 | 计划内 | 4 | 未开始
|  | 测试应急系统 | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
|  | 部署应急系统到服务器 | 计划外 | 4 | 进行中 | 9 | 加班2小时
|  | 提交移动端成果 | 计划内 | 2 | 未开始
|  | 编写需求变更表 | 计划外 | 3 | 已完成 | 3
| 模拟搬迁信息化平台 | 微信页面调试 | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
|  | 修改PPT图片 | 计划外 |  | 已完成 | 8 | 加班2小时
| 达林南博会演示系统 | 需求讨论和分析 | 计划内 | 1 | 已完成 | 1
|  | 数据梳理分析 | 计划内 | 1 | 已完成 | 1
|  | 技术路线讨论设计 | 计划内 | 1 | 未开始
|  | 准备模型数据 | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
|  | 界面效果设计 | 计划内 | 6 | 进行中 | 4
小计（工时） |  |  |  | 28 |  | 32 | 本周加班4小时
第10周 (5.15-5.21) | 实景三维平台 | 根据验收要求修改验收资料 | 计划内 | 6 | 未开始 | 0
|  | 部署应急系统到服务器 | 计划内 | 4 | 已完成 | 2
|  | 与连蓉讨论应急系统相关改善内容 | 计划内 | 2 | 已完成 | 1
|  | 编写需求变更表 | 计划内 | 1 | 已完成 | 1
|  | 增加规划系统与应急系统入口页面 | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
|  | 和勇哥讨论验收事宜 | 计划外 | 1 | 已完成 | 1 | 加班1小时
|  | 交流工作（客户交流，内部讨论等） | 计划外 |  | 已完成 | 3
|  | 配合王伟修改应急系统 | 计划外 | 1 | 已完成 | 0.5
| 模拟搬迁 | 姜凡微信页面开发技术指导 | 计划内 | 1 | 已完成 | 1
| 达林南博会演示系统 | 完成系统模型相关功能 | 计划内 | 6 | 已完成 | 4
|  | 跟客户确定系统首页的要演示的内容 | 计划内 | 2 | 已完成 | 0.5
|  | 完成首页相关图表的数据整理 | 计划内 | 6 | 已完成 | 4
|  | 完成人口图表的调整 | 计划外 | 4 | 已完成 | 2.5
|  | 沟通讨论 | 计划外 |  | 已完成 | 3.5
|  | 完成首页相关图表数据的展示 | 计划内 | 8 | 已完成 | 12
小计（工时） |  |  |  | 44 |  | 38 | 本周加班1小时
第11周 (5.22-5.27) | 实景三维平台 | 参与项目验收相关工作 | 计划内 | 8 | 未开始 | 0 | 换卿山鹏参与验收
|  | 测试桌面端规划系统与应急系统 | 计划内 | 4 | 已完成 | 2
|  | 交流工作（客户交流，内部讨论等） | 计划内 | 2 | 已完成 | 2.5
| 达林南博会演示系统 | 整理完成企业矢量数据处理 | 计划内 | 2 | 已完成 | 2.5
|  | 完成企业页面图表数据整理 | 计划内 | 4 | 已完成 | 4
|  | 完成企业图表展示 | 计划内 | 6 | 已完成 | 6 | 加班2小时
|  | 完成宏观经济数据整理 | 计划内 | 4 | 已完成 | 3
|  | 完成宏观经济图表展示 | 计划内 | 6 | 已完成 | 8 | 加班3小时
|  | 完成事件数据整理 | 计划内 | 2 | 已完成 | 6
|  | 完成事件图表展示 | 计划内 | 6 | 进行中 | 22 | 加班6小时。包括招商引资，工业，研发投入三个页面
|  | 交流工作（客户交流，内部讨论等） | 计划内 | 4 | 已完成 | 3
小计（工时） |  |  |  | 48 |  | 59 | 本周加班11小时
第12周 (5.31-6.4) | 实景三维平台 | 熟悉验收反馈意见 | 计划内 | 1 | 已完成 | 0.5
|  | 与C/S开发团队沟通完善内容 | 计划内 | 2 | 已完成 | 1
|  | 解决桌面端软件问题 | 计划外 | 2 | 已完成 | 2
|  | 梳理B/S系统完善内容 | 计划内 | 4 | 进行中 | 1
| 达林南博会演示系统 | 完成工业页面调整 | 计划内 | 6 | 已完成 | 4
|  | 完成招商引资页面调整 | 计划内 | 6 | 已完成 | 6
|  | 完成工业页面调整 | 计划内 | 4 | 已完成 | 4
|  | 完成沿路径浏览的功能 | 计划内 | 4 | 已完成 | 2
|  | 完善企业与地图联动的功能 | 计划内 | 5 | 已完成 | 6
|  | 完成系统测试 | 计划内 | 2 | 已完成 | 1
|  | 完成系统打包 | 计划外 | 1 | 已完成 | 1
小计（工时） |  |  |  | 37 |  | 28.5
第13周 (6.5-6.11) | 实景三维平台 | 梳理系统演示需求梳理 | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
|  | 与C/S开发团队沟通完善内容 | 计划内 | 2 | 已完成 | 1
|  | 与客户方沟通确定系统演示具体需求 | 计划内 | 16 | 已完成 | 12
|  | 辅助准备系统显演示数据 | 计划内 | 6 | 已完成 | 4
|  | 制定演示流程 | 计划外 | 4 | 已完成 | 6
|  | 辅助王硕制作系统演示 | 计划外 | 2 | 已完成 | 2
| 达林南博会演示系统 | 完成系统远程部署 | 计划内 | 4 | 已完成 | 6
|  | 收集客户反馈意见 | 计划内 | 2 | 已完成 | 1
|  | 完成系统功能调整 | 计划内 | 8 | 已完成 | 6
小计（工时） |  |  |  | 46 |  | 40
第14周 (6.12-6.18) | 实景三维平台 | 辅助王硕完成城市建设演示 | 计划内 | 8 | 已完成 | 1
|  | 辅助王硕完成城市管理演示 | 计划内 | 8 | 已完成 | 1
|  | 辅助王硕完成道路辅助演示 | 计划内 | 6 | 已完成 | 1
|  | 与连蓉沟通系统演示效果 | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
|  | 制作演示相关数据 | 计划内 | 6 | 已完成 | 2
|  | 根据反馈意见修改web端系统 | 计划内 | 8 | 已完成 | 8
|  | 与桌面端系统开发团队沟通系统完成内容 | 计划内 | 2 | 已完成 | 1
| 达林南博会演示系统 | 技术保障与支持 | 计划内 | 4 | 已完成 | 4
|  | 出差昆明参加南博会 | 计划内 | 12 | 已完成 | 12
小计（工时） |  |  |  | 56 |  | 32 | 本周请假1天（8小时）
第15周 (6.19-6.25) | 实景三维平台 | 与连蓉沟项目相关工作 | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
|  | 与C/S端开发团队沟通系统 | 计划内 | 2 | 已完成 | 1
|  | 去重庆跟连蓉沟项目完善使用 | 计划内 | 8 | 已完成 | 8
|  | 完善系统演示 | 计划外 | 4 | 已完成 | 4
|  | 整理系统演示修改内容 | 计划外 | 3 | 已完成 | 3
| 公司事务 | 公司网站完善内容梳理、设计 | 计划内 | 8 | 进行中 | 14
|  | 公司网站升级完善开发测试集成 | 计划内 | 8 | 进行中 | 8
|  | 完成设计排版主题分享 | 计划内 | 8 | 未开始 |  | 出差重庆
小计（工时） |  |  |  | 43 |  | 40
第16周 (6.26-7.2) | 实景三维平台 | 完成系统演示修改 | 计划内 | 8 | 已完成 | 8
|  | 与C/S端开发团队沟通系统 | 计划内 | 2 | 已完成 | 1
| 煤矿信息平台 | 完成系统效果图设计 | 计划内 | 12 | 已完成 | 16
| 公司事务 | 公司网站完善内容梳理、设计 | 计划内 | 8 | 进行中 | 4
|  | 公司网站升级完善开发测试集成 | 计划内 | 4 | 进行中 | 2
|  | 完成设计排版主题分享 | 计划内 | 8 | 未开始 | 0
小计（工时） |  |  |  | 42 |  | 31 | 本周请假2天（16小时），含7月3日一天，已扣除
第17周 (7.3-7.9) | 实景三维平台 | 完善系统演示结尾部分 | 计划内 | 4 | 已完成 | 4
|  | 去重庆完成系统交接 | 计划内 | 16 | 未开始 | 0 | 推迟到下周
|  | 完成TE包装相关工作 | 计划内 | 2 | 已完成 | 4
|  | 测试C/S端修改 | 计划外 | 8 | 已完成 | 8
| 公司事务 | 公司网站完善内容梳理、设计 | 计划内 | 6 | 进行中 | 2
|  | 公司网站升级完善开发测试集成 | 计划内 | 4 | 进行中 | 1
|  | 参加公司讲座分享（余科） | 计划外 | 1.5 | 已完成 | 1.5
|  | 完成设计排版主题分享 | 计划内 | 8 | 已完成 | 6
| 煤矿信息平台 | 修改系统设计图 | 计划外 | 8 | 进行中 | 8
小计（工时） |  |  |  | 49.5 |  | 34.5
第18周 (7.10-7.16) | 实景三维平台 | 沟通项目验收时间 | 计划内 | 2 | 已完成 | 1
|  | 去重庆参与项目验收 | 计划内 | 16 | 已完成 | 32
| 公司事务 | 公司网站完善内容梳理、设计 | 计划内 | 4 | 未开始
|  | 公司网站升级完善开发测试集成 | 计划内 | 3 | 未开始
| 边民贸易平台 | 讨论了解边民贸易系统需求设计 | 计划外 |  | 已完成 | 1
|  | 设计系统首页 | 计划外 |  | 已完成 | 8
|  | 设计边民专题页面 | 计划外 |  | 已完成 | 4
|  | 设计车辆专题页面 | 计划外 |  | 已完成 | 4
| 煤矿信息平台 | 修改系统设计图 | 计划内 | 16 | 已完成 | 6
小计（工时） |  |  |  | 41 |  | 56 | 本周加班16小时
第19周 (7.17-7.23) | 煤矿灾害平台 | 修改平台主页设计图 | 计划内 | 6 | 进行中 | 36 | 根据客户需求进行调整
|  | 修改用户主页设计图 | 计划内 | 4 | 未开始 | 0
|  | 设计检索页面 | 计划内 | 5 | 未开始 | 0
|  | 设计统计页面 | 计划内 | 4 | 未开始 | 0
|  | 设计录入页面 | 计划内 | 4 | 未开始 | 0
| 足迹分享App | 参与讨论足迹分享App需求及设计 | 计划内 | 1 | 未开始
|  | 设计足迹分享App主要界面 | 计划内 | 8 | 未开始
| 边民贸易平台 | 根据反馈意见修改完善首页、边民、车辆专题页面 | 计划内 | 4 | 未开始
小计（工时） |  |  |  | 36 |  | 36 | 本周请假4小时，加班3小时
第20周 (7.24-7.30) | 煤矿灾害平台 | 修改平台主页设计图 | 计划内 | 6 | 进行中 | 2
|  | 修改用户主页设计图 | 计划内 | 4 | 已完成 | 8
|  | 去重庆沟通页面需求 | 计划外 | 8 | 已完成 | 8
|  | 参与平台设计讨论 | 计划外 | 4 | 已完成 | 4
|  | 参与查询操作页面（简单条件）开发设计 | 计划内 | 6 | 已完成 | 6
| 足迹分享App | 参与讨论足迹分享App需求及设计 | 计划内 | 1 | 已完成 | 1
|  | 设计足迹分享App主要界面 | 计划内 | 8 | 未开始
| 实景三维平台 | 编写系统部署说明 | 计划内 | 4 | 已完成 | 2
|  | 配合完成第三方测试报告 | 计划内 | 8 | 进行中 | 1
| 边民贸易平台 | 与达林公司沟通演示DEMO功能及样例数据 | 计划内 | 2 | 未开始
|  | 进行演示DEMO开发 | 计划内 | 16 | 未开始
|  | 根据反馈意见修改完善专题页面设计图 | 计划内 | 4 | 已完成 | 20
小计（工时） |  |  |  | 71 |  | 52
第21周 (7.31-8.6) | 煤矿灾害平台 | 用户主页设计 | 计划内 | 8 | 已完成 | 8
|  | 和姜凡进行用户主页修改 | 计划内 | 4 | 已完成 | 4
|  | 出差重庆，完善主要界面设计 | 计划外 | 20 | 已完成 | 20
|  | 查询页面设计 | 计划内 | 12 | 已完成 | 12
| 实景三维平台 | 配合完成第三方测试报告 | 计划内 | 8 | 进行中 | 1
| 边民贸易平台 | 制作边民大数据demo首页 | 计划内 | 8 | 未开始
|  | 制作边民大数据demo边民主题 | 计划内 | 8 | 未开始
小计（工时） |  |  |  | 68 |  | 45
第22周 (8.7-8.13) | 煤炭信息平台 | 用户主页细节优化 | 计划内 | 6 | 已完成 | 6
|  | 查询页面细节优化 | 计划内 | 6 | 已完成 | 6
|  | 数据录入细节优化 | 计划内 | 3 | 已完成 | 3
|  | 协助姜凡进行页面开发 | 计划内 | 3 | 已完成 | 3
|  | 统计页面细节优化 | 计划内 | 4 | 已完成 | 4
| 实景三维平台 | 配合完成第三方测试报告 | 计划内 | 8 | 进行中 | 2
| 边民贸易平台 | 制作边民大数据demo首页 | 计划内 | 8 | 已完成 | 12
|  | 制作边民大数据demo边民专题 | 计划内 | 8 | 已完成 | 8
|  | 制作边民大数据demo车辆专题 | 计划内 | 8 | 已完成 | 8
|  | 制作边民大数据demo交易专题 | 计划内 | 8 | 已完成 | 4
小计（工时） |  |  |  | 62 |  | 56
第23周 (8.14-8.20) | 煤炭信息平台 | 完成查询页面开发（生产、工作面、瓦斯） | 计划内 | 20 | 进行中 | 16
|  | 继续完善主要页面优化 | 计划内 | 4 | 进行中 | 8
|  | 讨论手机和微信功能设计方案 | 计划内 | 3 | 未开始 | 0
|  | 协助姜凡封装通用查询接口 | 计划内 | 8 | 未开始 | 0
| 边民贸易平台 | 制作边民大数据地图模块功能 | 计划内 | 8 | 已完成 | 8
|  | 修改系统部分图标 | 计划内 | 4 | 已完成 | 4
|  | 部署边民系统 | 计划内 | 4 | 已完成 | 4
小计（工时） |  |  |  | 51 |  | 40
第24周 (8.21-8.27) | 煤炭信息平台 | 完成分类菜单开发 | 计划内 | 8 | 已完成 | 6
|  | 完成水害页面开发 | 计划内 | 4 | 未开始 | 0
|  | 完成平台首页终稿 | 计划内 | 4 | 已完成 | 2
|  | 完成用户首页终稿修改 | 计划内 | 4 | 已完成 | 1
|  | 完成查询统计终稿修改 | 计划内 | 4 | 已完成 | 1
| 实景三维平台 | 配合完成第三方测试报告 | 计划内 | 8 | 进行中 | 6
| 边民贸易平台 | 修改边民地图模块功能和部分数据图表 | 计划内 | 8 | 已完成 | 8
| 海绵城市三维 | 控规数据叠加及属性查看 | 计划内 | 3 | 已完成 | 3
|  | 海绵城市专项规划数据叠加及属性查看 | 计划内 | 3 | 已完成 | 3
|  | 监测站点数据叠加查看 | 计划内 | 3 | 已完成 | 3
|  | 实时监测数据查看，暂用本地测试数据模拟接口 | 计划内 | 6 | 已完成 | 6
|  | 界面微调：logo调整、功能布局调整 | 计划内 | 1 | 已完成 | 1
小计（工时） |  |  |  | 56 |  | 40
第25周 (8.28-9.3) | 煤炭信息平台 | 完成瓦斯事故伤亡统计页面开发 | 计划内 | 6 | 已完成 | 6
|  | 完成统计通用接口开发 | 计划内 | 6 | 进行中 | 2
| 实景三维平台 | 配合完成第三方测试报告 | 计划内 | 8 | 进行中 | 1
| 边民贸易平台 | 修改系统首页 | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
|  | 修改系统版面新增第四区 | 计划内 | 6 | 已完成 | 6
|  | 修改部分图表 | 计划内 | 6 | 已完成 | 6
|  | 新增地图动态数据展示功能 | 计划内 | 8 | 进行中 |  | 客户暂时没有提供提供相关地图数据
|  | 系统新增自适应不同分辨率功能 | 计划内 | 6 | 已完成 | 10
| 海绵城市三维 | 更换数据完成功能调试 | 计划内 | 6 | 已完成 | 4
|  | 解决客户方提供的矢量数据属性表乱码问题 | 计划外 | 6 | 已完成 | 6
小计（工时） |  |  |  | 60 |  | 43
第26周 (9.4-9.10) | 煤炭信息平台 | 完成统计通用接口开发，对接后台接口 | 计划内 | 12 | 进行中 | 4
|  | 完成数据查询接口开发（安全监测检测-防水），5个子页面 | 计划内 | 6 | 进行中 | 2
|  | 完成数据查询接口开发（安全监测检测-防火），4个子页面 | 计划内 | 4 | 进行中 | 2
| 实景三维平台 | 配合完成第三方测试报告 | 计划内 | 8 | 进行中 | 8
| 边民贸易平台 | 更新部署最新修改版本 | 计划外 | 1 | 已完成 | 2 | 存在功能难点，完成时间可能会比预计长
|  | 模拟并发布互市点数据 | 计划外 | 4 | 已完成 | 4
|  | 完成新的修改内容 | 计划内 | 8 | 已完成 | 10
|  | 测试地图功能特效 | 计划外 | 4 | 进行中 | 6
| 海绵城市三维 | 完成新的修改内容 | 计划内 | 6 | 已完成 | 5
|  | 处理发布最新收到的控规数据 | 计划外 | 1 | 已完成 | 1
|  | 根据即时反馈优化系统功能 | 计划外 | 4 | 已完成 | 4
小计（工时） |  |  |  | 58 |  | 48
第27周 (9.11-9.17) | 煤炭信息平台 | 完成统计通用接口开发，对接后台接口 | 计划内 | 8 | 未开始 | 0
| 实景三维平台 | 配合完成性能测试 | 计划内 | 8 | 已完成 | 4
|  | 修改测试出的问题 | 计划内 | 4 | 已完成 | 6
|  | 沟通数据更换事宜 | 计划外 | 1 | 已完成 | 1
|  | 去重庆测试新数据环境下的系统问题 | 计划外 | 8 | 已完成 | 8
|  | 联系王伟沟通桌面端系统数据更换后的功能调整 | 计划外 | 1 | 进行中 | 1 | 系统邻近分析，控高测算仍存在问题
|  | 更换web端数据并完成功能调整 | 计划外 | 12 | 已完成 | 12
|  | 远程协助王硕完成系统部署 | 计划外 | 4 | 已完成 | 4
| 边民贸易平台 | 讨论并制作一套合理的模拟数据 | 计划内 | 4 | 未开始
|  | 更新系统数据 | 计划内 | 6 | 未开始 |  | 未收到反馈数据
|  | 沟通并完成系统功能调整 | 计划内 | 8 | 进行中 | 4 | 完成了最新版本的两个图表修改与系统部署，并进行了简单的沟通。客户方未提出关于功能调整的反馈
小计（工时） |  |  |  | 64 |  | 40
第28周 (9.18-9.24) | 煤炭信息平台 | 煤矿相关数据配置页面（包括录入、删除、修改） | 计划内 | 8 | 已完成 | 8
|  | 封装公共数据调用接口 | 计划外 | 2 | 已完成 | 2
|  | 搭建平台管理页面结构 | 计划内 | 8 | 已完成 | 6
| 实景三维平台 | 修改Web端部署发现的新问题 | 计划内 | 4 | 已完成 | 4
|  | 联系王伟沟通桌面端系统数据更换后的功能调整 | 计划内 | 1 | 已完成 | 8
|  | 协助王硕完成系统部署 | 计划外 | 3 | 已完成 | 6
|  | 去重庆测试最新的版本的系统 | 计划外 | 8 | 已完成 | 10 | 加班10小时
| 模拟搬迁平台 | 封装地图绘图工具 | 计划内 | 16 | 进行中 | 6
小计（工时） |  |  |  | 50 |  | 50 | 本周加班10小时
第29周 (9.25-9.30) | 煤炭信息平台 | 煤矿相关数据配置页面（包括录入、删除、修改） | 计划内 | 8 | 已完成 | 8
|  | 封装公共数据调用接口 | 计划外 | 2 | 已完成 | 2
|  | 搭建平台管理页面结构 | 计划内 | 8 | 已完成 | 6
| 实景三维平台 | 部署测试最新版桌面端系统 | 计划内 | 8 | 已完成 | 8
|  | 配合第三方测试 | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
| 足迹分享APP | 配合完善一期iOS版界面设计 | 计划内 | 4 | 未开始
|  | 完成一期Web端界面设计 | 计划内 | 4 | 未开始
| 模拟搬迁平台 | 封装绘图工具，并增加面积量算功能 | 计划内 | 12 | 已完成 | 16
小计（工时） |  |  |  | 48 |  | 42
第30周 (10.9-10.15) | 煤炭信息平台 | 配合完成相应页面开发 | 计划内 | 8 | 未开始
| 足迹分享APP | 配合完善一期iOS版界面设计 | 计划内 | 16 | 已完成 | 27 | 完成了界面设计和页面交互逻辑
|  | 完成一期Web端界面设计 | 计划内 | 4 | 未开始
| 实景三维平台 | 联系测试公司催缴测试报告 | 计划内 | 8 | 已完成 | 0.5
| 模拟搬迁平台 | 修复删除测算结果文字标注地块未被删除的问题 | 计划外 |  | 已完成 | 2
|  | 参与到B/S系统修改中 | 计划内 | 16 | 已完成 | 12 | 加班6小时
小计（工时） |  |  |  | 52 |  | 41.5 | 本周加班6小时
第31周 (10.16-10.22) | 模拟搬迁平台 | 参与到B/S系统修改中 | 计划内 | 8 | 已完成 | 19 | 加班15小时
|  | 梳理B/S系统重构思路 | 计划内 | 4 | 已完成 | 4
|  | 重构B/S系统框架 | 计划内 | 8 | 已完成 | 6 | 搭建后台环境6小时
|  | 迁移B/S系统主要功能 | 计划内 | 24 | 进行中 | 22 | 系统框架搭建4小时，登陆页面6小时，系统路由4，系统主菜单与菜单权限6，系统地图功能测试2
| 海绵城市三维 | 三维地下管网数据浏览（osgb数据转换） | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
|  | 管网数据属性浏览（shp数据） | 计划内 | 3 | 未开始 |  | 客户未提供数据
|  | 新功能集成测试与部署提交 | 计划内 | 2 | 未开始 |  | 客户未提供数据
| 实景三维平台 | 联系测试公司根据客户意见修改测试报告 | 计划内 | 1 | 已完成 | 1
小计（工时） |  |  |  | 52 |  | 54 | 本周加班15小时
第32周 (10.23-10.29) | 模拟搬迁平台 | 开发新的B/S审核页面 | 计划内 | 30 | 已完成 | 47 | 加班21小时
| 煤炭信息平台 | 数据分类菜单动态生成 | 计划内 | 6 | 未开始 | 0
|  | 查询结果列表项配置页面封装与开发 | 计划内 | 8 | 未开始 | 0
小计（工时） |  |  |  | 44 |  | 47
第33周 (10.30-11.5) | 煤炭信息平台 | 配合进行页面设计开发 | 计划内 | 12 | 未开始 | 0
| 模拟搬迁平台 | 微信待办事项事项页面 | 计划内 | 12 | 已完成 | 8
|  | 微信组团开始请款后的上报进度页面 | 计划内 | 12 | 进行中 | 12
|  | 拆迁web端功能开发 | 计划外 |  | 已完成 | 30 | 加班6小时
小计（工时） |  |  |  | 36 |  | 50
第34周 (11.6-11.12) | 地理足迹App | 足迹App登陆页面注册页面 | 计划外 | 4 | 已完成 | 1
|  | 配合优化App交互逻辑设计 | 计划内 | 4 | 已完成 | 4
| 煤炭信息平台 | 审阅JS代码 | 计划内 | 4 | 未开始
| 海绵城市三维 | 测试监测数据接口 | 计划外 | 4 | 已完成 | 1
| 模拟搬迁平台 | B/S调试修改 | 计划内 | 8 | 已完成 | 28
|  | 微信待办事项事项页面 | 计划内 | 16 | 进行中 | 3 | 研究测试Vue.js移动框架的各类常用组件
|  | 微信组团开始请款后的上报进度页面 | 计划内 | 8 | 未开始 | 0
小计（工时） |  |  |  | 48 |  | 37
第35周 (11.12-11.19) | 地理足迹App | 足迹App界面优化及图标提供 | 计划内 | 4
| 煤炭信息平台 | 参与部分功能开发 | 计划内 | 8
| 模拟搬迁平台 | 微信待办事项事项页面 | 计划内 | 13
|  | B/S劳务修改资金流向表页面 | 计划内 | 16
小计（工时） |  |  |  | 41 |  | 0

## 曾林
日期 | 项目 | 任务名称 | 类型 | 计划工时 | 完成情况 | 消耗工时 | 备注
第1周 (3.13-3.19) | 模拟搬迁信息化平台 | 修改业务中心资金兑付接口规范 | 计划内 | 4 | 已完成 | 4
|  | 项目基本信息 | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
|  | 项目进度状态签约状态 | 计划内 | 2 | 已完成 | 2 | 加班2.5小时
|  | 项目进度状态交房状态 | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
|  | 项目进度状态赔付状态 | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
|  | 项目进度状态拆除状态 | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
|  | 项目档案资料 | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
|  | 获取某条资料信息base64字符串数据 | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
|  | 单元装框图 | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
|  | 房屋基本信息 | 计划内 | 2 | 已完成 | 2 | 加班2.5小时
|  | 房屋进度状态 | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
|  | 房屋档案资料 | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
|  | 获取某条资料信息base64字符串数据 | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
|  | 获取高级查询参数 | 计划内 | 4 | 已完成 | 4
|  | 部分高级查询 | 计划内 | 3 | 已完成 | 3 | 加班3小时
|  | 从数据库导出pdf档案接口 | 计划内 | 4 | 已完成 | 4
|  | 部分高级查询 | 计划内 | 3 | 已完成 | 3
|  | 与夏勇高以一起讨论首页 | 计划内 | 4 | 已完成 | 4
|  | 交流工作（客户交流，内部讨论等） | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
小计（工时） |  |  |  | 48 |  | 48 | 本周加班8小时
第2周 (3.20-3.26) | 模拟搬迁信息化平台 | 根据项目ID获取项目房屋属性列表数据（统计数据） | 计划内 | 3 | 已完成 | 3
|  | 根据项目ID获取项目产权类别列表数据（统计数据） | 计划内 | 3 | 已完成 | 2
|  | 根据项目ID获取项目项目资料列表数据 | 计划内 | 2 | 已完成 | 1
|  | 根据项目ID获取现状影像图片（地址）列表 | 计划内 | 2 | 已完成 | 1.5
|  | 根据项目ID获取标段规划用地图片 | 计划内 | 2.5 | 取消 | 0 | 因后台技术转型为Java，中断.net后台开发
|  | 根据项目ID标段规划用地类型列表数据 | 计划内 | 2 | 已完成 | 1.5
|  | 根据项目ID获取项目设计效果图片列表 | 计划内 | 2 | 取消 | 0 | 因后台技术转型为Java，中断.net后台开发
|  | 根据项目ID获取项目意义数据 | 计划内 | 2 | 已完成 | 1.5
|  | 共同核对导出PDF和JPG的文件 | 计划内 | 3.5 | 已完成 | 1.5
|  | 根据项目ID获取项目签约动态列表数据（统计数据） | 计划内 | 4.5 | 已完成 | 4.5
|  | 根据项目ID、标段ID获取改造指标数据 | 计划内 | 4.5 | 取消 | 0 | 涉及新建数据库表或字段
|  | 调用接口验证是否登录修改 | 计划内 | 4 | 取消 | 0 | 因后台技术转型为Java，中断.net后台开发
|  | 共同服务端整理项目简介文件结构整理 | 计划内 | 3 | 已完成 | 1
|  | 交流工作（客户交流，内部讨论等） | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
|  | 讨论b/s | 计划外 |  | 已完成 | 5
|  | 讨论数据录入 | 计划外 |  | 已完成 | 1
|  | 数据库字段整理，解释枚举、组合字段 | 计划外 |  | 已完成 | 5
|  | 数据库表关联，梳理，文档编写 | 计划外 |  | 已完成 | 3
|  | 数据录入质量控制讨论 | 计划外 |  | 已完成 | 2.5
|  | 给B/S后台开发张敏梳理业务流程、元数据展示系统界面。张敏介绍B/S后台JAVA 框架结构 | 计划外 |  | 已完成 | 4
小计（工时） |  |  |  | 40 |  | 40
第3周 (3.27-4.1) | 模拟搬迁信息化平台 | 梳理张敏搭建的JAVA 框架，理清开发操作流程 | 计划内 | 4 | 已完成 | 4
|  | 熟悉开发工具IDEA的基本操作、快捷键及使用 | 计划内 | 4 | 已完成 | 4
|  | 通过开发接口：用户登录，熟悉接口开发流程 | 计划内 | 4 | 已完成 | 4
|  | 通过开发接口：用户修改密码，进一步熟悉接口开发流程 | 计划内 | 4 | 已完成 | 4
|  | 根据情况，再次与B/S端后台人员沟通，规范代码，梳理业务流程，分配任务 | 计划内 | 3 | 已完成 | 3
|  | 按任务开发接口 | 计划内 | 25 | 已完成 | 17 | 获取用户关注相关接口 7 批次管理相关接口 10
|  | 了解并学习APIDOC的使用 | 计划外 |  | 进行中 | 2 | 下周继续学习
|  | 交流工作（客户交流，内部讨论等） | 计划内 | 2 | 已完成 | 0.5
|  | 帮助解决东哥搭建java SSM框架遇到的错误 | 计划外 |  | 已完成 | 2
|  | 技术交流讲座，及javaSSM框架结构、接口开发方式的讲座交流 | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
小计（工时） |  |  |  | 48 |  | 42.5
第4周 (4.5-4.9) | 模拟搬迁信息化平台 | 了解并学习APIDOC的使用 | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
|  | 根据情况，再次与B/S端后台人员沟通，规范代码，梳理业务流程，分配任务 | 计划内 | 20 | 已完成 | 7
|  | 和Java外包人员交流沟通 | 计划内 | 5 | 已完成 | 5
|  | 交流工作（客户交流，内部讨论等） | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
小计（工时） |  |  |  | 29 |  | 16 | 本周请假一天（体检复查）
第5周 (4.10-4.16) | 模拟搬迁信息化平台 | 重新讨论梳理软件研发及实施工作思路 | 计划内 | 3 | 已完成 | 8 | 讨论、梳理业务、讨论接口
|  | 根据情况，再次与B/S端后台人员沟通，规范代码，梳理业务流程，分配任务 | 计划内 | 20 | 已完成 | 21 | 查询界面接口开发
|  | 根据最新的讨论结果，对软件进行修改 | 计划内 | 15 | 未开始 |  | 等完善了数据库和界面再来更改
|  | 数据库添加摸底表 | 计划外 |  | 已完成 | 2
|  | 交流工作（客户交流，内部讨论等） | 计划内 | 2 | 已完成
小计（工时） |  |  |  | 40 |  | 31 | 本周请假一天（体检复查）
第6周 (4.17-4.23) | 模拟搬迁信息化平台 | 讨论梳理业务修改后的接口需求 | 计划内 | 3 | 已完成 | 3
|  | 梳理新业务的接口 | 计划外 |  | 已完成 | 3
|  | 数据录入系统房屋录入多个单价等 | 计划外 |  | 已完成 | 2
|  | 帮助余科搭建SSM及接口开发操作示例 | 计划外 |  | 已完成 | 4.5
|  | 根据情况，与B/S端后台人员沟通，分配任务，开发接口 | 计划内 | 25 | 已完成 | 15
|  | 若所有后台接口完成，根据进度，梳理接口 | 计划内 | 10 | 已完成 | 9
|  | 交流工作（客户交流，内部讨论等） | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
小计（工时） |  |  |  | 40 |  | 38.5
第7周 (4.24-4.30) | 模拟搬迁信息化平台 | 根据接口开发进度，对接、辅助页面开发 | 计划内 | 18 | 已取消 | 0 | 已取消，改为计划外的那两个任务
|  | 整合整理代码，回顾开发的接口 | 计划外 |  | 已完成 | 8
|  | 与后台开发人员沟通，确认bug后，将其修改 | 计划外 |  | 已完成 | 9
|  | 实时按界面需求修改接口，调试接口 | 计划内 | 17 | 已完成 | 20
|  | 保持与java人员的沟通 | 计划内 | 3 | 已完成 | 0 | 沟通时间分散，未记录总时间
|  | 交流工作（客户交流，内部讨论等） | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
小计（工时） |  |  |  | 40 |  | 39
第8周 (5.2-5.7) | 模拟搬迁信息化平台 | 查看界面开发成果，记录错误 | 计划内 | 9 | 已完成 | 9
|  | 与前台开发人员沟通，讨论发现的界面错误，若有接口错误，及时修改 | 计划内 | 21 | 已完成 | 17
|  | 到客户方展示讨论web开发修改需求 | 计划外 |  | 已完成 | 3
|  | 交流工作（客户交流，内部讨论等） | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
小计（工时） |  |  |  | 32 |  | 31
第9周 (5.8-5.14) | 模拟搬迁信息化平台 | 参与开发个人待办事项列表及微信提醒功能（后台接口） | 计划内 | 24 | 已完成 | 13
|  | 终审功能java后台开发 | 计划内 | 14 | 已完成 | 10
|  | 参与开发个人待办事项列表及微信提醒功能（后台接口） | 计划外 |  | 已完成 | 4
|  | 数据库里住户的名称处理 | 计划外 |  | 已完成 | 2.5 | 加班2.5小时
|  | java后台接口开发 | 计划外 |  | 已完成 | 12
|  | 交流工作（客户交流，内部讨论等） | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
小计（工时） |  |  |  | 40 |  | 43.5 | 本周加班2.5小时
第10周 (5.15-5.21) | 模拟搬迁信息化平台 | 完成新版财务两表（4个查询） | 计划内 | 18 | 已完成 | 19
|  | 根据新的功能开发Java接口 | 计划内 | 20 | 已完成 | 12
|  | 讨论业务改动后的B/S开发需求 | 计划外 |  | 已完成 | 5
|  | 交流工作（客户交流，内部讨论等） | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
小计（工时） |  |  |  | 40 |  | 38
第11周 (5.22-5.27) | 模拟搬迁信息化平台 | 参与B/S端权限功能设计 | 计划内 | 3 | 已完成 | 3
|  | 参与B/S端权限功能开发 | 计划内 | 12 | 已完成 | 11
|  | 参与B/S端待办事项功能开发 | 计划内 | 16 | 未完成 | 15 | 待根据新定义审核状态，重新开发
|  | 参与修改审核时的资料列表情况 | 计划内 | 8 | 已完成 | 5
|  | 参与新审核流程接口开发 | 计划内 | 8 | 已完成 | 7
|  | 交流工作（客户交流，内部讨论等） | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
|  | 新审核流程状态需求明确定义整理 | 计划外 |  | 已完成 | 4
小计（工时） |  |  |  | 49 |  | 47
第12周 (5.31-6.4) | 模拟搬迁信息化平台 | 参与B/S端待办事项功能开发 | 计划内 | 16 | 未开始 | 0 | 其他任务耽搁
|  | 测试B/S的新功能 | 计划内 | 4 | 已完成 | 4
|  | 分析梳理整理bs新功能错误及修改设计建议 | 计划外 |  | 已完成 | 3
|  | 查看、检查bs新的业务接口代码和sql语句，梳理数据库的设计思路 | 计划外 |  | 已完成 | 8
|  | 设计B/S档案版本管理 | 计划内 | 2 | 未开始 | 0 | 其他任务耽搁
|  | 交流工作（客户交流，内部讨论等） | 计划内 | 2 | 已完成 | 1 | 请假一天（8小时）
小计（工时） |  |  |  | 24 |  | 16
第13周 (6.5-6.11) | 模拟搬迁信息化平台 | AMS开发档案版本管理功能 | 计划内 | 8 | 已完成 | 12
|  | 参与AMS劳务退回提醒设计 | 计划内 | 3 | 已完成 | 3
|  | 参与B/S端待办事项功能开发 | 计划内 | 16 | 未参与
|  | 开发被打回房屋修改后等重新提交功能 | 计划内 | 11 | 已完成 | 18
|  | 交流工作（客户交流，内部讨论等） | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
|  | 查看思考6月8号李航与客户交流后整理的B/S修改建议 | 计划外 | 3 | 已完成 | 3
小计（工时） |  |  |  | 43 |  | 38
第14周 (6.12-6.18) | 模拟搬迁信息化平台 | 两表的接口补充 | 计划内 | 7 | 未完成 | 3 | 其它事（微信公众号相关接口）需要优先处理
|  | 权限管理限制每个用户的角色为一个 | 计划内 | 1 | 已完成 | 1
|  | AMS查看档案PDF修改（不从数据库读取，从服务器文件读取） | 计划内 | 12 | 已完成 | 12
|  | AMS的权限管理bug修改 | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
|  | 全面测试b/s所有功能，写测试报告 | 计划内 | 16 | 未完成 | 4 | 之前的测试错误都还未修改
|  | 微信拆迁公众号相关接口 | 计划外 |  | 已完成 | 14 | 周四加班3小时
|  | 根据刘通导入锣锅巷的excel数据需求，修改导入功能 | 计划外 |  | 已完成 | 3
|  | 交流工作（客户交流，内部讨论等） | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
小计（工时） |  |  |  | 40 |  | 41 | 本周加班3小时
第15周 (6.19-6.25) | 模拟搬迁信息化平台 | 修改微信进度查询接口，增加合同打印率等 | 计划内 | 4 | 已完成 | 4
|  | 每天数据自动同步功能(将每天导入的新打印合同自动同步到云服务器上) | 计划内 | 8 | 未开始 | 0
|  | 微信-外勤未上报提醒组团初审内勤功能接口开发 | 计划内 | 4 | 已完成 | 4
|  | 两表的接口补充 | 计划内 | 4 | 已完成 | 4
|  | B/S待办事项接口开发 | 计划内 | 15 | 已完成 | 15
|  | B/S获取项目状态接口修改 | 计划内 | 3 | 已完成 | 3
|  | 档案存储、读取，文件目录修改 | 计划外 |  | 已完成 | 3
|  | 数据整理：房屋加密、档案导出 | 计划外 |  | 已完成 | 3
|  | 周六，和刘强、张敏找杨青松交流 | 计划外 |  | 已完成 | 4 | 加班4小时
|  | 交流工作（客户交流，内部讨论等） | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
小计（工时） |  |  |  | 40 |  | 42 | 本周加班4小时
第16周 (6.26-7.2) | 模拟搬迁信息化平台 | 每天数据自动同步功能(将每天导入的新打印合同自动同步到云服务器上) | 计划内 | 16 | 已完成 | 24
|  | 参与编写B/S测试用例 | 计划内 | 22 | 未开始 | 11
|  | 交流工作（客户交流，内部讨论等） | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
小计（工时） |  |  |  | 40 |  | 37
第17周 (7.3-7.9) | 模拟搬迁信息化平台 | 移动房屋，档案位置同步移动功能 | 计划内 | 8 | 已完成 | 7
|  | 档案位置的正确性判断功能与整理 | 计划内 | 10 | 未开始 | 0 | 任务取消
|  | 设计并开发B/S审核资料和摸底资料分离 | 计划内 | 5 | 进行中 | 2 | 下周继续做
|  | 参与编写B/S测试用例 | 计划内 | 22 | 未开始 | 0 | 优先完成其他任务
|  | 处理数据同步记录的sql有时产权人姓名为空或加密出错的问题 | 计划外 |  | 已完成 | 10
|  | loadrunner简介及设计之美讲座交流 | 计划外 |  | 已完成 | 4
|  | 删除房屋或档案时，删除对应档案文件；档案文件不在存储到数据库 | 计划外 |  | 已完成 | 7
|  | 微信接口代码更新及修改项目进度统计接口 | 计划外 |  | 已完成 | 1
|  | b/s端，新建批次时系统生成批次名称接口 | 计划外 |  | 进行中 | 5 | 下周继续做
|  | 交流工作（客户交流，内部讨论等） | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
小计（工时） |  |  |  | 47 |  | 38
第18周 (7.10-7.16) | 模拟搬迁信息化平台 | 设计并开发B/S审核资料和摸底资料分离 | 计划内 | 4 | 已完成 | 4
|  | 参与编写B/S测试用例 | 计划内 | 29 | 进行中 | 17 | 房屋数据处理优先
|  | b/s端，新建批次时系统生成批次名称接口 | 计划内 | 5 | 已完成 | 4
|  | 批量导入房屋pdf资料的功能开发 | 计划外 |  | 已完成 | 7
|  | 尝试从网签系统批量下载pdf的方法 | 计划外 |  | 已完成 | 6
|  | 数据导入 | 计划外 |  | 已完成 | 3.5 | 周五加班3.5小时
|  | 数据对比，区分上报、打表数据 | 计划外 |  | 已完成 | 5 | 周六加班2.5、周日加班2.5小时
|  | 与客户边核对数据 | 计划外 |  | 已完成 | 7 | 周六加班4小时，周日加班3小时
|  | 数据库签约数据核对处理 | 计划外 |  | 已完成 | 8 | 周六加班4小时，周日加班4小时
|  | 交流工作（客户交流，内部讨论等） | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
小计（工时） |  |  |  | 40 |  | 63.5 | 本周加班23.5小时
第19周 (7.17-7.23) | 模拟搬迁信息化平台 | 参与设计并实现修改批量导入数据 | 计划内 | 22 | 已完成 | 7 | 本周加班22.5小时
|  | 参与编写B/S测试用例 | 计划内 | 16 | 已完成 | 11
|  | 编辑权限bug定位修复、导入房屋pdf产权地址获取有误修改 | 计划外 |  | 已完成 | 2
|  | 微信端房屋结构增加组团，修改推送消息及签约列表界面 | 计划外 |  | 已完成 | 3 | 周一加班3小时
|  | 拆迁管理B/S系统部署到本地服务器 | 计划外 |  | 已完成 | 3 | 周一加班1小时
|  | 梳理后台接口（web），包括所有接口的名称和用途 | 计划外 |  | 已完成 | 5
|  | 讨论思考房屋多性质多面积的数据库存储设计 | 计划外 |  | 已完成 | 1
|  | 合同审核相关的表，表名称、表结构文档整理 | 计划外 |  | 已完成 | 2
|  | 业主身份 数据处理 设计建立相关数据库表 | 计划外 |  | 已完成 | 2 | 周四加班2小时
|  | 业主身份 数据处理 设计建立相关数据库表 | 计划外 |  | 已完成 | 2
|  | 业主身份录入、查询、编辑功能设计与开发 | 计划外 |  | 已完成 | 6
|  | 微信展示业主身份名单设计与相关接口开发 | 计划外 |  | 已完成 | 10.5 | 周六加班10.5小时
|  | 与余科交接微信开发相关事宜及代码 | 计划外 |  | 已完成 | 3 | 周日加班3小时
|  | 微信名单签约接口调试 | 计划外 |  | 已完成 | 1 | 周日加班2小时
|  | 交流工作（客户交流，内部讨论等） | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
小计（工时） |  |  |  | 40 |  | 60.5 | 本周加班21.5小时
第20周 (7.24-7.30) | 模拟搬迁信息化平台 | 新增公务员在职情况未调查 | 计划内 | 4 | 已完成 | 4
|  | 微信名单签约推送调试及修改 | 计划内 | 9 | 已完成 | 8 | 周一加班2小时
|  | 设计开发多产权人，多赔付对象，多身份证相关功能 | 计划内 | 20 | 已完成 | 5
|  | 参与设计开发多面积多单价相关功能 | 计划内 | 5 | 已完成 | 14.5 | 周四加班3小时
|  | 微信公众号代码交接 | 计划内 | 6 | 已完成 | 6
|  | 参与解决微信上报搜索结果有null的问题 | 计划外 |  | 已完成 | 2
|  | 批量导出体育场南侧合同代码整理及导出合同 | 计划外 |  | 已完成 | 1.5
|  | 交流工作（客户交流，内部讨论等） | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
小计（工时） |  |  |  | 46 |  | 43 | 本周加班5小时，请假1小时
第21周 (7.31-8.6) | 模拟搬迁信息化平台 | 临时建筑多面积修改 | 计划内 | 16 | 已完成 | 8
|  | 被退回房屋修改 | 计划内 | 16 | 进行中 | 7 | 下周接着做
|  | 微信点击进度推送模板时 需要带上日期和项目 | 计划内 | 4 | 已完成 | 8
|  | 配合B/S修改首页统计和新增顶级项目等 | 计划内 | 2 | 未参与 | 0
|  | 项目进度通知房屋总数数量不对问题解决 | 计划外 |  | 已完成 | 1
|  | 房屋装修情况存储录入修改 | 计划外 |  | 已完成 | 4
|  | 名单房屋数量统计有误修改 | 计划外 |  | 已完成 | 1
|  | 项目进度通知没有房屋的项目展示有误接口修改 | 计划外 |  | 已完成 | 1
|  | 测试web | 计划外 |  | 已完成 | 6
|  | 交流工作（客户交流，内部讨论等） | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
小计（工时） |  |  |  | 40 |  | 38
第22周 (8.7-8.13) | 模拟搬迁信息化平台 | 被退回房屋修改 | 计划内 | 10 | 已完成 | 10
|  | 微信增加公务员查询菜单 | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
|  | 微信增加未提交提醒模板链接 | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
|  | 微信未提交提醒接口修改 | 计划外 |  | 已完成 | 5
|  | 从网签系统获取某标段合同及其对应签约时间方法实现 | 计划外 |  | 已完成 | 7
|  | 名单签约进度模板申请 | 计划外 |  | 进行中 | 2 | 审核未通过
|  | 跟踪web修改结果，并回归测试 | 计划内 | 24 | 已完成 | 7
|  | 交流工作（客户交流，内部讨论等） | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
小计（工时） |  |  |  | 40 |  | 37
第23周 (8.14-8.20) | 模拟搬迁信息化平台 | 获取五标段每个合同的打印时间 | 计划内 | 4 | 已完成 | 4
|  | 更新B/S测试结果文档 | 计划内 | 4 | 已完成 | 3
|  | 更改B/S两表的接口 | 计划内 | 16 | 已完成 | 14
|  | 部署新的B/S系统到台式机服务器，准备给客户演示 | 计划内 | 4 | 已取消 | 0 | 给客户展示是网上数据
|  | 增加微信管理员推送菜单 | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
|  | 跟踪web修改结果，并回归测试 | 计划内 | 8 | 已完成 | 3
|  | 微信推送模板消息部分字体修改 | 计划外 |  | 已完成 | 2
|  | 项目标段改造目标录入数据库 | 计划外 |  | 已完成 | 2
|  | 交流工作（客户交流，内部讨论等） | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
小计（工时） |  |  |  | 40 |  | 32
第24周 (8.21-8.27) | 模拟搬迁信息化平台 | 微信劳务增加已签约搜索菜单 | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
|  | 测试B/S | 计划内 | 8 | 未开始 | 0
|  | 新增楼栋总户数字段、录入界面和接口 | 计划内 | 4 | 已完成 | 4
| 煤炭信息平台 | 熟悉项目数据结构 | 计划内 | 3 | 已完成 | 3
|  | 熟悉数据库结构 | 计划内 | 3 | 已完成 | 3
|  | 熟悉代码结构并搭建开发环境，并讨论合理性 | 计划内 | 4 | 已完成 | 4
|  | 熟悉结构开发过程和相关文档编写 | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
|  | 数据查询（安全监测-瓦斯） | 计划内 | 24 | 进行中 | 2
|  | 数据查询（安全监测-通风） | 计划内 | 12 | 进行中 | 2
小计（工时） |  |  |  | 62 |  | 22 | 本周请假1小时
第25周 (8.28-9.3) | 煤炭信息平台 | 参与统计通用接口设计与开发 | 计划内 | 8 | 进行中 | 2
|  | 完成瓦斯事故区域统计接口开发 | 计划内 | 4 | 进行中 | 2
|  | 完成瓦斯事故伤亡统计接口开发 | 计划内 | 4 | 进行中 | 2
|  | 完成数据查询接口开发（安全监测检测-瓦斯赋存） | 计划内 | 8 | 已完成 | 8
|  | 完成数据查询接口开发（安全监测检测-瓦斯利用） | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
|  | 完成数据查询接口开发（安全监测检测-瓦斯检查） | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
|  | 完成数据查询接口开发（安全监测检测-瓦斯突出） | 计划内 | 4 | 未开始 | 0
|  | 熟悉完整开发流程 | 计划外 | 4 | 已完成 | 4
|  | 完成数据查询接口开发（安全监测-通风_测风信息） | 计划外 | 7 | 已完成 | 7
|  | 完成数据查询接口开发（安全监测-通风_主扇通风） | 计划外 | 4 | 已完成 | 4
|  | 完成数据查询接口开发（安全监测-通风_局扇通风） | 计划外 | 4 | 已完成 | 4
|  | 修改接口，增加首次查询查询结果总数 | 计划外 | 3 | 已完成 | 3
|  | 完成数据查询接口开发（安全监测检测-瓦斯抽采） | 计划内 | 8 | 已完成 | 8
小计（工时） |  |  |  | 62 |  | 48
第26周 (9.4-9.10) | 煤炭信息平台 | 完成瓦斯事故区域统计接口开发 | 计划内 | 4 | 未开始 | 0
|  | 完成瓦斯爆炸地点类型分布统接口开发 | 计划内 | 4 | 未开始 | 0
|  | 完成数据查询接口开发（安全监测检测-防水-矿井涌水量台账） | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
|  | 完成数据查询接口开发（安全监测检测-防水-采区涌水量台账） | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
|  | 完成数据查询接口开发（安全监测检测-防水-采煤工作面涌水台账） | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
|  | 完成数据查询接口开发（安全监测检测-防水-掘进工作面涌水台账） | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
|  | 完成数据查询接口开发（安全监测检测-防水-其他地点涌水量） | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
|  | 完成数据查询接口开发（安全监测检测-防火-防灭火检查台账） | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
|  | 完成数据查询接口开发（安全监测检测-防火-防火密闭检查台账） | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
|  | 完成数据查询接口开发（安全监测检测-防火-火区管理卡片） | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
|  | 完成数据查询接口开发（安全监测检测-防火-火灾束管采样监测） | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
|  | 完成数据查询接口开发（安全监测检测-瓦斯突出） | 计划内 | 4 | 已完成 | 4
|  | 完成数据查询接口开发（安全监测检测-防尘） | 计划内 | 6 | 已完成 | 6
|  | 完成数据查询接口开发（安全监测检测-矿压） | 计划内 | 8 | 已完成 | 8
|  | 给李航介绍后台开发框架 | 计划外 | 2 | 已完成 | 1.5
|  | 交流工作（客户交流，内部讨论等） | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
| 模拟搬迁信息化平台 | 上传数据异常时，当前操作的sql实际未执行成功却被当作执行成功处理了 | 计划内 | 2 | 未开始 | 0
|  | 在AMS上biz_rebuild_target的录入和修改 | 计划内 | 6 | 未开始 | 0
|  | 在AMS上biz_project的三个意义de录入和修改 | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
小计（工时） |  |  |  | 56 |  | 41.5
第27周 (9.11-9.17) | 煤炭信息平台 | 煤层信息查询接口 | 计划内 | 50 | 已完成 | 50 | 9.13-9.16封闭开发，9.13-9.15每晚2小时 本周加班12小时
|  | 工作面查询接口 | 计划内 |  | 已完成
|  | 瓦斯信息查询接口 | 计划内 |  | 已完成
|  | 事故登记信息查询接口 | 计划内 |  | 已完成
|  | 瓦斯事故查询接口 | 计划内 |  | 已完成
|  | 水害事故查询接口 | 计划内 |  | 已完成
|  | 火灾事故查询接口 | 计划内 |  | 已完成
|  | 顶板与煤尘事故查询接口 | 计划内 |  | 已完成
|  | 交流工作（客户交流，内部讨论等） | 计划内 |  | 已完成
小计（工时） |  |  |  | 50 |  | 50 | 本周加班12小时
第28周 (9.18-9.24) | 煤炭信息平台 | 图片上传接口 | 计划内 | 45 | 已完成 | 45 | 9.18-9.22封闭开发，9.18-9.21每晚2小时 本周加班8小时
|  | 数据录入接口（先做煤矿和灾害） | 计划内 |  | 已完成
|  | 数据删除接口（先做煤矿和灾害） | 计划内 |  | 已完成
|  | 交流工作（客户交流，内部讨论等） | 计划内 |  | 已完成
小计（工时） |  |  |  | 45 |  | 45 | 本周加班8小时
第29周 (9.25-9.30) | 煤炭信息平台 | 自定义分析功能接口开发 | 计划内 | 20 | 进行中 | 14
|  | 查询接口开发-技术科研信息 | 计划内 | 8 | 已完成 | 8
|  | 查询接口开发-安全生产图件 | 计划内 | 3 | 已完成 | 3
|  | 查询接口开发-煤矿设备信息 | 计划内 | 3 | 已完成 | 3
|  | 煤矿安全许可，生产许可，营业证，矿长资格证信息录入接口 | 计划外 | 12 | 已完成 | 12
|  | 数据权限接口设计 | 计划内 | 8 | 未开始 | 0
|  | 数据权限接口开发 | 计划内 | 12 | 未开始 | 0
|  | 交流工作（客户交流，内部讨论等） | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
| 模拟搬迁信息化平台 | 拆迁B/S系统部署到云服务器 | 计划外 |  | 已完成 | 3.5
|  | 参与拆迁B/S系统测试 | 计划外 |  | 已完成 | 2 | 9.27 加班2小时
|  | B/S获取审核列表BUG修复 | 计划外 |  | 已完成 | 1
小计（工时） |  |  |  | 68 |  | 48.5 | 本周加班2小时
第30周 (10.9-10.15) | 煤炭信息平台 | 完成自定义分析功能接口开发 | 计划内 | 16 | 进行中 | 12
|  | 完成数据权限接口设计 | 计划内 | 8 | 未开始 | 0
|  | 完成数据权限接口开发 | 计划内 | 16 | 未开始 | 0
|  | 条件查询接口文档完善 | 计划外 |  | 已完成 | 3
|  | 条件查询接口修复 | 计划外 |  | 已完成 | 3
|  | 交流工作（客户交流，内部讨论等） | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
| 模拟搬迁信息化平台 | 报表导出 | 计划外 |  | 已完成 | 7 | 周三 加班4.5小时
|  | 资金兑付数据获取接口修改及对应excel导出核对修改 | 计划外 |  | 已完成 | 14 | 周四 加班3小时
|  | b/s打包部署，测试批次生成，修改bug | 计划外 |  | 已完成 | 5 | 周五 加班3小时
|  | 台账导出获取的数据结构修改，两表数据修正 | 计划外 |  | 已完成 | 5 | 周六 加班8小时
|  | b/s部署测试修正 | 计划外 |  | 已完成 | 2 | 本周共加班18.5小时
|  | 批量导出合同实现 | 计划外 |  | 已完成 | 1
小计（工时） |  |  |  | 42 |  | 54 | 本周加班18.5小时
第31周 (10.16-10.22) | 煤炭信息平台 | 完成自定义分析功能接口开发 | 计划内 | 6 | 已完成 | 6
|  | 移动端煤矿（煤矿信息）查询接口 | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
|  | 移动端煤矿（灾害事故）查询接口 | 计划内 | 8 | 未开始 | 0
|  | 移动端煤矿（监测检测）查询接口 | 计划内 | 16 | 未开始 | 0
|  | 移动端煤矿（技术科研）查询接口 | 计划内 | 2 | 未开始 | 0
|  | 移动端数据专业分类（灾害）查询接口 | 计划内 | 8 | 未开始 | 0
|  | 修复姜凡使用条件查询接口是遇到的问题 | 计划外 | 6 | 已完成 | 6
|  | 为数据库每张表添加测试数据 | 计划外 | 2 | 已完成 | 2
|  | 梳理移动端接口开发需求 | 计划外 | 4 | 已完成 | 4
|  | 煤矿基本信息及其关联信息（企业、 通风、开采、抽采、排水、监控、机电、运输）查询 | 计划外 | 19 | 进行中 | 19
|  | 交流工作（客户交流，内部讨论等） | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
| 模拟搬迁 | 帮助孙佳林部署b/s后台接口调用环境，解决本地接口调用问题 | 计划外 |  | 已完成 | 2
|  | 参与到B/S系统修改中 | 计划内 | 8 | 已完成 | 8
小计（工时） |  |  |  | 83 |  | 51 | 本周加班15小时，周五下午公司活动没上班
第32周 (10.23-10.29) | 煤炭信息平台 | 煤炭项目进度需求会议 | 计划外 | 1 | 已完成 | 1
|  | 微信公众号申请 | 计划外 | 2 | 已完成 | 2
|  | Web查询结果列表项配置接口 | 计划内 | 6 | 未开始 | 0
|  | App端自定义分析接口 | 计划内 | 4 | 未开始 | 0
|  | App端统计表格生成接口 | 计划内 | 4 | 未开始 | 0
|  | App、Web端新闻公告接口 | 计划内 | 3 | 未开始 | 0
|  | App、Web端示范工程接口 | 计划内 | 3 | 未开始 | 0
|  | App、Web端经典案例接口 | 计划内 | 3 | 未开始 | 0
|  | App、Web端科研成果接口 | 计划内 | 3 | 未开始 | 0
|  | App、Web端行业标准接口 | 计划内 | 3 | 未开始 | 0
|  | App、Web端关于软件接口 | 计划内 | 3 | 未开始 | 0
|  | App、Web端帮助反馈接口 | 计划内 | 3 | 未开始 | 0
|  | App、Web端联系我们接口 | 计划内 | 3 | 未开始 | 0
|  | App、Web端退出接口 | 计划内 | 2 | 未开始 | 0
|  | App端版本更新接口 | 计划内 | 2 | 未开始 | 0
|  | 微信端菜单项定制 | 计划内 | 8 | 未开始 | 0
|  | 微信端菜单项交互 | 计划内 | 6 | 未开始 | 0
|  | 交流工作（客户交流，内部讨论等） | 计划内 | 2 | 已完成 | 2 | 周五讲座交流
| 模拟搬迁 | 修改产权调换数据获取接口 | 计划内 |  | 已完成 | 3
|  | 用于切换当前项目的项目列表数据结构有变， 修改其对应数据获取接口 | 计划内 |  | 已完成 | 3
|  | 获取某个房屋审核的资料列表 | 计划内 |  | 已完成 | 3.5 | 10月23 加班2.5小时
|  | 审核流程中，退回房屋、踢出房屋接口 | 计划内 |  | 已完成 | 7
|  | 批次相关接口开发 | 计划内 |  | 已完成 | 4.5 | 10月24 加班3.5小时
|  | 测试、修改B/S审核流程 | 计划内 |  | 已完成 | 18.5 | 10月25 加班3小时 10月26 加班2.5小时
|  | 数据库讲座 | 计划内 |  | 已完成 | 2
|  | B/S按新需求修改对应接口等 | 计划内 |  | 已完成 | 6 | 由上周的打任务拆分成了小任务
小计（工时） |  |  |  | 61 |  | 52.5 | 本周加班11.5小时
第33周 (10.30-11.5) | 煤炭信息平台 | 完成上周未完成的接口（App和Web端） | 计划内 | 16 | 进行中 | 4
|  | 新闻管理接口开发 | 计划内 | 4 | 未开始 | 0
|  | Web数据详情页面配置接口设计 | 计划内 | 12 | 未开始 | 0
|  | 用户注册接口开发 | 计划内 | 3 | 未开始 | 0
|  | 微信公众号菜单项交互控制开发 | 计划内 | 3 | 已完成 | 3
|  | 微信认证 | 计划外 | 3 | 已完成 | 3
|  | 煤矿微信公众号模板申请 | 计划外 | 2 | 已完成 | 2
|  | 微信服务搭建、自定义菜单相关文档查阅 | 计划外 | 2 | 已完成 | 2
|  | maven安装配置，搭建配置新的煤矿信息开发环境 | 计划外 | 2 | 已完成 | 2
|  | 微信服务器搭建，模板申请 | 计划外 | 7 | 已完成 | 7
|  | 微信公众号菜单编辑软件开发 | 计划内 | 14 | 已完成 | 14
|  | 微信公众号菜单事件响应处理 | 计划内 | 4 | 已完成 | 4
|  | 交流工作（客户交流，内部讨论等） | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
| 模拟搬迁 | 微信推送相关支持 | 计划内 | 8 | 未开始 | 0
|  | 开发从网签系统根据合同号批量下载合同方法 | 计划外 |  | 已完成 | 7 | 10月30日 加班3小时
|  | 台账导出格式修改 | 计划外 |  | 已完成 | 2
|  | 新建批次微信推送模板修改 | 计划外 |  | 已完成 | 2
|  | 下载金家坝项目合同 | 计划外 |  | 已完成 | 1
小计（工时） |  |  |  | 82 |  | 55 | 本周加班3小时
第34周 (11.6-11.12) | 煤炭信息平台 | 完成上周未完成的接口（App和Web端） | 计划内 | 16 | 进行中 | 11
|  | 新闻管理接口开发 | 计划内 | 4 | 已完成 | 4
|  | Web数据详情页面配置接口设计 | 计划内 | 12 | 已完成 | 14
|  | 文件在线浏览 | 计划内 | 3 | 未开始 | 0
|  | 附件原件下载 | 计划内 | 6 | 未开始 | 0
|  | 交流工作（客户交流，内部讨论等） | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
| 模拟搬迁 | 微信推送相关支持 | 计划内 | 8 | 已完成 | 5
|  | 修改测试待办事项列表获取的问题 | 计划外 |  | 已完成 | 2
|  | 配置环境并部署B/S测试版本到本地服务器 | 计划外 |  | 已完成 | 1
|  | B/S问题修复、测试。从网签系统获取合同号及对应签约时间到Excel | 计划外 |  | 已完成 | 3 | 周二 加班3小时
|  | 产权调换资金流向表数据获取及导出修改 | 计划外 |  | 已完成 | 3
|  | 修改资金流向表合并单元格后值重复问题 | 计划外 |  | 已完成 | 2
|  | 批量下载优化 | 计划内 | 2 | 已完成 | 0
小计（工时） |  |  |  | 53 |  | 47 | 本周加班3小时
第35周 (11.12-11.19) | 煤炭信息平台 | 登录日志管理接口开发 | 计划内 | 6
|  | 数据访问日志管理开发 | 计划内 | 6
|  | 数据维护日志管理接口 | 计划内 | 6
|  | 配置管理日志接口开发 | 计划内 | 6
|  | 数据字典管理（包括业务字典和系统字典） | 计划内 | 6
|  | 协调完成数据详情展示页面开发 | 计划内 | 3
|  | 文件在线浏览 | 计划内 | 2
|  | 附件原件下载 | 计划内 | 2
|  | 访问统计接口开发 | 计划内 | 8
|  | 交流工作（客户交流，内部讨论等） | 计划内 | 2
| 模拟搬迁 | 微信推送相关支持 | 计划内 | 8
小计（工时） |  |  |  | 55 |  | 0

## 刘通 (hidden)
日期 | 项目 | 任务名称 | 类型 | 计划工时 | 完成情况 | 消耗工时 | 备注
第1周 (3.13-3.19) | 模拟搬迁信息化平台 | 业务管理系统手册内容和整体样式设计 | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
|  | 创造数据为B/S端展示使用 | 计划内 | 6 | 已完成 | 9
|  | 数据管理系统质检思路整理 | 计划内 | 5 | 已完成 | 5
|  | 填写软件著作权申请表-模拟搬迁业务管理软件 | 计划内 | 1 | 已完成 | 1
|  | 模拟搬迁业务中心代码文件整理 | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
|  | 逻辑功能测试的数据设置 | 计划内 | 1 | 已完成 | 1
|  | 逻辑功能测试结果书面汇总及Bug提交 | 计划内 | 3 | 已完成 | 3
|  | 模拟搬迁动态信息系统业务中心模块的逻辑功能测试 | 计划内 | 7 | 已完成 | 7
|  | 西御河项目统计整理 | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
|  | 去客户现场交流之前整理的实施和服务问题 | 计划内 | 3 | 已完成 | 3
小计（工时） |  |  |  | 32 |  | 35
第2周 (3.20-3.26) | 模拟搬迁信息化平台 | 模拟搬迁业务管理软件用户手册（摸底调查模块） | 计划内 | 4 | 已完成 | 4
|  | 模拟搬迁业务管理软件用户手册（模拟签约模块） | 计划内 | 4 | 已完成 | 4
|  | 模拟搬迁业务管理软件用户手册（房屋交接模块） | 计划内 | 4 | 已完成 | 4
|  | 模拟搬迁业务管理软件用户手册（资金兑付模块） | 计划内 | 4 | 已完成 | 4
|  | 模拟搬迁业务管理软件用户手册（房屋拆除模块） | 计划内 | 4 | 已完成 | 4
|  | 模拟搬迁业务管理软件用户手册——系统登录、系统设置模块编写 | 计划内 | 1 | 已完成 | 1
|  | 模拟搬迁业务管理软件用户手册截图制作 | 计划内 | 4 | 已完成 | 4
|  | 人工检查录入数据速度测试统计 | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
|  | 与韬哥等一起讨论梳理系统 | 计划内 | 1 | 已完成 | 1
|  | 根据质检讨论梳理详细的质检步骤和内容 | 计划内 | 5 | 已完成 | 5
|  | 与航哥等讨论确定录入规范和质检功能的设计 | 计划内 | 3 | 已完成 | 3
|  | 和韬哥探讨设计SOP业务流程，探讨制定SOP服务框架 | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
|  | 东御河项目中的数据位置问题解决方案和人工质检摸底准备 | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
小计（工时） |  |  |  | 40 |  | 40
第3周 (3.27-4.1) | 模拟搬迁信息化平台 | 东御河项目数据细致检查 | 计划内 | 24 | 已完成 | 19
|  | 和韬哥一起去找张星 | 计划内 | 4 | 已完成 | 1
|  | 和韬哥讨论SOP | 计划内 | 3 | 取消 | 0 | 因计划改变，故取消该任务
|  | 东御河数据检查结果分析 | 计划内 | 2 | 取消 | 0 | 因计划改变，故取消该任务
|  | 去现场找杨青松沟通摸底调查和模拟签约的相关资料问题 | 计划外 |  | 已完成 | 3
|  | 根据新的装框图，重新修改标记九标段玉龙大厦等楼栋的房屋信息 | 计划外 |  | 已完成 | 4
|  | 和韬哥去找张星沟通 | 计划外 |  | 已完成 | 1
|  | 和韬哥去找羊市街二标段、西御河一标段的负责人交流沟通 | 计划外 |  | 已完成 | 5
|  | 整理西御河三标段档案信息并发送给标段负责人 | 计划外 |  | 已完成 | 1
|  | 根据提供的最新摸底装框图，检查、修改、新建数据管理系统中东御河组团的装框图 | 计划外 |  | 已完成 | 3
|  | 羊市街二标段现场协助扫描和沟通 | 计划外 |  | 已完成 | 12
|  | SOP作业流程——资料扫描方面编写 | 计划内 | 2 | 取消 | 0 | 因计划改变，故取消该任务
|  | SOP作业流程——数据录入方面编写 | 计划内 | 4 | 取消 | 0 | 因计划改变，故取消该任务
|  | SOP作业流程——质量检查方面编写 | 计划内 | 5 | 取消 | 0 | 因计划改变，故取消该任务
|  | 交流工作（客户交流，内部讨论等） | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
|  | 技术讲座交流 | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
小计（工时） |  |  |  | 48 |  | 53
第4周 (4.5-4.9) | 模拟搬迁信息化平台 | 羊市街二标段数据录入 | 计划内 | 20 | 进行中 | 9 | 因其他计划外任务耽搁，推迟下周完成
|  | 设计整理EXCEL表格字段事例发给表格处理人员 | 计划外 |  | 已完成 | 1
|  | 去羊市街二标段现场获得装框图 | 计划外 |  | 已完成 | 2.5
|  | 修改和删除东御河九标段多余楼栋，修改之前新建的房屋名称 | 计划外 |  | 已完成 | 1
|  | 修改和检查之前的东御河十、十一标段标记问题 | 计划外 |  | 已完成 | 2
|  | 和扫描人员电话沟通解决录入字段问题 | 计划外 |  | 已完成 | 0.5
|  | 建立基础羊市街二标段楼栋和生成空装框图 | 计划外 |  | 已完成 | 1
|  | 对照提供的表格给系统中装框图添加房屋名称 | 计划外 |  | 已完成 | 2
|  | 检查EXCEL整理的表格信息 | 计划外 |  | 已完成 | 1
|  | 讨论业主方搬迁工作流程 | 计划外 |  | 已完成 | 1
|  | 补充EXCEL表中赔付金额数据 | 计划外 |  | 已完成 | 3
|  | 周六去拆迁现场了解财务相关内容 | 计划外 |  | 已完成 | 3 | 加班3个小时
|  | 配合东御河项目现场系统演练（具体看业主方通知） | 计划内 | 4 | 未开始 | 0 | 业主方未通知
|  | 交流工作（客户交流，内部讨论等） | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
小计（工时） |  |  |  | 20 |  | 29 | 本周加班3小时
第5周 (4.10-4.16) | 模拟搬迁信息化平台 | 羊市街二标段数据录入 | 计划内 | 16 | 已完成 | 16
|  | 质检功能使用与测试 | 计划内 | 4 | 已完成 | 2
|  | 羊市街二标段录入后质检与统计 | 计划内 | 18 | 已完成 | 10
|  | 录入羊市街二标段后重新整理录入统计文档 | 计划外 |  | 已完成 | 1
|  | 将羊市街一标段没录入的档案转PDF命名并录入 | 计划外 |  | 已完成 | 5
|  | 西御河一标段质检 | 计划外 |  | 进行中 | 6 | 下周继续检查
小计（工时） |  |  |  | 38 |  | 40
第6周 (4.17-4.23) | 模拟搬迁信息化平台 | 西御河一标段质检 | 计划内 | 8 | 已完成 | 7
|  | 西御河二标段质检 | 计划内 | 16 | 已完成 | 14
|  | 西御河三标段质检 | 计划内 | 16 | 已完成 | 13
|  | 新质检功能测试（以合同正本、附属设施表、临时建筑表为主）已完成 | 计划外 |  | 已完成 | 1
|  | 东下四栋标段质检 | 计划外 |  | 已完成 | 1.5
|  | 羊市街一标段质检 | 计划外 |  | 进行中 | 3.5
小计（工时） |  |  |  | 40 |  | 40
第7周 (4.24-4.30) | 模拟搬迁信息化平台 | 西御河一标段质检 | 计划内 | 18 | 已完成 | 16
|  | 羊市街二标段质检 | 计划内 | 12 | 已完成 | 6.5 | 除面积的其它部分
|  | 去找相关标段负责人要赔付金额、交房时间等统计表 | 计划内 | 4 | 已完成 | 4
|  | 补充东下四栋标段赔付金额，变更完成交房、赔付状态 | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
|  | 补充羊市街二标段收款金额，变更完成赔付状态 | 计划内 | 4 | 已完成 | 0.5
|  | 从网签系统中下载合同文件（实时更新的） | 计划内 | 2 | 已完成 | 3
|  | 补充西御河一标段赔付金额 | 计划外 |  | 进行中 | 8 | 预计12工时
小计（工时） |  |  |  | 42 |  | 40
第8周 (5.2-5.7) | 模拟搬迁信息化平台 | 补充西御河一标段赔付金额 | 计划内 | 4 | 已完成 | 4
|  | 补充西御河二标段赔付金额 | 计划内 | 16 | 已完成 | 14
|  | 每周从网签系统中下载合同文件（实时更新的2） | 计划内 | 3 | 已完成 | 3
|  | 补充西御河三标段赔付金额 | 计划内 | 15 | 进行中 | 11 | 下周继续进行
小计（工时） |  |  |  | 38 |  | 32
第9周 (5.8-5.14) | 模拟搬迁信息化平台 | 补充西御河三标段赔付金额 | 计划内 | 3 | 已完成 | 2
|  | 每周从网签系统中下载合同文件（实时更新的3） | 计划内 | 3 | 已完成 | 3
|  | 西御河一标段质检（除面积字段外） | 计划内 | 14 | 已完成 | 10
|  | 评估单价、赔付金额录入后检查 | 计划内 | 5 | 已完成 | 8
|  | 变更西一、西二、西三标段完成交房、赔付状态 | 计划内 | 1 | 已完成 | 1
|  | 将下载的网签合同导入系统中 | 计划内 | 10 | 进行中 | 4 | 下周继续进行
|  | 导入合同功能测试 | 计划内 | 2 | 进行中 | 2 | 下周继续进行
|  | 微信推送相关功能测试 | 计划内 | 2 | 取消 |  | 因开发进度问题，故取消该任务
|  | 测试WEB页面开发的部分功能 | 计划外 |  | 已完成 | 5
|  | 跟航哥讨论修改WEB页面的测试文档 | 计划外 |  | 已完成 | 1
|  | 每日网签合同数量统计 | 计划外 |  | 已完成 | 1
|  | 周末给财务演示合同审核与消息推送功能并交流 加班3小时 | 计划外 |  | 已完成 | 3 | 加班3小时
|  | 制造演示数据，关键信息涂抹处理 | 计划外 |  | 已完成 | 3
小计（工时） |  |  |  | 40 |  | 43 | 本周加班3小时
第10周 (5.15-5.21) | 模拟搬迁信息化平台 | 每周从网签系统中下载合同文件（实时更新的4） | 计划内 | 3 | 已完成 | 3
|  | 将下载的网签合同导入系统中 | 计划内 | 8 | 已完成 | 10
|  | 使用导入合同功能测试 | 计划内 | 2 | 已完成 | 6
|  | B/S端系统功能测试 | 计划内 | 10 | 取消 | 0
|  | 数据导入质检流程规范文档编写 | 计划内 | 15 | 已完成 | 10
|  | 交流工作（客户交流，内部讨论等） | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
|  | WEB页面产权调换计算功能测试 | 计划外 |  | 已完成 | 1
|  | 导入之前未能成功导入的合同，进行问题汇总 | 计划外 |  | 进行中 | 8
小计（工时） |  |  |  | 40 |  | 40
第11周 (5.22-5.27) | 模拟搬迁信息化平台 | 每周从网签系统中下载合同文件（5） | 计划内 | 3 | 已完成 | 3
|  | 将下载的网签合同导入系统中（2） | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
|  | 导入之前未能成功导入的合同，进行问题汇总 | 计划内 | 16 | 已完成 | 14
|  | 导入合同功能测试 | 计划内 | 5 | 已完成 | 5
|  | 质检已导入的合同内容是否准确 | 计划内 | 20 | 取消 | 0 | 因导入结果和开发问题，故取消该任务
|  | 交流工作（客户交流，内部讨论等） | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
|  | 去现场采集铜锣巷地块棚改项目楼栋单元信息 | 计划外 |  | 已完成 | 4
|  | 在系统中新建生成铜锣巷地块棚改项目及其楼栋单元装框图 | 计划外 |  | 已完成 | 1
|  | 去现场采集东马棚地块棚改项目、西马棚焦家巷地块棚改项目楼栋单元信息 | 计划外 |  | 已完成 | 4
|  | 在系统中新建东马棚和西马棚焦家巷地块棚改项目及其楼栋单元装框图 | 计划外 |  | 已完成 | 1.5
|  | 录入企业各项信息 | 计划外 |  | 已完成 | 4
|  | 东马棚项目房屋名称创建 | 计划外 |  | 已完成 | 1
|  | 西马棚焦家巷项目房屋名称创建 | 计划外 |  | 已完成 | 2
|  | 锣锅巷项目房屋名称创建 | 计划外 |  | 已完成 | 2.5
|  | 检查并导出打印三个项目的装框图 | 计划外 |  | 已完成 | 2
小计（工时） |  |  |  | 48 |  | 48
第12周 (5.31-6.4) | 模拟搬迁信息化平台 | 每周从网签系统中下载合同文件（6） | 计划内 | 3 | 已完成 | 3
|  | 将下载的网签合同导入系统中（3） | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
|  | 去现场核对锣锅巷项目装框图等事项 | 计划内 | 4 | 已完成 | 6
|  | 现场扫描三个项目的摸底资料 | 计划内 | 16 | 取消 | 0 | 因业主方进度问题，故取消该任务
|  | 交流工作（客户交流，内部讨论等） | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
|  | 修改锣锅巷项目的装框图 | 计划外 |  | 已完成 | 2
|  | 核对目前已导入的合同数量及错误详情汇总 | 计划外 |  | 已完成 | 2
|  | 检查系统中已导入的房屋信息 | 计划外 |  | 进行中 | 7 | 下周继续进行
小计（工时） |  |  |  | 27 |  | 24
第13周 (6.5-6.11) | 模拟搬迁信息化平台 | 每周从网签系统中下载合同文件（7） | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
|  | 将下载的网签合同导入系统中（4） | 计划内 | 2 | 已完成 | 5
|  | 去现场核对东马棚、西马棚项目装框图等事项 | 计划内 | 4 | 取消 |  | 因业主方项目进度，故取消该任务
|  | 现场扫描三个项目的摸底资料 | 计划内 | 10 | 取消 |  | 因业主方项目进度，故取消该任务
|  | 交流工作（客户交流，内部讨论等） | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
|  | 修改东马棚项目的装框图 | 计划内 | 2 | 取消 |  | 因业主方项目进度，故取消该任务
|  | 修改西马棚焦家巷项目的装框图 | 计划内 | 2 | 取消 |  | 因业主方项目进度，故取消该任务
|  | 检查系统中已导入的房屋信息 | 计划内 | 16 | 已完成 | 6
|  | 修正导入的房屋性质、房产类别、业主信息、安置意向、装修情况 | 计划外 |  | 进行中 | 11 | 每户都需要查看修正，下周继续进行
|  | 系统生成的装框图与提供的EXCEL装框图进行核对 | 计划外 |  | 已完成 | 1
|  | 去现场确定下周扫描事项 | 计划外 |  | 已完成 | 4
|  | 重新导入之前没导成功的合同，再次统计剩余未成功导入问题 | 计划外 |  | 已完成 | 9
小计（工时） |  |  |  | 40 |  | 40
第14周 (6.12-6.18) | 模拟搬迁信息化平台 | 每周从网签系统中下载合同文件（8） | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
|  | 将下载的网签合同导入系统中（5） | 计划内 | 3 | 已完成 | 3
|  | 现场扫描锣锅巷项目摸底资料 | 计划内 | 8 | 已完成 | 8
|  | 锣锅巷摸底资料EXCEL导入 | 计划内 | 16 | 进行中 | 2 | 计划外任务优先，下周继续进行
|  | 交流工作（客户交流，内部讨论等） | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
|  | 修正导入的房屋性质、房产类别、业主信息、安置意向、装修情况 | 计划内 | 12 | 已完成 | 16
|  | 沟通确认EXCEL字段内容 | 计划外 |  | 已完成 | 0.5
|  | 查询填写协议编号在签约总表中 | 计划外 |  | 已完成 | 3 | 周四加班3小时
|  | 剩余全部有问题的合同解决导入 | 计划外 |  | 已完成 | 4
|  | 在系统中新建”回函“的房屋 | 计划外 |  | 已完成 | 0.5
|  | 检查修改新导入的房屋信息 | 计划外 |  | 已完成 | 2
|  | 配合新建和修改没有合同号的房屋数据+摸底资料导入 | 计划外 |  | 已完成 | 6 | 周六加班6小时
|  | 导入同步当天的网签合同到系统中 | 计划外 |  | 已完成 | 1 | 周日加班1小时
小计（工时） |  |  |  | 43 |  | 50 | 本周加班10小时
第15周 (6.19-6.25) | 模拟搬迁信息化平台 | 每周从网签系统中下载合同文件（9） | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
|  | 将下载的网签合同导入系统中（6） | 计划内 | 3 | 已完成 | 3
|  | 交流工作（客户交流，内部讨论等） | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
|  | 锣锅巷摸底资料EXCEL导入 | 计划内 | 24 | 已完成 | 18
|  | 添加每户摸底图片文件 | 计划内 | 12 | 已完成 | 4
|  | 去现场核对解决数据问题 | 计划外 |  | 已完成 | 3
|  | 集中标记摸底数据的导入结果 | 计划外 |  | 已完成 | 2
|  | 统计已录入摸底总户数，整理问题 | 计划外 |  | 已完成 | 2 | 周二上午请假4小时
|  | 周六周日导入当日新增的网签合同 | 计划外 |  | 已完成 | 2 | 周六周日共加班2小时
小计（工时） |  |  |  | 43 |  | 38 | 本周请假4小时，加班2小时
第16周 (6.26-7.2) | 模拟搬迁信息化平台 | 每周从网签系统中下载合同文件（10） | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
|  | 将下载的网签合同导入系统中（7） | 计划内 | 4 | 已完成 | 4
|  | 交流工作（客户交流，内部讨论等） | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
|  | 去锣锅巷标段现场沟通数据问题 | 计划内 | 4 | 取消 | 0 | 考虑业主方工作进度，故推迟该任务
|  | 沟通后修改摸底数据 | 计划内 | 4 | 取消 | 0 | 考虑业主方工作进度，故推迟该任务
|  | 东马棚、西马棚项目摸底资料扫描 | 计划内 | 8 | 取消 | 0 | 考虑业主方工作进度，故取消该任务
|  | 完整修改导入的锣锅巷数据 | 计划内 | 16 | 已完成 | 24 | 由于数据量大，身份证、权字号、面积等出现很多问题，故完成时间增长
|  | 修改添加客户方反馈的遗漏签约数据 | 计划外 |  | 已完成 | 1
|  | 指导同事进行导入网签数据操作 | 计划外 |  | 已完成 | 1
|  | 核对摸底表格，修改添加系统中东御河项目的遗漏信息 | 计划外 |  | 进行中 | 4
|  | TeamViewer安装调试与使用 | 计划外 |  | 已完成 | 2
小计（工时） |  |  |  | 40 |  | 40
第17周 (7.3-7.9) | 模拟搬迁信息化平台 | 每周从网签系统中下载合同文件（11） | 计划内 | 2 | 已完成 | 2 | 优先完成其他任务
|  | 将下载的网签合同导入系统中（8） | 计划内 | 4 | 已完成 | 4
|  | 交流工作（客户交流，内部讨论等） | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
|  | 核对摸底表格，修改添加系统中东御河项目的遗漏信息 | 计划内 | 24 | 已完成 | 20
|  | 去锣锅巷标段现场沟通数据问题 | 计划内 | 4 | 取消 | 0
|  | 沟通后修改摸底数据 | 计划内 | 4 | 取消 | 0
|  | 补充录入摸底资料的多个联系电话信息 | 计划外 |  | 已完成 | 3
|  | 参加知识讲座交流 | 计划外 |  | 已完成 | 4
|  | 东马棚产权人姓名录入 | 计划外 |  | 已完成 | 1.5
|  | 西马棚焦家巷产权人姓名录入 | 计划外 |  | 已完成 | 3.5
小计（工时） |  |  |  | 40 |  | 40
第18周 (7.10-7.16) | 模拟搬迁信息化平台 | 每周从网签系统中下载合同文件（12） | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
|  | 将下载的网签合同导入系统中（9） | 计划内 | 4 | 已完成 | 4
|  | 交流工作（客户交流，内部讨论等） | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
|  | 锣锅巷摸底资料核对完善 | 计划内 | 10 | 取消
|  | 两份作业手册初步编写（摸底调查资料入库服务方案、质量保障方案） | 计划内 | 22 | 已完成 | 14
|  | 去找各标段负责人了解西御河项目剩余资料回收情况 | 计划外 |  | 已完成 | 4
|  | 下载五福街和金家坝项目的网签系统合同 | 计划外 |  | 已完成 | 10
|  | 导入合同流程规范文档初步简单编写 | 计划外 |  | 已完成 | 2
|  | 对五福街项目合同进行标段分类 | 计划外 |  | 已完成 | 2 | 周五晚加班3.5小时
|  | 往系统中批量导入五福街项目合同（未匹配装框图） | 计划外 |  | 已完成 | 1.5
|  | 整理对比五福街、金家坝项目的已打表已签约、已签约的表格信息，制作表格 | 计划外 |  | 已完成 | 4 | 周六加班10.5小时
|  | 去找五福街五、六标段负责人核对有问题的合同信息 | 计划外 |  | 已完成 | 4
|  | 修正五福街项目合同等信息 | 计划外 |  | 已完成 | 2.5
|  | 去找金家坝七、八标段负责人核对有问题的合同信息 | 计划外 |  | 已完成 | 4 | 周日加班9.5小时
|  | 修正金家坝项目合同等信息 | 计划外 |  | 已完成 | 3
|  | 补充下载并导入周末的东御河、五福街、金家坝项目合同 | 计划外 |  | 已完成 | 2.5
| 煤矿灾害平台 | 帮卿山鹏制作部分煤炭数据库模型 | 计划外 | 2 | 已完成 | 2
小计（工时） |  |  |  | 40 |  | 61.5 | 本周加班23.5小时
第19周 (7.17-7.23) | 模拟搬迁信息化平台 | 东御河项目网签合同导入（7.17-7.21） | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
|  | 五福街项目网签合同导入（7.17-7.21） | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
|  | 金家坝项目网签合同导入（7.17-7.21） | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
|  | 交流工作（客户交流，内部讨论等） | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
|  | 五福街项目装框图生成制作 | 计划内 | 3 | 已完成 | 2
|  | 金家坝项目装框图生成制作 | 计划内 | 3 | 已完成 | 2
|  | 五福街五标段信息导入到装框图中 | 计划内 | 20 | 取消 | 0 | 项目信息导入进行了人员分配变更
|  | 金家坝七标段信息导入到装框图中 | 计划外 |  | 已完成 | 27.5 | 周一下午请假0.5小时
|  | 五福街六标段信息导入到装框图中 | 计划内 | 20 | 未开始 | 0 | 下周进行
|  | 添加五、六、七、十、十一标段公务员详细信息 | 计划外 |  | 已完成 | 10 | 周六加班10小时
|  | 导入周末当日的网签合同 | 计划外 |  | 已完成 | 1.5 | 周日加班1.5小时，本周加班12小时
小计（工时） |  |  |  | 54 |  | 51 | 本周加班12小时，请假0.5小时
第20周 (7.24-7.30) | 模拟搬迁信息化平台 | 东御河项目网签合同导入（7.24-7.30） | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
|  | 五福街项目网签合同导入（7.24-7.30） | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
|  | 金家坝项目网签合同导入（7.24-7.30） | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
|  | 交流工作（客户交流，内部讨论等） | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
|  | 五福街六标段信息导入到装框图中 | 计划内 | 25 | 已完成 | 11.5
|  | 金家坝八标段信息导入到装框图中 | 计划内 | 25 | 已完成 | 14
|  | 添加八标段公务员详细信息 | 计划外 |  | 已完成 | 3.5 | 周一晚加班1.5小时
|  | 添加遗漏的产权地址 | 计划外 |  | 已完成 | 1
|  | 去开项目收据 | 计划外 |  | 已完成 | 1.5
|  | 添加部分五标段数据 | 计划外 |  | 已完成 | 2
|  | 去体育场南侧组团沟通 | 计划外 |  | 已完成 | 1.5 | 周六加班6.5小时
|  | 添加部分体育场南侧组团公务员房屋信息 | 计划外 |  | 已完成 | 5
|  | 添加体育场南侧三、四标段省市区级公务员房屋信息 | 计划外 |  | 已完成 | 8.5 | 周日加班8.5小时
小计（工时） |  |  |  | 58 |  | 56.5 | 本周加班16.5小时
第21周 (7.31-8.6) | 模拟搬迁信息化平台 | 东御河项目网签合同导入（7.31-8.4） | 计划内 | 2 | 已完成 | 2 | 周一下午请假1小时办宽带
|  | 五福街项目网签合同导入（7.31-8.4） | 计划内 | 2 | 已完成 | 2 | 周二中午请假1小时装宽带
|  | 金家坝项目网签合同导入（7.31-8.4） | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
|  | 交流工作（客户交流，内部讨论等） | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
|  | 体育场项目三标段信息导入到装框图中 | 计划内 | 12 | 已完成 | 7
|  | 体育场项目四标段信息导入到装框图中 | 计划内 | 12 | 已完成 | 8
|  | 整理更正三、四、五、六、七、八标段装框图 | 计划内 | 20 | 未开始 | 0 | 如有空闲时间则开始进行
|  | 修改剔除体育场项目公务员姓名相同的重复数据 | 计划外 |  | 已完成 | 8
|  | 制作三、四标段楼栋单元 | 计划外 |  | 已完成 | 1
|  | 检查并修改体育场项目业主姓名相同的房屋 | 计划外 |  | 已完成 | 4
|  | 检查并修改东御河项目业主姓名相同的房屋 | 计划外 |  | 已完成 | 1
|  | 检查并修改五福街项目业主姓名相同的房屋 | 计划外 |  | 进行中 | 0.5 | 下周继续进行
|  | 生成武警总队项目一、二标段装框图 | 计划外 |  | 已完成 | 0.5
小计（工时） |  |  |  | 52 |  | 38 | 本周请假2小时
第22周 (8.7-8.13) | 模拟搬迁信息化平台 | 东御河项目网签合同导入（8.7-8.11） | 计划内 | 1 | 已完成 | 1
|  | 五福街项目网签合同导入（8.7-8.11） | 计划内 | 1 | 已完成 | 1
|  | 金家坝项目网签合同导入（8.7-8.11） | 计划内 | 1 | 已完成 | 1
|  | 体育场项目网签合同导入（8.7-8.11） | 计划内 | 1 | 已完成 | 1
|  | 武警总队项目网签合同导入（8.7-8.11） | 计划内 | 1 | 已完成 | 1
|  | 交流工作（客户交流，内部讨论等） | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
|  | 整理更正三、四、五、六、七、八标段装框图 | 计划内 | 20 | 取消 |  | 已划分成详细任务分标段进行
|  | 检查并修改五福街项目业主姓名相同的房屋 | 计划内 | 2 | 已完成 | 1
|  | 检查并修改金家坝项目业主姓名相同的房屋 | 计划内 | 4 | 已完成 | 4
|  | 导入添加三标段合同数据 | 计划内 | 10 | 取消 |  | 如有空闲时间进行
|  | 整合统一所有公务员所在的单位名称 | 计划外 |  | 已完成 | 5
|  | 新建二标段装框图 | 计划外 |  | 已完成 | 1
|  | 添加一标段房屋门牌号和业主姓名 | 计划外 |  | 已完成 | 1
|  | 添加二标段房屋门牌号和业主姓名 | 计划外 |  | 已完成 | 6
|  | 将临时楼栋中的房屋移动到对应的产权地址位置 | 计划外 |  | 已完成 | 4
|  | 添加五标段的房屋门牌号和位置移动更正 | 计划外 |  | 已完成 | 9
|  | 添加和剔除青羊区级公务员信息 | 计划外 |  | 已完成 | 2
|  | 周末导各项目网签合同 | 计划外 |  | 已完成 | 3 | 周末加班共3小时
小计（工时） |  |  |  | 43 |  | 43 | 本周加班3小时
第23周 (8.14-8.20) | 模拟搬迁信息化平台 | 东御河项目网签合同导入（8.14-8.18） | 计划内 | 1
|  | 五福街项目网签合同导入（8.14-8.18） | 计划内 | 1
|  | 金家坝项目网签合同导入（8.14-8.18） | 计划内 | 1
|  | 体育场项目网签合同导入（8.14-8.18） | 计划内 | 1
|  | 武警总队项目网签合同导入（8.14-8.18） | 计划内 | 1
|  | 交流工作（客户交流，内部讨论等） | 计划内 | 2
|  | 添加六标段的房屋门牌号和位置移动更正 | 计划内 | 12
|  | 添加七标段的房屋门牌号和位置移动更正 | 计划内 | 12
|  | 添加八标段的房屋门牌号和位置移动更正 | 计划内 | 12
小计（工时） |  |  |  | 43 |  | 0

## 姜凡
日期 | 项目 | 任务名称 | 类型 | 计划工时 | 完成情况 | 消耗工时 | 备注
第1周 (3.13-3.19) | 实习研究 | 熟悉ArcGIS JavaScript API基本功能（地图） | 计划内 | 6 | 已完成 | 5
|  | 熟悉ArcGIS JavaScript API基本功能（图层） | 计划内 | 8 | 已完成 | 8
|  | 熟悉ArcGIS JavaScript API基本功能（Graphic） | 计划内 | 8 | 已完成 | 8
|  | 使用Bootstrap编写模拟搬迁统计分析功能页面 | 计划内 | 20 | 已完成 | 20
小计（工时） |  |  |  | 42 |  | 41
第2周 (3.20-3.26) | 模拟搬迁信息化平台 | 使用arcgis完成拆迁系统地图展示 | 计划内 | 4 | 已完成 | 4
|  | 使用arcgis完成拆迁系统地图切换不同类型地图功能 | 计划内 | 4 | 已完成 | 4
|  | 使用arcgis完成拆迁系统地图实现项目，标段，楼梯地块标绘 | 计划内 | 8 | 已完成 | 8
|  | 使用arcgis完成拆迁系统地图弹窗功能 | 计划内 | 8 | 已完成 | 8
|  | 使用arcgis完成拆迁系统地图弹窗内容展示功能 | 计划内 | 4 | 进行中 | 3 | ArcGIS地图青羊区图层点击弹窗感应区域有些错位，正在想办法解决！
|  | 跟李航拆迁接口同步开发前端功能 | 计划内 | 12 | 进行中 | 10 | 搬迁模拟WEB端开发，信息查询部分，3月24号下午，夏勇高过来指导！
小计（工时） |  |  |  | 40 |  | 37
第3周 (3.27-4.1) | 模拟搬迁信息化平台 | 完成档案查询子选项arcgis地图展示和区块详细信息展示 | 计划内 | 4 | 已完成 | 8
|  | 查询页面装框图展示 | 计划内 | 4 | 已完成 | 4
|  | 实现高级查询按条件搜索展示信息功能 | 计划内 | 4 | 已完成 | 4
|  | 根据情况，再次与B/S端后台人员沟通，规范代码，梳理业务流程，分配任务 | 计划内 | 8 | 已完成 | 8
|  | 技术讲座交流 | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
|  | 交流工作（客户交流，内部讨论等） | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
|  | 和Java外包人员交流沟通 | 计划内 | 3 | 已完成 | 1.5
|  | 首页模块展示 | 计划内 | 21 | 进行中 | 20
小计（工时） |  |  |  | 48 |  | 49.5
第4周 (4.5-4.9) | 模拟搬迁信息化平台 | 与B/S端后台人员沟通后，解决留个浏览器适配问题 | 计划内 | 8 | 已完成 | 8
|  | 与B/S端后台人员沟通，利用bootstarp进行优化 | 计划内 | 14 | 已完成 | 14
|  | 交流工作（客户交流，内部讨论等） | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
小计（工时） |  |  |  | 24 |  | 24
第5周 (4.10-4.16) | 村现状查询系统 | 参与并熟悉界面设计 | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
|  | 参与并熟悉功能设计 | 计划内 | 4 | 已完成 | 3.5
|  | 进行功能点技术测试 | 计划内 | 8 | 已完成 | 7
|  | 熟悉相关组件使用方法 | 计划内 | 6 | 已完成 | 6
|  | 熟悉系统框架 | 计划内 | 4 | 已完成 | 3
| 模拟搬迁平台 | 根据情况，再次与B/S端后台人员沟通，规范代码，分配任务 | 计划内 | 19 | 已完成 | 19 | 按照孙佳林新修改的UI，重新做首页部分的开发，包括所有项目，以及下属的标段和楼栋信息；点击对应的按钮实现缩放的功能；点击地图上对应区域弹窗展示详细信息！
|  | 交流工作（客户交流，内部讨论等） | 计划内 | 1 | 已完成 | 1 | 内部讨论了Java接口的开发进度！
小计（工时） |  |  |  | 44 |  | 41.5
第6周 (4.17-4.23) | 村现状查询系统 | 常规图层管理、地图缩放、平移、全图等功能(全图功能额外添加？) | 计划内 | 1 | 已完成 | 1 | 成功加载重庆市行政区划底图
|  | 矢量底图、影像底图、地形底图展示(三个basemap切换？） | 计划内 | 2 | 已完成 | 2 | 在重庆市地理信息公共服务平台，获取底图mapserver数据，加载到地图上，并实现切换功能
|  | 村界叠加展示 | 计划内 | 1 | 已完成 | 1 | 通过接口调取村界mapserver数据，在地图上叠加展示。
|  | 村界的信息和附件展示 | 计划内 | 5 | 已完成 | 5 | 熟悉村界的信息和附件展示效果
|  | 专题数据叠加展示 | 计划内 | 1 | 已完成 | 1 | 熟悉专题数据叠加展示效果
|  | 外调采集点叠加展示 | 计划内 | 1 | 已完成 | 1 | 熟悉外调采集点叠加展示效果
| 模拟搬迁平台 | 根据情况，再次与B/S端后台人员沟通，规范代码，分配任务 | 计划内 | 19 | 已完成 | 10 | 继续完成首页弹窗内容开发，重点是要展示饼状图；其次是要完善每个楼栋内住户的详细信息！
|  | 首页地图展示界面完善（图标、字体等完善） | 计划内 | 2 | 已完成 | 3 | 按照UI要求，完成样式，字体等等细节部分！
|  | 首页代码优化（增强灵活性） | 计划内 | 4 | 已完成 | 4 | 规范变量命名，比如对象类型的用o开头，字符串类型的用s开头；每个html相对应的js代码单独用一个文件存放；能够复用的代码，尽量写成公共函数！
|  | 首页详情界面初步搭建 | 计划内 | 10 | 已完成 | 18 | 点击详情，展示项目位置、现状影像、改造指标等等具体内容。
|  | 交流工作（客户交流，内部讨论等） | 计划内 | 1 | 已完成 | 1 | 更新已经完成的Java接口数据！
小计（工时） |  |  |  | 47 |  | 47
第7周 (4.24-4.30) | 村现状查询系统 | 调采集点数据的信息和附件展示 | 计划内 | 4 | 未开始 |  | 项目推后
|  | 要素查询属性查询功能测试 | 计划内 | 2 | 未开始 |  | 项目推后
|  | 要素查询空间查询功能测试 | 计划内 | 4 | 未开始 |  | 项目推后
|  | 要素查询-查询对象功能测试 | 计划内 | 4 | 未开始 |  | 项目推后
|  | 要素查询-结果列表功能测试 | 计划内 | 4 | 未开始 |  | 项目推后
|  | 地图展示-修改图层树样式 | 计划外 | 8 | 已完成 | 8 | 修改图层树的样式，包括主题图层和底图。
| 模拟搬迁平台 | 根据情况，再次与B/S端后台人员沟通，规范代码，分配任务 | 计划内 | 10 | 已完成 | 16 | 时刻跟踪项目进度，用JAVA新接口替换原来的旧接口
|  | 根据孙佳林的指导意见，修改首页功能、样式 | 计划内 | 8 | 已完成 | 8 | 主要是项目、标段、楼栋信息展示
|  | 首页代码优化（增强灵活性） | 计划内 | 4 | 已完成 | 4 | 每个html页面的js单独用一个文件加载，能够复用的代码尽量写函数复用
|  | 首页详情界面完善细节部分 | 计划内 | 10 | 已完成 | 10 | 继续优化弹窗饼状图的弹出时机，弹窗一出现就马上能看看相关数据，点击左下角按钮展示统计数据
|  | 地图展示-修改图层树样式 | 计划外 |  | 已完成 | 8 | 修改图层树的样式，包括主题图层和底图。
|  | 交流工作（客户交流，内部讨论等） | 计划内 | 1 | 已完成 | 1 | 保持和后台沟通，了解接口开发进度
小计（工时） |  |  |  | 59 |  | 55
第8周 (5.2-5.7) | 模拟搬迁信息化平台 | 对照已经更新的JAVA接口，更新首页动态数据 | 计划内 | 8 | 已完成 | 8 | 按照新修改的UI，完成页面，从新接口获取数据更新内容！
|  | 对照已经更新的JAVA接口，更新首页详情数据 | 计划内 | 8 | 已完成 | 8 | 根据张敏提供的新接口，更新图片，表格内容，饼状图！
|  | 优化现有的代码，增强代码的复用性 | 计划内 | 4 | 已完成 | 4 | 调整测试代码，找到最优方案！
|  | 交流工作（客户交流，内部讨论等） | 计划内 | 1 | 已完成 | 1 | 讨论关于项目动态的最新方案，通知后台完善相关接口！
|  | 根据后台反馈的信息，修改完善代码 | 计划外 | 12 | 已完成 | 12 | 主要包括：1）项目列表不要自动折叠；2）项目列表中，点击项目后用特殊颜色标记出来；3）去掉地图右下角的logo：“Powered by Esri”。
小计（工时） |  |  |  | 33 |  | 33
第9周 (5.8-5.14) | 模拟搬迁信息化平台 | 对照已经更新的JAVA接口，更新档案查询数据 | 计划内 | 16 | 已完成 | 12 | 配合夏勇高，完成档案查询页面
|  | 对照已经更新的JAVA接口，更新高级查询数据 | 计划内 | 8 | 已完成 | 8 | 配合夏勇高，完成高级查询页面
|  | 优化现有的代码，增强代码的复用性 | 计划内 | 4 | 已完成 | 4 | 自己归纳总结代码！
|  | 交流工作（客户交流，内部讨论等） | 计划内 | 1 | 已完成 | 1 | 展示，并讨论参与页面的效果。
|  | 根据后台反馈的信息，修改完善代码 | 计划内 | 12 | 已完成 | 8 | 主要是首页部分，loading，饼状图再次更新！
|  | 拆迁项目微信端，签约上报，签约进度，待办事项页面 | 计划外 |  | 已完成 | 12 | 完成这三个页面的代码，并配合余科部署到服务器，测试效果！加班2小时
小计（工时） |  |  |  | 41 |  | 45 | 本周加班2小时
第10周 (5.15-5.21) | 模拟搬迁信息化平台 | 完善微信签约进度上报功能 | 计划内 | 6 | 已完成 | 6 | 完成页面，通过手机微信测试。
|  | 完善微信待办事项功能 | 计划内 | 8 | 已完成 | 8 | 完成页面，通过手机微信测试。
|  | 完成微信兑付进度推送页面 | 计划内 | 8 | 进行中 | 4 | 完成赔付确认部分，其余部分还需讨论
|  | 完成赔付户数统计 | 计划内 | 3.5 | 已完成 | 3.5 | 完成页面！
|  | 完成赔付率统计 | 计划内 | 3.5 | 已完成 | 3.5 | 完成页面！
|  | 完成赔付面积统计 | 计划内 | 3.5 | 已完成 | 3.5 | 完成页面！
|  | 完成赔付金额统计 | 计划内 | 3.5 | 已完成 | 3.5 | 完成页面！
|  | 完成户均成本统计 | 计划内 | 3.5 | 已完成 | 3.5 | 完成页面！
|  | 完成单位成本统计 | 计划内 | 3.5 | 已完成 | 3.5 | 完成页面！
|  | 交流工作（客户交流，内部讨论等） | 计划内 | 2 | 已完成 | 2 | 讨论页面详情，优化结构，达到更好的用户体验！
小计（工时） |  |  |  | 45 |  | 41
第11周 (5.22-5.27) | 模拟搬迁信息化平台 | 更新赔付统计里面的接口 | 计划内 | 12 | 进行中 | 10 | 确定的接口已经更新完毕，还有部分接口需要等待后台开发人员的最终版本
|  | 完成产权类别统计 | 计划内 | 4 | 已完成 | 4 | 完成页面，部署到服务器，通过手机微信初步测试。
|  | 完成房屋性质统计 | 计划内 | 4 | 已完成 | 4 | 完成页面，部署到服务器，通过手机微信初步测试。
|  | 完成产权面积统计 | 计划内 | 4 | 已完成 | 4 | 完成页面，部署到服务器，通过手机微信初步测试。
|  | 完成签约难度统计 | 计划内 | 4 | 已完成 | 4 | 完成页面，部署到服务器，通过手机微信初步测试。
|  | 完成搬迁意愿统计 | 计划内 | 4 | 已完成 | 4 | 完成页面，部署到服务器，通过手机微信初步测试。
|  | 完成拆迁困难户名单 | 计划内 | 4 | 已完成 | 4 | 完成页面，部署到服务器，通过手机微信初步测试。
|  | 完成低保户名单 | 计划内 | 4 | 已完成 | 4 | 完成页面，部署到服务器，通过手机微信初步测试。
|  | 签约月报 | 计划内 | 4 | 已完成 | 4 | 完成页面，部署到服务器，通过手机微信初步测试。
|  | 签约日报 | 计划内 | 4 | 已完成 | 4 | 完成页面，部署到服务器，通过手机微信初步测试。
|  | 交流工作（客户交流，内部讨论等） | 计划内 | 2 | 已完成 | 2 | 针对已经完成的页面，讨论整体效果，对能够优化的地方进行改进！
小计（工时） |  |  |  | 50 |  | 48
第12周 (5.31-6.4) | 模拟搬迁信息化平台 | 更新赔付统计里面的接口 | 计划内 | 2 | 已完成 | 2 | 完成页面,部署到服务器,通过手机测试，美化细节样式。
|  | 更新待办事项里面的接口 | 计划内 | 12 | 已完成 | 10 | 增加了选择标段、区分财务与非财务人员等功能！
|  | 更新赔付确认里面的接口 | 计划内 | 10 | 已完成 | 10 | 完成页面，因为接口数据里面为空，所以暂时用模拟数据展示效果。
小计（工时） |  |  |  | 24 |  | 22
第13周 (6.5-6.11) | 模拟搬迁信息化平台 | 调试微信页面（页面重定向等） | 计划内 | 8 | 已完成 | 8 | 根据后台人员的实时信息，更新相关接口数据，以及相关界面。
|  | B/S端页面适配问题修改 | 计划内 | 4 | 未开始 | 0 | 临时安排的计划外任务，时间紧张。
|  | 交流工作（客户交流，内部讨论等） | 计划内 | 2 | 已完成 | 2 | 针对 ios和android 对微信页面的不同展示效果，以及微信系统自动推送消息两个问题进行讨论，并找到解决方法。
|  | 指导余科学习微信网页开发 | 计划内 | 4 | 已完成 | 4 | 向余科讲解soap请求数据的方法以及jqueryWEUI的使用方法。
|  | 研究适用于手机APP的网页开发模式 | 计划内 | 8 | 已完成 | 8 | 学习vue2框架，为web app开发做准备。
|  | 测试开发手机APP内置网页 | 计划内 | 14 | 已完成 | 14 | 学习vue2官方案例，测试了三个页面，包括：table-search, totalCost, navSwitch.
|  | 将拆迁项目的四个excel表格转换成网页版 | 计划外 |  | 已完成 | 8 | 利用bootstrap table框架，成功完成转换，并且结合李航提供的数据，统一参数命名。
小计（工时） |  |  |  | 40 |  | 44
第14周 (6.12-6.18) | 模拟搬迁信息化平台 | 研究适用于手机APP的网页开发模式 | 计划内 | 8 | 已完成 | 8 | 本周主要研究webpack, vue-cli, vue-router, vue2单页面功能和方法。
|  | 尝试开发手机APP内置网页 | 计划内 | 16 | 已完成 | 16 | 使用webpack, vue脚手架写了三个页面，在实际操作过程中体会vue2开发的魅力，同时熟悉vue2的功能和方法。
|  | B/S端页面适配问题修改 | 计划内 | 8 | 已完成 | 8 | 相关代码已经更新，等待夏勇高整合到项目文件里面。
|  | B/S端代码自查与优化 | 计划内 | 8 | 进行中 | 8 | 相关代码已经更新，等待夏勇高整合到项目文件里面。主要问题有：1、顶部导航按钮在屏幕宽度变小是会有格式错乱的问题； 2、 点击Arcgis地图界面，项目列表会错误地收起； 3、点击项目或标段，弹窗内容格式不协调
|  | 微信项目进度页面调整 | 计划外 |  | 已完成 | 10 | 项目进度页面增加日期选择功能， 表格增加两列数据展示， 标段表格内点击功能从新增数字上面移到名称上面。 周四加班3小时，周六加班7小时
小计（工时） |  |  |  | 40 |  | 50 | 本周加班10小时
第15周 (6.19-6.25) | 煤矿信息平台 | 研究适用于手机APP的网页开发模式 | 计划内 | 6 | 已完成 | 12 | 使用H5 或者vue2开发web-app, 然后用Hbuilder打包成app安装文件，已经在安卓手机上测试成功。
|  | 尝试开发手机APP内置网页 | 计划内 | 12 | 已完成 | 12 | 本周用vue2开发了公司官网的首页，放在安卓手机上测试app成功。
|  | 测试微信网页在手机APP中的兼容性 | 计划内 | 4 | 已完成 | 4 | 直接在app的JS文件中写函数调用外部链接打开微信网页。
| 模拟搬迁平台 | 应杨青松要求，再次修改微信进度查询页面 | 计划内 | 4 | 已完成 | 6 | 为项目进度列表增加两列数据，并调整相关样式；周四接到客户新的意见，将新增的两列数据删除，恢复到原来的样式。
|  | 搬迁项目临时增加一个待办事项页面 | 计划外 |  | 已完成 | 6 | 以三个表格形式展现，点击按钮可以切换内容。
| 公司事务 | 根据设计完成公司网站网页开发 | 计划内 | 16 | 未开始 |  | 孙佳林未完成设计
小计（工时） |  |  |  | 42 |  | 40
第16周 (6.26-7.2) | 模拟搬迁平台 | BS端现有代码阅读、理解、注释、整理 | 计划内 | 20 | 已完成 | 20
| 公司事务 | 根据设计完成公司网站网页开发 | 计划内 | 20 | 已完成 | 20
小计（工时） |  |  |  | 40 |  | 40
第17周 (7.3-7.9) | 模拟搬迁平台 | 新增并修改微信回函页面 | 计划内 | 8 | 已完成 | 20 | 新增了待提交列表和搜索两个页面，完成了相关代码编写和手机测试。
| 公司事务 | 根据设计完成公司网站剩余网页开发 | 计划内 | 8 | 已完成 | 10
|  | 参加技术分享会议 | 计划外 | 3.5 | 已完成 | 3.5
| 煤矿信息平台 | 参与讨论系统菜单功能点梳理 | 计划内 | 2 | 已完成 | 2 | 主要梳理了本项目的主要功能，页面设计风格和工作进度安排。
|  | 参与讨论系统详细功能点设计 | 计划内 | 6 | 已完成 | 6 | 主要讨论系统首页，我的数据和数据管理等页面的排版和逻辑关系。
|  | 参与编写软件设计文档 | 计划内 | 16 | 未开始 | 0 | 实景三维项目赶进度，煤矿项目文档编写工作推迟；孙佳林正在设计煤矿项目首页。
小计（工时） |  |  |  | 43.5 |  | 41.5
第18周 (7.10-7.16) | 煤矿信息平台 | 完成平台主页网页设计 | 计划内 | 12 | 未开始 | 0
|  | 完成用户主页网页设计 | 计划内 | 2 | 未开始 | 0
|  | 参与讨论信息检索页面 | 计划内 | 2 | 未开始 | 0
|  | 交流工作（客户交流，内部讨论等） | 计划内 | 6 | 未开始 | 0
|  | 添加平台主页，用户主页登录页面的软件设计文档前端部分 | 计划内 | 8 | 未开始 | 0
|  | 完成登录界面网页设计 | 计划内 | 10 | 未开始 | 0
|  | 熟悉新组件库iView | 计划外 | 20 | 已完成 | 20 | iView 是一套基于 Vue.js 的开源 UI 组件库，主要服务于 PC 界面的中后台产品
|  | 研读JavaScript高级程序设计，补充新知识。 | 计划外 | 12 | 已完成 | 12 | 熟悉了更多的JS原生代码。
|  | 卿山鹏配合测试前后台交互数据。 | 计划外 | 8 | 已完成 | 8 | 使用vue-resource成功获取到后台数据，并更新到页面上。
小计（工时） |  |  |  | 80
第19周 (7.17-7.23) | 煤矿信息平台 | 完成平台主页网页设计开发 | 计划内 | 12 | 未开始 | 0
|  | 完成用户主页网页设计开发 | 计划内 | 12 | 已完成 | 13 | 使用vue.js框架完成用户主页开发，并将公共模块拆分成组件，以备后期使用。
|  | 研究网页内容分段加载及任意跳转（滚动） | 计划内 | 8 | 进行中 | 4 | 暂时先研究了fullpage插件的使用方法。
|  | 完成煤矿详细信息页面开发 | 计划内 | 12 | 进行中 | 8 | 正在开发灾害事故查询页面。
|  | 参与讨论检索统计页面 | 计划内 | 3 | 已完成 | 3 | 针对信息检索页面的设计草稿，提出关于布局和配色方案方面的整改意见。
|  | 交流工作（客户交流，内部讨论等） | 计划内 | 2 | 已完成 | 2 | 和组员一起讨论页面设计，形成统一方案交给客户审阅。
| 模拟搬迁平台 | 微信上报页面修改及测试 | 计划内 | 4 | 已完成 | 4 | 按照客户最新的使用反馈，完善了签约上报页面。
|  | 微信进度查询页面修改及测试 | 计划外 | 7 | 已完成 | 7 | 增加高级项目识别功能，选择高级项目，先展示组团表格数据
|  | 微信新增了业主信息列表页面 | 计划外 | 14 | 已完成 | 14 | 增加高级项目识别功能，选择高级项目，先展示组团表格数据。本周请假3小时，加班19小时（周一晚上4小时，周六10小时，周天5小时）
小计（工时） |  |  |  | 74 |  | 55 | 本周请假3小时，加班19小时
第20周 (7.24-7.30) | 煤矿信息平台 | 讨论查询操作页面（简单条件）功能交互设计 | 计划内 | 3 | 已完成 | 3 | 和项目组员一起讨论查询页面的布局，色彩搭配，功能展示。
|  | 讨论数据详情页面（煤矿详细信息）功能交互设计 | 计划内 | 3 | 已完成 | 3 | 和项目组员一起讨论查询页面的布局，色彩搭配，功能展示；将讨论结果汇报给客户，然后再按照客户的反馈意见进行修改。
|  | 完成数据详情页面（煤矿详细信息） | 计划内 | 24 | 进行中 | 16 | 完成页面基本功能开发，下周会根据佳林最新的UI设计做局部调整。
|  | 完成查询操作页面（简单条件）（部分） | 计划内 | 16 | 进行中 | 14 | 完成页面基本功能开发，下周会根据佳林最新的UI设计做局部调整。
|  | 交流工作（客户交流，内部讨论等） | 计划内 | 2 | 已完成 | 2 | 讨论了查询条件提取公共查询条件的方法，佳林提成了使用输入框统一模糊查询的方案，最终由客户定夺。
| 模拟搬迁平台 | 微信名单功能测试及修改 | 计划内 | 4 | 已完成 | 6 | 按照客户最新指示，完成页面开发并通过了手机测试。
小计（工时） |  |  |  | 52 |  | 44
第21周 (7.31-8.6) | 煤矿信息平台 | 完成数据详情页面（企业）与数据交互 | 计划内 | 4 | 未开始 | 0 | 正在和客户确认UI设计
|  | 完成数据详情页面（工作面）与数据交互 | 计划内 | 8 | 未开始 | 0 | 正在和客户确认UI设计
|  | 完成数据详情页面（煤矿详细信息）与数据交互 | 计划内 | 16 | 进行中 | 15 | 完成页面开发，等待客户最新的反馈再做局部修改。
|  | 完成查询操作页面（简单条件）与数据交互 | 计划内 | 16 | 进行中 | 15 | 完成页面开发，等待客户最新的反馈再做局部修改。
|  | 交流工作（客户交流，内部讨论等） | 计划内 | 2 | 已完成 | 2 | 讨论数据接口和跨域请求数据相关事情。
| 模拟搬迁平台 | 新增公务员名单查询页面 | 计划外 | 6 | 进行中 | 5 | 下周继续进行
|  | 微信进度推送对应的页面需要获取日期和项目id | 计划内 | 4 | 已完成 | 4
小计（工时） |  |  |  | 56 |  | 41
第22周 (8.7-8.13) | 煤炭信息平台 | 完成数据详情页面（企业）与数据交互 | 计划内 | 4 | 未开始 | 0 | 推迟到下周开发。
|  | 完成数据详情页面（工作面）与数据交互 | 计划内 | 8 | 未开始 | 0 | 推迟到下周开发。
|  | 完成数据详情页面（煤矿详细信息）与数据交互 | 计划内 | 16 | 未开始 | 0 | 推迟到下周开发。
|  | 完成查询操作页面（简单条件）与数据交互 | 计划内 | 16 | 进行中 | 19 | 按照客户认可的最新的UI设计完成了用户首页开发，按条件查询页面正在进行中。
|  | 交流工作（客户交流，内部讨论等） | 计划内 | 2 | 已完成 | 2 | 讨论公共条件的提取，以及更多条件的添加和布局。
| 模拟搬迁平台 | 新增未提交实时提醒页面 | 计划内 | 3 | 已完成 | 12 | 新增了未提交项目列表展示页面，往等级分类和在职情况里面添加了‘全部’选项。
|  | 新增公务员名单查询页面 | 计划内 | 2 | 已完成 | 8 | 新增一个多条件查询页面。
小计（工时） |  |  |  | 49 |  | 41
第23周 (8.14-8.20) | 煤炭信息平台 | 完成查询页面开发（企业、煤矿） | 计划内 | 16 | 已完成 | 16
|  | 完成查询页面开发（水害） | 计划内 | 8 | 未开始 | 0
|  | 讨论手机和微信功能设计方案 | 计划内 | 3 | 未开始 | 0
|  | 完成通用查询接口封装 | 计划内 | 16 | 已完成 | 16
|  | 交流工作（客户交流，内部讨论等） | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
小计（工时） |  |  |  | 45 |  | 34
第24周 (8.21-8.27) | 煤炭信息平台 | 完成查询页面开发（煤层相关） | 计划内 | 12 | 进行中 | 2
|  | 完成查询页面开发（工作面） | 计划内 | 8 | 进行中 | 2
|  | 完成查询页面开发（生产信息） | 计划内 | 12 | 进行中 | 2
|  | 完成查询页面开发（灾害-瓦斯） | 计划内 | 12 | 进行中 | 2
|  | 完成数据维护页面设计和开发 | 计划外 | 12 | 已完成 | 13 | 和佳林一起讨论页面布局，颜色搭配，并且形成最终方案。
|  | 完成用户首页样式修改 | 计划外 | 10 | 已完成 | 11 | 和佳林一起讨论页面布局，颜色搭配，并且形成最终方案，将佳林开发的子菜单组件整合进煤矿项目。
|  | 完成煤矿信息-煤矿 样式修改 | 计划外 | 10 | 已完成 | 10 | 和佳林一起讨论页面布局，颜色搭配，并且形成最终方案。
|  | 交流工作（客户交流，内部讨论等） | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
| 模拟搬迁平台 | B/S首页点击地图弹窗统计页面 | 计划内 | 3 | 已完成 | 3
|  | 微信页面微调（搜索已签约房屋提醒等） | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
小计（工时） |  |  |  | 83 |  | 49
第25周 (8.28-9.3) | 煤炭信息平台 | 完成查询页面开发（瓦斯爆炸） | 计划内 | 3 | 已完成 | 3 | 完成瓦斯爆炸三个子页面开发，以及设计表格展示数据样式。
|  | 完成查询页面开发（瓦斯中毒窒息） | 计划内 | 3 | 已完成 | 3 | 完成瓦斯中毒两个个子页面开发，以及设计表格展示数据样式。
|  | 完成查询页面开发（煤与瓦斯突出） | 计划内 | 3 | 已完成 | 3 | 完成瓦斯突出两个子页面开发，以及设计表格展示数据样式。
|  | 完成统计通用接口开发 | 计划内 | 6 | 已完成 | 2 | 暂时没有数据，只能预先设置几种图表的样式查看效果。
|  | 完成查询页面开发（水害） | 计划内 | 2 | 已完成 | 2 | 完成水害页面开发
|  | 完成查询页面开发（火灾） | 计划内 | 2 | 已完成 | 2 | 完成火灾页面开发
|  | 完成查询页面开发（顶板垮塌） | 计划内 | 2 | 已完成 | 2 | 完成顶板垮塌页面开发
|  | 完成查询页面开发（冲击地压与矿震表） | 计划内 | 2 | 已完成 | 2 | 完成冲击地压与矿震页面开发
|  | 完成上周没有完成的页面开发 | 计划内 | 8 | 已完成 | 8 | 完成上周未完成任务，调整页面样式。
|  | 完成数据详情页面（瓦斯爆炸） | 计划内 | 4 | 已完成 | 6 | 完成数据页面表格制作
|  | 完成数据详情页面（瓦斯中毒窒息） | 计划内 | 4 | 已完成 | 6 | 完成数据页面表格制作
|  | 完成数据详情页面（煤与瓦斯突出） | 计划内 | 4 | 已完成 | 6 | 完成数据页面表格制作
|  | 交流工作（客户交流，内部讨论等） | 计划内 | 2 | 已完成 | 2 | 讨论子选项菜单的样式
小计（工时） |  |  |  | 45 |  | 47
第26周 (9.4-9.10) | 煤炭信息平台 | 完成瓦斯事故伤亡统计页面开发 | 计划内 | 4 | 已完成 | 4 | 采用专题地图展示伤亡统计数据
|  | 完成瓦斯事故区域统计页面开发 | 计划内 | 4 | 已完成 | 4 | 采用专题地图展示事故区域统计信息
|  | 完成瓦斯爆炸地点类型分布页面开发 | 计划内 | 4 | 已完成 | 4 | 采用饼状图展示瓦斯爆炸地点类型；
|  | 协助佳林完成统计通用接口开发，对接后台接口 | 计划内 | 8 | 已完成 | 5 | 暂时把统计分析分为大类统计和小类统计两个项目
|  | 完成查询页面开发（安全监测检测-通风），包括3个子页面 | 计划内 | 4 | 已完成 | 4 | 按照整体规划的样式，完成三个子页面的开发工作
|  | 交流工作（客户交流，内部讨论等） | 计划内 | 2 | 已完成 | 2 | 根据目前的进度来看，需要客户提供更多的业务数据以支撑项目快速向前推进。
|  | 给新同事介绍项目开发框架 | 计划外 |  | 已完成 | 2
|  | 完成查询页面开发（安全监测检测-瓦斯），包括12个子页面 | 计划内 | 16 | 已完成 | 16 | 完成安全检测下属的瓦斯子页面
| 模拟搬迁平台 | 修复B/S首页点击地图时不准确的错误 | 计划内 | 2 | 进行中 | 2
小计（工时） |  |  |  | 42 |  | 43
第27周 (9.11-9.17) | 煤炭信息平台 | 统计通用接口封装 | 计划内 | 50 | 进行中 | 50 | 9.13-9.16封闭开发，9.13-9.15每晚2小时 本周加班12小时
|  | 事故伤亡损失统计相关页面开发 | 计划内 |  | 已完成
|  | 事故发生时间相关统计（默认近10年）页面开发 | 计划内 |  | 已完成
|  | 瓦斯事故相关统计页面开发 | 计划内 |  | 已完成
|  | 交流工作（客户交流，内部讨论等） | 计划内 |  | 已完成
| 模拟搬迁平台 | 修复B/S首页点击地图时不准确的错误 | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
小计（工时） |  |  |  | 50 |  | 52 | 本周加班12小时
第28周 (9.18-9.24) | 煤炭信息平台 | 统计过滤字段模板开发 | 计划内 | 45 | 进行中 | 45 | 9.18-9.22封闭开发，9.18-9.21每晚2小时 本周加班8小时
|  | 煤矿相关数据配置页面（包括录入、删除、修改） | 计划内 |  | 进行中
|  | 常用查询配置管理页面 | 计划内 |  | 进行中
|  | 常用统计配置管理页面 | 计划内 |  | 进行中
|  | 交流工作（客户交流，内部讨论等） | 计划内 |  | 已完成
| 模拟搬迁平台 | 取消微信上报时间限制 | 计划外 |  | 已完成 | 1 | 注销时间限制代码
小计（工时） |  |  |  | 45 |  | 46 | 本周加班8小时
第29周 (9.25-9.30) | 煤炭信息平台 | 统计过滤字段模板开发 | 计划内 | 8 | 进行中 | 2
|  | 常用查询配置管理页面 | 计划内 | 16 | 已完成 | 18 | 用文件树的形式展示查询条件分类，点击具体分类展示相关的所有选项
|  | 常用统计配置管理页面 | 计划内 | 20 | 进行中 | 16 | 选取分类字段后，用弹窗展示文件树结构，点击文件树选项后展示数据列表
|  | 统计通用接口封装 | 计划内 | 4 | 进行中 | 2 | 封装数据分类展示文件树
|  | 交流工作（客户交流，内部讨论等） | 计划内 | 2 | 已完成 | 2 | 讨论统计配置页面布局和展示方式；分享前端框架Vue2.0给大家。
| 模拟搬迁平台 | 首页地图定位功能修改 | 计划外 | 4 | 已完成 | 4 | 解决点击项目或者标段不能定位到具体区域的问题，把之前goTo(center)替换为goTo(graphic）。
|  | 首页弹窗数据统计样式开发 | 计划内 | 3 | 已完成 | 3
小计（工时） |  |  |  | 54 |  | 44
第30周 (10.9-10.15) | 煤炭信息平台 | 统计过滤字段模板开发 | 计划内 | 8 | 已完成 | 8 | 统计过滤字段页面暂定分为大类和小类
|  | 常用统计配置管理页面-分类字段（根据单个字段值） | 计划内 | 4 | 已完成 | 4 | 单个字段，直接展示，只能单选
|  | 常用统计配置管理页面-分类字段（根据单个字典字段） | 计划内 | 8 | 进行中 | 6 | 单个字典，只能单选，按用户需求可以配置不同的组合
|  | 常用统计配置管理页面-分类字段（根据单个数值型字段） | 计划内 | 8 | 未开始 | 0 | 计划调整，页面详细流程需要当面沟通
|  | 常用统计配置管理页面-统计方式 | 计划内 | 4 | 未开始 | 0 | 计划调整，页面详细流程需要当面沟通
|  | 常用统计配置管理页面-展示类型 | 计划内 | 4 | 未开始 | 0 | 计划调整，页面详细流程需要当面沟通
|  | 统计通用接口封装 | 计划内 | 4 | 未开始 | 0 | 计划调整，页面详细流程需要当面沟通
|  | 交流工作（客户交流，内部讨论等） | 计划内 | 2 | 已完成 | 2 | 讨论统计配置页面布局和色彩搭配
|  | 研究leaflet地图在vue2.0框架里面的运用 | 计划外 | 10 | 已完成 | 10 | 导入基础地图，尝试添加点，线，面
|  | 完善查询页面公共条件部分 | 计划外 | 12 | 已完成 | 12 | 对照查询表，为对应页面添加公共条件
小计（工时） |  |  |  | 64 |  | 42
第31周 (10.16-10.22) | 煤炭信息平台 | 常用统计配置管理页面-分类字段（根据单个字典字段） | 计划内 | 8 | 已完成 | 8
|  | 常用统计配置管理页面-分类字段（根据单个数值型字段） | 计划内 | 8 | 已完成 | 8
|  | 常用统计配置管理页面-统计方式 | 计划内 | 6 | 已完成 | 6
|  | 常用统计配置管理页面-展示类型 | 计划内 | 6 | 已完成 | 6
|  | 演示准备，Bug修复调试 | 计划外 |  | 已完成 | 6 | 周二晚上到周三凌晨，周三上午休息
|  | 统计通用接口封装 | 计划内 | 4 | 进行中 | 4 | 等待接口测试
|  | 数据录入统一接口数据结构设计 | 计划内 | 6 | 进行中 | 4
|  | 数据录入统一接口数据结构开发 | 计划内 | 8 | 进行中 | 6
小计（工时） |  |  |  | 46 |  | 48 | 本周加班15小时，周五下午公司活动没上班
第32周 (10.23-10.29) | 煤炭信息平台 | 数据删除功能 | 计划内 | 4 | 已完成 | 6
|  | 统计页面流程优化 | 计划内 | 4 | 已完成 | 4
|  | 统计接口测试 | 计划内 | 4 | 已完成 | 4
|  | 数据录入统一接口数据结构设计 | 计划内 | 6 | 已完成 | 8
|  | 定制推送 | 计划外 | 8 | 已完成 | 16
|  | 数据录入统一接口数据结构开发 | 计划内 | 6 | 已完成 | 6
|  | Web端新闻公告集成接口 | 计划内 | 3 | 未开始 | 0
|  | Web端示范工程集成接口 | 计划内 | 3 | 未开始 | 0
|  | Web端经典案例集成接口 | 计划内 | 3 | 未开始 | 0
|  | Web端科研成果集成接口 | 计划内 | 3 | 未开始 | 0
|  | Web端行业标准集成接口 | 计划内 | 3 | 未开始 | 0
|  | 交流工作（客户交流，内部讨论等） | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
小计（工时） |  |  |  | 49 |  | 46 | 周一加班2小时，周二加班2小时，周三加班2小时，周四加班2小时
第33周 (10.30-11.5) | 煤炭信息平台 | 数据分类菜单动态生成 | 计划内 | 8 | 已完成 | 10 | 取消之前的固定内容单页面，通过接口获取数据动态生成数据分类。
|  | 查询结果列表项配置页面封装与开发 | 计划内 | 16 | 已完成 | 17 | 跳转查询配置页面，公共条件和更多条件全都动态获取。
|  | 批量导入模板文件 | 计划内 | 8 | 已完成 | 8 | 设计和完成导入页面。
|  | 个人资料 | 计划内 | 2 | 未开始 | 0
|  | 退出系统 | 计划内 | 1 | 未开始 | 0
|  | 数据结果导出 | 计划内 | 6 | 已完成 | 6 | 设计和完成页面。
|  | 交流工作（客户交流，内部讨论等） | 计划内 | 2 | 已完成 | 2 | 调试和讨论动态生成的查询页面
|  | 下载模板页面 | 计划外 | 3 | 已完成 | 3 | 设计和完成页面。
小计（工时） |  |  |  | 46 |  | 46 | 周一加班2小时，周二加班2小时，周四加班2小时
第34周 (11.6-11.12) | 煤炭信息平台 | 查询配置设置公共条件开发 | 计划内 | 6 | 已完成 | 8 | 公共条件配置完成
|  | 分类菜单显示查询条件和统计列表公共页面开发 | 计划内 | 8 | 已完成 | 10 | 完成统计条件组件
|  | 完善查询和统计执行流程 | 计划内 | 8 | 已完成 | 16 | 完成统计页面图表展示，通过初步测试。
|  | 微信新增煤矿消息推送页面开发 | 计划内 | 6 | 未开始 | 0
|  | 微信新增事故消息推送页面开发 | 计划内 | 6 | 未开始 | 0
|  | 微信欢迎关注消息推送页面开发 | 计划内 | 6 | 未开始 | 0
|  | 日志管理页面WEB框架搭建 | 计划外 | 2 | 已完成 | 2 | 搭建页面框架，后面添加详细内容。
|  | 统计分析管理页面WEB框架搭建 | 计划外 | 2 | 已完成 | 2 | 搭建页面框架，后面添加详细内容。
|  | 权限管理页面WEB框架搭建 | 计划外 | 2 | 已完成 | 2 | 搭建页面框架，后面添加详细内容。
|  | 数字字典管理页面WEB框架搭建 | 计划外 | 2 | 已完成 | 2 | 搭建页面框架，后面添加详细内容。
|  | 运行参数管理页面WEB框架搭建 | 计划外 | 2 | 已完成 | 2 | 搭建页面框架，后面添加详细内容。
|  | 交流工作（客户交流，内部讨论等） | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
小计（工时） |  |  |  | 52 |  | 46 | 周一加班2小时，周二加班2小时，周四请假4小时
第35周 (11.12-11.19) | 煤炭信息平台 | 查询列表项配置 | 计划内 | 3
|  | 查询列表项关联配置 | 计划内 | 3
|  | 数据详情关联配置 | 计划内 | 3
|  | 数据详情公共展示界面公共接口设置 | 计划内 | 2
|  | 数据详情公共展示界面开发 | 计划内 | 8
|  | 数据详情公共接口开发 | 计划内 | 4
|  | 数据录入公共展示界面公共接口设置 | 计划内 | 8
|  | 数据录入公共展示界面开发 | 计划内 | 8
|  | 数据录入公共接口开发 | 计划内 | 4
|  | 数据功能权限界面控制 | 计划内 | 2
|  | 交流工作（客户交流，内部讨论等） | 计划内 | 2
小计（工时） |  |  |  | 47 |  | 0 | 周一加班2小时

## 杨益汉
日期 | 项目 | 任务名称 | 类型 | 计划工时 | 完成情况 | 消耗工时 | 备注
第1周 (9.6-9.10) | 公司事务 | 报到等事宜 | 计划内 | 1 | 已完成 | 1
| 煤炭信息平台 | 初步了解项目背景及开发框架 | 计划外 |  | 已完成 | 12
小计（工时） |  |  |  | 1 |  | 13
第2周 (9.11-9.17) | 煤炭信息平台 | 讨论移动端框架和实现方案 | 计划内 | 40 | 已完成 | 40 | 9.13-9.15封闭开发，每晚2小时 本周加班6小时（周五晚上走）
|  | 搭建移动端框架 | 计划内 |  | 已完成
|  | 首页页面开发 | 计划内 |  | 已完成
|  | 煤矿相关数据查询页面 | 计划内 |  | 进行中
|  | 煤矿相关数据详情页面 | 计划内 |  | 进行中
| 公司事务 | 完成入职手续办理 | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
|  | 熟悉公司团队及工作模式 | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
小计（工时） |  |  |  | 44 |  | 44 | 本周加班6小时
第3周 (9.18-9.24) | 煤炭信息平台 | 煤矿相关数据查询页面 | 计划内 | 42 | 已完成 | 42 | 9.18-9.22封闭开发，9.18-9.21每晚2小时 本周加班8小时
|  | 煤矿相关数据详情页面 | 计划内 |  | 已完成
|  | 灾害相关数据查询页面 | 计划内 |  | 已完成
|  | 灾害相关数据详情页面 | 计划内 |  | 已完成
|  | 自定义分析功能 | 计划内 |  | 已完成
|  | 交流工作（客户交流，内部讨论等） | 计划内 |  | 已完成
小计（工时） |  |  |  | 42 |  | 42 | 本周加班8小时
第4周 (9.25-9.30) | 煤炭信息平台 | 查询公共接口封装（可参考Web端封装的接口） | 计划内 | 16 | 已完成 | 16
|  | 统计公共接口封装（可参考Web端封装的接口） | 计划内 | 16 | 进行中 | 8
|  | 集成煤矿相关数据查询接口 | 计划内 | 6 | 进行中 | 2
|  | 集成煤矿相关数据详情接口 | 计划内 | 6 | 进行中 | 2
|  | 煤矿与灾害剩余数据详情页面开发 | 计划外 | 12 | 已完成 | 12
|  | 前端自定义分析功能设计 | 计划内 | 6 | 进行中 | 4
小计（工时） |  |  |  | 62 |  | 44
第5周 (10.9-10.15) | 煤炭信息平台 | 查询公共页面展示接口开发 | 计划内 | 8 | 已完成 | 8
|  | 前端自定义分析功能设计 | 计划内 | 6 | 进行中 | 2
|  | 前端自定义分析功能开发 | 计划内 | 16 | 进行中 | 4
|  | 公共统计页面设计（只包含过滤字段条件） | 计划内 | 4 | 已完成 | 4
|  | 公共统计页面开发 | 计划内 | 6 | 已完成 | 6
|  | 后台新闻管理模块设计与开发 | 计划外 | 12 | 已完成 | 14
|  | 交流工作（客户交流，内部讨论等） | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
小计（工时） |  |  |  | 54 |  | 40
第6周 (10.16-10.22) | 煤炭信息平台 | 根据需求导入富文本编辑器 | 计划内 | 8 | 已完成 | 8
|  | 完成WEB端新闻管理页面初步布局方案 | 计划内 | 4 | 已完成 | 4
|  | 完成原型图剩余部分 | 计划内 | 8 | 已完成 | 8
|  | 完成部分PC移动端通用接口封装 | 计划内 | 12 | 已完成 | 12
|  | 与后台人员定义接口 | 计划内 | 4 | 已完成 | 4
|  | 完成登陆系统页面开发 | 计划内 | 8 | 进行中 | 6
|  | 根据需求设计登陆页面布局 | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
|  | 交流工作（客户交流，内部讨论等） | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
小计（工时） |  |  |  | 48 |  | 46
第7周 (10.23-10.29) | 煤炭信息平台 | Web端用户登录页面 | 计划内 | 3 | 已完成 | 16
|  | Web端平台首页 | 计划内 | 6 | 已完成 | 8
|  | Web端自定义分析页面 | 计划内 | 4 | 已完成 | 8
|  | Web端App二维码下载页面 | 计划内 | 2 | 未开始 | 0
|  | Web端联系反馈页面 | 计划内 | 2 | 未开始 | 0
|  | Web端系统帮助页面 | 计划内 | 2 | 未开始 | 0
|  | App端自定义分析 | 计划内 | 2 | 未开始 | 0
|  | App端统计表格生成 | 计划内 | 2 | 未开始 | 0
|  | App端新闻公告 | 计划内 | 2 | 未开始 | 0
|  | App端示范工程 | 计划内 | 2 | 进行中 | 2
|  | App端经典案例 | 计划内 | 2 | 进行中 | 2
|  | App端科研成果 | 计划内 | 2 | 进行中 | 2
|  | App端行业标准 | 计划内 | 2 | 进行中 | 2
|  | App端关于软件 | 计划内 | 2 | 未开始 | 0
|  | App端帮助反馈 | 计划内 | 2 | 未开始 | 0
|  | App端联系我们 | 计划内 | 2 | 未开始 | 0
|  | App端退出 | 计划内 | 2 | 未开始 | 0
|  | App端版本更新 | 计划内 | 2 | 未开始 | 0
|  | 交流工作（客户交流，内部讨论等） | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
小计（工时） |  |  |  | 45 |  | 42
第8周 (10.30-11.5) | 煤炭信息平台 | 完成上周未完成的页面开发（App和Web端） | 计划内 | 8 | 已完成 | 8
|  | 专题地图生成 | 计划内 | 8 | 已完成 | 4
|  | 欢迎关注页面（微信） | 计划内 | 4 | 已完成 | 4
|  | 煤矿列表页面（微信） | 计划内 | 4 | 已完成 | 4
|  | 煤矿详情页面（微信） | 计划内 | 4 | 已完成 | 4
|  | 煤矿名称查询页面（微信） | 计划内 | 3 | 已完成 | 3
|  | 专业分类数据列表页面（微信） | 计划内 | 4 | 已完成 | 4
|  | 专业分类数据详情页面（微信） | 计划内 | 4 | 已完成 | 4
|  | 新闻公告等列表页面（微信） | 计划内 | 4 | 已完成 | 4
|  | 新闻公告等详情页面（微信） | 计划内 | 4 | 已完成 | 4
|  | 交流工作（客户交流，内部讨论等） | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
小计（工时） |  |  |  | 49 |  | 45
第9周 (11.6-11.12) | 煤炭信息平台 | 完成上周未完成的页面开发（App和Web端） | 计划内 | 12 | 已完成 | 12
|  | 查询列表项源数据表字段配置页面开发与接口集成 | 计划内 | 8 | 进行中 | 6
|  | 查询列表项关联数据表字段配置页面开发与接口集成 | 计划内 | 8 | 进行中 | 6
|  | App用户登录界面开发 | 计划内 | 4 | 已完成 | 4
|  | App用户注册界面开发 | 计划内 | 4 | 已完成 | 4
|  | 专题地图生成修改 | 计划内 | 6 | 已完成 | 6
|  | 交流工作（客户交流，内部讨论等） | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
小计（工时） |  |  |  | 44 |  | 40
第10周 (11.12-11.19) | 煤炭信息平台 | 完善修改用户登录和注册页面 | 计划内 | 2
|  | 集成用户注册接口 | 计划内 | 2
|  | 解决用户注册接口集成遇到的问题 | 计划内 | 2
|  | 集成用户登录退出接口 | 计划内 | 2
|  | 解决用户登录退出接口集成遇到的问题 | 计划内 | 2
|  | 用户管理界面页面开发 | 计划内 | 4
|  | 用户管理集成接口 | 计划内 | 3
|  | 机构管理界面页面开发 | 计划内 | 4
|  | 机构管理集成接口 | 计划内 | 3
|  | 权限管理界面页面开发 | 计划内 | 4
|  | 权限管理集成接口 | 计划内 | 3
|  | 注册审核界面开发 | 计划内 | 4
|  | 注册审核接口集成 | 计划内 | 3
|  | 集成新闻管理接口（包括新闻动态、经典案例、示范工程、行业标准、科研成果） | 计划内 | 8
|  | 交流工作（客户交流，内部讨论等） | 计划内 | 2
小计（工时） |  |  |  | 48 |  | 0

## 孙晓聪
日期 | 项目 | 任务名称 | 类型 | 计划工时 | 完成情况 | 消耗工时 | 备注
第1周 (10.30-11.5) | 煤炭信息平台 | 熟悉项目业务 | 计划内 | 4 | 已完成 | 4
|  | 熟悉项目数据库结构 | 计划内 | 4 | 已完成 | 4
|  | 搭建开发环境与熟悉当前业务代码 | 计划内 | 8 | 已完成 | 3
|  | 移动端煤矿通风基本信息接口 | 计划内 | 1 | 已完成 | 0.5
|  | 移动端煤矿基本信息查询接口 | 计划内 | 2 | 已完成 | 2.5
|  | 移动App区域查询API | 计划内 | 3 | 已完成 | 3
| 公司事务 | 入职相关事宜 | 计划内 | 1 | 已完成 | 1
小计（工时） |  |  |  | 23 |  | 18
第2周 (11.6-11.12) | 煤炭信息平台 | App专业数据分类（煤矿）查询接口 | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
|  | App专业数据分类（煤矿）详细信息（生产系统）查询接口 | 计划内 | 8 | 已完成 | 8
|  | App专业数据分类（煤矿）详细信息（煤层地质信息）查询接口 | 计划内 | 4 | 已完成 | 4
|  | App专业数据分类（煤矿）详细信息（工作面）查询接口 | 计划内 | 3 | 已完成 | 3
|  | App专业数据分类（灾害）查询接口 | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
|  | App专业数据分类（灾害）详细信息（灾害分类）查询接口 | 计划内 | 8 | 已完成 | 8
|  | App专业数据分类（通风）查询接口 | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
|  | App专业数据分类（通风）详细信息（设备）查询接口 | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
|  | App专业数据分类（通风）详细信息（科研信息）查询接口 | 计划内 | 4 | 已完成 | 4
|  | App专业数据分类（通风）详细信息（安监）查询接口 | 计划内 | 6 | 已完成 | 6
|  | 交流工作（客户交流，内部讨论等） | 计划内 | 2 | 已完成 | 2
小计（工时） |  |  |  | 43 |  | 43
第3周 (11.12-11.19) | 煤炭信息平台 | App专业数据分类（采掘）查询接口 | 计划内 | 2
|  | App专业数据分类（监控）查询接口 | 计划内 | 2
|  | App专业数据分类（运输）查询接口 | 计划内 | 2
|  | App专业数据分类（瓦斯）查询接口 | 计划内 | 2
|  | App专业数据分类（瓦斯）详细信息（设备）查询接口 | 计划内 | 2
|  | App专业数据分类（瓦斯）详细信息（科研信息）查询接口 | 计划内 | 6
|  | App专业数据分类（瓦斯）详细信息（安监）查询接口 | 计划内 | 6
|  | App专业数据分类（防水）查询接口 | 计划内 | 2
|  | App专业数据分类（防水）详细信息（设备）查询接口 | 计划内 | 2
|  | App专业数据分类（防水）详细信息（科研信息）查询接口 | 计划内 | 6
|  | App专业数据分类（防水）详细信息（安监）查询接口 | 计划内 | 6
|  | App专业数据分类（防火）查询接口 | 计划内 | 2
|  | App专业数据分类（防火）详细信息（设备）查询接口 | 计划内 | 2
|  | 交流工作（客户交流，内部讨论等） | 计划内 | 2
小计（工时） |  |  |  | 44 |  | 0